Додаток 1

до рішення 64 сесії

селищної ради 8 скликання

від 18.09.2024 № 2395

**План заходів та орієнтовний фінансовий план забезпечення  
виконання завдань і досягнення цілей Стратегії розвитку Брусилівської селищної територіальної громади  
на період з 2024 по 2027 роки**

| **Стратегічні цілі** | **Операційні цілі** | **Завдання** | **Технічні завдання**  **(ідеї проектів)** | **Фінансування, тис. грн.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 1. Конкурентоспроможна, еконочно розвинена громада | 1.1. Інвестиційно приваблива громада | 1.1.1. Розробити та затвердити плани населених пунктів селищної територіальної громади | Розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів селищної територіальної громади | 5000 | 5000 | 5000 | **5000** | **20000** |
| 1.1.2. Розробити комплексний план просторового розвитку території громади | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади | 15000 | 15000 |  |  | **30000** |
| 1.1.3 Провести інвентаризацію нерухомого майна і земельних ділянок, визначити інвестиційно-привабливі | Проведення інвентаризації земельних ділянок та будівель на території громади | 500 | 500 | 500 | **500** | **2000** |
| 1.1.4. Провести промоційну кампанію Брусилівської ТГ | Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади | 200 | 200 | 200 | **200** | **800** |
| 1.2. Громада відкрита для ведення бізнесу | 1.2.1. Сприяти розвитку сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та переробки с/г продукції в громаді | Сприяння розвитку кооперації на селі | 100 | 100 | 100 | **100** | **400** |
| 1.2.2. Провести навчання для виробників сільськогосподарської продукції з метою покращення ефективності їх роботи і збуту продукції (ягідництво, заготівля молока, кооперативи) | Проведення циклу навчальних семінарів для виробників сільськогосподарської продукції | 10 | 10 | 10 | **10** | **40** |
| 1.3. Громада - регіональний туристичний центр | 1.3.1. Розробити туристичну промопродукцію та туристичний розділ на сайті громади | Створення бренду Брусилівської ТГ | 10 | 5 | 5 | **5** | **25** |
| 1.3.2. Створити та популяризувати туристичні маршрути | Створення туристичного продукту “Огієнковими шляхами” | 50 | 50 | 50 | **50** | **200** |
| 1.3.3. Впорядкувати існуючі і створити нові рекреаційні і відпочинкові зони | Відновлення рекреаційної зони на території поруч з Карабачинським водосховищем | 50 | 500 | 650 | **650** | **1850** |
| Зона відпочинку “Гідропарк на Цегельні” в селищіБрусилів | 25 | 25 | 25 | **25** | **100** |
| Розчистка русел та річок на території селищної територіальної громади | 1000 | 1000 | 1000 | **1000** | **4000** |
| Облаштування рекреаційної зони відпочинку на території набережної річки Здвиж | 25 | 25 | 25 | **25** | **100** |
| Облаштування в населених пунктах громади та місцях відпочинку громадських туалетів, стоянок, закладів харчування та проживання, місць продажу сувенірної продукції | 50 | 50 | 50 | **50** | **200** |
| **ВСЬОГО по стратегічній цілі №1** | | | | **22020** | **22465** | **7615** | **7615** | **59715** |
| 2. Громада, комфортна для життя | 2.1. Громада з високими стандартами життя | 2.1.1. Забезпечити водопостачання та водовідведення в населених пунктах громади | Будівництво системи каналізації та водовідведення селища Брусилів  Житомирського району  Житомирсько області | 20 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | **27 000** |
| Будівництво локальних очисних споруддля житлових багатоквартирних будинків | 10 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | **14 000** |
| Впровадження заходів енергозбереження на обєктах водопостачання комунальної власності | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | **4000** |
| 2.1.2. Модернізувати та провести мережі вуличного освітлення в населених пунктах громади | Реконструкція вуличного освітлення у населених пунктах громади з впровадженням системи енергозбереження | 500 | 500 | 500 | 500 | **2000** |
| 2.1.3. Провести капітальний та поточний ремонт адміністративних будинків селищної ради | Капітальний ремонт адміністративної будівлі Брусилівської селищної ради вул. Небесної Сотні, 2 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | **5 000** |
| 2.1.4. Провести капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності територіальної громади | Капітальний та поточний ремонт доріг у населених пунктах громади | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | **8 000** |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття майдану Огієнка в селищі Брусилів Житомирський район Житомирська область | 15 220 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | **24 220** |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття майдану Захисників України в селищі Брусилів Житомирський район Житомирська область | 10 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | **14 000** |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Митрополита Іларіона (від майдану Огієнка до вулиці Єдності)в селищі Брусилів Житомирський район Житомирська область | 15 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | **22 000** |
| 2.1.5. Побудувати житловий комплекс багатоквартирних будинків | Будівництвожитлового комплексу багатоквартирнихбудинків на земельнихділянкахплощею 2 га, (кадастровий номер: 1820955100:01:004:1475 та 1820955100:01:004:1476 ( для проживання ВПО) за адресою: селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | **80 000** |
| 2.2. Громада з високими стандартами надання публічних послуг | 2.2.1. Підвищення якості медичних послуг | Капітальний ремонт покрівлі приміщення головного корпусу КНП “Брусилівська лікарня” з встановленням автономної сонячної електростанції за адресою:вулиця Захисників України (Лермонтова) 41, селище Брусилів, Житомирського району, Житомирської області | 4 986 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | **9 986** |
| Поточний ремонт майданчика для збору твердих побутових відходів КНП “Брусилівська лікарня” | 50 | 50 | 100 | 50 | **250** |
| Будівництво локальних очисних споруд для КНП “Брусилівська лікарня” | 500 | 500 | 500 | 500 | **2 000** |
| Будівництво відділення екстреної медичної допомоги КНП «Брусилівська лікарня»  за адресою:вулиця Захисників України (Лермонтова) 41, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | **50 000** |
| Створення рекреаційних зон КНП «Брусилівська лікарня» за адресою: вулиця Захисників України (Лермонтова) 41, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область | 250 | 250 | 250 | 250 | **1 000** |
| Капітальний ремонт та термосанація приміщення КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради за адресою: вулиця Захисників України (Лермонтова) 41, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область | 300 | 1 000 | 850 | 850 | **3000** |
| Створення рекреаційних зон КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради за адресою: вулиця Захисників України (Лермонтова) 41, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область | 250 | 250 | 250 | 250 | **1 000** |
| Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с. Морозівка за адресою: вулиця Миру, 204, Житомирського району,Житомирської області | 500 | 500 | 500 | 500 | **2 000** |
| Забезпечення матеріально-технічного оснащенням АЗПСМ с. Морозівка за адресою: вулиця Миру, 204, Житомирський район, Житомирська область | 500 | 500 | 500 | 500 | **2 000** |
| Капітальний ремонт укриття з організації денного стаціонару і лабораторного відділення КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради за адресою: вулиця Захисників України (Лермонтова) 41, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | **10 000** |
| Формування житлового фонду для медичних фахівців, лікарів | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | **4000** |
| 2.2.2. Підвищити якість надання освітніх послуг | Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі Брусилівського ліцею № 1 імені І.І.Огієнка Брусилівської селищної ради з встановленням автономної сонячної електростанції за адресою: вулиця Небесної Сотні, 17, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область | 10 185 | 10 001 | - | - | **20 186** |
| Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) Брусилівського ліцею імені Г.О.Готовчиця Брусилівської селищної ради з встановленням автономної сонячної електростанції за адресою: вулиця Полякова, 1А,  селище Брусилів,  Житомирський район, Житомирська область | 22 000 | 20 575 | - | - | **42 575** |
| Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Брусилівського ліцею № 1 імені І.І.Огієнка Брусилівської селищної ради з встановленням автономної сонячної електростанціїз за адресою: вулиця Небесної Сотні, 17, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | **27 000** |
| Реконструкція харчоблоку Брусилівського ліцею імені Г.О.Готовчиця Брусилівської селищної ради під тип «опорна кухня» за адресою: вулиця Полякова, 1А, селище Брусилів,  Житомирський район, Житомирська область | 6 625 | 6 625 | 6 625 | 6 625 | **26 500** |
| Капітальний ремонт будівлі корпусу молодших класів Брусилівського ліцею № 1 імені І.І.Огієнка Брусилівської селищної ради за адресою: вулиця Небесної Сотні, 17, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область | 9 953 | 9 953 | - | **-** | **19 906** |
| Капітальний ремонт утеплення фасадів та даху будівлі Водотиївської гімназії Брусилівської селищної ради по вулиці Центральна, 24,  с. Водотиї,  Житомирський район, Житомирська область | 9 012 | 9 012 | - | **-** | **18 024** |
| Реалізація проєктів передбачених шкільним громадським бюджетом | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | **4 080** |
| Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Брусилівської селищної ради | 2 730 | 3 035 | 3 350 | **-** | **9 115** |
| Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям для гри в міні –футбол та спортивного майданчика для занять StreetWorkout по вул. Миру 3, с. Морозівка, Житомирський район, Житомирська область | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | **3450** |
| Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям для гри в міні –футбол та спортивного майданчика для занять StreetWorkout по вул. Шкільна 22, с. Хомутець, Житомирський район, Житомирська область | 350 | 650 | 650 | 700 | **2350** |
| Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям для гри в міні –футбол та спортивного майданчика для занять StreetWorkout по вул. Шевченка 2-А с. Привороття, Житомирський район, Житомирська область | 350 | 650 | 650 | 700 | **2350** |
| 2.2.3. Створити вільну дослідницьку лабораторію | Проведення дослідів води, грунту та продуктів харчування на базі Морозівської гімназії в процесі навчання для підвищення рівня тривалості життя населення | 50 | 5 | 5 | **5** | **65** |
| 2.2.4. Забезпечити культурно-дозвільні потреби мешканців громади | Створення краєзнавчого музею з представленням експонатів кожного населеного пункту громади у приміщенні об’єкту культурної спадщини «Маєток родини Синельникових» | 70 | 30 | 20 |  | **120** |
| Створення БібліоХАБ у селищі Брусилів | 160 | 60 |  |  | **220** |
| Популяризація творчості художника Олексія Макаренка у проєкті «ПелюсткидоліОлексія Макаренка» | 20 | 20 | 20 | **20** | **80** |
| Проведення щорічних фестивалів музичної, літературної та декоративно-прикладної творчості | 20 | 20 | 20 | **20** | **80** |
| Облаштування парку відпочинку у селі Привороття | 50 | 50 | 50 | **50** | **200** |
| Облаштування парку відпочинку у селі Соловіївка | 50 | 50 | 50 | **50** | **200** |
| Облаштування парку відпочинку у селі Морозівка | 50 | 50 | 50 | **50** | **200** |
| Встановлення пам’ятника І.Огієнку на майдані Огієнка | 100 | 100 |  |  | **200** |
| Поширення інформації ( реклама) про об’єкти культурної спадщини громади: музеї, світлиці, народні колективи та майстрів народно-ужиткового прикладного мистецтва в межах та за межами України | 25 | 25 | 25 | **25** | **100** |
| 2.2.5. Підвищити рівень спортивної активності мешканців громади | “Здорові діти - здорове майбутнє”, дитячий та спортивні майданчики в парку по вул. Захисників України в селищі Брусилів | 80 | 50 | 50 | **50** | **230** |
| Популяризація здоровового способу життя (модернізація футбольного поля, спортивних залів та передача їх в оренду під тренажерні зали, фітнес –центри, відкриття спортивного кафе, спортивних клубів, басейну, ковзанки) | 500 | 500 | 500 | **500** | **2000** |
| 2.2.6. Покращити якість надання соціальних послуг у громаді | Створення КНП «Ветеранський хаб (простір)» Брусилівської селищної ради | 2000 | 6000 |  |  | **8000** |
| Створення відділення надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання служби паліативного догляду КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради |  | 2000 | 5000 |  | **7000** |
| Проведення капітального ремонту житлової будівлі, приміщення тимчасового проживання ВПО, за адресою: вул. Центральна, 29б,  с. Соболівка, Житомирський район, Житомирська область | 2000 | 2500 | 2500 | **2500** | **9500** |
| Проведення капітального ремонту житлової будівлі, приміщення тимчасового проживання ВПО за адресою: вул. Калинівка, 30, с. Дивин, Житомирський район, Житомирська область | 2000 | 2500 | 2500 | **2500** | **9500** |
| Проведення поточного ремонту приміщення тимчасового проживання ВПО за адресою: вул. Центральна,25,  с. Пилипонка, Житомирський район, Житомирська область | 5000 | 2000 | 2000 | **1000** | **10000** |
| Проведення поточного ремонту приміщення тимчасового проживання ВПО за адресою: вул. Вишнева, 77А,  с. Яструбенька, Житомирський район, Житомирська область | 400 | 200 | 200 | **200** | **1000** |
| 2.2.7. Впровадити аппаратно-інформаційні комплекси у громаді | Забезпечення прозорості місцевого самоврядування, розширення норм про відкритість місцевих рад і виконавчих органів громад шляхом впровадження системи «Голос» | 532 |  |  |  | **532** |
| 2.3. Безпечна громада | 2.3.1. Встановити та розширити мережі камер зовнішнього відеоспостереження | Встановлення мережі камер відеоспостереження у всіх населених пунктах Брусилівської селищної територіальної громади | 1000 | 1000 | 1000 | **1000** | **4000** |
| 2.3.2 Покращити рівеньбезпеки на територіїгромади | Створення підрозділу муніципальної варти у закладах критичної інфраструктури громади | 100 | 100 | 100 | **100** | **400** |
| Поліцейський офіцер громади | 50 | 50 | 50 | **50** | **200** |
| Створення місцевої системи оповіщення | 1000 | 1000 | 1000 | **1000** | **4000** |
| Створення добровольчого пожежного підрозділу на території громади | 4000 | 4000 | 4000 | **4000** | **16000** |
| Облаштування евакуаційних пунктів у населених пунктах громади | 100 | 100 | 100 | **100** | **400** |
| 2.3.3. Побудувати комплекс з виробництва біопалива | Будівництво комплексу з виробництва біопалива, а саме біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів | 80 000 | 80 000 | 80 000 | **80 000** | **320 000** |
| 2.3.4. Поліпшити управління твердими побутовими відходами | Встановлення майданчиків для розміщення баків для роздільного збору сміття у всіх населених пунктах Брусилівської селищної територіальної громади Житомирськийрайон Житомирська область | 1000 | 500 | 500 | **500** | **2500** |
| Облаштування майданчику для сортування та переробки сміттяза межами села Привороття (полігон ТПВ) | 2000 | 1000 | 1000 | **1000** | **5000** |
| Придбання баків для роздільного збору сміття | 500 | 500 | 500 | **500** | **2000** |
| Придбання спец автомобіля для вивозу твердих побутових відходів (2шт.) | 2000 | 2000 | 2000 | **2000** | **8000** |
| Ліквідація місць видалення відходів у яких не відновлено паспорти сміттєзвалищ | 300 | 300 | 300 | **300** | **1200** |
| Організація та проведення навчальних тренінгів для населення щодо впровадження євростандартів поводження з ТПВ | 10 | 10 | 10 | **10** | **40** |
| **ВСЬОГО по стратегічній цілі №2** | | | | **286148** | **244041** | **176545** | **167225** | **873959** |
| **ВСЬОГО** | | | | **308168** | **266506** | **184160** | **174840** | **933674** |

Додаток 2

до рішення 64 сесії

селищної ради 8 скликання

від 18.09.2024 № 2395

**Каталог технічних завдань на проєкти місцевого розвитку до Плану реалізації Стратегії розвитку Брусилівської селищної територіальної громади  
на період з 2024 по 2027 роки**

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ № 1  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА, ЕКОНОЧНОРОЗВИНЕНА ГРОМАДА**

**ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ №1.1.  
ІНВЕСТИЦІЙНОПРИВАБЛИВА ГРОМАДА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 1.1.1. Розробити та затвердити плани населених пунктів селищної територіальної громади | | | | |
| **Назва проекту:** | 1. **Розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів селищної територіальної громади** | | | | |
| Цілі проекту: | Цілью проєкту є визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Брусилівська селищна рада (ТГ) | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 14706жителівтериторіальноїгромади,Брусилівська селищна рада | | | | |
| Стислий опис проекту: | Брусилівська селищна територіальна громада утворилась 28 грудня 2016 року, до якої увійшло 37 населених пунктів з метоювизначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації території населеного пункту | | | | |
| Очікувані результати: | * Розроблення та затвердження планів на всі населені пункти селищної територіальної громади | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Розроблення та затвердження планів на всі населені пункти селищної територіальної громади | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Брусилівська селищна рада | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 1.1.2. Розробити комплексний план просторового розвитку території громади | | | | |
| **Назва проекту:** | 1. **Розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади** | | | | |
| Цілі проекту: | Комплексний план просторового розвитку території громади це одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Брусилівська селищна рада (ТГ) | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 14706 жителів територіальної громади, Брусилівська селищна рада | | | | |
| Стислий опис проекту: | Створення для 37 населених пунктів громади єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів | | | | |
| Очікувані результати: | * Розроблення та затвердження планів на всі населені пункти селищної територіальної громади | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Розроблення та затвердження комплексного плану просторового розвитку території громади | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 15 000 | 15 000 |  |  | 30 000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Брусилівська ТГ | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 1.1.2. Розробити комплексний план просторового розвитку території громади | | | | |
| **Назва проекту:** | 1. **Проведення інвентаризації земельних ділянок та будівель на території громади** | | | | |
| Цілі проекту: | Виявлення вільних земельних ділянок та будівель на території Брусилівської ТГ, які не використовуються, або використовуються неефективно з метою залучення інвесторів в громаду та отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Брусилівська селищна рада (ТГ) | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 14706 жителів територіальної громади, Брусилівська селищна рада | | | | |
| Стислий опис проекту: | У кожному з населених пунктів, що увійшли до ТГ є земельні ділянки та будівлі, які використовуються неефективно, або взагалі не використовуються. З метою їх виявлення необхідно провести повну інвентаризацію усіх об’єктів (земельні ділянки, будівлі), що належать до комунальної власності Брусилівської ТГ, провести їх обстеження та скласти інвентаризаційні описи | | | | |
| Очікувані результати: | * Використання незадіяних земель та об’єктів нерухомості комунальної власності * Будівництво нових та реконструкція існуючих об’єктів * Інвентаризовано вільні земельні ділянки і споруди комунальної власності | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Створення робочих груп для проведення інвентаризації земельних ділянок та приміщень Брусилівської ТГ * Визначення вільних земельних ділянок * Виявлення вільних приміщень, та приміщень, які неефективно використовуються, складення їх опису * Визначення пропозицій щодо можливостей їх раціонального використання * Складання каталогів земельних ділянок та приміщень для інвестора | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Брусилівська селищна рада | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 1.1.3. Провести інвентаризацію нерухомого майна і земельних ділянок, визначити інвестиційно-привабливі | | | | |
| **Назва проекту:** | **4. Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади** | | | | |
| Цілі проекту: | Донесення інформації про інвестиційні можливості громади до потенційних інвесторів | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська ТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення Брусилівської селищної ТГ – 14706 осіб.  Потенційні інвестори. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для потенційних інвесторів. Створені у рамках проекту інструменти інформаційної роботи будуть використовуватись при проведенні тематичних зустрічей/заходів, спрямованих на популяризацію інвестиційних можливостей громади. | | | | |
| Очікувані результати: | * Створені двомовні (українська та англійська) вебсторінки для промоції інвестиційних можливостей громади. * Створені відео- та MicrosoftPowerPoint презентації інвестиційних можливостей громади. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка двомовних (українська та англійська) маркетингових матеріалів для інвесторів:розробкавебсторінки англійською та українською мовами для промоції громади як вигідного місця “для ведення бізнесу” та інвестування. | | | | |
| Період здійснення: | 2024– 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 200 | 200 | 200 | 200 | **800** |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, громадські об’єднання, суб’єкти підприємницької діяльності, потенційні інвестори. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

**ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.2.  
ГРОМАДА ВІДКРИТА ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 1.2.1. Сприяти розвитку сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та переробки с/г продукції в громаді | | | | |
| **Назва проекту:** | **5. Сприяння розвитку кооперації на селі** | | | | |
| Цілі проекту: | Жителі сіл БрусилівськоїТГ – виробники молока, мають підвищити якісні, санітарно – гігієнічні показники молочної сировини. Дієвим заходом є кооперація. Висока якість, збільшення обсягів виробництва та формування для реалізації партії молока сприятимуть підвищенню закупівельних цін, активному розвитку сільської місцевості та зростанню рівня і якості життя сільського населення. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Населені пункти Брусилівської ТГ. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Понад 1000 осіб - власників худоби. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Основна проблема – згідно договору про Асоціацію з ЄС, переробники молока мають відмовитись від закупівель молочної сировини від населення. Запровадження цього нововведення передбачає перехідний період до 2024 року, але питання по суті не знімає. Розв’язання проблеми можливе за умови створення сільськогосподарських заготівельних кооперативів. Про необхідну документацію та важливість даної проблеми потрібно інформувати власників молочного поголів’я; проводити семінари, наради та виїзні оглядини найкращих підприємств профілю з заготівлі. Роз’яснення умов підтримки новостворених кооперативів з боку держави та надання коштів на дані цілі з обласного бюджету. | | | | |
| Очікувані результати: | До початку процедури створення кооперативу як юридичної особи, мають бути ініціатори – коло осіб, які такий кооператив бажають створити. Ініціативна група разом із спеціалістами візьме на себе організаційну роботу по переконанню інших селян у привабливості їхньої ідеї. Дана послідовність скорегованих дій забезпечить власникам особистих селянських господарств в послідуючому отримання вищого прибутку від господарської діяльності, дасть можливість максимально зосередити увагу на ефективному використанні свого виробничого потенціалу. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Надання консультацій спеціалістами Брусилівської ТГ для громадян, зацікавлених у створенні кооперативів. * Організація семінарів із залученням фахівців сфери сільського господарства та кооперації. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 -2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 100 | 100 | 100 | 100 | **400** |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Спеціалісти Брусилівської ТГ, старости, мешканці громади, які утримують корів, представники підприємств, які займаються переробкою молока, інші зацікавлені суб’єкти. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 1.2.2. Провести навчання для виробників сільськогосподарської продукції з метою покращення ефективності їх роботи і збуту продукції (ягідництво, заготівля молока, кооперативи) | | | | |
| **Назва проекту:** | **6. Проведення циклу навчальних семінарів для виробників сільськогосподарської продукції** | | | | |
| Цілі проекту: | * Підвищення освітнього рівня власників ОСГ та с/г виробників. * Розвиток малого підприємництва у сільській місцевості. | | | | |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Брусилівська ТГ. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Жителі громади, які мають намір, або займаються виробництвом с/г продукції близько 10 000 осіб. | | | | |
| Стислий опис проекту: | 65% населення громади - сільське, яке могло б вирощувати екологічно чисту продукцію. Успішне ведення власного господарства в умовах ринкової економіки, розширення умов для самозайнятості працездатних людей в селах, значною мірою залежить від наявних знань, умінь, навичок, досвіду населення. При реалізації проекту насамперед необхідно проаналізувати кращі практики. Для підтримки економічної активності населення необхідно проводити семінари та тренінги: 1) вирощування плодово-ягідної продукції, 2) зберігання вирощеної та отриманої продукції. Потрібно провести популяризацію навчальної програми для заохочення населення взяти участь у семінарі (тренінгу), допомогти в підготовці бізнес-планів. Для навчання жителів громади новим технологіям та новітнім формам вирощування с/г продукції можливо було б залучити науковців, експертів, місцевих підприємців, які займаються такими ж видами діяльності, що сприятиме економічній активності населення. Доречно було б підготувати спеціальну літературу. Подання інформації, проведення семінарів чи тренінгів, забезпечать слухачів сучасними знаннями, що сприятиме розвитку підприємництва в сільських громадах, популяризації та підтримці сільськогосподарської кооперації, а відповідно і поступовому економічному зростанню сільських територій. | | | | |
| Очікувані результати: | * Підвищено зацікавленість населення у виробництві екологічно чистої продукції. * Підвищено економічну активність населення. * Підвищено рівень доходів населення громади. * Створено базу для переробних підприємств с/г продукції. * Створено пакет навчально-методичних матеріалів. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Інформування населення та виробників с/г продукції про час та проведення семінарів, тренінгів, співпраця зі ЗМІ. * Розробка навчальних програм,брошур. * Проведення навчальних семінарів. * Популяризація прикладу успішного ведення власногого сподарства, започаткування бізнесу. | | | | |
| Період здійснення: | 2022-2024 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 10 | 10 | 10 | **10** | 40 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Брусилівська селищна рада, профільні установи та організації. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

**ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 1.3.  
ГРОМАДА - РЕГІОНАЛЬНИЙТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проект: | 1.3.1.Розробити туристичну промопродукцію та туристичний розділ на сайті громади | | | | |
| Назва проекту: | **7. Створення бренду Брусилівської ТГ** | | | | |
| Цілі проекту: | * Розробка концепції бренду як інструменту підвищення конкурентоздатності ТГ. * Підготовка пакету стратегічних ініціатив і проектів, спрямованих на просунення даного бренду. * Створення сучасного, привабливого візуального символу громади. * Побудова програми просування і комунікацій бренду. | | | | |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Брусилівська ТГ. | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення Брусилівської селищної ТГ – 14706 осіб, туристи. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає створення інструменту – бренду Брусилівської ТГ для популяризації та інформування потенційних споживачів його послуг доступними у сучасному світі засобами та інформаційними форматами. Брусилів – батьківщина відомого науковця, громадського та політичного діяча, перекладача Біблії Івана Огієнка. Брусилівщина – древній край, який має більш як 900-літню історію. Наявність цих та інших факторів, наявність туристичних об’єктів мають створити єдиний бренд громади – як потужної точки економічного зростання в ТГ. Передбачено використати комплексний підхід до створення бренду громади. Популяризація традицій та ремесел етнокультури поліщуків стане тим чинником, що дозволить продуктивно розвивати інші дотичні та суміжні сфери. Також передбачено виготовлення сувенірів з емблемою бренду. Це розвитковий проект. | | | | |
| Очікувані результати: | Розроблено бренд, що включає:   * Опис концепції бренду ТГ. * Презентацію бренду громади. * План першочергових дій з розвитку бренду громади. * Пакет стратегічних ініціатив та проектів, спрямованих на просування бренду громади. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Брендо-орієнтований аналіз громади. * Розробка платформи бренду громади. * Розробка компонентів системи комунікацій бренду громади. * Розробка програми дій орієнтованої на втілення концепції бренду громади. | | | | |
| Період здійснення: | 2022-2024 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, іншіджерелафінансування, не заборонені чиним законодавствомУкраїни. | | | | |
| Ключовіпотенційніучасникиреалізації проекту: | Брусилівськаселищна рада, населеннягромади, інвестори,  громадськіорганізації. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 1.3.2. Створити та популяризувати туристичні маршрути | | | | |
| **Назва проекту:** | **8.Створення туристичного продукту “Огієнковими шляхами”** | | | | |
| Цілі проекту: | * Розробка туристичного маршруту (пішого та велосипедного), місцями, пов’язаними із життям і творчістю Івана Огієнка. * Популяризаціяіменівідомогонауковця, громадськогодіяча та йогонаукової та творчоїспадщини. * Поповненняселищногобюджету. | | | | |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | БрусилівськаТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення Брусилівськоїтериторіальної громади (14706 осіб). | | | | |
| Стислий опис проекту: | Брусилів – батьківщина Івана Огієнка – має, багато історичних місць, пов’язаних з життям і творчістю відомого земляка, серед яких: Брусилівський історичний музей імені Івана Огієнка, пам’ятний знак, де було обійстя родини Огієнків, Огієнкова криниця, меморіальна дошка на приміщенні, де було розміщене земське училище тощо. Більшістьцихоб’єктів є маловідомими для широкого загалу туристів. Популяризація туристичних можливостей громади може стати першим кроком до активного залученнятуристів. | | | | |
| Очікувані результати: | * Розроблено туристичний маршрут. * Проведено широке інформування потенційних споживачів туристичних послуг. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Відбір фізичних осіб, підприємств, організацій, які потенційно можуть отримувати додаткові прибутки від надання туристичних послуг та залучення їх до всіх подальших заходів у рамках проекту. * Збір інформаційних (текстових, графічних, аудіо, відео) матеріалів та створення на їх основі вебсторінок для промоції туристичних маршрутів, у т.ч. у соціальних мережах. * Виготовлення інформаційних табличок, стендів та вказівників до найважливіших туристичних об’єктів. * Виготовлення сувенірної продукції з метою популяризації Брусилівщини. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 50 | 50 | 50 | **50** | 200 |
| Джерела фінансування: | Обласний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які потенційно можуть отримувати додаткові прибутки від надання туристичних послуг. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 1.3.3. Впорядкувати існуючі і створити нові рекреаційні і відпочинкові зони | | | | |
| **Назва проекту:** | **9. Відновлення рекреаційної зони на території поруч з Карабачинським водосховищем** | | | | |
| Цілі проекту: | * Забезпечення змістовного відпочинку та оздоровлення жителів Брусилівської ТГ. * Залучення зовнішніх туристичних потоків, популяризація туристичного потенціалу ТГ. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Брусилівська ТГ. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Споживачі туристичних послуг – 10 000 осіб, населення громади. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Рекреаційна зона перебуває в незадовільному стані. Необхідне створення рекреаційно-оздоровчого та розважального комплексу. | | | | |
| Очікувані результати: | * Утворено центр дозвілля та відпочинку населення ТГ. * Активно залучаються туристичні групи. * Об’єкт включений до транзитних туристичних маршрутів. * Поповнення бюджету селищної ради. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Розчистка та розширення пляжної території та території берега. * Будівництво альтанок для відпочинку, туалетів тощо. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 50 | 500 | 650 | **650** | 1850 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Брусилівська селищна рада. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 1.3.3. Впорядкувати існуючі і створити нові рекреаційні і відпочинкові зони | | | | |
| **Назва проекту:** | **10. Зона відпочинку “Гідропарк на Цегельні” в селищі Брусилів** | | | | |
| Цілі проекту: | Розвиток рекреаційної зони, створення комфортної, безпечної, мальовничої зони відпочинку та облаштування місць для купання. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Територія Брусилівської ТГ, особливо для центру ТГ – селища Брусилова. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Жителі населених пунктів Брусилівської ТГ (14706 чол.) та гості. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Створення комфортного місця проведення вільного часу для дітей та дорослих. Облаштування ігрового та спортивного майданчиків, міні - волейбольного поля. Облаштування місць для купання. | | | | |
| Очікувані результати: | * Покращення фізичного стану дітей та дорослих. * Налагодження дружніх відносин між дітьми, дорослими. * Розвиток зеленого туризму, рекреаційної зони, природоохоронна робота. * Спонукання людей бережливому ставленню до природи. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Створення комфортної зони відпочинку, проведення заходів з фізичної підготовки дітей, створення міні-волейбольного поля. * Організація та проведення різних свят (особливо в літній період). | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 25 | 25 | 25 | **25** | 100 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Фінансування – Брусилівська селищна рада.  Реалізація (проведення робіт) – жителі селища Брусилова, ГО“Цегельня”.  Додаткове фінансування та матеріальна допомога – приватні підприємства та інші громадські організації Брусилівської ОТГ. | | | | |
| Інше: | Жителі громади зможуть проводити активний та пасивний відпочинок в мальовничому куточку. Так як Брусилівська ОТГ розвивається і для Брусилова саме це місце стане візитною карткою і однією з цікавинок нашої місцевості, тому реалізація саме цього проекту є особливо актуальною. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 1.3.3. Впорядкувати існуючі і створити нові рекреаційні і відпочинкові зони | | | | |
| **Назва проекту:** | **11. Розчистка русел та річок на території селищної територіальної громади** | | | | |
| Цілі проекту: | Розвиток рекреаційної зони, створення комфортної, безпечної, мальовничої зони відпочинку. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Територія Брусилівської ТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Жителі населених пунктів Брусилівської ТГ (14706 чол.) та гості. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Створення комфортного місця проведення вільного часу для дітей та дорослих. | | | | |
| Очікувані результати: | * Розвиток рекреаційної зони, природоохоронна робота. * Спонукання людей бережливому ставленню до природи. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Розвиток рекреаційної зони | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавствомУкраїни. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада | | | | |
| Інше: |  | | | | |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 1.3.3. Впорядкувати існуючі і створити нові рекреаційні і відпочинкові зони | | | | |
| **Назва проекту:** | **12. Облаштування рекреаційної зони відпочинку на території набережної річки Здвиж** | | | | |
| Цілі проекту: | Розвиток рекреаційної зони, створення комфортної, безпечної, мальовничої зони відпочинку. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Територія Брусилівської ТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Жителі населених пунктів Брусилівської ТГ (14706 чол.) та гості. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Створення комфортного місця проведення вільного часу для дітей та дорослих. | | | | |
| Очікувані результати: | * Розвиток рекреаційної зони. * Спонукання людей бережливому ставленню до природи. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Розвиток рекреаційної зони | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чиним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 1.3.3. Впорядкувати існуючі і створити нові рекреаційні і відпочинкові зони | | | | |
| **Назва проекту:** | **13. Облаштування в населених пунктах громади та місцях відпочинку громадських туалетів, стоянок, закладів харчування та проживання, місць продажу сувенірної продукції** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення умов для відпочинку жителів та гостей громади | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 14706 жителів Брусилівської селищної територіальної громади  1000 гостей | | | | |
| Стислий опис проекту: | Для створення відпочинкових зон та розвитку туризму необхідно облаштувати об’єкти інфраструктури: громадські туалети, стоянки, заклади харчування та проживання, місця продажу сувенірної продукції | | | | |
| Очікувані результати: | Забезпечення умов для відпочинку жителів громади та гостей  Залучення туристів  Поповнення селищного бюджету | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення проектно-кошторисної документації будівництва громадських туалетів, стоянок  Передача (продаж)земельних ділянок, будівель комунальної власності для розміщення закладів харчування та проживання (готелів) | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада  Підприємці, інвестори | | | | |
| Інше: |  | | | | |

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ № 2  
ГРОМАДА, КОМФОРТНА ДЛЯ ЖИТТЯ**

**ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.1.  
ГРОМАДА З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЖИТТЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.1. Забезпечити водопостачання та водовідведення в населених пунктах громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **14. Будівництво системи каналізації та водовідведення в селищі Брусилів Житомирський район Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Покращення екологічного стану населених пунктів селищної ради. Покращення якості публічних послуг у громаді. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | селище Брусилів | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Заклади, підприємства, установи та організації, які розташовані на території селища Брусилів (більше 500 од.).  Жителі селища Брусилів (більше 5000 тис. осіб) | | | | |
| Стислий опис проекту: | На даний час існує проблема відсутності водовідведення в селищі Брусилів*.* Проєктом передбачається будівництво системи водовідведення на території селища Брусилів. | | | | |
| Очікувані результати: | Покращення благоустрою та екологічного стану в селищі Брусилів | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної документації; * Будівництво системи водовідведення в селищі Брусилів Житомирський район Житомирська область | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 20 000 | 5000 | 1 000 | 1000 | 27 000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Заклади, підприємства, установи та організації, жителі селища Брусилів | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.1. Забезпечити водопостачання та водовідведення в населених пунктах громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **15. Будівництво локальних очисних споруд для житлових багатоквартирних будинків** | | | | |
| Цілі проекту: | Потреба в будівництві локальних очисних споруд, які обслуговуватимуть модульні будинки та інші будівлі громадської забудови для ВПО та їх сімей із зони бойових дій, тимчасово окупованих територій. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення Брусилова – 4970 осіб, крім того 6315 ВПО | | | | |
| Стислий опис проекту: | Будівництво житлових будинків згідно генерального плану на земельну ділянку площею 1,0000 га з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка розташована за адресою: селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область, з метою забезпечення житлом населення громади. В цілях дотримання екологічних норм житлового масиву та інших громадських будівель проєктом передбачено будівництво локальних очисних споруд. | | | | |
| Очікувані результати: | * Розміщення житлових будівель згідно генерального плану території селища Брусилів, як для місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та їх сімей * Побудова локальних очисних споруд буде слугувати забезпеченню охорони навколишнього середовища | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво локальних очисних споруд. * Виготовлення проектно-кошторисної документації на житловий масив. * Озеленення, благоустрій прибудинкових територій з дотриманням правил щодо охорони навколишнього середовища | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 10 000 | 2000 | 1000 | 1000 | 14 000 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.1. Забезпечити водопостачання та водовідведення в населених пунктах громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **16. Впровадження заходів з енергозбереження на об’єктах водопостачання комунальної власності** | | | | |
| Цілі проекту: | Впровадження заходів з енергозбереження на об’єктах водопостачання комунальної власності | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення громади | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проект спрямований на вирішення проблеми скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів та зменшення витрат міського бюджету шляхом впровадження новітніх технологій. | | | | |
| Очікувані результати: | * Зменшення споживання енергоресурсів комунальними установами * Зниження видатків комунальних підприємств на оплату енергоносіїв | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * встановлення енергозберігаючого обладнання на об’єктах водопостачання | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4 000 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.2. Модернізувати та провести мережі вуличного освітлення в населених пунктах громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **17. Реконструкція вуличного освітленняу населених пунктах громади з впровадженням системи енергозбереження.** | | | | |
| Цілі проекту: | Покращення стану інженерної інфраструктури в населених пунктах громади. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив | Брусилівська ТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення громади близько 14706 осіб. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено створення належних умов для забезпечення безпечного руху автотранспорту та пішоходів на території села Покришівв темну пору доби, а також покращення існуючого стану мереж зовнішнього освітлення. | | | | |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дастьтакі позитивні ефекти:   * збереження життя та здоров’я населення; * зниження кількості ДТП за рахунок покращення освітлення; * забезпечено можливість мешканцям села комфортного та безпечного пересування вулицями населенного пункту в темну пору доби. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Здійснення реконструкції ліній вуличного освітлення. * Облаштування енергозберігаючих світильників. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 рік: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний та місцевий бюджети,інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, підрядні організації, визначені згідно законодавства України. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.3. Провести капітальний та поточний ремонт адміністративних будинків селищної радии | | | | |
| **Назва проекту:** | **18. Капітальний ремонт адміністративної будівлі Брусилівської селищної ради вул. Небесної сотні, 2, селище Брусилів** | | | | |
| Цілі проекту: | Капітальний ремонт: укріплення фундаменту та стін будівлі для подальшого збереження будівлі; заміна напільного покриття, електропроводки, ремонт стелі та стін внутрішніх | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Селище Брусилів | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення Брусилівської ТГ (14706 осіб) | | | | |
| Стислий опис проекту: | реконструкція, капітальний ремонт, переобладнання, | | | | |
| Очікувані результати: | - створення сприятливих умов для працівників селищної ради та громадян які відвідують установу, запроваження заходів енергоефективності та економія витрат на опалення;  - покращення естетичного стану будівлі селищної ради;  - зростання рівня організованості громади, її участь у процесах розбудови території. Покращення стану інженерної інфраструктури в населених пунктах громади | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Провести капітальний ремонт адміністративної будівлі Брусилівської селищної ради за адресою:селище Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2 | | | | |
| Період здійснення: | 2024 -2027 роки : | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| **2000** | **1000** | **1000** | **1000** | **5000** |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний та місцевий бюджети,інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.4. Провести капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності територіальної громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **19. Капітальний та поточний ремонтдоріг у населених пунктах громади** | | | | |
| Цілі проекту: | Приведення вулиць населеного пункту до належної якості та зручності у їх використанні. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська ОТГ. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення Брусилівської ТГ - 14706 осіб. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Для забезпечення безпечного руху автотранспорту та пішоходів на території громади, на дорогах комунальної власності підвищена ямковість, внаслідок чого експлуатувати дорогу майже неможливо і вкрай небезпечно. | | | | |
| Очікувані результати: | * Відремонтовано дорожнє покриття * Покращено транспортну інфраструктуру у населених пунктах Брусилівської селищної ради * Підвищено рівень безпеки та благоустрою у у населених пунктах Брусилівської селищної ради | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * виготовленої проектно-кошторисної документації. * Проведення капітального ремонту дорожнього покриття | | | | |
| Період здійснення: | 2024- 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, підрядні організації, визначені згідно законодавства України. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.4. Провести капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності територіальної громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **20. Капітальний ремонт дорожнього покриття майдану Огієнка в селищі Брусилів Житомирського району Житомирської області** | | | | |
| Цілі проекту: | Потреба в проведенні капітального ремонту дорожнього покриття  майдану Огієнка | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Брусилівської селищної територіальної громади | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення Брусилівської селищної ТГ – 14706 осіб, крім того 6315 внутрішньо переміщених осіб та їх сімей, близько 2000 осіб які проїжджають повз селище | | | | |
| Стислий опис проекту: | Забезпечення безпечного руху автотранспорту та пішоходів потериторії громади майданом з найбільшою інтенсивністю руху як легкового, пасажирського автомобільного потоку так і вантажних перевезень. Дороги комунальної власності мають підвищену ямковість, внаслідок чого експлуатувати дорогу вкрай небезпечно. | | | | |
| Очікувані результати: | * Відремонтовано дорожнє покриття * Покращено транспортну інфраструктуру у селищі Брусилів Брусилівської ТГ * Підвищено рівень безпеки та благоустрою у селищі Брусилів Брусилівської ТГ | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Виготовлення проектно-кошторисної документації. * Проведення капітального ремонту дорожнього покриття. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 15220 | 5000 | 2000 | 2000 | 24220 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством України | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, підрядні організації, визначені згідно законодавства України. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.4. Провести капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності територіальної громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **21. Капітальний ремонт дорожнього покриття майдану Захисників України в селищі Брусилів Житомирського району Житомирської області** | | | | |
| Цілі проекту: | Потреба в проведенні капітального ремонту дорожнього покриття майдану Захисників України | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Брусилівської селищної територіальної громади | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення Брусилівської селищної ТГ – 14706 осіб, крім того 6315 внутрішньо переміщених осіб та їх сімей, близько 2000 осіб які проїжджають повз селище | | | | |
| Стислий опис проекту: | Забезпечення безпечного руху автотранспорту та пішоходів потериторії громади майданом з найбільшою інтенсивністю руху як легкового, пасажирського автомобільного потоку так і вантажних перевезень. Дороги комунальної власності мають підвищену ямковість, внаслідок чого експлуатувати дорогу вкрай небезпечно. | | | | |
| Очікувані результати: | * Відремонтовано дорожнє покриття * Покращено транспортну інфраструктуру у селищі Брусилів Брусилівської ТГ * Підвищено рівень безпеки та благоустрою у селищі Брусилів Брусилівської ТГ | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Виготовлення проектно-кошторисної документації. * Проведення капітального ремонту дорожнього покриття. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 10 000 | 2000 | 1000 | 1000 | 14 000 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством України | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, підрядні організації, визначені згідно законодавства України. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.4. Провести капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності територіальної громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **22. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Митрополита Іларіона (від майдану Огієнка до вулиці Єдності) в селищі Брусилів Житомирського району Житомирської області** | | | | |
| Цілі проекту: | Потреба в проведенні капітального ремонту дорожнього покриття  від майдану Огієнка до вулиці Єдності | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Брусилівської селищної територіальної громади | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення Брусилівської селищної ТГ – 14706 осіб, крім того 6315 внутрішньо переміщених осіб та їх сімей, близько 2000 осіб які проїжджають повз селище | | | | |
| Стислий опис проекту: | Забезпечення безпечного руху автотранспорту та пішоходів на території громади по вулицям з найбільшою інтенсивністю руху як легкового, пасажирського автомобільного потоку так і вантажних перевезень. Дороги комунальної власності мають підвищену ямковість, внаслідок чого експлуатувати дорогу вкрай небезпечно. | | | | |
| Очікувані результати: | * Відремонтовано дорожнє покриття * Покращено транспортну інфраструктуру у селищі Брусилів Брусилівської територіальної громади * Підвищено рівня безпеки та благоустрою у селищі Брусилів Брусилівської ТГ | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Виготовлення проектно-кошторисної документації. * Проведення капітального ремонту дорожнього покриття | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2026 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 15 000 | 5000 | 1000 | 1000 | 22 000 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, підрядніорганізації, визначені згідно законодавства України. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.5. Побудувати житловий комплекс багатоквартирних будинків | | | | |
| **Назва проекту:** | **23. Будівництво житлового комплексу багатоквартирних будинків на земельних ділянках площею 2 га, (кадастровий номер: 1820955100:01:004:1475 та 1820955100:01:004:1476 (для проживання ВПО) за адресою: селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область.** | | | | |
| Цілі проекту: | Метою будівництва об’єкту є: будівництво житлового комплексу багатоквартирних будинків для постійного проживання внутрішньо переміщених осіб | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | селище Брусилів Житомирського району Житомирської області | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Близько 2000 осіб ВПО | | | | |
| Стислий опис проекту: | На даний час існує проблема у відсутності житла для внутрішньо переміщених осіб. Проєктом передбачається будівництво житлового комплексу багатоквартирних будинків: у кількості 2 будинки, близько 100 квартир. | | | | |
| Очікувані результати: | * Забезпечення постійним житлом внутрішньо переміщених осіб; * Збільшення населення громади | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної документації; * Будівництво житлового комплексу багатоквартирних будинків для постійного проживання внутрішньо переміщених осіб в селищі Брусилів Житомирський район Житомирська область | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 80 000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, установи, організації різних форм власності, вітчизняні та міжнародні партнери. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

**ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.2.  
ГРОМАДА З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ НАДАННЯПУБЛІЧНИХПОСЛУГ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.1. Підвищити якість надання медичних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **24. Капітальний ремонт покрівлі приміщення головного корпусу КНП «Брусилівська лікарня» з встановленням автономної сонячної електростанції за адресою: вул. Захисників України, 41, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Потреба в ремонті покрівлі приміщення головного корпусу КНП «Брусилівська лікарня» та необхідність енергонезалежності для можливості надання медичних послуг | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Брусилівської селищної територіальної громади та довколишні населенні пункти | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення Брусилівської селищної ТГ – 14706 осіб, крім того 6315 внутрішньо переміщених осіб та їх сімей | | | | |
| Стислий опис проекту: | Жителі громади потребують вчасного надання якісних медичних послуг. Саме тому проектом передбачено переведення корпусів КНП«Брусилівська лікарня» на автономне, безперебійне енергопостачання. | | | | |
| Очікувані результати: | * Створення сприятливих умов для працівників лікарні та отримувачів послуг. * Запровадження заходів енергоефективності * Зменшення витрат бюджетних коштів на енергоносії | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Виготовлення проектно-кошторисної документації * Ремонт покрівлі * Встановлення автономних сонячних електростанцій | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 4986 | 3000 | 1000 | 1000 | 9986 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством України | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, КНП «Брусилівська лікарня» | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії,якому відповідає проект | 2.2.1. Підвищити якість надання медичних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **25. Поточний ремонт майданчика для збору твердих побутових відходів КНП “Брусилівська лікарня”** | | | | |
| Ціліпроекту: | Створити належні умови для збирання, сортування сміття, побутових, медичних та харчових відходів у відповідності до вимог чинного санітарного законодавства, покращити екологічний стан. | | | | |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | БрусилівськаТГ. | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення Брусилівської об’єднаної територіальної громади (14706 осіб). | | | | |
| Стислий опис проекту: | Майданчик для збору сміття не об лаштований належним чином, тому побутові та медичні відходи збираються у пристосованому місці, що створює значні незручності в тимчасовому їх зберіганні та вивезенні.  Облаштування майданчика передбачає наявність твердого покриття його території, огорожу, встановлення контейнерів з кришками, можливість сортування відходів, обмеження доступу сторонніх осіб та тварин, що забезпечить дотримання санітарних умов та відповідний естетичний вигляд місця збору сміття. | | | | |
| Очікувані результати: | * Досягнуто достатній сучасний рівень належного поводження зі сміттям та відходами. * Відремонтовано майданчик, який буде відповідати сучасним санітарним вимогам. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Пошук виконавців робіт. * Асфальтування майданчика. * Встановлення огорожі. * Встановлення контейнерів з кришками. | | | | |
| Періодздійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 50 | 50 | 100 | 50 | 250 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Брусилівська селищна рада, КНП “Брусилівська лікарня”. | | | | |
| Інше |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.1. Підвищити якість надання медичних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **26. Будівництво локальних очисних споруд для КНП “Брусилівська лікарня”.** | | | | |
| Цілі проекту: | Потреба в будівництві локальних очисних споруд для КНП “Брусилівська лікарня”. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення Брусилова – 4970 осіб, крім того 6315 ВПО | | | | |
| Стислий опис проекту: | В цілях дотримання екологічних норм для КНП “Брусилівська лікарня”  та інших громадських будівель проєктом передбачено будівництво локальних очисних споруд. | | | | |
| Очікувані результати: | * Побудова локальних очисних споруд буде слугувати забезпеченню охорони навколишнього середовища | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво локальних очисних споруд. * Озеленення, благоустрій прибудинкових територій з дотриманням правил щодо охорони навколишнього середовища | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.1. Підвищити якість надання медичних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **27. Будівництво відділення екстреної медичної допомоги КНП «Брусилівська лікарня» за адресою: вулиця Захисників України, 41, селище Брусилів, Житомирський район,Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Розширити можливість з ранньої діагностики жителям як сільської місцевості так і міст отримувати якісну медичну допомогу - доступ до високоякісних медичних послуг у комфортних умовах із використанням сучасного обладнання. Це додатковий шанс врятувати життя людини. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальнагромада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 14706 | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається не тільки внутрішнє перепланування , а й добудова до лікарні приймального відділення, збільшення в’їзду автотранспорту ЕМД та іншого санітарного транспорту, повне інженерне забезпечення об’єктув т. ч. електропостачання з можливістю тривалого автономного енергозабезпечення (аварійне джерело живлення), сигналізація та інше. | | | | |
| Очікувані результати: | Створене відділення дасть змогу цілодобово ще краще проводити хворим необхідні обстеження, своєчасно встановити діагноз та скерувати пацієнта у відповідні профільні відділення, а за необхідності - розпочати лікування хворих безпосередньо на місці. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації.  2. Будівництво відповідно до сучасних будівельних норм і стандартів  3. Забезпечення обладнанням. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 рр. | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 5000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50000 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної територіальноїгромада та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, Комунальне некомерційне підприємство «Брусилівська лікарня» | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.1. Підвищити якість надання медичних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **28. Створення рекреаційних зон КНП «Брусилівська лікарня» за адресою: вулиця Захисників України,41, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення належних умов для доступу і перебування в закладі охорони здоров’я пацієнтів та медичних працівників | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 14706 жителів громади | | | | |
| Стислий опис проекту: | Забезпечити людей з обмеженими можливостями без перешкод доступ до отримання медичної допомоги (встановлення пантусів). Встановлення лавочок для відпочинку. Облаштування кімнат для годування та перепеленання дітей. На території облаштувати зони рекреаційного простору для батьків з дітьми (майданчики). Створення ландшафтного дизайну. Зона відпочинку для персоналу | | | | |
| Очікувані результати: | Створення для пацієнтів та працівників охорони здоров’я необхідних соціально-культурних умов при наданні медичних послуг, що відповідатимуть всім сучасним умовам | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * розробка ПКД. * проведення тендерних процедур по визначенню переможця та виконавця проектних робіт по проекту. * інформування мешканців громади. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 рр | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної територіальної громада та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, Комунальне некомерційне підприємство «Брусилівська лікарня» | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.1. Підвищити якість надання медичних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **29. Капітальний ремонт та термосанація приміщення КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради за адресою: вулиця Захисників України, 41, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення повноцінного комфортногопростору, забезпечення належного рівня енергетичної ефективності будівлі відповідно до державних стандартів та норм, створення належних санітарно-гігієнічних умов в закладі охорониздоров’я | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальнагромада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 14706 жителів громади | | | | |
| Стислий опис проекту: | Приміщення КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради функціонує з 2001 року. За цей час не проводився його капітальний ремонт. Будівля нездатна максимально зберігати тепло, температурний режим нестабільний. Для ефективного збереження тепла в будівлі необхідно перекрити та утеплити дах, утеплити фасад будівлі, замінити електромережі. Водопровідні та каналізаційні вузли з усім супровідним обладнання за роки експлуатації є морально застарілими та створюють загрозу аварійної ситуації у закладі. | | | | |
| Очікувані результати: | Термосанація будівлі, система водопостачання та водовідведення реконструйовані відповідно до ПКД. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | - виготовлення проектно-кошторисної документації.  - проведення процедур публічних закупівель та укладання договорів із переможцями.  - виконання робіт. Здача в експлуатацію. Підготовка та поширення інформаційних повідомлень про результати проєкту. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 рр. | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 300 | 1000 | 850 | 850 | 3000 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної територіальної громада та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.1. Підвищити якість надання медичних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **30. Створення рекреаційних зон КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради за адресою: вулиця Захисників України, 41, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення належних умов для доступу і перебування в закладах охорони здоров’я пацієнтів та медичних працівників | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальнагромада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 14706 жителів громади | | | | |
| Стислий опис проекту: | Забезпечити людей з обмеженими можливостями без перешкод доступ до отримання медичної допомоги (встановлення пантусів). Встановлення лавочок для відпочинку. Облаштування кімнат для годування та перепеленання дітей. На території облаштувати зони рекреаційного простору для батьків з дітьми (майданчики). Створення ландшафтного дизайну. Зона відпочинку для персоналу | | | | |
| Очікувані результати: | Створення для пацієнтів та працівників охорони здоров’я необхідних соціально-культурних умов при наданні медичних послуг, що відповідатимуть всім сучасним умовам | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Розробка ПКД. * проведення тендерних процедур по визначенню переможця та виконавця проектних робіт по проекту. * Інформування мешканців громади. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної територіальної громада та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.1. Підвищити якість надання медичних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **31. Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с. Морозівка за адресою: вулиця Миру, 204, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення належних умов та забезпечення реалізації права сільських мешканців на безкоштовну, високо кваліфікаційну медичну допомогу, забезпечення належного рівня надання допомоги, створення належних санітарно-гігієнічних умов в закладі | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Жителів громади (села Морозівкита прилеглих до неї сіл) | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається здійснення капітального ремонту даху та реконструкція приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Морозівка. За період функціонування амбулаторії не проводився її капітальний ремонт. Будівля потребує капітального ремонту даху. | | | | |
| Очікувані результати: | Створення сучасних умов праці медичного персоналу, зниження соціальної напруги, надання якісних медичних послуг жителям населеного пункту та прилеглих сіл. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | - Виготовлення проектно-кошторисної документації.  - Проведення процедур публічних закупівель та укладання договорів із переможцями.  - Виконання робіт. Здача в експлуатацію. Підготовка та поширення інформаційних повідомлень про результати проєкту. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 рр. | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної територіальноїгромада та інші джерела фінансуванняне заборонені законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.1.1. Підвищити якість надання медичних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **32. Забезпечення матеріально-технічними засобами АЗПСМ с. Морозівка за адресою: вулиця Миру, 204, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Покращення рівня послуг охорони здоров’я (первинний рівень), створення належних умов та забезпечення реалізації права сільських мешканців на безкоштовну, високо кваліфікаційну медичну допомогу, створення належних санітарно-гігієнічних умов в закладі. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальнагромада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Жителі громади (села Морозівки та прилеглих до неї сіл) | | | | |
| Стислий опис проекту: | Амбулаторія ЗПСМ с. Морозівка є окремим структурним підрозділом комунальнального некомерційного підприємства «ЦПМСД» Брусилівської селищної ради, що надає послуги з охорони здоров`я (первинний рівень) на теренах громади. Підприємство потребує забезпечення якісного сучасного матеріально – технічному обладнання для надання медичних послуг. | | | | |
| Очікувані результати: | Наближення послуг з первинної медичної допомоги до населення, що проживає в сільській місцевості.  Створення сучасних умов праці медичного персоналу, зниження соціальної напруги, надання якісних медичних послуг жителям населеного пункту та прилеглих сіл – організація денного стаціонару. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення процедур публічних закупівель та укладання договорів із переможцями.  - Виконання робіт. | | | | |
|  | 2024-2027рр. | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1000,0 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної територіальноїгромада та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.1. Підвищити якість надання медичних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **33. Капітальний ремонт укриття з організацією денного стаціонару і лабораторного відділення КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради за адресою: вулиця Захисників України, 41, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення належних умов та забезпечення реалізації права мешканців громади на безкоштовну медичну допомогу, забезпечення належного рівня надання допомоги з організацією денного стаціонару, лабораторних досліджень,створення належних санітарно-гігієнічних умов в закладі під час воєнної тривоги | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | близько 861 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається здійснення капітального ремонту укриття з організацією денного стаціонару і лабораторного відділення, що знаходиться в підвальному приміщенні КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради площею 522,0кв.м.. За технічним паспортом може використовуватись як найпростіше укриття та потребує капітального ремонту і дообладнання. | | | | |
| Очікувані результати: | Після проведення капітального ремонту та дообладнання згідно державним стандартам, будівельним нормам і правилам, технічний стан приміщення може бути оцінено як придатне до нормальної експлуатації з організацією денного стаціонару і лабораторного відділення на період воєнної тривоги, що в повній мірі буде зниження соціальної напруги, надання якісних медичних послуг населенню. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | - Виготовлення проектно-кошторисної документації.  - Проведення процедур публічних закупівель та укладання договорів із переможцями.  - Виконання робіт. Здача в експлуатацію. Підготовка та поширення інформаційних повідомлень про результати проєкту. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 рр. | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10 000 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної територіальноїгромада та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.1. Підвищити якість надання медичних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **34. Формування житлового фонду для медичних фахівців, лікарів** | | | | |
| Цілі проекту: | Залучення фахових спеціалістів, лікарів до роботи в КНП «Брусилівська лікарня» | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 14706 жителів Брусилівської селищної територіальної громади | | | | |
| Стислий опис проекту: | Будівництво, придбання, передача житлових будинків у комунальну власність для формування житлового фонду для медичних фахівців, лікарів | | | | |
| Очікувані результати: | Забезпечення умов для проживання фахових спеціалістів | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Передача безгосподарських будинків на території населених пунктів у житловий фонд  Переоблаштування нежитлових будівель ( недіючих) у житловий фонд  Придбання житлових будинків | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.2. Підвищити якість надання освітніх послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **35. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі Брусилівського ліцею № 1 імені І.І.Огієнка Брусилівської селищної ради з встановленням автономної сонячної електростанції за адресою: вулиця Небесної Сотні, 17, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Потреба в ремонті будівлі ліцею (енергоефективна термосанація) та необхідність енергонезалежності для можливості надання освітніх послуг | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Брусилівської селищної територіальної громади | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 600 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено енергоефективна термосанація та встановлення автономної сонячної електростанції на покрівлі будівлі | | | | |
| Очікувані результати: | * Надання якісних освітніх послуг та підвищення ефективності роботи закладу освіти. * Очікування сприятливих умов для комфортної роботи працівників освітнього закладу та проведення навчальних заходів для учнів. * Підвищення енергоефективності будівлі, що передбачає реконструкцію та модернізацію з метою його відповідності сучасним нормам щодо теплоізоляції. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Виготовлення проектно-кошторисної документації * Ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) * Встановлення автономних сонячних електростанцій | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 10185 | 10001 |  |  | 20186 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством України | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, відділ освіти та спорту Брусилівської селищної ради, Брусилівський ліцей № 1 імені І.І.Огієнка Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.2. Підвищити якість надання освітніх послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **36. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) Брусилівського ліцею імені Г.О.Готовчиця Брусилівської селищної ради з встановленням автономної сонячної електростанції за адресою: вулиця Полякова, 1-А, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Потреба в ремонті будівлі ліцею (енергоефективна термосанація) та необхідність енергонезалежності для можливості надання освітніх послуг | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Територія Брусилівської селищної територіальної громади | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 600 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено енергоефективна термосанація та встановлення автономної сонячної електростанції на покрівлі будівлі | | | | |
| Очікувані результати: | * Надання якісних освітніх послуг та підвищення ефективності роботи закладу освіти. * Очікування сприятливих умов для комфортної роботи працівників освітнього закладу та проведення навчальних заходів для учнів. * Підвищення енергоефективності будівлі, що передбачає реконструкцію та модернізацію з метою його відповідності сучасним нормам щодо теплоізоляції. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Виготовлення проектно-кошторисної документації * Ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) * Встановлення автономних сонячних електростанцій | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 22000 | 20575 |  |  | 42575 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством України | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, відділ освіти та спорту Брусилівської селищної ради, Брусилівський ліцей імені Г.О.Готовчиця Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.2. Підвищення якості освітніх послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **37. Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Брусилівського ліцею № 1 імені І.І. Огієнка Брусилівської селищної ради, за адресою: вулиця Небесної Сотні, 17, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Покращення якості надання освітніх послуг та безпека проведення освітнього процесу. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 2000 чоловік | | | | |
| Стислий опис проекту: | Даним робочим проектом передбачено будівництво захисної споруди цивільного захисту для забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, передбачено умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення (МГН) по території з урахуванням вимог ДБН В 2.2- 40:2018 ”Інклюзивність будівель та споруд”. | | | | |
| Очікувані результати: | В результаті забезпечення реалізації даного проекту очікуються наступні результати:  - підвищення рівня безпекового середовища;  - зростання рівня задоволення громадян освітнім процесом в закладі освіти;  - забезпечення стабільного проходження освітнього процесу. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Даним робочим проектом передбачено:  - будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття;  - облаштування території з урахуванням вимог ДБН В 2.2- 40:2018 ”Інклюзивність будівель та споруд”. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 27 000 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної ради та інші джерела не заборонені чинним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, Брусилівський ліцей № 1 імені І.І.Огієнка Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.2. Підвищити якість надання освітніх послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **38. Реконструкція харчоблоку Брусилівського ліцею Г. О. Готовчиця під тип «опорна кухня» за адресою: вулиця Полякова, 1-А,селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Покращення якості надання освітніх послуг. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 2000 чоловік | | | | |
| Стислий опис проекту: | Даним робочим проектом передбачено реконструкція харчоблоку, передбачено умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення (МГН) по території з урахуванням вимог ДБН В 2.2- 40:2018 ”Інклюзивність будівель та споруд”. | | | | |
| Очікувані результати: | В результаті забезпечення реалізації даного проекту очікуються наступні результати:  - безпека і контроль приготування;  - оптимізація ресурсів;  - стандартизація якості;  - доставка їжі до кожної дитини. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Даним робочим проектом передбачено:  - проведення ремонтів внутрішніх приміщень харчоблоку та обідньої зали;  - заміна інженерних мереж;  - заміна технологічного обладнання;  - придбання автомобільного транспорту для забезпечення логістики;  - облаштування території з урахуванням вимог ДБН В 2.2- 40:2018 ”Інклюзивність будівель та споруд” | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 рр. | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 6625 | 662500 | 6625000,00 грн. | 6625000,00 грн. | 26500000,00грн. |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної ради та інші джерела не заборонені чинним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, Брусилівський ліцей імені Г.О.Готовчиця Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.2. Підвищити якість надання освітніх послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **39. Капітальний ремонт будівлі корпусу молодших класів Брусилівського ліцею № 1 імені І.І.Огієнка Брусилівської селищної ради за адресою: вулиця Небесної Сотні, 17, селище Брусилів, Житомирського району, Житомирської області** | | | | |
| Цілі проекту: | Покращення надання освітніх послуг. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | селище Брусилів, с. Карабачин, с. Морозівка, с. Нові Озеряни, с. Костовці, с. Долинівка, с. Містечко, с. Ковганівка, с. Яструбенька та інші населені пункти, з яких у перспективі будуть довозитися до школи діти. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 1200 осіб,а саме:   * 400 учнів школи. * 60 працівників школи (вчителі, техперсонал). * 740 батьків учнів школи.   З кожним роком кількість отримувачів вигод зростатиме, оскільки нові учні досягатимуть шкільного віку і йтимуть до школи. Щороку близько 40 учнів. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція з добудовою приміщення для розміщення нових учбових класів, майстерні та ін. | | | | |
| Очікувані результати: | Підвищиться якість надання послуг із “Трудового навчання” та “Технологій” в даному закладі. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Розробка та експертиза проектно-кошторисної документації на відповідність. * Проведення публічних закупівель. * Будівельні роботи згідно ПКД. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 рр. | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 9953 | 9953 |  |  | 19 906 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, відділ освіти та спорту, Брусилівський ліцей № 1 імені І.І.Огієнка Брусилівської селищної ради. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | | 2.2.2. Підвищити якість надання освітніх послуг | | | | | |
| Назва проекту: | | **40. Капітальний ремонт утеплення фасадів та даху будівлі Водотиївської гімназії Брусилівської селищної ради по вул. Центральна, 24, в с. Водотиї Житомирського району, Житомирської області** | | | | | |
| Цілі проекту: | | * Покращення якості життя населення та публічних послуг в громаді * Покращення якості публічних послуг в громаді | | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | | с. Водотиї | | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | | 800 чоловік | | | | | |
| Стислий опис проекту: | | Даним робочим проектом передбачено утеплення фасадів у відповідності з вимогами ДБН В.2.6-31:2021 ”Теплова ізоляція будівель”, заміну існуючої покрівлі будівлі школи, передбачено умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення (МГН) по території з урахуванням вимог ДБН В 2.2- 40:2018 ”Інклюзивність будівель та споруд”. | | | | | |
| Очікувані результати: | | В результаті забезпечення реалізації даного проекту очікуються наступні результати:  - покращення комфортних умов перебування людей у будівлі та забезпечення санітарно-гігієнічних вимог;  - значне зменшення обсягів споживання теплової енергії і фінансових витрат на оплату за спожиту теплову енергію;  - популяризація впровадження енергозберігаючих заходів; | | | | | |
| Ключові заходи проекту: | | Даним робочим проектом передбачено:  - утеплення зовнішніх стін і перекриття;  - зовнішнє утеплення цоколю та фундаменту;  - ремонт ганку;  - облаштування ганків і козирків;  - заміна покрівлі;  - облаштування території з урахуванням вимог ДБН В 2.2- 40:2018 ”Інклюзивність будівель та споруд”. | | | | | |
| Період здійснення: | | 2024-2027 | | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 9012 | | 9012 | - | - | 18 024 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної ради та інші джерела не заборонені чинним законодавством | | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, Водотиївська гімназія Брусилівської селищної ради | | | | | |
| Інше: |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.2. Підвищитиякістьнаданняосвітніхпослуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **41. Реалізація проєктів передбачених шкільним громадським бюджетом** | | | | |
| Цілі проекту: | * Покращення якості життя населення та публічних послуг в громаді * Покращення якості публічних послуг в громаді | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 5000 чоловік | | | | |
| Стислий опис проекту: | Даним проектом передбачанонавчання учасники освітнього процесу написанню грантових проектів та їх раелізація. | | | | |
| Очікувані результати: | В результаті забезпеченняреалізації даного проекту очікуються наступні результати:  - поліпшенняосвітньогопроцесу та позашкільного часу;  - планування бюджету територіальноїгромади;  - набуття школярами новихсоціальнихнавичок, розумінняциклів бюджету. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Даним робочим проектом передбачено:   * навчання кураторів проекту; * написання грантів в закладах освіти; * проходження конкурсного відбору; * реалізація проектів; * звітування по реалізації проектів. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 4080 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної ради та інші джерела не заборонені чинним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, заклади освіти Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.2. Підвищитиякістьнаданняосвітніхпослуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **42. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Брусилівської селищної ради** | | | | |
| Цілі проекту: | - Покращення якості життя населення та публічних послуг в громаді - Покращення якості публічних послуг в громаді | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 5000 чоловік | | | | |
| Стислий опис проекту: | Значущість проблеми забезпечення протипожежного захисту об’єктів освіти Брусилівської селищної ради полягає у необхідності реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки. Даний проект дозволить здійснити всі необхідні заходи по реалізації пожежної тп техногенної безпеки в закладах освіти Брусилівської селищної ради. | | | | |
| Очікувані результати: | В результаті забезпеченняреалізації даного проекту очікуються наступні результати:   * швидке оповіщення учасників освітнього процесу про загоряння; * зменшення кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних витрат та матеріальних збитків від їх наслідків; * зменшення часу тління деревини; * забезпечення оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації; * зменшення часу на проведення евакуації людей з будівель; * відновлення працездатності та підтримання у робочому стані існуючих джерел протипожежного водопостачання; * проведення навчань з пожежної, техногенної та медичної безпеки учасників освітнього процесу в обладнаних «Класах безпеки». | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Даним робочим проектом передбачено:   * створення єдиної системи забезпечення протипожежного захисту; * вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій споруд закладів освіти; * удосконалення та підвищення ефективності роботи пов’язаної із захистом учасників освітнього процесу; * створення безпечного простору для учасників освітнього процесу; * облаштування «Класів безпеки» в закладах освіти Брусилівської селищної ради; * ефективне розв’язання завдань із забезпеченняпротипожежного захисту та оперативного реагування на надзвичайні ситуації в закладах освіти. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 2730 | 3035 | 3350 | - | 9115 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної ради та інші джерела не заборонені чинним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, заклади освіти Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.2. Підвищитиякістьнаданняосвітніхпослуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **43. Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям для гри в міні-футбол та спортивного майданчика для занять StreetWorkout по вул. Миру, 3, с. Морозівка, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Результатом забезпеченняреалізації даного проекту очікуютьсяпідвищення рівня фізичної та загальної культури населення, дітей та молоді | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | с. Морозівка | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 1000чоловік | | | | |
| Стислий опис проекту: | Даним робочим проектом передбачено будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри в міні-футбол, спортивного майданчика для занять StreetWorkout та передбачено умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення (МГН) по території з урахуванням вимог ДБН В 2.2- 40:2018 ”Інклюзивність будівель та споруд”. | | | | |
| Очікувані результати: | В результаті забезпеченняреалізації даного проекту очікуються наступні результати:  - вирішиться проблема незайнятості дітей, підлітків та молоді;  - поліпшатьсяумови для виховання та відпочинкудітей, молоді;  - попередження травматизму, безпекижиттєдіяльностідітей;  - можливістьпроводитиспортивні заходи;  - зростання рівня задоволення громадян освітнім процесом в закладі освіти;  - покращення рівня здоров’я населення. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Данимробочим проектом передбачено:  - Створення проєкту  - Проходження тендерних процедур  - Створення робочої групи для реалізації проекту  -Підготовка території для футбольного поля -Закупівля необхідних матеріалів та обладнання - Доставка та встановлення матеріалів та обладнання  - облаштування території з урахуванням вимог ДБН В 2.2- 40:2018 ”Інклюзивність будівель та споруд”; | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 3450 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної ради та інші джерела не заборонені чинним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, Морозівська гімназія Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.2. Підвищитиякістьнаданняосвітніхпослуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **44. Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям для гри в міні-футбол та спортивного майданчика для занять StreetWorkout по вул. Шкільна, 22, с. Хомутець, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Результатом забезпеченняреалізації даного проекту очікуютьсяпідвищення рівня фізичної та загальної культури населення, дітей та молоді | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | с. Хомутець | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 1000чоловік | | | | |
| Стислий опис проекту: | Даним робочим проектом передбачено будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри в міні-футбол, спортивного майданчика для занять StreetWorkout та передбачено умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення (МГН) по території з урахуванням вимог ДБН В 2.2- 40:2018 ”Інклюзивність будівель та споруд”. | | | | |
| Очікувані результати: | В результаті забезпеченняреалізації даного проекту очікуються наступні результати:  - вирішиться проблема зайнятостідітей, підлітків та молоді;  - поліпшатьсяумови для виховання та відпочинкудітей, молоді;  - попередження травматизму, безпекижиттєдіяльностідітей;  - можливістьпроводитиспортивні заходи;  - зростання рівня задоволення громадян освітнім процесом в закладі освіти;  - покращення рівня здоров’я населення. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Данимробочим проектом передбачено:  - Створення проєкту  - Проходження тендерних процедур  - Створення робочої групи для реалізації проекту  -Підготовка території для футбольного поля -Закупівля необхідних матеріалів та обладнання - Доставка та встановлення матеріалів та обладнання  - облаштування території з урахуванням вимог ДБН В 2.2- 40:2018 ”Інклюзивність будівель та споруд”; | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 350 | 650 | 650 | 700 | 2350 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної ради та інші джерела не заборонені чинним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, Хомутецька гімназія Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.2. Підвищитиякістьнаданняосвітніхпослуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **45. Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям для гри в міні-футбол та спортивного майданчика для занять StreetWorkout по вул.Шевченка, 2-А, с. Привороття, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Результатом забезпеченняреалізації даного проекту очікуютьсяпідвищення рівня фізичної та загальної культури населення, дітей та молоді | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | с. Привороття | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 1000чоловік | | | | |
| Стислий опис проекту: | Даним робочим проектом передбачено будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри в міні-футбол, спортивного майданчика для занять StreetWorkout та передбачено умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення (МГН) по території з урахуванням вимог ДБН В 2.2- 40:2018 ”Інклюзивність будівель та споруд”. | | | | |
| Очікувані результати: | В результаті забезпеченняреалізації даного проекту очікуються наступні результати:  - вирішиться проблема незайнятостідітей, підлітків та молоді;  - поліпшатьсяумови для виховання та відпочинкудітей, молоді;  - попередження травматизму, безпекижиттєдіяльностідітей;  - можливістьпроводитиспортивні заходи;  - зростання рівня задоволення громадян освітнім процесом в закладі освіти;  - покращення рівня здоров’я населення. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Данимробочим проектом передбачено:  - Створення проєкту  - Проходження тендерних процедур  - Створення робочої групи для реалізації проекту  -Підготовка території для футбольного поля -Закупівля необхідних матеріалів та обладнання - Доставка та встановлення матеріалів та обладнання  - облаштування території з урахуванням вимог ДБН В 2.2- 40:2018 ”Інклюзивність будівель та споруд”; | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 350 | 650 | 650 | 700 | 2350 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Брусилівської селищної ради та інші джерела не заборонені чинним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, Приворотська гімназія Брусилівської селищної ради | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.3. Створитивільнудослідницькулабораторію | | | | |
| **Назва проекту:** | **46. Проведення дослідів води, грунту, продуктів харчування, повітря, радіаційного фонуна базі Морозівськоїгімназіїв процесі навчання для підвищення рівня тривалості життя населення за адресою: вулиця Миру, 3,с. Морозівка, Житомирського району, Житомирської області** | | | | |
| Цілі проекту: | * На базі Морозівської гімназії проводити аналіз води, грунту та продуктів харчування для населення Брусилівської селищної територіальної громади. * На уроках хімії навчити учнів Морозівської гімназії проводити аналіз води, грунту та продуктів харчування. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | с. Морозівка та населені пункти громади | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення Брусилівської ТГ (14706 осіб) | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проведення дослідів води, грунту, продуктів харчування,повітря, радіаційного фонуна базі Морозівської гімназії | | | | |
| Очікувані результати: | * Покращення якості води, продуктів харчування, грунту. * Практичні навчання дітей на уроках хімії. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | |  | | --- | | * Закупка необхідного комп’ютерногообладнання. * Закупка реагентів. | | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 50 | 5 | 5 |  | 65 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний та місцевий бюджети,інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, відділ освіти та спорту, Морозівська гімназія. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечити культурно-дозвільні потреби мешканцівгромади | | | | |
| **Назва проекту:** | **47. Створення краєзнавчого музею з представленням експонатів кожного населеного пункту громади у приміщенні об’єкту культурної спадщини «Маєток родини Синельникових»** | | | | |
| Цілі проекту: | Збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини кожного населеного пункту громади | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення громади та гості | | | | |
| Стислий опис проекту: | Працівники установ та закладів культури активізують роботу щодо наповнення краєзнавчих світлиць, запису старовинних творів усної народної творчості | | | | |
| Очікувані результати: | Створення краєзнавчого музею Брусилівщини | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Створення краєзнавчого музею Брусилівщини приміщенні об’єкту культурної спадщини «Маєток родини Синельникових» | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 70 | 30 | 20 |  | 100 |
| Джерела фінансування: | Залучені кошти від участі в грантових програмах, кошти з місцевого бюджету та спонсорські кошти. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Працівники бібліотеки, надавачі коштів та учасники заходів. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечити культурно-дозвільні потреби мешканцівгромади | | | | |
| **Назва проекту:** | **48. Створення БібліоХАБу селищі Брусилів** | | | | |
| Цілі проекту: | Покращення якості публічних та інфомаційно-дозвілевих послуг в громаді | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівськатериторіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення громади та гості | | | | |
| Стислий опис проекту: | Створення на базі приміщення бібліотеки простору доступного для користувачів, обладнаного сучасними меблями та технікою, яку можна використовувати діти для навчання та розвитку, студенти – для отримання необхідної навчальної інформації, люди пенсійного віку – для обміну досвідом та спілкуванням, молодь – для розвитку особистості, навчання та тренінгів . | | | | |
| Очікувані результати: | Проект є створеннямцентрудлянаданнякультурнихпослуг на базібібліотеки. Проект забезпечуєгендернурівність, дотримання прав людини, толерантність, вільний доступ до сучаснихкультурнихпродуктів. Покращенняіміджубібліотеки, залученняновихкористувачів, створення умов для об'єднанняоднодумців. Наданнябезкоштовннихпослуг та ресурсів для відвідувачів. Проект охоплюєвсівіковікатегоріїнаселення. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Оновлення кімнати ; закупівля меблів та інвентарю;придбання комп’ютерної техніки; популяризація проекту в ЗМІ та соціальних мережах | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 160 | 60 |  |  | 220 |
| Джерела фінансування: | Залучені кошти від участі в грантових програмах, кошти з місцевого бюджету та спонсорські кошти. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Працівники бібліотеки, надавачі коштів та учасники заходів. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проєкт: | 2.2.4. Забезпечити культурно-дозвільні потреби мешканцівгромади | | | | |
| **Назва проєкту:** | **49. Популяризація творчості художника Олексія Макаренка у проєкті «Пелюстки долі Олексія Макаренка»** | | | | |
| Цілі проєкту: | 1.Проведенняконкурсів, творчихзустрічей та презентацій.  2.Видавництво книг про Олексія Макаренка.  3.Видання посібника «Уроки про художника Олексія Макаренка» для вихователів, вчителів-предметників, викладачів. | | | | |
| Територія, на яку проєкт  матиме вплив: | Брусилівщина, Житомирщина, поціновувачі мистецтва з регіонів усієї України та інших країн. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 1. Музей «Дивосвіт Олексія Макаренка»як заклад культури.  2. Відділ культури, туризму та діяльності ЗМІ.  3. Органи місцевого самоврядування.  4. Заклади освіти.  5.Державні інституції, такі як: Міністерство культури, молоді та спорту, Міністерство освіти та науки. | | | | |
| Стислий опис проєкту: | «Пелюстки долі Олексія Макаренка» – це креативний культурний простір, створений для проведення мистецьких масових заходів, спрямованих на підвищення якості культурного дозвілля жителів та гостей громади, популяризацію творчості Олексія Макаренка та інших місцевих митців як наживо, так і онлайн. Проведення занять, видання книг та посібників про Олексія Макаренка.. | | | | |
| Очікувані результати: | Відкриття в українській культурі імені Олексія Макаренка, який створював мистецькі твори у винайденому ним стилі «пелюстковізм», або «платковізм», якого не існує більше ніде у світі.  Проведеннявиставокробіт художника Олексія Макаренка наживо та онлайн. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Відбір учасників проєкту, організація і проведення заходів, видання книг та посібників. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 - 2027 | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет та інші джерела, дозволені чинним законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проєкту: | Мешканці та гості громади, діти та педагоги Брусилівщини (вихователі, вчителі-предметники, викладачі позашкільних закладів). | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проєкт: | 2.2.4. Забезпечити культурно-дозвільні потреби мешканцівгромади | | | | |
| **Назва проєкту:** | **50. Проведення щорічних фестивалів музичної, літературної та декоративно-прикладної творчості.** | | | | |
| Цілі проєкту: | Проведеннящорічнихфестивалівмузичної, літературної та декоративно-прикладноїтворчості. | | | | |
| Територія, на яку проєкт  матиме вплив: | Брусилівщина, Житомирщина. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 14706 осіб | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Фестивальний туризм в Брусилівській громаді є перспективним видом туристичної галузі. Даним проектом передбачаєтьсяпроведення трьох щорічних мистецьких фестивалів:   * Щорічний Всеукраїнський фестиваль- конкурс української національно-патріотичноїта духовної пісні «Огієнкові дзвони» * Щорічний фестиваль книги«Брусилівська книжкова толока імені Володимира Святненка» * Молодіжний фестиваль «Брусилівfest» | | | | |
| Очікувані результати: | Підтримка та популяризація української культури на місцевому рівні. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Організація та проведення підготовчих заходів, створення матеріально-технічної бази для проведення фестивалів | | | | |
| Період здійснення: | 2024 - 2027 | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет та інші джерела, дозволені чинним законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проєкту: | Мешканці та гості громади | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечити культурно-дозвільні потреби мешканцівгромади | | | | |
| **Назва проекту:** | **51.Облаштування парку відпочинку в селі Привороття** | | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечити більш змістовним, якісним та культурним відпочинком жителів сіл Привороття, Романівка, Пилипонка. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | СелаПривороття, Романівка, Пилипонка. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населеннясіл 1127 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Села громади потребують надання якісних культурних послуг. Саме жителі села, найперше- молодь, знають якою вони хотіли б бачити культуру на селі. Проєктом по облаштуванню парку відпочинку передбачається озеленення території, очищення від старих дерев, створення зони відпочинку для дорослих,облаштування спортивних та ігрових майданчиків та інше. | | | | |
| Очікувані результати: | * Покращення умови для населення в організації дозвілля; * Покращення комфортності проживання населення села; | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Капітальний ремонт приміщення будинку культури | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | Разом |
| 50 | 50 | 50 | **50** | 200 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проєкту: | Брусилівська селищна рада. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечити культурно-дозвільні потреби мешканцівгромади | | | | |
| **Назва проекту:** | **52.Облаштування парку відпочинку в селі Соловіївка** | | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечитибільшзмістовним, якісним та культурнимвідпочинкомжителівсілСоловіївка та Дивин. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Села Соловіївка та Дивин. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | НаселеннясілСоловіївка та Дивин (970 осіб). | | | | |
| Стислий опис проекту: | Села громади потребують надання якісних культурних послуг. Саме жителі села, найперше- молодь, знають якою вони хотіли б бачити культуру на селі. Уселах Привороття, Пилипонка, Романівка молодь впродовж декількох років організовує для жителів села дозвілля. Активні молоді люди готовівзяти на себе забезпечення культурно - дозвіллєвих потреб села.  Проєктом по облаштуванню парку відпочинку передбачається озеленення території, очищення від старих дерев, створення зони відпочинку для дорослих,облаштування спортивних та ігрових майданчиків та інше. | | | | |
| Очікувані результати: | * Мотивація широкого кола молоді до активної роботи для громади села. * Покращення центра села Соловіївка; * Для мешканців сіл з'явиться можливістьбільшзмістовно і організовано провести свійвихідний та святковий день.   У людей поступово покращиться культура спілкування, зміняться культурні цінності. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Планування площі території парку відпочинку; * Завезення грунту та піску; * Створенняогорожі парку шляхом висаджування самшиту; * Облаштування зон відпочинку для дітей та дорослих   Встановленнягойдалок, дитячихгірок, каруселів, спортивнихтринажерів для дорослих та дітей, облаштуваннявалейбольної площадки. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | Разом |
| 50 | 50 | 50 | **50** | **200** |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечити культурно-дозвільні потреби мешканцівгромади | | | | |
| Назва проекту: | **53. Облаштування парку відпочинку в селі Морозівка** | | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечити більш змістовним, якісним та культурним відпочинком жителів сіл Морозівка та Малинівка. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Села Морозівка та Малинівка. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення сіл Морозівка та Малинівка ( 1121 особи). | | | | |
| Стислий опис проекту: | Села громади потребують надання якісних культурних послуг. Саме жителі села, найперше - молодь, знають якою вони хотіли б бачити культуру на селі. У селах Морозівка та Малинівка молодь впродовж декількох років організовує для жителів села дозвілля. Активні молоді люди готові взяти на себе забезпечення культурно - дозвіллєвих потреб села.  Проєктом по облаштуванню парку відпочинку передбачається озеленення території, очищення від старих дерев, створення зони відпочинку для дорослих, облаштування спортивних та ігрових майданчиків та інше. | | | | |
| Очікувані результати: | * Мотивація широкого кола молоді до активної роботи для громади села. * Для мешканців сіл з'явиться можливість більш змістовно і організовано провести свій вихідний та святковий день.   У людей поступово покращиться культура спілкування, зміняться культурні цінності. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Планування площі території парку відпочинку; * Завезення грунту та піску; * Створення огорожі парку шляхом висаджування кущів; * Облаштування зон відпочинку для дітей та дорослих   Встановлення гойдалок, дитячих гірок, каруселів, спортивних тринажерів для дорослих та дітей. | | | | |
| Період здійснення: | **2024-2027 роки:** | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | Разом |
| 50 | 50 | 50 | **50** | 200 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечити культурно-дозвільні потреби мешканцівгромади | | | | |
| **Назва проекту:** | **54. Встановлення пам’ятника І.Огієнку на майдані Огієнка** | | | | |
| Цілі проекту: | Увічнення пам’яті видатного земляка | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 14706 жителів Брусилівської селищної територіальної громади | | | | |
| Стислий опис проекту: | Виготовлення та встановлення пам’ятника І.Огієнку на майдані Огієнка | | | | |
| Очікувані результати: | Популяризація видатного земляка та Брусилівської громади  Залучення гостей, туристів | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Розробка проекту, виготовлення та встановлення пам’ятника І.Огієнку на майдані Огієнка | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 100 | 100 |  |  | 200 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада Інвестори, меценати | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечити культурно-дозвільні потреби мешканцівгромади | | | | |
| **Назва проекту:** | **55. Поширення інформації ( реклама) про об’єкти культурної спадщини громади: музеї, світлиці, народні колективи та майстрів народно-ужиткового прикладного мистецтва в межах та за межами України** | | | | |
| Цілі проекту: | Популяризація Брусилівської громади | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 14706 жителів Брусилівської селищної територіальної громади | | | | |
| Стислий опис проекту: | Створення рекламної продукції для популяризації об’єктів культурної спадщини громади: музеї, світлиці, народні колективи та майстрів народно-ужиткового прикладного мистецтва в межах та за межами України.  Учать у культурних заходах в межах та за межами України. | | | | |
| Очікувані результати: | Залучення туристів  Поповнення селищного бюджету | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Розробка та оприлюднення відеороликів в соціальних мережах  Створення буклетів та сувенірної продукції | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада  Майстри народно-ужиткового прикладного мистецтва, народні колективи | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якомувідповідає проект: | 2.2.5.Підвищитирівеньспортивноїактивностімешканцівгромади | | | | |
| **Назва проекту:** | **56. «Здорові діти - здорове майбутнє» дитячий та спортивний майданчик в парку по вул. Захисників України (Лермонтова) селище Брусилів** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення сучасного спортивного осередку для зміцнення та забезпечення здоров’я дітей громади. Популяризація здорового способу життя. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | селищеБрусилів | | | | |
| Орієнтовна кількістьотримувачіввигод | ДітиБрусилівської територіальної громади. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Створення належних умов для організації дозвілля дітей селища, підвищення рівня фізичної та загальної культури населення та вирішення проблеми незайнятості дітей. | | | | |
| Очікувані результати: | Урізноманітнення відпочинку дітям. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Облаштування дитячого та спортивного майданчику в парку по вул. ЛЗахисників України **(**Лермонтова), селище Брусилів | | | | |
| Періодздійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовнавартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 80 | 50 | 50 | 50 | 230 |
| Джерелафінансування: | Місцевий бюджет, іншіджерелафінансування, не забороненічиннимзаконодавствомУкраїни. | | | | |
| Ключовіпотенційніучасникиреалізації проекту: | Брусилівська селищна рада | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.5.Підвищитирівеньспортивноїактивностімешканцівгромади | | | | |
| **Назва проекту:** | **57. Популяризація здоровового способу життя (модернізація футбольного поля, спортивних залів та передача їх в оренду під тренажерні зали, фітнес –центри, відкриття спортивного кафе, спортивних клубів, басейну, ковзанки)** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення сучасного спортивного осередку для зміцнення та забезпечення здоров’я дітей громади. Популяризація здорового способу життя. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Територія Брусилівської селищної територіальної громади | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення громади близько 15000 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Створення належних умов для організації дозвілля дітей селища, підвищення рівня фізичної та загальної культури населення та вирішення проблеми незайнятості дітей. | | | | |
| Очікувані результати: | Урізноманітнення відпочинку дітям. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення належного спортивного осередку у громаді, а саме: футбольне поле, спортивний зал, спортивний клуб, басейну, ковзанка. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, іншіджерелафінансування, не заборонені чиним законодавствомУкраїни. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Населення громади | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.6. Покращитиякістьнаданнясоціальнихпослуг у громаді | | | |
| **Назва проекту:** | **58. Створення КНП «Ветеранський хаб (простір) » Брусилівської селищної ради** | | | |
| Цілі проекту: | Створення умов для успішної психосоціальної адаптації ветеранів/ветеранок, діючих військовослужбовців, інших представників сектора безпеки і оборони на стадії переходу до цивільного життя, їхніх родин та повернення їх до активного суспільного життя відповідно до виявлених потреб , вирішення питань соціального захисту. | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 500 осіб | | | |
| Стислий опис проекту: | Длязабезпечення надання допомоги, зокрема, психологічної, соціально-економічної, професійної, психосоціальної, юридичної, тощо дляадаптації ветеранів/ветеранок, діючих військовослужбовців, інших представників сектора безпеки і оборони на стадії переходу до цивільного життя, їхніх родин та повернення їх до активного суспільного життя відповідно до виявлених потреб , вирішення питань соціального захисту, є велика потреба у створенні КНП «Ветеранський хаб (простір)» Брусилівської селищної ради. | | | |
| Очікувані результати: | 1.Брусилівською селищною радою буде прийнято рішення «Про створення КНП «Ветеранський хаб (простір)» Брусилівської селищної ради, затверджено Положення та його структуру .  2.Створення на території Брусилівської селищної територіальної громади умов для успішної психосоціальної адаптації ветеранів/ветеранок, діючих військовослужбовців, інших представників сектора безпеки і оборони на стадії переходу до цивільного життя, їхніх родин та повернення їх до активного суспільного життя відповідно до виявлених потреб, вирішення питань соціального захисту. | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1.Підготовка проєкту рішення Брусилівської селищної ради «Про створення КНП «Ветеранський хаб (простір)» Брусилівської селищної ради, затвердження Положення про нього та структури.  2.Проведення процедури державної реєстрації КНП «Ветеранський хаб (простір)».  3. Виділення та проведення капітального ремонту у приміщенні для ветеранського хабу (простору), що відповідатиме санітарним нормам, вимогам пожежної безпеки, а також із доступністю для маломобільних груп.  4.Забезпеченняветеранськогохабу (простору) кваліфікованимипрацівниками згідно затвердженої радою структури.  5.Залучення благодійних коштів, грантів, отриманих від вітчизняних та міжнародних партнерів | | | |
| Період здійснення: | 2024– 2027 роки | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| 2000 | 6000 |  | 8000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, установи, організаціїрізних форм власності, вітчизняні та міжнародні партнери. | | | |
| Інше: |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.6. Покращитиякістьнаданнясоціальнихпослуг у громаді | | | | |
| **Назва проекту:** | **59. Створення відділення надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання служби паліативного догляду КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради** | | | | |
| Цілі проекту: | Надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання особам похилого, непрацездатного віку, які опинились у складних життєвих обставинах та не можуть самостійно їх подолати на території Брусилівської селищної територіальної громади. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 110 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | У зв’язку з відсутністю на території Брусилівської селищної територіальної громади соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання особи похилого віку, особи з інвалідністю, які не мають рідних, спроможних забезпечити їм догляд, потрапляють до закладів інституційного догляду. Впровадження цього проєкту дає змогу жителям громади отримувати соціальні послуги стаціонарного догляду в громаді шляхом створеннявідділення надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання служби паліативного догляду КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради. | | | | |
| Очікувані результати: | Створення відділення надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання служби паліативного догляду КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради;  -забезпечення одиноких, одинокопроживаючих жителів громади непрацездатного віку, які опинились у складних життєвих обставинах та не можуть самостійно їх подолати, наданням соціальних послуг стаціонарного догляду. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1. Розроблення проєкту рішення Брусилівської селищної ради «Про створення відділення надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживанняслужби паліативного догляду КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради та внесення змін до структури установи.  2.Затвердження Положення провідділення надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживанняслужби паліативного догляду КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради.  3.Розроблення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонтуприміщення, де буде розташоване відділення .  4.Проведення капітального ремонту у приміщенні, де буде функціонувати відділення надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживанняслужби паліативного догляду КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
|  | 2000 | 5000 |  | 7000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, установи, організаціїрізних форм власності, вітчизняні та міжнародні партнери. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.6. Покращитиякістьнаданнясоціальнихпослуг у громаді | | | | |
| **Назва проекту:** | **60. Проведення капітального ремонту житлової будівлі, приміщення тимчасового проживання ВПО за адресою: вул Центральна, 29 б, село Соболівка, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення умов облаштування місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб згідно вимог п.6 Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2023№ 930. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Житомирський район, село Соболівка | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 25-30 внутрішньо переміщених осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Створення умов проживання в місці тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у відповідність з мінімальними вимогами, визначеними постановою КМУ від 01.09.2023 № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» шляхом проведення капітального ремонту житлової будівлі, приміщення тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирський район, село Соболівка, вул Центральна, 29 б згідно виготовленої проєктно-кошторисної документації. | | | | |
| Очікувані результати: | Проведено капітальний ремонт ремонтужитлової будівлі, приміщення тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирський район, село Соболівка, вул Центральна, 29 б та створено умови для проживання внутрішньо переміщених осіб у місці тимчасового проживання згідновимог п.6 Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2023№ 930. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1.Проведення капітального ремонту у приміщенні за адресою: Житомирський район, селоСоболівка, вул.Центральна, 29 б.  2.Включення капітально відремонтованої будівлі до реєстру приміщень тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб згідно Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 № 930. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 9500 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, установи, організаціїрізних форм власності, вітчизняні та міжнародні партнери. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.6. Покращитиякістьнаданнясоціальнихпослуг у громаді | | | | |
| **Назва проекту:** | **61. Проведення капітального ремонту житлової будівлі, приміщення тимчасового проживання ВПО за адресою: вул Калинівка 30, село Дивин,Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення умов облаштування місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб згідно вимог п.6 Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2023№ 930. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Житомирський район, село Дивин | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 25-40 внутрішньо переміщених осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Створення умов проживання в місці тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у відповідність з мінімальними вимогами, визначеними постановою КМУ від 01.09.2023 № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» шляхом проведення капітального ремонту приміщення тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирський район, село Дивин, вул Калинівка, 30 згідно виготовленої проєктно-кошторисної документації. | | | | |
| Очікувані результати: | Проведено капітальний ремонтремонтужитлової будівлі, приміщення тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирський район, село Дивин, вул Калинівка, 30 та створено умовидля проживання внутрішньо переміщених осіб у місці тимчасового проживання згідновимог п.6 Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2023№ 930. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1.Проведення капітального ремонту у приміщенні за адресою: Житомирський район, село Дивин, вул.Калинівка, 30.  2.Включення капітально відремонтованої будівлі до реєстру приміщень тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб згідно Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 № 930. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 9500 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, установи, організаціїрізних форм власності, вітчизняні та міжнародні партнери. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.6. Покращитиякістьнаданнясоціальнихпослуг у громаді | | | | |
| **Назва проекту:** | **62. Проведення поточного ремонту приміщення тимчасового проживання ВПО за адресою: вул Центральна, 25, село Пилипонка, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Поліпшення умов облаштування місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб згідно вимог п.6 Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2023№ 930. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Житомирський район, село Пилипонка | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 25-40 внутрішньо переміщених осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Приведення умов проживання в місці тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у відповідність з мінімальними вимогами, визначеними постановою КМУ від 01.09.2023 № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» шляхом проведення поточного ремонту приміщення тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирський район, село Пилипонка, вул Центральна, 25. | | | | |
| Очікувані результати: | Поліпшення умов проживання внутрішньо переміщених осіб у місці тимчасового проживання за адресою: Житомирський район, село Пилипонка, вул.Центральна,25. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1.Проведення поточного ремонту у приміщенні за адресою: Житомирський район, село Пилипонка, вул.Центральна, 25, а саме: ремонт даху, їдальні, стін, підлоги у кімнатах, облаштування укриття, пандусу для маломобільних груп, заміна вікон, дощоприймальних жолобів, труб. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 5000 | 2000 | 2000 | 1000 | 10 000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, установи, організаціїрізних форм власності, вітчизняні та міжнародні партнери. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.6. Покращитиякістьнаданнясоціальнихпослуг у громаді | | | | |
| **Назва проекту:** | **63. Проведення поточного ремонту приміщення тимчасового проживання ВПО за адресою: вул Вишнева,77 -А , село Яструбенька, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Поліпшення умов облаштування місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб згідно вимог п.6 Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2023№ 930. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Житомирський район, село Яструбенька, вул.Вишнева,77 -А. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 25- 30 внутрішньо переміщених осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Приведення умов проживання в місці тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у відповідність з мінімальними вимогами, визначеними постановою КМУ від 01.09.2023 № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» шляхом проведення поточного ремонту приміщення тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирський район, село Яструбенька, вул Вишнева, 77 -А. | | | | |
| Очікувані результати: | Поліпшення умов проживання внутрішньо переміщених осіб у місці тимчасового проживання за адресою: Житомирський район, село Яструбенька, вул.Вишнева, 77 -А. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1.Проведення поточного ремонту у приміщенні за адресою: Житомирський район, село Яструбенька, вул.Вишнева,77- А, а саме: ремонт даху, облаштування укриття, пандусу для маломобільних груп, зони відпочинку, дощоприймачів, дощоприймальних жолобів, труб, ганку біля входу в приміщення. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2026 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 400 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада, установи, організаціїрізних форм власності, вітчизняні та міжнародні партнери. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.2.7. Впровадити аппаратно-інформаційнікомплекси у громаді | | | | |
| **Назва проекту:** | **64. Забезпечення прозорості місцевого самоврядування, розширення норм про відкритість місцевих рад і виконавчих органів громад шляхом впровадження системи «Голос»** | | | | |
| Цілі проекту: | Залученнягромадськості до діяльності органів самоврядування Брусилівської селищної ради шляхом трансляції засідань комісій ради, сесій ради та її виконавчого комітету на каналі YouTube в режимі online з можливістю впливу виборців територіальної громади на прийняття відповідних рішень, або їх відхилення. Таким чином, діяльність депутатів перебуватиме під постійним контролем виборців. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Близько 15000 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | - система «Голос» забезпечує у відкритому доступі публікацію додатків до проєктів рішень і проєкти порядків денних засідань постійних комісій Брусилівської селищної ради;  - інформаціяоприлюднюється у формівідкритихданих; | | | | |
| Очікувані результати: | * Впровадження проєкту дасть змогу проведення всіх можливих типів і видів голосувань і миттєве формування звіту про поіменне голосування у pdf форматі для роздруку чи вивантаження на офіційну сторінку ради. * На центральному табло вході сесії виводиться вся необхідна інформація:питання, що розглядаються та його реквізити; інформація про доповідача та виступаючого з відліком часу по регламенту; хід голосування; загальні, поіменні та пофракційні результати; інші довільні повідомлення. Ця інформаціяможе також передаватися під час онлайн трансляції в мережу інтернет на сервіс youtube. * В результаті реалізації проєкту очікуємо інтеграцію Брусилівської ТГ до Європейськогопростору, приведення місцевогосамоврядування до Європейських стандартів. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1. Підготовка ІТ фахівця для роботи з системою електронного голосування«Голос». 2. отримання консультацій від розробника системи та участь в пусконалагодженні встановленого обладнання системи електронного голосування «Голос» в приміщенні Брусилівської селищної радиє 3. Розробка, інсталяція та налаштування системи електронного голосування «Голос». 4. Закупівля Веб-сервера системи голосування з налаштуванням операційної системи та пуско-налагодження. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 532 |  |  |  | 532 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, кошти ГО, кошти міжнародного донора | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада,ГО «Рідний дім –Брусилівщина», міжнародні партнери | | | | |
| Інше: |  | | | | |

**ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ № 2.3.  
БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.3.1. Встановити та розширитимережі камер зовнішньоговідеоспостереження | | | | |
| **Назва проекту:** | **65. Встановлення мережі камер відеоспостереження у всіх населених пунктах Брусилівської селищної ради** | | | | |
| Цілі проекту: | Підвищення безпеки дорожнього руху на потенційно небезпечних ділянках дороги в межах населеного пункту.  Підвищення безпечностіперебування людей угромадськихмісцях. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська селищна рада. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення Брусилівської територіальної громади (14706 осіб). | | | | |
| Стислий опис проекту: | На території Брусилова та інших населених пунктах Брусилівської селищної ради,у місцях найбільшого скупчення людей відсутні камеризовнішнього відеоспостереження | | | | |
| Очікувані результати: | Встановленнякамер зовнішнього відеоспостереження.  Підвищено рівень безпеки в громаді, особливо в темну пору доби. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Визначеннямісць потенційної небезпеки.  Підключення додаткових камер у мережу зовнішнього відеоспостереження. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| Джерела фінансування: | Державний, місцевий, обласний бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством України. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.3.2.Покращитирівеньбезпеки на територіїгромади | | | | |
| **Назва проекту:** | **66. Створення підрозділу муніципальної варти Брусилівської селищної ради** | | | | |
| Цілі проекту: | Виконаннявсіхконтролюючихадміністративнихфункції та забезпеченняохоронигромадського порядку. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусиліська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 14706 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Муніципальна варта виконує завдання з охорони громадського порядку, пам’яток історії, культури та об’єктів комунальної власності, стежить за правилами благоустрою території, чистотою вулиць, правильним паркуванням транспорту, організацією торгівлі. | | | | |
| Очікувані результати: | * Створення підрозділу муніципальної варти Брусилівської селищної ради | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Щорічний моніторинг наповнення краєзнавчих світлиць, постійні екскурсії світлицями. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 | 4000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Населення Брусилівської селищної ради. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.3.2.Покращитирівеньбезпеки на територіїгромади | | | | |
| **Назва проекту:** | **67. Поліцейський офіцер громади** | | | | |
| Цілі проекту: | Виконаннявсіхконтролюючихадміністративнихфункції та забезпеченняохоронигромадського порядку. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусиліська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | 14706 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Поліцейськийофіцер є невід’ємноючастиноюгромади, аджезабезпечуєбезпеку та правопорядок на території, громади | | | | |
| Очікувані результати: | Покращення безпекина території громади | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення підрозділу «Поліцейський офіцер громади» | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Населення Брусилівської селищної ради. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.3.2.Покращитирівеньбезпеки на територіїгромади | | | | |
| **Назва проекту:** | **68. Створення місцевої системи оповіщення** | | | | |
| Цілі проекту: | Система оповіщення впроваджується з метою забезпечення максимальної безпеки та захисту спільноти. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення громади близько 15000 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проект "Місцева система оповіщення" спрямований на розробку та впровадження ефективної системи оповіщення для місцевої спільноти в екстрених ситуаціях. Використовуючи різноманітні технології комунікації, такі як SMS, мобільні додатки та соціальні мережі, ми забезпечимо швидке та надійне сповіщення жителів про потенційні загрози, небезпеки та надзвичайні ситуації. | | | | |
| Очікувані результати: | 1. Збільшення швидкості та ефективності оповіщення місцевої спільноти про надзвичайні ситуації. 2. Зменшення можливих збитків та ризику для життя та майна. 3. Підвищення рівня безпеки та відчуття спільнотою контролю над ситуацією | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1. - Проведення досліджень для визначення потреб місцевої спільноти та розробка детального плану створення системи оповіщення. 2. -Розробка програмного забезпечення для керування системою оповіщення та вибір підходящих технологій комунікації. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Селищна рада, громадські організації, підприємства та установи, населення громади, ЗМІ | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.3.2.Покращитирівеньбезпеки на територіїгромади | | | | |
| **Назва проекту:** | **69. Створення добровольчого пожежного підрозділу на території громади** | | | | |
| Цілі проекту: | 1. Основною метою проекту є забезпечення безпеки життя та майна мешканців громади шляхом оперативної реакції на пожежні загрози. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська громада | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Населення громади близько 15000 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проект спрямований на створення та розвиток добровільного пожежного підрозділу у нашій громаді. Ця ініціатива має на меті забезпечити ефективний та оперативний реагування на пожежні загрози, збільшити рівень безпеки та захисту мешканців та майна. | | | | |
| Очікувані результати: | 1. Місцеві пожежні формування дозволять оперативно реагувати на виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій. 2. Створення місцевих пожежних формувань може призвести до покращення інфраструктури громади, зокрема, удосконалення пожежних доріг, обладнання пожежних гідрантів тощо. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1. -Привернення інтересу мешканців до участі у добровільному пожежному підрозділі та формування ефективної команди добровольців. 2. **-**Проведення навчань, тренувань та семінарів для добровольців з пожежної безпеки, першої допомоги та екстрених заходів. 3. **-**Закупівля необхідного пожежного обладнання, інструментів та захисного спорядження для підрозділу. 4. **-**Встановлення ефективного взаємодії з місцевими пожежними службами та іншими відповідними організаціями для координації дій у випадку надзвичайних ситуацій. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети інші джерела не заборонені чинним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Селищна рада, громадські організації, підприємства та установи, населення громади, ЗМІ | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.3.2.Покращитирівеньбезпеки на територіїгромади | | | | |
| **Назва проекту:** | **70. Облаштування евакуаційних пунктів у населених пунктах громади** | | | | |
| Цілі проекту: | Метою даного проєкту єзабезпечення безпеки та захисту населення в разі надзвичайних ситуацій. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Брусилівська ТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Близько 15000 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Облаштування евакуаційних пунктів є важливою складовою системи цивільного захисту та безпеки громади. Цей проект спрямований на створення ефективної системи евакуаційних пунктів, яка забезпечить захист та підтримку мешканців у разі надзвичайних ситуацій. | | | | |
| Очікувані результати: | 1.Створення мережі евакуаційних пунктів, яка забезпечить повноцінну захист та підтримку мешканців у разі надзвичайних ситуацій.  2.Зменшення можливих загроз для життя та здоров'я населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | -Визначити безпечні та доступні місця для розміщення евакуаційних пунктів;  - Забезпечити евакуаційні пункти необхідним обладнанням та ресурсами, такими як намети, їжа, вода, медичне обладнання тощо;  - Розробити план евакуації, включаючи маршрути до евакуаційних пунктів, процедури евакуації та інші важливі вказівки;  - Провести інформаційну кампанію серед мешканців громади щодо місць розташування евакуаційних пунктів та процедур евакуації;  - Постійно оцінювати ефективність евакуаційних пунктів та вносити необхідні покращення | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджет,інші джерела не заборонені чинним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Селищна рада, громадські організації, підприємства та установи, населення громади, ЗМІ | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.3.3. Побудувати комплекс з виробництвабіопалива | | | | |
| **Назва проекту:** | **71. Будівництва комплексу з виробництва біопалива, а саме біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів за адресою: вул. Костьольна, селище Брусилів, Житомирський район, Житомирська область** | | | | |
| Цілі проекту: | Метою будівництва об’єкту є енергозабезпечення ТОВ «Брусилівські Ковбаси» власними енергоресурсами. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | селище Брусилів Житомирського району Житомирської області | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | населення громади | | | | |
| Стислий опис проекту: | Планується будівництво таких технологічних об’єктів:  -автомобільні ваги  -резервуар для змішування та ферментатор  - насосний приямок  - ферментатор 1  -ферментатор 2 (перспектива)  -сепарація (опція)  - повітродувки укриття  -охолоджувач, фільтр з активованим вугіллям і повітродувка  - газовий факел  - офіс та МЦК  - теплогенераторна | | | | |
| Очікувані результати: | Отримання біогазу для можливості енергозабезпечення ТОВ «Брусилівські Ковбаси» власними енергоресурсами для можливості стабільної роботи підприємства та можливого енергозабезбечення критичної інфраструктури громади. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Виготовлення проєктної документації * Отримання відповідних дозволів на будівництво * Будівництво комплексу | | | | |
| Період здійснення: |  | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 320 000 |
| Джерела фінансування: | власті кошти гр. Компанець Олени Миколаївни, інші джерела не забороненні чинним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | ТОВ «Брусилівські Ковбаси» | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.3.4. Поліпшитиуправліннятвердимипобутовимивідходами | | | | |
| **Назва проекту:** | **72. Встановлення майданчиків для розміщення баків для роздільного збору сміття у всіх населених пунктах Брусилівської селищної територіальної громади Житомирського району Житомирської області** | | | | |
| Цілі проекту: | Покращення екологічного стану населених пунктів селищної ради. Покращення якості публічних послуг у громаді. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Територія населених пунктів, які входять до складу Брусилівської селищної ради (біля закладів освіти, культури, медицини та адміністративних приміщень селищної ради), а саме: Брусилів – 17 площадок, Хомутець – 3, Морозівка – 3, Осівці – 3, Привороття – 3, Соловіївка – 3, Нові Озеряни – 3, Водотиї – 3, Лазарівка – 3. У решта населених пунктах по одному майданчику. Всього – 69 майданчиків. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Заклади, підприємства, установи та організації, які розташовані на території селищної ради (700 од.).  Жителі населених пунктів селищної ради (14706 осіб). | | | | |
| Стислий опис проекту: | На даний час існує проблемащодо збору твердих побутових відходів на території населених пунктів селищної ради. Проєктом передбачається вжиття заходів щодо привернення уваги жителів громади до проблем благоустрою та довкілля. | | | | |
| Очікувані результати: | Покращення благоустрою та екологічного стану населених пунктів селищної ради. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Встановлення майданчиків для розміщення баків для роздільного збору сміття. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 1000 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), державний та обласний фонд охоронинавколишнього природного середовища, місцевий бюджет. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.3.4. Поліпшитиуправліннятвердимипобутовимивідходами | | | | |
| **Назва проекту:** | **73. Облаштування майданчику для сортування та переробки сміття за межами села Привороття (полігон ТПВ) Житомирського району Житомирської області** | | | | |
| Цілі проекту: | Покращення екологічного стану населених пунктів селищної ради. Покращення якості публічних послуг у громаді. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Територія Брусилівської селищної ради | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Заклади, підприємства, установи та організації, які розташовані на території селищної ради (700 од.).  Жителі населених пунктів селищної ради (14706 осіб). | | | | |
| Стислий опис проекту: | На даний час існує проблемащодо збору твердих побутових відходів на території населених пунктів селищної ради. Проєктом передбачається вжиття заходів щодо приверненняуваги жителів громади до проблем благоустрою та довкілля. | | | | |
| Очікувані результати: | Покращення благоустрою та екологічного стану населених пунктів селищної ради. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Встановлення майданчиків для розміщення баків для роздільного збору сміття. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), державний та обласний фонд охоронинавколишнього природного середовища, місцевий бюджет, іншіджерела не забороненні чиним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.3.4. Поліпшитиуправліннятвердимипобутовимивідходами | | | | |
| **Назва проекту:** | **74. Придбання баків для роздільного збору сміття** | | | | |
| Цілі проекту: | Покращення екологічного стану населених пунктів селищної ради. Покращення якості публічних послуг у громаді. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Територія населених пунктів, які входять до складу Брусилівської селищної ради (на один майданчик потрібно 5 контейнерів - папір, пластик, скло,органічні речовини, інше), всього - 325 баків. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Заклади, підприємства, установи та організації, які розташовані на території селищної ради (700 од.).  Жителі населених пунктів селищної ради (14706 осіб). | | | | |
| Стислий опис проекту: | На даний час існує проблемащодо збору твердих побутових відходів на території населених пунктів селищної ради. Проєктом передбачається вжиття заходів щодо привернення уваги жителів громади до проблем благоустрою та довкілля. | | | | |
| Очікувані результати: | Покращення благоустрою та екологічного стану населених пунктів селищної ради. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Придбання баків для роздільного збору сміття. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки : | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), державний та обласнийфондиохоронинавколишнього природного середовища, місцевийбюджет,іншіджерела не забороненні чиним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.3.4. Поліпшитиуправліннятвердимипобутовимивідходами | | | | |
| **Назва проекту:** | **75. Придбання спецавтомобіля для вивозу твердих побутових відходів (2шт.)** | | | | |
| Цілі проекту: | Покращення екологічного стану населених пунктів селищної ради. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Територія населених пунктів, які входять до складу Брусилівської селищної ради. | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Заклади, підприємства, установи та організації, які розташовані на території селищної ради (700 од.).  Жителі населених пунктів селищної ради (14706 осіб). | | | | |
| Стислий опис проекту: | На даний час існує проблемащодо збору твердих побутових відходів на території населених пунктів селищної ради. Придбання автомобілів дасть можливість своєчасно та якісно надавати послуги по вивозу сміття. | | | | |
| Очікувані результати: | Покращення благоустрою та екологічного стану населених пунктів селищної ради. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Придбання спецавтомобілів для вивозу твердих побутових відходів (2шт.). | | | | |
| Період здійснення: | 2024 -2027 роки : | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), державний та обласнийфондиохоронинавколишнього природного середовища, місцевий бюджет, іншіджерела не забороненні чиним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.3.4. Поліпшитиуправліннятвердимипобутовимивідходами | | | | |
| **Назва проекту:** | **76. Ліквідація місць видалення відходів у яких не відновлено паспорти сміттєзвалищ** | | | | |
| Цілі проекту: | Покращення екологічного стану населених пунктів селищної ради. Покращення якості публічних послуг у громаді. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Територія населених пунктів, які входять до складу Брусилівської селищної ради | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Заклади, підприємства, установи та організації, які розташовані на території селищної ради (700 од.).  Жителі населених пунктів селищної ради (14706 осіб). | | | | |
| Стислий опис проекту: | На даний час існує проблемавідходів на території населених пунктів селищної ради. Проєктом передбачається ліквідація місць видалення відходів у яких не відновлено паспорти сміттєзвалищ. | | | | |
| Очікувані результати: | Покращення благоустрою та екологічного стану населених пунктів селищної ради. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Ліквідація місць видалення відходів у яких не відновлено паспорти сміттєзвалищ. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки : | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), державний та обласнийфондиохоронинавколишнього природного середовища, місцевий бюджет, , іншіджерела не забороненні чиним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання в Стратегічному  плані, якому відповідає проект: | 2.3.4. Поліпшитиуправліннятвердимипобутовимивідходами | | | | |
| **Назва проекту:** | **77. Організація та проведення навчальних тренінгів для населення щодо впровадження євростандартів поводження з ТПВ** | | | | |
| Цілі проекту: | Покращення екологічного стану населених пунктів селищної ради. Покращення якості публічних послуг у громаді. | | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Територія Брусилівської селищної ради | | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод | Заклади, підприємства, установи та організації, які розташовані на території селищної ради (700 од.).  Жителі населених пунктів селищної ради (14706 осіб). | | | | |
| Стислий опис проекту: | На даний час існує проблемащодо збору твердих побутових відходів на території населених пунктів селищної ради. Проєктом передбачається вжиття заходів щодо приверненняуваги жителів громади до проблем благоустрою та довкілля. Мета даного проєкту є проведення навчальних тренінгів для населення щодо впровадження євростандартів поводження з ТПВ. | | | | |
| Очікувані результати: | Покращення благоустрою та екологічного стану населених пунктів селищної ради. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | * Інформуваннянаселеннята виробників с/г продукції про час та проведеннясемінарів, тренінгів, співпрацязіЗМІ. * Проведеннянавчальнихсемінарів. * Популяризація прикладу успішноговеденнявласногогосподарства, започаткуваннябізнесу. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), державний та обласнийфондиохоронинавколишнього природного середовища, місцевий бюджет, , іншіджерела не забороненні чиним законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Брусилівська селищна рада | | | | |
| Інше: |  | | | | |