## 2015
ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ МІСЬКРАДИ
Звіт про використання бюджетних коштів, зокрема за окремими бюджетними програмами
Благоустрій - заходи по утриманню вулично-дорожної мережі
№ | Найменування робіт | Дата виділення коштів (дата та номер сесії міської ради) | КЕКВ | Передбачено в бюджеті коштів тис.грн. | Освоєння коштів тис.грн. |  | Стан освоєння* | Виконавець, переможець конкурсних торгів (назва, місце знаходження) | Кінцевий строк виконання робіт | Причина не використання коштів
[5 empty] | Закрито форму на суму тис.грн. | Оплачено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Поточний (ямковий) ремонт доріг з твердим покриттям | 8 сесія 7 скликання від 22.03.2016 | 2610 | 199 | 63.7 | 57.5 | виконано на 40% | КП "СпецЕко" | 2016-07-01 | затримка при несприятлевих погодних умов
2 | Поточний (ямковий) ремонт доріг з твердим покриттям |  | 2610 | 16 |  |  |  | КП готель "Славутич" | 2016-08-15 | затримка при несприятлевих погодних умов
3 | Поточний (ямковий) ремонт доріг з твердим покриттям |  | 2240 | 486 | 486 | 462.4 | виконано | КП "СпецЕко" | 2016-07-01 | затримка при несприятлевих погодних умов
4 | Поточний (ямковий) ремонт внутрішньоквартальних проїздів |  | 2610 | 800 | 153.3 |  | виконано на 30% | КП "СпецЕко" | 2016-08-15 | затримка при несприятлевих погодних умов
5 | Поточний (ямковий) ремонт тротуарів |  | 2610 | 450 |  |  | роботи розпочнуться після закінчення ремонту внутрішньоквартальних проїздів | КП "СпецЕко" | 2016-10-15
6 | Поточний ремонт дорожнього покриття (заливка швів) |  | 2610 | 90 |  |  | робти розпочнуться в липні-серні | "СпецЕко" | 2016-10-15 | Роботи розпочнуться після проведення ямкового ремонту у внутрішньокв.пр.
7 | Відновлення дорожньої розмітки |  | 2610 | 450 | 82.5 | 18.1 | виконано на 60% | КП "СпецЕко" | 2016-07-01 | Ймовірна затримка при несприятлевих погодних умов
8 | Придбання дорожніх знаків |  | 2210 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | Виконано | ТОВ "НВП Промзнак"
9 | Встановлення дорожніх знаків |  | 2610 | 35 | 2.4 |  | виконано на 10% | КП "СпецЕко" | 2016-09-01
10 | Утримання засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, обмежувачі руху, турнікети, розмітка) |  | 2610 | 20 |  |  | роботи виконуються по мірі необхідності | КП "СпецЕко" | 2016-09-01
11 | Ремонт узбіччь доріг та доріг (доріжок) з щебеневим покриттям |  | 2610 | 190 | 16.8 | 16.8 | виконано на 80% | КП "СпецЕко" | протягом року
12 | Утримання та ремонт зливової каналізації (з заміною решіток зливоприймачів та люків колодязів) |  | 2610 | 250 | 24.3 | 24.3 | виконано на 50% | КП "СпецЕко" | протягом року
13 | Утримання світлофорних об'єктів |  | 2610 | 96 | 32.5 | 32.5 | щомісячно | КП "Міськсвітло" | протягом року
14 | Поточний ремонт розподільчої смуги пр.Героїв Дніпра (перенесення розривів біля "Сільпо" вул. Леніна, 79 і "Дитяче містечко", вул. Леніна, 23 та огородження) |  | 2610 | 20 | 25 |  | Виконано на 80% | КП "СпецЕко" | 2016-06-15 | потребує додаткового фінансування
15 | Влаштування зїздів з тротуарів на проїзди |  | 2610 | 30 |  |  | Роботи будуть виконуватись під час ремонту тротуарів | КП "СпецЕко" | 2016-10-15
16 | Закупівля холодного асфальту |  | 2610 | 30 |  |  |  | КП "СпецЕко" | протягом року
17 | Паспортизація вулично-дорожньої мережі міста | 12сесія7скл.від21.06.2016 | 2610 | 100 |  |  |  | КП "СпецЕко" | протягом року | визначається підрядна організація
18 | Внесення змін до робочого проекту Розробка схеми дислокації засобів регулювання дорожнього руху м.Комсомольська |  | 2240 | 10 |  |  | Розробка документації | Проект розробляе "Центр транспортних технологій" | 2016-09-01
19 | Капітальній ремонт тротуарів в міському ПКіВ |  | 3132 | 2173.5 |  |  | не відбулося 2 процедури тендерів, готується проведення нового тендеру | ДЖКГ | 2016-10-01
20 | Капітальний ремонт вул. Будівельників (проект) |  | 3132 | 50 |  |  | проект на розробці у ФОП "Веселова Н.Д." | ДЖКГ | 2016-10-15
21 | Капітальний ремонт вул. Добровол.-"Динамо" -Портова (проект) |  | 3132 | 50 |  |  | проект на розробці у ФОП "Веселова Н.Д." | ДЖКГ | протягом року
22 | Капітальний ремонт пам"ятного знаку «Стела» (проект) |  | 3132 | 165 |  |  | Складен АКТ дефектів | КП "Озеленення" | протягом року
23 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальної пішохідної доріжки 12-15 мікрорайонів |  | 3132 | 40 |  |  | Замовлено геодезичне знімання КП "Архітектура кадастр" | ДЖКГ | 2016-09-15
24 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Добровольського ( від ПКіВ до вул. Соборної, парна сторона) 8857м2 (проект) |  | 3132 | 10 |  |  | проект на розробці у ФОП "Веселова Н.Д." | ДЖКГ | 2016-10-15
25 | Капітальний ремонт тротуару по пр.Героїв Дніпра парна сторона (від вул. Добровольського до кафе «Доміно») 11210м2 (проект) |  | 3132 | 30 |  |  | проект на розробці у ФОП "Веселова Н.Д." | ДЖКГ | 2016-10-15
26 | Капітальний ремонт вул.Гірників |  | 3132 | 2188.5 | 43.5 |  | проект у ФОП "Веселова Н.Д." | ДЖКГ | протягом року, 15.07.2016
27 | Капітальний ремонт дороги по вул. Конституції |  | 3132 | 288.5 |  |  | Замовлено геодезичне знімання КП "Архітектура кадастр" | ДЖКГ | 15.08.2016р.
28 | Капітальний ремонт пішохідних доріжок в 4-ому мікрорайоні (проект) | 12сесія 7скл.від 21.06.2016 | 3132 | 30 |  |  | Замовлено геодезичне знімання КП "Архітектура кадастр" | ДЖКГ | 30.10.2016р
| Всього |  |  | 8440.3 | 1072.8 | 754.4
Заходи по виконанню програми "Благоустрій міста"
№ | Найменування робіт | Дата виділення коштів (дата та номер сесії міської ради) | КЕКВ | Передбачено в бюджеті коштів тис.грн. | Освоєння коштів тис.грн. |  | Стан освоєння* | Виконавець, переможець конкурсних торгів (назва, місце знаходження) | Кінцевий строк виконання робіт | Причина не використання коштів
[5 empty] | Закрито форму на суму тис.грн. | Оплачено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Механізоване прибирання проїжджої частини вулиць міста (зимове) | 8 сесія 7 скл.від 22.03.2016 | 2610 | 600 | 361,8 | 361,8 | мережа | КП "СпецЕко" | травень-вересень
2 | Поточний ремонт контейнерів |  | 2610 | 62 |  |  | мережа | КП "СпецЕко" | щомісячно
3 | Миття доріг |  | 2610 | 380 | 129,1 | 16,1 | мережа | КП "СпецЕко" | травень-вересень
4 | Оплата послуг по відлову, стерилізації та утриманню безпритульних тварин |  | 2610 | 247 | 154,1 | 98,3 | мережа | КП "СпецЕко" | щомісячно
5 | Прибирання автобусних зупинок, карманів і урн міста зимове |  | 2610 | 206 | 143.3 | 143.3 | мережа | ПП "Спецтранс" | щомісячно
6 | Поточний ремонт автобусних зупинок |  | 2610 | 55 | 18.3 | 18.3 | мережа | ПП "Спецтранс" | протягом року
7 | Благоустрій мікрорайонів Золотнище, Низи, Піддубне. Прибирання автобусних зупинок, карманів і урн приватного сектору зимове |  | 2610 | 50.3 | 35.4 | 35.4 | мережа | ПП "Спецтранс" | щомісячно
8 | Зимове утримання доріг |  | 2610 | 320 | 199.4 | 199.4 | мережа | ПП "Спецтранс" | грудень-березень
9 | Білування бардюр |  | 2610 | 75 | 38.2 | 19.4 | Виконано | ПП "Спецтранс"
10 | Утримання мереж зовнішнього освітлення (утримання флагштоків, ілюмінації новорічної ялинки та ілюмінації) |  | 2610 | 3233.1 | 1088.9 | 1088.9 | мережа | КП "Міськсвітло"
11 | Утримання міського парку |  | 2610 | 737.3 | 344.9 | 344.9 | мережа | КП "Міськсвітло" | щомісячно
12 | Прибирання території |  | 2610 | 472.3 | 284.7 | 249.6 | мережа | КП "Озеленення" | щомісячно
13 | Поточне утримання об"єктів благоустрою |  | 2610 | 257 | 120.1 | 97.3 | мережа | КП "Озеленення" | щомісячно
14 | Утримання міського кладовища (прибирання, покос, поточний ремонт) |  | 2610 | 1483.6 | 551.4 | 551.4 | мережа | КП "СПРПП "Вічність" | щомісячно
15 | Облаштувание GPS навігацією комунальної техніки - (установлення інформаційної системи) |  | 2240 | 500 |  |  |  | проведено тендер, договір на 11.07.2016р.
16 | Пошуково-дослідницькі роботи щодо встановлення наявності поховань воїнів Червоної армії на території кладовищ, які знаходяться в районі вулиці Чекаліна, буд.4 та вулиці Леонова, буд.75 та мікрорайоні Золотнище м.Комсомольська та перепоховання ексгумованих останків. |  | 2240 | 50 | 47.2 | 47.2 | виконано | ТОВ "СНДУ Спадщина"
17 | Реконструкція шатрової покрівлі з улаштуванням службових приміщень в ПКтаВ, гараж для атракціону «Автомобілі, що зіткаються». |  | 3210 | 39.4 | 20.4 | 20.4 | мережа | КП "Міськсвітло" | виконано
18 | Капітальний ремонт (стадія РП) - заміна 840 вуличних світильників в мережі вуличного освітлення на світлодіодні, з урахуванням вимог щодо освітлення проїзних частин вулиць міста, перехресть, автобусних зупинок та пішохідних переходів за адресою м. Комсомольськ. |  | 3132 | 1800 | 1772.8 | 1772.8 | виконано | ТОВ "Модерн Телеком Інжиніринг" | виконано | в т.ч. співфінансування 1235,0тис.грн.
19 | Технічний нагляд при виконанні робіт "Капітальний ремонт (стадія РП) - заміна 840 вуличних світильників в мережі вуличного освітлення на світлодіодні, з урахуванням вимог щодо освітлення проїзних частин вулиць міста, перехресть, автобусних зупинок та пішохідних переходів за адресою м. Комсомольськ" | 12сесія 7 скл.від 21.06.2016 | 3132 | 28 | 27.64 |  | 27,640 - проплата 9.07.2016р. | ФОП Богун Ю.О. | виконано
20 | Придбання напівсфер (бетонних, гранітних) |  | 2210 | 17.5 | 3.2 | 3.2 | Виконано | ФОП Горбушин О.О.
21 | Геодезичне знимання |  | 2281 | 34.5 | 18.1 | 18.1 |  | КП Архітектура і кад." | Протягом року
22 | Поточний ремонт фасаду та покрівлі над приміщенням холу будівлі по вул.Набережна,1 |  | 2610 | 80 |  |  |  | КП готель "Славутич"
23 | Капітальний ремонт водовідводу з прибудинкової території житлового будинку по вул. Добровольського, 51 (з коригуванням проекту) |  | 3132 | 172 |  |  | Проведено конкурс, проводиться корегування проектного кошторису | ТОВ "Шляхбуд-Транс" | до 15.08.2016 року
24 | Послуги по завезенню землі |  | 2240 | 211.5 | 73.2 | 73.2 |  | ТОВ "Одеське ШБУ"
| Разом: |  |  | 11111.5 | 4787.14 | 4682.8
Заходи по виконанню програми "Охорона навколишнього природного середовища"
№ | Найменування робіт | Дата виділення коштів (дата та номер сесії міської ради) | КЕКВ | Передбачено в бюджеті коштів тис.грн. | Освоєння коштів тис.грн. |  | Стан освоєння* | Виконавець, переможець конкурсних торгів (назва, місце знаходження) | Кінцевий строк виконання робіт | Причина не використання коштів
[5 empty] | Закрито форму на суму тис.грн. | Оплачено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Модернізація поста спостередження за забрудненням атмосферного повітря з наданням інформації на центральну диспетчерську службу (придбання установки) | 6 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 16.02.2016 | 3110 | 12 |  |  | В стадії укладання договору | ДЖКГ | липень
2 | Паспортизація зливової каналізації міста |  | 3210 | 300 |  |  | Розробка калькуляції | СпецЕко | до 20.12.2016
3 | Відновлення сприятливого санітарного стану та укріплення берегової ділянки Дніпродзержинського водосховища в районі зони відпочинку вздовж вул.Наберожної від рятувальної станції до човнового причалу в м. Комсомольську Полтавської області (проект) | 8 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 22.03.2016 | 3132 | 70 |  | 20.8 | Договір з ТОВ "Технобудсервіс 2006", виконуються проектні роботи | ДЖКГ | серпень
3.1 | Роботи з впровадження проекту "Відновлення сприятливого санітарного стану та укріплення берегової ділянки Дніпродзержинського водосховища в районі зони відпочинку вздовж набережної від рятувальної станції до човнового причалу в м. Комсомольську Полтавської області" | 12 сесія КМР від 21 червня 2016 | 3132 | 1495 |  |  | розпочато процедуру конкурсних торіг, відкриття 26.07. | ДЖКГ | жовтень
4 | Відновлення сприятливого гідрологічного режиму на ділянці Дніпродзержинського водосховища в районі зони відпочинку вздовж вул.Наберожної від рятувальної станції до човнового причалу в м. Комсомольську Полтавської області (проект) | 8 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 22.03.2016 | 3132 | 70 |  | 20.7 | Договір з ТОВ "Технобудсервіс 2006", виконуються проектні роботи | ДЖКГ | серпень
5 | Роботи з впровадження проекту "Відновлення сприятливого гідрологічного режиму на ділянці Дніпродзержинського водосховища в районі зони відпочинку вздовж набережної від рятувальної станції до човнового причалу в м. Комсомольську Полтавської області | 12 сесія КМР від 21 червня 2016 | 3132 | 1495 |  |  | розпочато процедуру конкурсних торіг, відкриття 26.07. | ДЖКГ | жовтень
6 | Берегоукріплення річки Дніпро (проект) | 6 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 16.02.2016 | 3132 | 300 |  |  |  | ДЖКГ | до 01.12.2016
7 | Виконання робіт по проекту «Благоустрій паркового озера в місті Комсомольську. Укріплення берегів.» - капітальний ремонт. | 6 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 16.02.2016 | 3132 | 1000 |  |  |  | ДЖКГ | до 01.11.2016 р
8 | Біологічний метод очищення водойм (підселення водорості хлорелла) |  | 2210 | 60 | 59.4 | 59.4 | ВП Цукорпромводоналадка,договір з 11.05.16р. | ДЖКГ | виконано | виконано
9 | Розчищення озера Онуфріївське (проект) |  | 3132 | 100 |  |  | пошук оганізації для розробки наукового обгрунтування щодо необхідності виконання робіт на озері | ДЖКГ | до 01.08.2016 року
10 | Проведення мониторингу роботи водоочисних та водозабірних споруд з визначенням гідробіологічних та біохімічних умов існування джерела водопостачання – протоки «Річище» та можливості покращення водообміну вихідної води в цьому джерелі |  | 2610 | 170 |  |  | Підписано договір. Розпочато роботи | КП ВУ ВКГ | до 31.12.2016 року
11 | Реконструкція перекриття грабельного відділення каналізаційної насосної станції 1-Б | 8 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 22.03.2016 | 3210 | 500 |  |  | Ведуться проектні роботи | КП ВУ ВКГ | до 01.12.2016 року
12 | Придбання роторного компресора в шумопоглинальному корпусі із шафою керування з використанням частотного перетворювача |  | 3210 | 1000 |  |  | Проведено торги, переможець ТОВ "Голокомпресомаш-сервіс" м.Суми | КП ВУ ВКГ | кінець липня
13 | Благоустрій водойм (прибирання Паркового озера та місць відпочинку населення на воді, очищення акваторії від сміття, очищення піску, створення лунок для риби) | 6 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 16.02.2016 | 2610 | 235.751 | 151.7 | 151.7 | Виконується | КП "Озеленення" | Виконання робіт відповідно до сезону
14 | Придбання обладнання для збору відходів :
| урни | 6 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 22.03.2016 | 2610 | 80 |  |  | Конкурс відбувся, переможець ФОП "Смірнов В.Ю." на стадії укладання договору | КП "СпецЕко" | червень-липень
| урни |  | 2610 | 40 |  |  | Заключено договір з ФОП "Смірнов", очикується поставка ,фінансове забов'язання у казначействі | КЖЕП №1 | червень-початок липня | очикується поставка
| урни |  | 2610 | 16 | 15.8 | 15.8 | заключено договір | КЖЕП №5 | червень | виконано
| контейнери 240л |  | 2610 | 8 |  |  | заключено договір, очикується поставка, фінансове забов'язання у казначействі | КЖЕП №2 | червень-початок липня | очикується поставка
| контейнери 120л |  | 2610 | 18 | 18 | 18 | Заключено договір з ФОП "Ленок Д.В." | КЖЕП №4 | виконано | виконано
| контейнери 240 л |  | 2610 | 12 |  |  | Заключено договір з ФОП "Смірнов" очикується поставка , фінансове забов'язання у казначействі | КЖЕП №1 | червень-початок липня | очикується поставка
| контейнери 240 л |  | 2610 | 20 |  |  | закуплено контейнера | КЖЕП №3 | виконано | виконано
| контейнери 240 л |  | 2610 | 40 | 40 | 40 | Заключено договір з ФОП "Ленок Д.В." | КЖЕП №4 | виконано | виконано
| контейнери 240 л |  | 2610 | 32 |  |  | договір зареєстровано в УДКСУ | КЖЕП №5 | червень-липень
| контейнери 1,1 м³ |  | 3110 | 199 |  |  | готовиться конкурсна документація | КП "СпецЕко" | липень
| контейнери 7 м³ | 8 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 22.03.2016 | 3210 | 330 | 74.9 | 74.9 | заключено договір (Торговий дім " Комунальна техніка") на 20шт | КП "СпецЕко" | червень | закуплено 20 шт контейнерів
Забезпечення екологічно безпечного збирання відходів:
15 | Збирання відходів на території міста (вулиці Конституції, Першопрохідців, Миру, Строни, Портова, Молодіжна, Добровольського, проспект Героїв Дніпра; окремих територій біля бази АТП, біля паркового озера, від яхт-клубу до ТОВ «Ворскла-Сталь», затоки Барбара та прилеглої території в р-ні «Готелю Славутич», від вул.Добровольского до станції прокату човнів і від вул.Миру до вул.Набережної, «Тихій хід») |  | 2610 | 937 | 444.6 | 315.1 | Виконується | КП "СпецЕко" | 5-7 разів на тиждень. Березень-листопад
16 | Збирання відходів мікрорайонів Золотнище, Низи, Піддубне. |  | 2610 | 136 | 35.8 | 35.8 | Виконується | КП "СпецЕко" | 5 разів на тиждень. Березень-листопад.
17 | Розробка проекту «Реконструкція існуючого звалища твердих побутових відходів з облаштуванням сортувальної лінії» | 6 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 16.02.2016 | 3142 | 609.992 |  | 155.6 | Проект виконано, ТОВ "Технобудсервіс 2006" | ДЖКГ | червень
18 | Містобудівний розрахунок до проекту «Реконструкція існуючого звалища твердих побутових відходів з облаштуванням сортувальної лінії» |  | 2281 | 15 | 14.7 | 14.7 | Виконано | ДЖКГ | Виконано | Виконано
19 | Інженерно-геологічні вишукування майданчика під реконструкцію існуючого звалища по об'єкту "Реконструкції звалища твердих побутових відходів" |  | 2281 | 41.1 | 39 | 39 | Виконано | ДЖКГ | Виконано | Виконано
20 | Будівництво полігону ТПВ із встановленням лінії по сортуванню вторинної сировини | 6 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 16.02.2016 | 3122 | 38290.511 |  |  | Після виконання проекту | ДЖКГ | до 10.12.2016 року
21 | Придбання портального сміттєвоза для транспортування великогабаритних відходів |  | 3210 | 1350 | 1284.2 | 1284.2 | виконано | КП "СпецЕко" | виконано | виконано
22 | Ліквідація стихійних звалищ |  | 2610 | 147 | 51.3 | 51.3 | Виконується | КП "СпецЕко" | Березень-грудень
23 | Забезпечення екологічно безпечного збирання відходів на автобусних зупинках, «карманах», з урн міста (літнє) |  | 2610 | 524 | 150.1 | 150.1 | виконується | КП "СпецЕко" | 5 разів на тиждень травень-вересень
24 | Забезпечення екологічно безпечного збирання відходів на автобусних зупинках, "карманах", з урн приватного сектора |  | 2610 | 152 | 39.5 | 39.5 | виконується | КП "СпецЕко" | 5 пазів на тиждень березень-листопад
25 | Забезпечення екологічно безпечного вивозу відходів з вуличних територій |  | 2610 | 180 | 15.3 | 15.3 | виконується | КП "СпецЕко" | 3-4 рази на тиждень березень-грудень
26 | Забезпечення екологічно безпечного збирання відходів на проїзжій частини доріг |  | 2610 | 132 | 132 | 132 | виконано | КП "СпецЕко" | березень-квітень | виконано
27 | Забезпечення екологічно безпечного збирання відходів (механізоване) на проїзджій частини вулиць міста, тротуарів і площ міста (літнє) |  | 2610 | 1365 | 197.4 | 145 | виконується | КП "СпецЕко" | травень-вересень
28 | Облаштування вольєрами місць тимчасового утримання бездомних тварин | 8 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 22.03.2016 | 2610 | 152 | 29.5 |  | Закуплено матеріали. Зроблено 2 вальєри. | КП "СпецЕко" | жовтень
29 | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів | 6 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 16.02.2016 | 2282 | 20 |  |  |  | ДЖКГ | на протязі року
30 | Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища серед населення (придбання мішків для сміття, рукавиць) |  | 2210 | 55 | 34 | 34 | Підписано договір з ПП"Цукур" Проведено акцію з благоустрою | ДЖКГ | квітень | виконано
31 | ДОГЛЯД за квітниками (Прополювання квітників з розпушуванням ґрунту, очищення квітників від відцвілих стебел квіткових рослин, Вкривання, відкривання, прополювання та обрізування групових кущів троянд, Послуги з вивішування/зняття та доглядом (полив, очищення від засохлих) за ампельними квітами) |  | 2610 | 356.719 | 157.3 | 157.3 | виконується | КП "Озеленення" | квітень-жовтень
32 | ДОГЛЯД за газонами (Косіння території (скверів, парків, обєктів соцкультбиту, вулиць, мікр-нів Низи,Золотнище, Піддубне, кладовищ, місць відпочинку, косіння території та викошування очерету паркового озера, Косіння трави на території міста-ПКтаВ, газони) |  | 2610 | 766.507 | 344.1 | 344.1 | виконується | КП "Озеленення" | квітенб, жовтень
33 | ДОГЛЯД за газонами (Прибирання скверів, парків, обєктів соцкультбиту, окремих територій вулиць та кварталів, кладовища, мікр-нів. Низи, Золотнище, Піддубне) |  | 2610 | 41 | 5 | 5 | виконується | КП «Озеленення» | травень
34 | Утримання міського парку |  | 2610 | 872, 881 | 343.6 | 343.6 | виконується | КП "Міськсвітло" | постійно
35 | Косіння трави |  | 2610 | 85 | 11.4 | 11.4 | виконується | КП "СпецЕко" | квітень-серпень
36 | Косіння трави на території міста-ПКтаВ, газони | 8 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 22.03.2016 | 2610 | 254.343 |  |  | виконується | КП «Озеленення» | квітень-вересень
37 | Догляд за деревами та кущами (35 200 дерев, 18 314 кущів, 46 714 п.м, стрижка живоплоту, обрізування дерев та кущів, влаштування пристовбурних ямок, подрібнення гілля на щепу, розкряжування повалених дерев, розорювання протипожежних смуг, обхід лісу) | 6 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 16.02.2016 | 2610 | 1018.621 | 324.7 | 324.7 | виконується | КП «Озеленення» | постійно
38 | Догляд за зеленими насадженнями(деревами, кущами, квітниками та газонами) | 8 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 22.03.2016 | 2610 | 140 |  |  | Укладено договір з КП Озеленення 08.06.16 | КП "Готель Славутич" | травень-листопад
39 | Глибоке обрізування тополь з автопідіймача | 6 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 16.02.2016 | 2610 | 229.009 | 74.3 | 74.3 | виконується | КП "Озеленення" | жовтень-березень
40 | Полив зелених насаджень (квітників та дерев) |  | 2610 | 381.361 | 111.4 | 111.4 | виконується | КП "Озеленення" | квітень-вересень
41 | Збирання, навантаження та вивіз сміття (сміття рослинного походження) |  | 2610 | 122.106 | 68.2 | 68.2 | виконується | КП "Озеленення" | постійно
42 | Знищення амброзії гербіцидом |  | 2610 | 75.1 | 25.2 | 25.2 | тендер 2 раз, розпочато оприскування | КП "Озеленення" | червень-серпень
43 | Знищення амброзії біопрепаратом(біопрепарат «Алергостоп» 50тис. л.) |  | 2610 | 2452.627 | 72.4 | 72.4 | тендер 2 раз, розпочато оприскування | КП "Озеленення" | червень-серпень
44 | Обприскування квітників та троянд від шкідників. |  | 2610 | 44.826 | 11.1 | 11.1 | виконується | КП "Озеленення" | травень-липень
45 | Обприскування дерев від шкідників |  | 2610 | 14.848 | 4.9 | 4.9 | виконується | КП "Озеленення" | травень-серпень
46 | Збереження каштанів міста - обприскування дерев біопрепаратом |  | 2610 | 181.956 | 92.8 | 46.4 | закуплено біопрепарат, пройдено 2-й етап оприскування, | КП "Озеленення" | травень-серпень
47 | Інвентаризація зелених насаджень |  | 2281 | 30 |  |  | договір переоформляється | КП "Озеленення" | жовтень
48 | Посадка дерев та кущів(планування, копання ям, садіння, добрива) |  | 2610 | 424.576 | 237.3 | 237.3 | проведено тендер | КП "Озеленення" | квітень, вересень, жовтень
49 | Придбання дерев та кущів |  | 2610 | 529.559 | 575.8 | 575.8 | Заключено договір з ТОВ "Голандські троянди" | КП "Озеленення" | У стадії виконання
50 | Придбання та посадка зелених насаджень |  | 2610 | 55 |  |  | Укладено договір з КП Озеленення 08.06.16 | КП "Готель Славутич" | травень
51 | Придбання квітів: багаторічних і однорічних та ампельних (однорічних) |  | 2610 | 596.8 | 544.6 | 497.6 | на стадії виконання | КП "Озеленення" | виконано | виконано
52 | Посадка багаторічних та однорічних квітів |  | 2610 | 139.432 | 78.6 | 78.6 | виконується | КП "Озеленення" | травень, жовтень
53 | Придбання газонної суміші трави |  | 2610 | 37.4 |  |  |  | КП "Озеленення" | серпень
54 | Планування і підсів газонів (2-3 кг на 100 м2) |  | 2610 | 107.914 | 64.3 | 64.3 | весняний підсів виконано, другий етап в вересні-жовтні | КП "Озеленення" | квітень-травень, вересень-жовтень
55 | Придбання вазонів для ампельних (однорічних) квітів |  | 2610 | 16.218 | 16.2 | 16.2 | придбано | КП "Озеленення" | виконано | виконано
56 | Заліснення ділянок земель (навколо котельні 15-го мікрорайону, лісовий масив) |  | 2240 | 82.631 |  |  | на осінь | КП "Озеленення" | листопад
57 | Очищення території від сухостійних та аварійних дерев (видалення) |  | 2240 | 152.032 | 152 | 114.3 | виконується | КП "Озеленення" | постійно
58 | Придбання навісного обладнання для копання ям |  | 3210 | 150 |  |  | пошук постачальника | КП "Озеленення" | серпень
59 | Придбання бензопил та мотоножиць |  | 3210 | 22.37 | 22.4 | 22.4 | закуплено | КП "Озеленення" | виконано | виконано
60 | Придбання оприскувачей ранцевих |  | 3210 | 36 | 23.4 | 23.4 | закуплено | КП "Озеленення" | виконано | виконано
61 | Придбання оприскувача навісного на трактор |  | 3210 | 120 | 110.4 | 110.4 | заключено договір | КП "Озеленення" | виконано | виконано
62 | Придбання урн для збирання відходів |  | 2610 | 37.369 | 37.1 |  | заключено договір | КП "Озеленення" | червень-початок липня | виконано
63 | Придбання газонокосарки | 8 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 22.03.2016 | 3210 | 10 |  |  | Зміна КЕКВ на 13 сесії сьмого скликання від 12.06.16 | КП "Готель Славутич" | липень
64 | Реконструкція автоматичної системи поливу окремих зелених зон міста Комсомольська | 6 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 16.02.2016 | 3142 | 3000 |  |  | 30.06.2016 рзкриття тендерних пропозицій | ДЖКГ | червень
65 | Реконструкція автоматичної системи поливу окремих зелених зон міста Комсомольська | 8 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 22.03.2016 | 3210 | 500 |  |  | на стадії виконання. проекту | КП "Озеленення" | до 01.09.2016 року
66 | Придбання бензинових обприскувачів | 9 сесії Комсомольської міської ради сьомого скликання від 19 квітня 2016 року | 3210 | 12 |  |  | ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВІР З ФОП РЕПАН | КЖЕП №1 | виконано | виконано
67 | Придбання бензинових обприскувачів |  |  | 12 | 12 | 12 | виконано | КЖЕП №2 | виконано | виконано
68 | Придбання бензинових обприскувачів |  |  | 12 | 12 | 12 | виконано | КЖЕП №3 | виконано | виконано
69 | Придбання бензинових обприскувачів |  |  | 12 | 12 | 12 | виконано | КЖЕП №4 | виконано | виконано
70 | Придбання бензинових обприскувачів |  |  | 12 | 12 | 12 | виконано | КЖЕП №5 | травень-початок червня | виконано
71 | Придбання бензинових обприскувачів |  |  | 12 | 9.9 | 9.9 | виконано | КП "Міськсвітло" | виконано | виконано
71 | Інженерно-геологічні вишуккування на ділянці Дніпродзержинського водосховища в р-ні зони відпочинку вздовж вул. Набережної від рятувальної станції до човнового причалу в м. Комсомольську | 9 сесія Комсомольської міської ради від 19 квітня 2016 р. | 2281 | 49 | 48.1 | 14.4 | виконано | ДЖКГ | виконано | виконано
72 | Ведення земельного кадастру-виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка розташована по вул. Будівельників,59 | 9 сесія Комсомольської міської ради від 19 квітня 2016 р. | 2281 | 13 | 12.6 | 12.6 | виконано | ПП Чугуй | виконано | виконано
| Разом: |  |  | 63932.678 | 6335.7 | 6153.2
Заходи по виконанню програми "Бюджет розвитку"
№ | Найменування робіт | Дата виділення коштів (дата та номер сесії міської ради) | КЕКВ | Передбачено в бюджеті коштів тис.грн. | Освоєння коштів тис.грн. |  | Стан освоєння* | Виконавець, переможець конкурсних торгів (назва, місце знаходження) | Кінцевий строк виконання робіт | Причина не використання коштів
[5 empty] | Закрито форму на суму тис.грн. | Оплачено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Будівництво "Меморіальної споруди "Воїнам інтернаціоналістам" | 8 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 22.03.2016 | 3122 | 1430 |  | 369.2 | не виконуеться | ПП "Власні вікна", технагляд - ФОП Богун |  | Підрядник висуває притензідо якості проектної документації, готуються документи для передачі в суд
2 | Реконструкція освітлення пішохідного мосту через озеро біля Свято-Миколаївського Собору (придбання і встановлення ілюмінації) з розробкою проекту |  | 3142 | 350 |  |  | Очикуемо закладання бюджетних коштів. Кошторисна вартість робіт складае 550 000 грн. | ДЖКГ | 01.11.2016р. | виконання робіт після фарбування мосту
6 | Реконструкція міського пляжу (проект) |  | 3142 | 400 |  |  |  |  | 01.11.2016р. | проектування буде виконуватися після розробки проекту на розпочнеця та намиву ділянки берега від прокату до рятувальної станції
7 | Будівництво фонтану біля ПКіТ (з проектом) |  | 3122 | 768.9 |  |  | Підписано завдання на проектування | Проект розробляе "Технобудсервіс 2006" | протягом року
8 | Реконструкція танцювального майданчика в ПКіВ (проект) |  | 3142 | 10 |  |  | виконано розчищення та овітлення майданчика | "СпецЕко" "Міськсвітло" | протягом року | проект виконуватися небуде, виконано опорядження території
9 | Реконструкція пішохідної доріжки вул. Добровольського-Парк культури-лікарня (з проектом) |  | 3142 | 640 |  |  | розробка проекту | Проектант ФОП "Веселова Н.Д. | 2016-09-01
10 | Реконструкція гарячого водопостачання з встановленням електронагрівачів у житловому будинку по пер. Молодіжний, 20 ( 2, 4, 10, 30, 42) м.Комсомольськ |  | 3142 | 405 | 4.4 | 4.4 | розроблена проектна документація | ТОВ "Промгазбуд" | 2016-10-15
11 | Реконструкція тротуарів і пішохідних доріжок шляхом влаштування велодоріжок по вул. Добровольського в м.Комсомольську Полтавської області (проект) |  | 3142 | 15 |  |  | Проект розроблено "Центр транспортних технологій" очикуемо кошти на проведення робіт | ДЖКГ | протягом року | Очикуемо фінансування
12 | Реконструкція проїзду пр.Героїв Дніпра– вул. Добровольського вздовж СШ №6 (проект) |  | 3142 | 330 |  |  | Розробка проекту | Проект розробляе "Центр транспортних технологій" | розробка проекту до 15.07
14 | Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва по об’єкту: «Кладовище для с. Дмитрівка та м. Комсомольська на території Дмитрівської сільської ради м. Комсомольська Полтавської області» на стадії «Робочий проект» |  | 3210 | 75 |  |  |  | КП "Вічність" | протягом року
| Всього по бюджету розвитку |  |  | 4423.9 | 4.4 | 373.6
Заходи по виконанню програми "Капітальний ремонт житлового фонду"
№ | Найменування робіт | Дата виділення коштів (дата та номер сесії міської ради) | КЕКВ | Передбачено в бюджеті коштів тис.грн. | Освоєння коштів тис.грн. |  | Стан освоєння* | Виконавець, переможець конкурсних торгів (назва, місце знаходження) | Кінцевий строк виконання робіт | Причина не використання коштів
[5 empty] | Закрито форму на суму тис.грн. | Оплачено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Капітальний ремонт покрівель з руберойду 9 будинків | 8 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 22.03.2016 | 3131 | 1294.819 | 279.6 | 296.1 | виконано Героїв Дніпра, 45, 61, 13 ведуться роботи на Космонавтів, 1/2 | ПП "Крона-сервіс", технагл.-ФОП Богун, проект ТОВ "Промгазбуд" | жовтень
2 | Капітальний ремонт сміттєкамер житлових будинків |  | 3131 | 190 |  | 32.7 | виконано на Героїв Дніпра, 41, працюють на Добровольського, 47 | ПП "Технобуд-монтаж" | серпень
3 | Капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку по вул. Портова 3 |  | 3131 | 100 | 98.3 | 98.3 | роботи виконано | ТОВ "Кремеоектро" | травень
4 | Капітальний ремонт місць загального користування секції №19 житлового будинку пр-ту Героїв Дніпра 30 |  | 3131 | 15 |  | 3.8 | в стадії виконання | ТОВ "Універсал" | серпень
5 | Капітальний ремонт температурного шву житлового будинку по пр. Героїв Дніпра 53 |  | 3131 | 20 |  |  |  | Ведеться пошук проектної організації та підрядника | листопад
6 | Капітальний ремонт (підсилення) будівельних конструкцій житлового будинку по вул. Героїв Дніпра 27 |  | 3131 | 540 |  | 131.2 | декларацію отримано 10.06.16 р, роботи виконуються з 13.06.16 | ПП "Технобуд-монтаж", технагл.-ФОП Богун | листопад
7 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів житлових будинків |  | 3131 | 885 | 781.5 | 781.5 | виконано модернізацію 6 ліфтів, готується кошторис ще на 1 ліфт | ПП СРБУ "Комсомольськліфт" | червень
8 | Капітальний ремонт оголовків димо-вентиляційних каналів житлового будинку по вул.Зелена 2 |  | 3131 | 30 |  | 8 | в стадії виконання | ТОВ "Універсал" | серпень
9 | Капітальний ремонт ліфтів (експертне обстеження та черговий техогляд для подовження терміну експлуатації) |  | 3131 | 370 |  | 90.9 | договір з 04.05.16р. Передплата 30%.Роботи ведуться з 04.07.16 | ТОВ НВП "Промтехносервіс" | серпень
10 | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків (заміна редукторів, канатів, шківів, двигунів та інше) |  | 3131 | 270 | 30 | 30 | виконано ремонт 5 ліфтів, готується кошториси ще на 6 ліфтів | ПП СРБУ "Комсомольськліфт" | грудень
11 | Капітальний ремонт швів з'єднань з/бетонних конструкцій (герметизація швів) |  | 3131 | 655.5 | 274.2 | 126.9 | виконано ремонт швів 7 будинків | ФОП Буренкова О.О. | жовтень
12 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення) |  | 3131 | 200 |  | 21.6 | договір 25.05.16р. В стадії виконання | МП Фірма ІРБІС | серпень
14 | Капітальний ремонт козирків входів в під'їзди житлових будинків |  | 3131 | 459.681 |  | 43.5 | передоплата 30% ведуться роботи по Миру, 23 та Строни 11, 13, 15 | ПП "Технобуд-монтаж" | серпень
15 | Капітальний ремонт балконів (підсилення балконних плит) житлових будинків з розробкою проектів |  | 3131 | 85 |  |  |  | ведеться пошук проектної організації | серпень
16 | Капітальний ремонт несучо-огороджуючих конструкцій квартир 167-168 житлового будинку по вул.Миру 27 |  | 3131 | 10 |  |  | розробляється проект | ПП Будівництво | серпень
17 | Капітальний ремонт систем автоматичної пожежної сигналізації і димовидалення житлового будинку по вул. Конституції, 18 (розробка проекту) | 10 сесія від 24.05.2016 | 3131 | 39 |  |  | замовено проект | ТОВ. "Пожежне спостерігання" | вересень
18 | Капітальний ремонт приміщення в будинку по проспекту Героїв Дніпра, 67 яке знаходиться на балансі виконкому (проект) |  | 3131 | 215 |  |  | замовлено проект | ФОП Веселова | вересень
| Всього по капітальному ремонту |  |  | 5379 | 1463.6 | 1664.5
Капітальний ремонт ОСББ
№ | Найменування робіт | Дата виділення коштів (дата та номер сесії міської ради) | КЕКВ | Передбачено в бюджеті коштів тис.грн. | Освоєння коштів тис.грн. |  | Стан освоєння* | Виконавець, переможець конкурсних торгів (назва, місце знаходження) | Кінцевий строк виконання робіт | Причина не використання коштів
[5 empty] | Закрито форму на суму тис.грн. | Оплачено
1 | Капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку по проспекту Героїв Дніпра, 14 ОСББ «Дніпрова Чайка», (заміна розподільчих мереж, з розробкою проекту) | 8 сесія Комсомольської міської ради 7 скликання від 22.03.2016 | 3131 | 23 | 18.9 | 18.9 | виконано | ПП ІЦ Енергоексперт
2 | Капітальний ремонт трубопроводів опалення та гарячого водопостачання (підвальне приміщення), ремонт міжпанельних стиків фасаду в житловому будинку № 29 по вул. Добровольського (ОСББ «Мрія») |  | 3210 | 296.3 |  | 296.3 | виконано в частині бюджетного фінансвання | ОСББ «Мрія» | серпень
3 | Капітальний ремонт трубопроводів опалення і холодного водопостачання в підвалі будинку та ремонт швів з’єднань зовнішніх стінових конструкцій в житловому будинку № 66 по проспекту Героїв Дніпра, (ОСББ «Промінь») |  | 3210 | 231.7 |  |  | в стадії виконання | ОСББ «Промінь» | серпень
4 | Капітальний ремонт трубопроводів опалення та гарячого водопостачання в підвалі і технічному поверсі будинку та капітальний ремонт відмостки в житловому будинку № 69 по проспекту Героїв Дніпра, (ОСББ «№ 8») |  | 3210 | 222.7 |  | 218.6 | виконано в частині бюджетного фінансвання | ОСББ «№ 8» | серпень
5 | Фінансування робіт по капітальному ремонту ОСББ, які відібрані для участі в спільному Проекті МРГ III ЄС/ПРООН |  | 3131 | 206.3 |  |  | розроблюються проекти
6 | Розробка проекту капітального ремонту системи опалення житлового будинку № 40 по проспекту Героїв Дніпра, (ОСББ «МЖК»), з встановленням автоматичного теплового вузла. |  | 3131 | 20 |  |  | заключено договір з 05.04.16р. | ФОП Тишко В.М.
| Всього по капітальному ремонту ОСББ |  |  | 1000 | 18.9 | 533.8
| Разом: |  |  | 94287.378 | 13682.54 | 14162.3
* проведено процедуру конкурсних торгів відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", проведено конкурс відповідно до вимог рішення 27 сесії VІ склакання Комсомольської міської ради Полтавської області від 18.12.2012 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення постачальників (виконавців) при здійсненні закупівель товарів вартістю від 50,0тис.грн. до 100,0 тис.грн. та робіт вартістю від 100 тис.грн. до 1 млн.грн. за бюджетні кошти" та розпорядження міського голови від 28.12.2012 №641-р "Про контроль за здійсненням закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського та державного бюджетів".
| Директор ДЖКГ | [6 empty] | П. Б. Василюк