Додаток 1

Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Глухівського району на 2019 рік та наступні                                                           2020-2021 програмні роки

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  | Заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець |  | Джерела та обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Очікувані результати виконання заходу |  |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Районний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела |  |  |
| Пріоритет 1.6. Енергозабезпечення та енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед, отриманими з відновлювальних джерел енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Проведення поточного ремонту приміщення Глухівського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області | 2019 рік | Глухівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області |  |  |  |  |  |  | Зменшення споживання та ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів |  |
| 4. |  | Проведення капітального ремонту приміщення ТСЦ №5941 Регіонального сервісного центру МВС в Сумський області | 2019 рік | Регіональний сервісний центр МВС в Сумський області |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1: |  | - | - | 314,0: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 рік |  | - | - | 314,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету |  | - | - | 314,0: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 рік |  | - | - | 314,0 |  |  |  |  |
| Пріоритет 2. Соціальний та гуманітарний розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пріоритет 2.4. Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Завершення реконструкції будівлі амбулаторії ЗПСМ с. Баничі | 2019 рік | КНП «ЦПМСД Глухівського району» Глухівської районної ради |  | 535,9 |  |  | 25,0 |  | Підвищення якості надання медичної допомоги, покращення умов лікування |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 5 |  | 2614,7 | - | - | 25,0 | 100,0: |  |  |
|  |  |  |  | 2019 рік |  | 1370,9 | - | - | 25,0 | 45,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік |  | 625,0 | - | - | - | 25,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік |  | 618,8 | - | - | - | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету |  | 3614,7 | - | 882,0: | 25,0 | 100,0: |  |  |
|  |  |  |  | 2019 рік |  | 2370,9 | - | 402,0 | 25,0 | 45,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік |  | 625,0 | - | 265,0 | - | 25,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік |  | 618,8 | - | 215,0 | - | 30,0 |  |  |
| Пріоритет 2.5. Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Обслуговування дітей у інклюзивно-ресурсному центрі | 2019-2021 роки | Відділ освіти Глухівської районної державної адміністрації |  |  |  | 122,3: 2019 рік- 37,3 2020 рік- 40,0 2021 рік- 45,0 |  |  | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти, забезпечення системного кваліфікованого супрово-дження |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 |  | - | - | 4666,8: | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 рік |  | - | - | 1240,5 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік |  | - | - | 1762,0 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік |  | - | - | 1664,3 | - | - |  |  |
| Завдання 2. Підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами, модернізація їх матеріально-технічної бази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Реконструкція будівлі (основної) Есманської ЗОШ І-ІІІ ступенів Глухівського району Сумської області ( заміна вікон, утеплення) | 2019 рік | Відділ освіти Глухівської районної державної адміністрації |  | 180,542 |  | 266,158 |  |  | Створення належних умов для навчання та виховання дітей, приведення будівель закладів освіти до сучасних вимог |  |
| 6. |  | Капітальний ремонт Полошківського НВК по вулиці Центральній 1, с. Полошки Глухівського району Сумської області (заміна вікон) | 2019 рік | Відділ освіти Глухівської районної державної адміністрації |  | 432,17 |  | 5,840 |  |  |  |  |
| 18. |  | Придбання автобуса для Полошківського НВК | 2019 рік | Відділ освіти Глухівської районної державної адміністрації |  |  |  | 650,0 | 150,0 |  | Підвищення рівня охоплення підвезенням шкільними автобусами учнів сільських шкіл |  |
| 21. |  | Придбання мультимедійного обладнання для Некрасівського НВК | 2019 рік | Відділ освіти Глухівської районної державної адміністрації |  |  |  |  | 50,0 |  | Підвищення ефективності функціонування навчальних закладів |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 |  | 3238,812: | - | 4113,398: | 219,0: | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 рік |  | 722,412 | - | 1692,898 | 219,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік |  | 2516,4 | - | 1289,3 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік |  | - | - | 1131,2 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету |  | 4338,812: | - | 9371,598: | 279,0: | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 рік |  | 1522,412 | - | 3110,998 | 279,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік |  | 2516,4 | - | 3142,100 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік |  | - | - | 3118,5 | - | - |  |  |
| Пріоритет 2.8. Культура і туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Модернізація матеріально-технічної бази та інформатизація закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Технічна модернізація і осучаснення закладів культури, комп’ютеризація бібліотечних, клубних закладів | 2019-2021 роки | Відділ культури, молоді і спорту Глухівської районної державної адміністрації, селищна та сільські ради |  |  |  | 436,0: 2019 рік- 146,0 2020 рік- 140,0 2021 рік- 150,0 | 267,5: 2019 рік- 118,0 2020 рік- 96,5 2021 рік- 53,0 | 92,5: 2019 рік- 40,0 2020 рік- 48,5 2021 рік- 4,0 | Підвищення стандартів надання послуг у галузі культури, створення центрів надання культурних послуг |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 |  | 5729,383: | - | 621,0: | 2576,8: | 2557,5: |  |  |
|  |  |  |  | 2019 рік |  | - | - | 201,0 | 549,8 | 493,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік |  | 2902,016 | - | 200,0 | 985,0 | 1555,5 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік |  | 2827,367 | - | 220,0 | 1042,0 | 509,0 |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету |  | 5729,383: | - | 1354,8: | 2935,6: | 2557,5: |  |  |
|  |  |  |  | 2019 рік |  | - | - | 424,8 | 672,3 | 493,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік |  | 2902,016 | - | 440,0 | 1179,8 | 1555,5 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік |  | 2827,367 | - | 490,0 | 1083,5 | 509,0 |  |  |
| 5. Поліпшення якості державного управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Взаємодія районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання для спільного вирішення питань економічного, соціального і культурного розвитку району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Забезпечення виконання про-грами соціально-економічного та культурного розвитку району, інших програм районного Бюджету, делегованих повноважень, передбачених ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування району щодо спільного вирішення питань економічного, соціального і культурного розвитку району | 2019-2021 роки | Глухівська районна державна адміністрація та її структурні підрозділи |  |  |  | 371,254: 2019 рік- 371,254 2020 рік- - 2021 рік- - |  |  | Удосконалення організації роботи апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконання Глухівською районною державною адміністрацією повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих їй Глухівською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній та соціальній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку району; забезпечення належних умов праці працівників |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 |  |  |  | 371,254: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 рік |  |  |  | 371,254 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету |  |  |  | 371,254: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 рік |  |  |  | 371,254 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Голова |  |  |  | О.О.Ткаченко |  |  |  |  |  |  |  |