## Page1
Форма № 02-ЗВІТ (річний)
Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за 2019 рік
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва
Сектор 1.1 Промисловість та розвиток підприємництва
Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу
Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва
11 | Розробка і подання до центральних органів виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу)
12 | Прозоре обговорення проектів регуляторних актів Київської міської ради та КМДА (у т. ч. за рахунок залучення суб’єктів господарювання міста Києва та їх об’єднань до оцінки витрат та економічних вигід «Аналіз затрат і вигід» та М Тесту)
13 | Співпраця КМДА з Радою бізнес-омбудсмена (у т. ч. розгляд на експертній групі окремих скарг підприємців, поданих суб’єктами підприємництва на дії чи бездіяльність КМДА)
Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу
16 | Проведення консультацій та навчання малого і середнього бізнесу з питань провадження підприємницької діяльності
1
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
Сектор 1.3. Ринок праці
Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва
Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу
39 | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців до міста
42 | Проведення моніторингу створення нових робочих місць за рахунок реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів міста
Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини
Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади
Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва
74 | Запобігання прийняттю сумнівних / протизаконних рішень КМР / структурними підрозділами КМДА (вплив мера на ці процеси, зокрема через механізм вето)
Сектор 1.5. Туризм
Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів
Завдання 1.1. Просування Києва як туристичного центру
79 | Розробка маркетингової програми розвитку туризму в м. Києві |  | 2019 2020 | Виконано |  | У рамках виконання Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки (рішення КМР від 18.12.2018 №470/6521) у звітному періоді проведено закупівлю послуг (договір від 17.12.2019 № 30/2019) щодо розробки маркетингової стратегії для міста Києва.
2
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
За результатом наданих послуг: - проведено аналіз поточної ситуації щодо маркетингових активностей в місті Києві; - проведено аналіз реалізації заходів щодо розвитку туризму в 2018, 2019 роках та планів на 2020, 2021 роки; - проведено аналіз міських цільових програм розвитку туризму у мм. Львові та Одесі; - проведені експертні інтерв’ю з учасниками туристичної сфери; - вивчені сайти та інфополя по 6 столицях Європи; - проведено аналіз брендів 7 обласних центрів України; - проведено аналіз експертних та оглядових матеріалів по українському та світовому туризму; - проведено аналіз 20 блогів туристів у провідних іноземних ЗМІ; - здійснено SWOT-аналіз туристичної сфери міста Києва; - розроблено «Маркетингову програму розвитку туризму в м. Києві» та відповідні рекомендації щодо її подальшої реалізації.
80 | Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів |  | 2018 2019 2020 | У процесі виконання |  | У звітному періоді проведено закупівлю послуг (договір від 20.05.2019 № 1-Т) щодо: наповнення текстовим, фото- та відео- контентом туристичного порталу міста Києва (visitkyiv.travel) та соціальних мереж (Facebook та Instagram); ? просування сторінок Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у соціальних мережах. Робота виконувалася відповідно до календарного плану підписаного договору
81 | Просування туристичного потенціалу та |  | 2018 | У процесі |  | У звітному періоді взято участь у 9
3
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
| бренду міста шляхом проведення PR-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях тощо) |  | 2019 2020 | виконання |  | міжнародних виставкових заходах, а саме: IMTM2019 (м. Тель Авів, Ізраїль, 12.02 13.02.2019); ITB Berlin 2019 (м. Берлін, Німеччина, 06.03 10.03.2019); UITT2019 «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ, Україна, 27.03–29.03.2019); Arabian Travel Market Dubai 2019 (м. Дубай, ОАЕ, 28.04 01.05.2019); IMEX Frankfurt 2019 (м. Франкфурт, Німеччина, 21.05–23.05.2019); UITM2019 (м. Київ, Україна, 02.10-04.10.2019); ITB Asia 2019 (Singapore, 16.10-18.10.2019); World Travel Market London 2019 (м. Лондон, Великобританія, 5.11-6.11.2019); TT Warsaw 2019 (м.Варшава, Польща, 21.11-23.11.2019). Проведено презентацію туристичного потенціалу Києва у рамках виставок: - International Fair of Tourism Belgrade Fair (м. Белград, Республіка Сербія, 20.02-23.02.2019); - AITF 2019 – Азербайджанська міжнародна туристична виставка ( м. Баку, Азербайджан, 04.04-06.04.2019). У рамках виконання заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки проведено презентаційні заходи щодо туристичного потенціалу Києва (19.09 20.09.2019) у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (м. Лондон) та в Республіці Ірландія (м. Дублін) (договір від 18.04.2019 № 9/2019). Забезпечено рекламу туристичних можливостей м. Києва в інтернет ресурсах авіакомпанії Ryanair (21 червня - 29 липня 2019 р.), в тому числі поширення інформації (реклами) про відкриття нового рейсу до Києва, що дозволить підвищити впізнаваність бренду «Київ – місто, де все починається» та збільшити туристичні потоки з європейських
4
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
країн: Німеччини, Великобританії, Ірландії. Проведено рекламну кампанію туристичних можливостей м. Києва у міжнародних аеропортах України (аеропорти мм. Київ (Бориспіль, Термінал F), Харків, Львів, Одеса) та в аероекспресі Київ – Бориспіль – Київ. Організовано ряд рекламно-інформаційних прес-турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва. Продовжується організаційна робота щодо забезпечення діяльності Кінокомісії Києва, офіційної міської організації, яка займається промоцією та пристосуванням Києва для виробництва аудіо-візуальних продуктів (кіно, реклама, музичні відеокліпи), а також надає консультаційні та інформаційні послуги у сфері виробництва та сприяє проведенню зйомок на території м. Києва. Управлінням туризму та промоцій спільно з відділом кіно комісії розроблено туристичний маршрут за локаціями зйомок серіалу «Чорнобиль» виробництва НВО. Оновлено туристичну фотозону з встановленою 3-Д конструкцією туристичного логотипу «Київ – місто, де все починається» перед адміністративною будівлею Київської міської державної адміністрації. Ведуться підготовчі роботи щодо встановлення 3-Д моделі Софії Київської на Софійській площі із застосуванням шрифту «Брайля» за спонсорські кошти
Завдання 1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму
82 | Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до |  | 2018 2019 2020 | У процесі виконання |  | У столиці України проводилися різноманітні туристично-привабливі події відповідно до Щорічного єдиного календаря культурно-масових подій міста Києва
5
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
| календаря подій міста Києва |  |  |  |  | (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2017 № 842). На офіційних туристичних он-лайн ресурсах Києва (Facebook/VisitKyiv, Facebook/Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, www.visitkyiv.travel) здійснювалася інформаційна підтримка масштабних заходів та туристично-привабливих подій, що проводилися протягом січня вересня 2019 року, з метою популяризації та привернення до них уваги киян і гостей міста, а саме: Новий рік між двома дзвіницями (19.12.2018 14.01.2019); Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2019 (07.04.2019); XVI Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA-2019 (22.03 30.03.2019); Kyiv Food&Wine Festival (20.04–21.04.2019); Courage Bazaar (щомісяця); Kyiv Coffee Festival 2019 (20.04–21.04.2019); Moto Open Fest 2019 (18.05–19.05.2019); Kyiv Art week 2019 (20.05-26.05.2019); Kyiv City Swell (11.06–16.06.2019); Atlas Weekend (09.07–14.07.2019); U-Park (16.07–18.07.2019); Kyiv Tourism Forum 2019 (04.10.2019); Wizz Air Kyiv Marathon (05.10-06.10.2019); Level Up Vol.3 - семінар для гідів-екскурсоводів (20.12-23.12.2019); Kyiv Tourism Awards 2019 (23.12.2019); Новий рік на Софійській площі та на Подолі – урочисті відкриття ялинки (19.12.2019) та інші. Також, з метою популяризації м. Києва, як туристичної дестинації, було презентовано мобільний додаток Touristl (08.06.2019). У Київській міській державній адміністрації, з нагоди відзначення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні, проведено
6
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
прес-конференцію (27.09.2019). Проведено 52 туристсько-краєзнавчий зліт учнів навчальних закладів м. Києва (17.05-19.05.2019)
84 | Створення офіційного конвеншн-бюро міста, презентація ділового потенціалу столиці на світовій арені з метою активізації проведення заходів з ділового туризму міжнародного рівня в м. Києві |  | 2019 2020 |  |  | У звітному періоді на базі КП «Київський міський туристично інформаційний центр» створено «Kyiv Convention Office» з розвитку ділового туризму. Презентацію офісу ділового туризму проведено у липні 2019 року в рамках конференції Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та представників туристичних компаній міста Києва «Екватор. Майбутнє VS Минуле» (https://visitkyiv.travel/uk/mice-v-kieve)
85 | Створення умов для розвитку сучасних видів туризму (у т. ч. весільного туризму, гастрономічного туризму тощо) |  | 2019 2020 | У процесі виконання |  | Упродовж 2019 року проводилася робота щодо розвитку: велосипедного туризму (розроблення туристичної навігації велосипедним маршрутом через Труханів острів до парку «Муромець»); гастрономічного туризму (проведення фам-трипів з метою популяризації української та інших світових кухонь серед іноземних відвідувачів столиці); подієвого виду туризму (організація урочистих заходів з нагоди святкування Всесвітнього дня туризму, в т.ч. безкоштовні екскурсії містом, забезпечення функціонування промо-локації VisitКуiv в рамках Новорічно-різдвяної ярмарки на Софіївській площі та інше); медичного туризму (20.06.2019 підписано меморандум про співпрацю з Громадською спілкою «Українська Асоціація Медичного Туризму» та розроблено «дорожню карту» з реалізації проєкту). Взято участь у конференції в рамках 7 Міжнародної виставки з медичного туризму
7
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
«МТЕС.Kyiv» (01.10.2019)
83 | Розширення пропозицій та промоція подій подієвого і ділового туризму з метою залучення потенційних інвесторів до їх проведення |  | 2019 2020 | У процесі виконання |  | Забезпечено підписання між виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та компанією INTERKULTUR MangementGmbH Меморандуму про проведення Міжнародних Хорових Змагань (InternationalChoirCompetition) у серпні 2020 року (05.03.2019).
Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів
Завдання 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури
86 | Облаштування пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку, зупинок туристично-екскурсійного транспорту в центрі міста |  | 2018 2019 2020 |  |  | Упродовж звітного періоду виконувався постійний контроль за облаштуванням та благоустроєм основних туристичних маршрутів та локацій. У весняний період районними в місті Києві державними адміністраціями, комунальними підприємствами управлінь зеленими господарствами та іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було забезпечено на належному рівні підготовку маршрутів до літнього туристичного сезону. У звітний період проведено закупівлю послуг (договір від 02.12.2019 № 27/2019) щодо облаштування місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою. За результатами виконаних робіт було створено 14 нових та оновлено 20 функціонуючих зупинок туристично-екскурсійного транспорту.
8
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
87 | Забезпечення основних туристичних місць навігацією та об’єктами санітарно-гігієнічного призначення |  | 2018 2019 2020 | У процесі виконання |  | Упродовж 2019 року в рамках реконструкції парку «Володимирська гірка» створено туристичну навігацію біля пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та аркою Дружби народів, на Алеї художників та в парку Володимирська гірка (встановлено 4 нових пілони, 4 нових стовпи з вказівниками напряму руху та розміщено вказівники на 4 існуючих стовпах за рахунок інвестиційних коштів). Також, було оновлено 123 об'єкти туристичної навігації (вказівники, пілони)
88 | Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів із застосуванням смарт-технологій та можливістю інтеграції до міських цифрових систем |  | 2018 2019 2020 | У процесі виконання |  | Упродовж 2019 року: виконувалися організаційні заходи зі створення туристично-інформаційного центру (ТІЦ), розташування якого заплановано в адміністративному комплексі за адресою вул. Хрещатик, 36. Проведено закупівлю офісних меблів для оснащення та забезпечення діяльності ТІЦ (договір від 28.05.2019 № 15/2019). Відкриття відбудеться після підписання угоди щодо оренди площі; забезпечено функціонування ТІЦ у міжнародних аеропортах «Київ ім. І. Сікорського» та «Бориспіль»
Завдання 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів
89 | Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві |  | 2018 2019 2020 |  |  | Забезпечувалося функціонування гарячої телефонної лінії та юридичної підтримки туристів, створених у 2017 році. Протягом звітного періоду на гарячу телефонну лінію надійшло близько 1000 звернень. З метою економії бюджетних коштів на забезпечення діяльності гарячої телефонної лінії для туристів з січня 2020 року Управлінням туризму та промоцій підписано Меморандум про співпрацю з Комунальною бюджетною
9
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
установою «Контактний центр міста Києва» (№24/2019 від 13.11.2019). В рамках співпраці започатковано роботу щодо функціонування гарячої телефонної лінії у оновленому форматі через 15-51 (https://1551.gov.ua/). Підготовлено необхідні інструктивні матеріали по роботі з туристами для операторів гарячої лінії.
90 | Створення смарт додатків для персональних пристроїв з метою отримання туристичних маршрутів та інформації та з можливістю інтеграції до додатка функціоналу туристичної ID-картки гостя столиці (у т. ч. мобільного додатка «Kyiv City Guide») |  | 2018 2019 2020 |  |  | Створено та забезпечено розміщення мобільного додатку «Kyiv City Guide» в PlayMarket і AppStore для його подальшого завантаження та використання (у додаток інтегровано 16 екскурсій). З моменту створення мобільного додатку його завантажили більше 20 тис. користувачів. Проводилася робота щодо його підтримки
91 | Створення єдиної туристичної ID-картки гостя столиці та налагодження співпраці з міжнародними туристичними картковими системами та програмами та можливістю інтеграції потенціалу туристичної ID-картки до мобільного додатка «Kyiv City Guide» |  | 2019 2020 | У процесі виконання |  | Комерційний проєкт знаходиться на стадії реорганізації (оновлюється дизайн та наповнення кінцевого продукта, виконується робота щодо інтеграції можливостей Kyiv Smart Card при використанні для проїзду в громадському транспорті). У рамках реорганізації проєкту забезпечено проведення протокольної наради (21.08.2019). | У м. Києві діє комерційний проєкт Картки туриста м. Києва, тому відсутня необхідність створення комунального продукту
Завдання 2.3. Розвиток туристичної пропозиції
92 | Розвиток екскурсійної справи (у т. ч. розробка порядку надання екскурсійних послуг, розширення та вдосконалення тематики екскурсій, підвищення кваліфікації і атестація екскурсоводів та гідів-перекладачів, координація діяльності та підтримка громадських об’єднань екскурсійних працівників) |  | 2018 2019 2020 | У процесі виконання |  | Упродовж звітного періоду проведено 14 робочих зустрічей у рамках співпраці та консультацій з асоціаціями, спілками туристичної та екскурсійної сфер та іншими громадськими об’єднаннями щодо створення дієвого механізму координації та контролю за якістю надання екскурсійних та інших туристичних послуг в місті Києві, а саме з громадською спілкою «Всеукраїнська асоціація
10
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
гідів», громадською організацією «Ліга екскурсоводів м. Києва», громадською спілкою «Київська туристична асоціація», ТОВ «Музей «Становлення української нації», ГС «Національна туристична організація України», Асоціацією Чорнобильських туроператорів, Асоціацією медичного туризму України, ГО «Туристичне товариство» Карпатські стежки», з яким підписано відповідні меморандуми про співпрацю. Забезпечено проведення у 2019 році Навчального семінару-тренінгу Level Up vol.3: «Покращення якості екскурсійних послуг та ефективна взаємодія між гравцями ринку екскурсійних послуг м. Києва» з підвищення кваліфікації гідів та екскурсоводів Києва та Київського регіону (20-23 грудня 2019 року, «Президент Готель»). Ведеться робота зі створення Координаційної ради по туризму та іміджевій політиці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Проєкт розпорядження знаходиться на стадії погодження відповідно до регламенту. Протягом січня-лютого 2019 року Управлінням спільно з громадськістю, підприємствами туристичної сфери проведено ряд консультацій та нарад щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині туристичного збору. 20.08.2019 в приміщенні Управління проведені консультації з громадськістю щодо пріоритетності та доцільності реалізації заходів по галузі «Туризм» в 2020 році та формування відповідних показників проекту бюджету на наступний рік
93 | Інвентаризація об'єктів |  | 2019 | У процесі |  | Упродовж 2019 року інвентаризація об'єктів | Фінансування робіт із бюджету міста Києва у
11
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
| туристично-рекреаційного значення |  | 2020 | виконання |  | туристично-рекреаційного значення не проводилась | 2019 році не передбачено. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) неодноразово зверталося до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 06.02.2019 № 065/04-145, від 11.09.2019 №065/02-811), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (листи від 06.02.2019 № 065/04-143 та від 21.02.2019 № 065/04-197) щодо збільшення фінансування
Завдання 2.4. Підвищення рівня безпеки
94 | Реалізація інформаційної кампанії «Kyiv Safe & Nice» |  | 2018 2020 | Виконано |  | У 2018 році надруковано 10 тис. буклетів «KyivSafeandNice». Друк буклетів у 2019 році не було заплановано. При наявності фінансування та потреби друк буклетів буде проводитися з 2020 року
95 | Створення роз’яснювального довідника по роботі з іноземними туристами та проведення відповідних навчань для поліції Києва |  | 2019 2020 | У процесі виконання |  | Упродовж звітного періоду захід не виконувався | Відсутність відповідного фінансування. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) неодноразово зверталося до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 06.02.2019 № 065/04-145, від 11.09.2019 №065/02-811), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (листи від 06.02.2019 № 065/04-143 та від 21.02.2019 № 065/04-197) щодо збільшення фінансування
12
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
Оперативна ціль 3. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму
Завдання 3.1. Розробка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів
96 | Внесення змін до законодавчих актів щодо направлення коштів, отриманих від справляння туристичного збору, на розвиток туристичної сфери |  | 2018 2019 2020 | Виконано |  | Пропозиції подано у 2017–2018 роках до проєкту Закону України від 20.04.2018 № 8317 «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо удосконалення державної політики у сфері туризму», який знаходиться на розгляді Верховної Ради України. Проводилися зустрічі з керівництвом Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо можливості формування бюджету на туризм в місті Києві за рахунок сплаченого туристичного збору суб’єктами туристичної діяльності. Дане питання розглядалося 16.01.2019 на засіданні Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України (http://komsport.rada.gov.ua/documents/zasid/74121.html)
Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління туристичної сфери
Завдання 4.1. Обмін досвідом та співпраця
97 | Створення єдиної платформи на базі КМДА для налагодження регулярної взаємодії з представниками приватного сектора, громадськими організаціями та асоціаціями (у т. ч. організаторами заходів, туристичними операторами тощо) |  | 2018 2019 2020 | У процесі виконання |  | Спільно з Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблений опис процесу ведення та відображення інформації про заклади розміщення на відокремленому веб порталі територіальної громади м. Києва та створено на мапі ІАС «Майно» шару «Заклади розміщення».
13
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
Наразі проводиться тестування шару для подальшого його наповнення та адміністрування. На сторінці Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), єдиного веб-порталу територіальної громади м. Києва, розміщено «Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір» (https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/departamenti_ta_upravlinnya/upravlinnya_turizmu_ta_promotsiy/) (розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2019 № 173). У рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі розвитку туристичної інфраструктури міста Києва між Управлінням туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Асоціацією «Київ туристичний» (від 15.01.2018 до 31.01.2023) працює єдина платформа для налагодження регулярної взаємодії між державними органами, підприємствами та організаціями, представниками приватного сектору, громадськими організаціями сфери туризму
98 | Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями (зокрема, ЮНВТО), іншими містами України та світу |  | 2018 2019 2020 | Виконано |  | Управлінням туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) отримано сертифікат про членство у міжнародних організаціях «ICCA» та «European Cities Marketing» (13.08.2019). Сплачені відповідні членські внески
14
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
Завдання 4.2. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери містамм
99 | Проведення маркетингових досліджень з метою визначення якості послуг підприємств готельного господарства, кількісних та якісних показників туристичних потоків |  | 2018 2019 2020 | У процесі виконання |  | Упродовж звітного періоду проводилися: ? моніторинг туристичного та готельного ринку з доступних інформаційних джерел; соціологічне дослідження туристичних потоків до м. Києва (в рамках закупівель послуг, договір №1/2019 від 29.01.2019); ? створено робочу групу з оперативного визначення проблемних питань існування та якості послуг підприємств готельного господарства типу «хостел» на території м. Києва (наказ Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.09.2019 № 37); - здійснювались регулярні рейди по проблемним «хостелам» відповідно до окремого доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації М. Хонди від 04.10.2019 № 007-2091. Всього оглянуто 113 об’єктів у всіх 10 районах міста. Одночасно проводилась роз’яснювальна робота щодо сплати туристичного збору, безпеки киян та гостей міста, а також існування «хостелів» у житлових будинках. | Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2019 році забезпечено частково (лише в частині проведення соціологічних досліджень туристичних потоків). Закупівля послуг з проведення маркетингових досліджень з метою визначення якості послуг підприємств готельного господарства не проводилася у зв’язку з недостатністю фінансування. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) неодноразово зверталося до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 06.02.2019 № 065/04-145, від 11.09.2019 №065/02-811), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (листи від 06.02.2019 № 065/04-143 та від 21.02.2019 № 065/04-197) щодо збільшення фінансування
100 | Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і планування туристичної діяльності |  | 2019 2020 | У процесі виконання |  | Управлінням туризму та промоцій щороку здійснюється аналіз та планування туристичної діяльності на основі статистичних даних, отриманих від адміністрації Державної прикордонної служби України та Головного управління статистики у м. Києві. Також, використовуються дані, що отримані за результатами проведення соціологічних досліджень (щороку) туристичних потоків до м. Києва. Кількість іноземних туристів за
15
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
січень-вересень 2019 року становила 1550,3 тис. осіб, а внутрішніх – 1430 тис. осіб. За річними прогнозними показниками кількість іноземних туристів становить біля 2 млн. осіб, а внутрішніх - біля 3 млн. осіб
Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя
Оперативна ціль 3. Просування здорового способу життя серед мешканців міста
Завдання 3.1. Популяризація здорового способу життя
215 | Проведення культурно-оздоровчих заходів без розміщення реклами алкогольних напоїв, тютюнових виробів |  | 2020
Сектор 2.6 Публічний простір
Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору
Завдання 1.1. Розвиток територій міста
250 | Впровадження єдиної вуличної навігації українською та англійською мовами (у т. ч. будинкових покажчиків) |  | 2020
Сектор 2.7 Адміністративні послуги
Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг
Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг
285 | Реалізація рішення Київської міської ради «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві»
16
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві
Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина
Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини міста Києва
Завдання 1.3. Популяризація культурної спадщини
347 | Реалізація соціально-освітнього проекту «Туристичне ознакування Києва», встановлення охоронних дощок та інформаційних вивісок на об’єктах культурної спадщини міста Києва з QR кодами, що надає змогу зчитування історичної інформації |  | 2020
Оперативна ціль 2. Актуалізація та просування культурної пропозиції
Умова 1. Фінансове забезпечення
371 | Гармонізація міських програм з положеннями Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
374 | Реалізація пілотних проектів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства
375 | Проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами:
375.1 | - проведення презентацій проектів за стратегічними секторами міського розвитку за участі ключових донорів, які представлені в Україні
375.2 | - реалізація проектів із залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів
376 | Залучення в установленому порядку коштів
17
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
приватних компаній до фінансування міських проектів у якості спонсорської/меценатської допомоги
Умова 2. Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом
Завдання 2.1 Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів
377 | Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом (у т. ч. через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо)
Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики
Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва
382 | Проведення консультацій з громадськістю щодо проектів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах їх розробки зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться
383 | Створення умов для проведення громадської експертизи та оперативне і неухильне реагування влади на її висновки
384 | Проведення соціологічних, аналітичних досліджень та опитувань
Умова 4. Реалізація концепції Kyiv Smart City
Завдання 4.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними
402 | Навчання та підвищення кваліфікації персоналу (у т. ч. із використанням нових ІТ-технологій)
Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб
18
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
Завдання 5.1. Підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації
406 | Проведення відкритих і прозорих конкурсів на зайняття посад державної служби в органах влади відповідно до вимог чинного законодавства України «Про державну службу»
Завдання 5.2. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади
407 | Оптимізація організаційної структури органів міської влади (у т. ч. скорочення рівнів ієрархії, оптимізація кількості персоналу) та процесів управління містом з метою виключення дублювання повноважень управліннями та відділами, централізації / децентралізації адміністративних функцій (бухгалтерія, робота з персоналом, закупівлі, ІТ тощо)
Завдання 5.3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії
409 | Створення єдиної системи оперативного диспетчерського управління для інтеграції та підвищення якості й ефективності діяльності комунальних підприємств та служб міста
Завдання 5.4. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій
412 | Розробка і впровадження системи управлінської звітності для комунальних підприємств міста Києва у відповідності до сучасних міжнародних практик
413 | Створення наглядових рад у ключових комунальних підприємствах
416 | Розробка та затвердження стратегічних планів діяльності підприємств, установ, організацій комунальної власності м. Києва на середньострокову перспективу.
19
№ | Назва завдання/заходу Програми |  | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/ заходу Програми |  | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6
Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста
419 | Забезпечення державної реєстрації речових прав територіальної громади м. Києва на об’єкти нерухомості комунальної власності та реєстрація цих прав
420 | Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, із наповненням її інформацією щодо використання майна, у т. ч. управлінських рішень власника тощо, в рамках концепції Kyiv Smart Сity
422 | Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва
423 | Впровадження системи довгострокового планування діяльності комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці
|  | ________________________ (ПІБ виконавця) |  |  | ________________________ (підпис)
________________________ (телефон виконавця)
20