- ЗАТВЕРДЖУЮ

- Директор Департаменту освіти і

- науки Сумської обласної

- державної адміністрації

- Вікторія ГРОБОВА

- «10» січня 2023 року

- ЗВІТ

- про виконання Плану роботи Департаменту освіти і науки

Сумської обласної державної адміністрації на ІV квартал 2022 року

1. ОСВІТА І НАУКА

1.1.  Забезпечення доступу до сучасної освіти на всіх освітніх рівнях, у тому числі в сільській місцевості, можливості вибору закладів освіти

Організація підвезення учнів, підвищення ефективності освітнього процесу, забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням               індивідуальних запитів, створення умов для розвитку здібностей учнів з особливими освітніми потребами

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання 10 шкільних автобусів для підвезення до місць навчання та у зворотному напрямку учнів закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості області | Листопад – грудень | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Лобода Н.В. Шамрай А.В. | Забезпечення підвезення шкільними автобусами до місць навчання та у зворотному напрямку учнів сільських шкіл до 100% | Для закладів загальної середньої освіти області придбано 20 шкільних автобусів, із них: 15 – за рахунок коштів освітньої субвенції на умовах співфінансування з обласного та місцевих бюджетів на суму 40 500 тис. гривень. Використано кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 19 351,6 тис. гривень, кошти обласного бюджету – 3 058,4 тис. гривень, кошти місцевих бюджетів, передбачених для співфінансування закупівлі, – 18 090 тис. гривень; 2 – за рахунок залишків освітньої субвенції на суму 4 795 тис. гривень (Лебединська міська територіальна громада); 2 – за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 5 400 тис. гривень (Глухівська міська територіальна громада); 1 – за рахунок залишків освітньої субвенції – 1 330,6 тис. гривень, коштів місцевого бюджету на суму 1 159,4 тис. гривень (Новослобідська сільська територіальна громада) |
| 2 | Створення інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти та інклюзивних груп у закладах дошкільної, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти області (на підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами) | Протягом кварталу | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Створення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами | Станом на 31.12.2022 у 60 закладах дошкільної освіти функціонувало 105 інклюзивних груп для 182 дітей з особливими освітніми потребами. Місцевими органами управління освітою для 915 дітей з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання у 675 класах 212 закладів загальної середньої освіти. У 4 закладах професійної (професійно-технічної) освіти області функціонували 5 інклю-зивних груп для 8 осіб з особливими освітніми потребами |

Заходи з розвитку індивідуальних творчих здібностей особистості та з нагоди відзначення пам’ятних дат

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Очікуваний результат | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, інтелектуальних та творчих конкурсів, виховних заходів серед дітей та учнівської молоді: | Протягом кварталу | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи, відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Бирченко С.Л. Білаш В.М. Лобода Н.В. Горова В.С. Самойленко Н.Ю. Тихенко Л.В. Нікітін Ю.О. Маслов В.Г. | Охоплення 2 000 дітей інтелектуальними заходами, 4 300 дітей творчими конкурсами, 450 дітей спортивними змаганнями з метою формування компетентної, конкурентноспроможної, інтелектуально та фізично розвиненої, творчої, патріотично налаштованої особистості | За звітний період було проведено 55 заходів обласного рівня для дітей та учнівської молоді, з яких 32 – творчі, 23 – інтелектуальні. У заходах обласного рівня взяли участь 6 616 учнів. Переможцями стали 2 137 вихованців. У 7 обласних спортивних змаганнях узяли участь 540 осіб, із них призерами стали 152 особи |
|  | І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад | Жовтень –грудень | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Нікітін Ю.О. Лобода Н.В. |  | Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 06.10.2022 № 241-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році» у жовтні – грудні проведено І-ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Інтелектуальний марафон Всеукраїнських учнівських олімпіад складався із 14 навчальних предметів. Учні закладів загальної середньої освіти із 25 територіальних громад узяли участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах у 2022/2023 навчальному році |
|  | обласні змагання з легкої атлетики серед учнівської та студентської молоді до Міжнародного дня студентського спорту | Жовтень | Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Обласний комунальний заклад Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа | Маслов В.Г. Бєлан Ю.Г. |  | Захід проведено 03.10.2022 у Палаці студентського спорту, у ньому взяло участь 75 осіб |
|  | обласна школа виховників Джур | Жовтень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | У заході взяло участь 30 педагогів закладів загальної середньої та позашкільної освіти області |
|  | обласний етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» | Жовтень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Конкурс перейменовано на Всеукраїнський конкурс молодіжних науково-технічних проєктів «Inventor UA» (наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної адміністрації від 10.10.2022 № 242 –ОД), у ньому взяли участь 10 осіб |
|  | обласний фотоконкурс «Моя Україно» (заочний) | Жовтень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Обласний фотоконкурс проведено відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 05.09.2022 № 205-ОД, 289 учасників, 56 переможців |
|  | обласна школа флористики та фітодизайну | Жовтень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | В обласній школі флористики та фітодизайну взяли участь 25 вихованців |
|  | навчальні сесії для слухачів Сумського територіального відділення МАН України | Жовтень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Навчальні сесії проведено онлайн відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.09.2022 № 230-ОД (210 учасників) |
|  | обласна школа народних ремесел | Жовтень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Обласну школу народних реесел проведено відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 21.10.2022 № 268-ОД, навчальна сесія відбулася дистанційно. До участі долучилося 30 слухачів – учнів, вихованців закладів загальної середньої, позашкільної освіти, тема сесії – «Ековироби» |
|  | обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «художнє виконавство» «Живе слово» | Жовтень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | У заході взяли участь 148 вихованців закладів позашкільної, учнів закладів загальної середньої освіти із 25 громад |
|  | обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «художнє виконавство» «Лелеченька» | Жовтень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | У заході взяли участь 238 вихованців із 16 дитячих творчих колективів |
|  | обласна школа журналістики | Жовтень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Обласну школу журналістики проведено онлайн відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.09.2022 № 229-ОД (15 учасників) |
|  | обласний конкурс фото та відеоробіт «Сімейне захоплення» | Жовтень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід проведено відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 19.09.2022 № 221-ОД, 57 учасників, 15 переможців |
|  | обласна історична школа «Нова генерація» | Жовтень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід проведено онлайн відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.09.2022 № 229-ОД (59 учасників) |
|  | обласна фізико-математична школа | Жовтень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід проведено онлайн відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.09.2022 № 229-ОД (18 учасників) |
|  | ХІ обласний зліт керівників та медіаторів служб порозуміння | Жовтень | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. |  | Зліт проведено в онлайн-форматі 07.10.2022. У його роботі взяли участь 37 керівників шкільних служб порозуміння |
|  | заходи до Дня Захисника України | Жовтень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Лихацька М.В. |  | У закладах освіти області проведено заходи до Дня захисника та Захисниці України, зокрема, години спілкування, історичні лекторії, квести та флешмоби «Від козацтва до ЗСУ. Все буде Україна», «Боролись! Боремося! Поборимо!», «Завдяки тобі», «Козацька наснага». Здобувачі освіти долучилися до благодійних акцій з виготовлення вітальних листівок, маскувальних сіток, окопних свічок та збору продуктових наборів, засобів гігієни «Подаруй тепло солдату», «Покровський кошик для солдата», «Привіт із дому». Комунальним закладом Сумської обласної ради – обласним центром позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю для спортсменів Сумської області організовано патріотичний забіг «Вірю в ЗСУ! Біжу заради ПЕРЕМОГИ!» |
|  | заходи до Дня визволення України від фашистських загарбників | Жовтень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Лихацька М.В. |  | У закладах освіти області проведено пізнавально-інформаційні хвилинки, виховні години, бесіди «Україна у другій світовій війні», «Є пам’ять, якій не буде кінця», «Україна в полум’ї війни». У бібліотеках закладів освіти оформлено виставки матеріалів «Шляхами подвигу та слави», «На пам’ять не покладено табу», «Хай живі пам’ятають – покоління знають» |
|  | вручення дипломів голови облдержадміністрації студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти | Жовтень | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Горова В.С. Каменська І.В. |  | Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 14.10.2022 № 375-ОД «Про встановлення у 2022/2023 навчальному році іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти області» 41 здобувачу освіти закладів фахової передвищої та вищої освіти вручено іменні дипломи |
|  | організація проведення ХXІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для учнів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти | Жовтень – листопад | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Харламов Ю.І. Бирченко С.Л. Лобода Н.В. Горова В.С. Каменська І.В. Самойленко Н.Ю. Нікітін Ю.О. |  | Відповідно до наказів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації у жовтні – грудні проведено І-ІІІ етапи ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів закладів загальної середньої освіти. У І етапі взяли участь 2 083 учні, у ІІ – 247 учнів, у ІІІ – 31. Переможцями ІІІ етапу став 21 учень закладів загальної середньої освіти. На базі Сумського вищого професійного училища будівництва та автотранспорту, Конотопського вищого професійного училища 20.12.2022 проведено ІІ етап конкурсу серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області. У конкурсі взяв участь 21 учень із 15 закладів професійної (професійно-технічної) освіти області. Визначено 11 переможців, з них 3 учні посіли перше місце, 4 – друге, 4 – третє. На базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та відокремленого структурного підрозділу «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» 26.12.2022 проведено другий етап конкурсу серед студентів фахової передвищої та вищої освіти. У конкурсі взяв участь 41 студент із 20 закладів фахової передвищої та вищої освіти області. Визначено 6 переможців, з них 2 студенти посіли перше місце, 2 – друге, 2 – третє |
|  | обласний експедиційно-польовий збір команд юних екологів | Листопад | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід проведено відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 03.11.2022 № 384-ОД (29 учасників) |
|  | заходи до Дня Гідності та Свободи | Листопад | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Лихацька М.В. |  | З метою гідного вшанування подвигу учасників Революції Гідності у закладах освіти області проведено години спілкування, уроки мужності, флешмоби, онлайн-виставки, фотоквести «Україна – країна нескорених», «Революція Гідності в історіях оче-видців», «Шлях до свободи», «Я хочу бути гідною людиною», «Герої – хто вони?», «Революція на граніті» |
|  | заходи до Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів | Листопад | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Лихацька М.В. |  | До Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів у закладах освіти області проведено історичні екскурси, уроки-реквієм, онлайн-лекторії «Україна пам’ятає», «Не згасне ім’я України, допоки в нас пам’ять жива», «Трагічними сторінками історії. Голодомор 1932 – 1933 рр.», «Були колись страшні часи». У шкільних бібліотеках оформлено виставки художньої та документальної літератури, фотоматеріалів «Забуттю не підлягає», «Лихоліття 1932 – 1933 років», «Тільки пам’ять не сивіє». Здобувачі освіти долучилися до Всеукраїнської акції «Запали Свічку пам’яті» |
|  | XXІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» | Листопад | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Харламов Ю.І. Горова В.С. Каменська І.В. Самойленко Н.Ю. Нікітін Ю.О. |  | Проведено 17.11 –22.12.2022 ІІ етап ХХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. У творчому змаганні взяли участь 47 учнів із 19 закладів професійної (професійно-технічної) освіти області. На розгляд журі відбіркового етапу конкурсу було подано 29 конкурсних робіт у номінації «Література» та 18 – у номінації «Історія України державотворення». Відповідно до Умов проведення ІІ етапу ХХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості визначено 25 переможців. Із них 6 учнів посіли перше місце, 7 – друге, 12– третє |
|  | організація проведення ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка | Листопад | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Харламов Ю.І. Бирченко С.Л. Лобода Н.В. Горова В.С. Каменська І.В. Самойленко Н.Ю. Нікітін Ю.О. |  | Відповідно до наказів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації в листопаді – грудні проведено І-ІІІ етапи ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У І етапі взяли участь 3 870 учнів закладів загальної середньої освіти, у ІІ – 576 учнів, у ІІІ – 79. Пе-реможцями ІІІ етапу стали 27 учнів закладів загальної середньої освіти. У ІІ етапі конкурсу взяли участь 22 учні із 17 закладів професійної (професійно-технічної) освіти області. Визначено 11 переможців, з них 3 учні посіли перше місце, 4 – друге, 4 – третє. У ІІ етапі конкурсу взяли участь 56 студентів із 20 закладів фахової передвищої та вищої освіти області. Визначено 13 переможців, з них 4 студенти посіли перше місце, 5 – друге, 4 – третє |
|  | участь у Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому заході серед учнів «Cool Games» | Листопад | Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Маслов В.Г. |  | У м. Львів 15-20.11.2022 збірні команди області у складі 26 осіб узяли участь у фінальних змаганнях Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів «Cool Games» |
|  | обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «хореографічне мистецтво» «Віночок дружби» | Листопад | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | В обласному етапі фестивалю взяли участь 893 вихованці із 53 дитячих творчих колективів |
|  | обласний конкурс відеороликів «Агенти здоров’я» | Листопад | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | У конкурсі взяли участь 45 здобувачів освіти, із них – 36 переможців |
|  | обласна школа «Лідер» | Листопад | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Учасниками обласної школи стали 65 вихованців закладів позашкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти області |
|  | обласна школа туризму | Листопад | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Засідання обласної школи туризму проведено в дистанційному режимі 15.12.2022 (відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 07.12.2022 № 443-ОД), 60 учасників |
|  | обласний фестиваль мистецтв «Перлини нашої душі» | Листопад | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 21.10.2022 № 267-ОД захід відбувся в заочному форматі за напрямом: «Квілінг». Творчі роботи презентувало 370 учасників. |
|  | обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина-Україна» | Листопад | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | В обласному етапі експедиції взяло участь 17 пошукових загонів, 6 загонів стали переможцями та учасниками всеукраїнського етапу |
|  | навчальні сесії для слухачів Сумського територіального відділення МАН України | Листопад | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.09.2022 № 230-ОД захід проведено онлайн (165 учасників) |
|  | обласна конференція юних краєзнавців «У світі краєзнавчих відкриттів» | Листопад | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | У конференції взяли участь 32 вихованці закладів освіти області |
|  | обласні змагання «Роботрафік-2022» | Листопад | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Лобода Н.В. |  | Відмінено через військовий стан |
|  | регіональний тиждень професійної (професійно-технічної) освіти | Листопад | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Горова В.С. Самойленко Н.Ю. |  | У період з 21 до 25 листопада 2022 року проведено Тиждень професійної (професійно-технічної) освіти, у рамках якого відбулися такі заходи: вебінар «Організація планування та облік освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти»; заключне заняття курсу «5 кроків для ефективної комунікації закладу П(ПТ)О» для відповідальних за профорієнтаційну роботу у форматі практичного кейсу зі створення комунікативної стратегії закладів професійної (професійно-технічної) освіти; марафон історій успіху випускників «Ми – ліцей»; онлайн-виставка фоторобіт «Червона калина»; челендж «Професія в моєму житті»; зустріч у форматі «круглого столу» на тему «Вимоги сучасного ринку праці до підготовки конкурентоспроможних фахівців»: у державному професійно-технічному закладі «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» відкрито Центр розвитку професійної кар’єри |
|  | заходи до відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю | Грудень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи, обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. |  | До Міжнародного дня людей з інвалідністю в закладах освіти області проведено виховні години, години спілкування щодо толерантного ставлення до осіб з обмеженими можливостями, у тому числі з інвалідністю |
|  | заходи до відзначення Міжнародного дня прав людини | Грудень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Лихацька М.В. |  | До Міжнародного дня прав людини в закладах освіти області орга-ізовано зустрічі за «круглим сто-лом», онлайн-конференції «Захист прав людини в умовах збройного конф-лікту», «Діти в правовій державі», «Права людини – найцінніший скарб» |
|  | заходи до проведення у 2022 році Всеукраїнського тижня права | Грудень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Лихацька М.В. |  | У рамках заходів до Всеукраїнського тижня права в закладах освіти області проведено бесіди, інформаційні хвилинки, кураторські, класні та виховні години, години спілкування, тренінги «Злочин і підліток», «Права на папері і в житті», «Як спілкуватись в Інтернеті», «Правова відповідальність неповнолітніх», «Закон обов’язковий для всіх», «Спілкуємося та діємо». Організовано зустрічі з працівниками територіальних підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України, центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо ознайомлення здобувачів освіти з основними положеннями цивільного законодавства, найбільш розповсюдженими видами правопорушень у регіоні |
|  | обласні змагання «Робофест» | Грудень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід проведено відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 07.12.2022 № 441-ОД. Із 25 вихованців, які взяли участь у змаганнях, 9 стали переможцями |
|  | обласні змагання зі спортивного орієнтування «Приз Діда Мороза» | Грудень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Обласні змагання проведено 18.12.2022 відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 23.11.22 № 417-ОД, 207 учасників |
|  | навчальні сесії для слухачів Сумського територіального відділення МАН України, І етап конкурсу-захисту МАН | Грудень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.09.2022 № 230-ОД навчальні сесії проведено онлайн, 95 учасників |
|  | обласна школа флористики та фітодизайну | Грудень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід проведено відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 21.09.2022 № 224-ОД, 25 учасників |
|  | обласний етап Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» | Грудень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | За підсумками акції було проведено засідання у форматі «круглого столу», 25 учасників |
|  | заходи з нагоди новорічно-різдвяних свят та Дня Святого Миколая: обласне свято «Діти – дітям», обласний фестиваль дитячої творчості «Різдвяний передзвін», обласна ялинка для дітей-сиріт із сімей-опікунів, новорічний бал для лідерів учнівського самоврядування та творчо обдарованої учнівської молоді тощо | Грудень | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Бирченко С.Л. Лобода Н.В. Тихенко Л.В. |  | З нагоди Дня Святого Миколая проведено із 16 грудня до 28 грудня 2022 року обласний арт-марафон добрих справ «Діти – дітям», у ході якого в майстернях Святого Миколая взяло участь 1 300 дітей. У Сумському національному академічному театрі драми та музичної комедії імені М.С. Щепкіна відбудеться 24 грудня 2022 року обласне новорічно-різдвяне свято для 950 дітей пільгових категорій. Програма свята передбачала конкурсно-розважальну та концертну програму біля новорічної ялинки, перегляд новорічної вистави. Для 200 дітей військовослужбовців 22 грудня 2022 року проведено обласне новорічно-різдвяне свято в Палаці культури «Хімік». Обласне новорічно-різдвяне свято для 550 переможців всеукраїнських і обласних конкурсів «Різдвяний передзвін» відбулося в Палаці культури «Хімік» 22 грудня 2022 року. Завершився цикл обласних новорічних заходів проведенням 26 грудня 2022 року новорічного балу для 200 лідерів учнівського самоврядування та творчо обдарованої молоді в Палаці культури «Хімік». Під час проведення новорічно-різдвяних свят для дітей було організовано харчування та вручено новорічні подарунки |
|  | обласна школа журналістики | Грудень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід проведено онлайн відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.09.2022 № 229-ОД (15 учасників) |
|  | обласна фізико-математична школа | Грудень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід проведено онлайн відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.09.2022 № 229-ОД (18 учасників) |
|  | чемпіонат Сумської області зі спортивного туризму в закритих приміщеннях | Грудень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід проведено 17.12.2022 відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від від.01.12.2022 № 429-ОД, 39 учасників |
|  | обласна історична школа «Нова генерація» | Грудень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід проведено онлайн відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.09.2022 № 229-ОД (59 учасників). |
|  | обласний конкурс соціально-освітніх проєктів «Діти розбудовують громаду» | Грудень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи, комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Білаш В.М. Тихенко Л.В. |  | Учасниками стали 980 дітей із 21 закладу освіти 18 громад області |
|  | обласний етап краєзнавчої експедиції учнівської молоді «З родини йде життя людини» | Грудень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Учасниками експедиції стали 52 пошукові загони закладів освіти області (416 учасників) |
|  | обласний етап Всеукраїнських змагань з туристсько-спортивних походів серед учнівської та студентської молоді | Грудень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід відмінено відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 19.12.2022 № 468-ОД |
| 2 | Забезпечення участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських та міжнародних масових заходах, у тому числі спортивних | Протягом кварталу | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи, відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Бирченко С.Л. Лобода Н.В. Білаш В.М. Горова В.М. Самойленко Н.Ю. Тихенко Л.В. Нікітін Ю.О. Маслов В.Г | Охоплення 200 дітей інтелектуальними заходами, 1 550 дітей творчими конкурсами, 30 дітей спортивними змаганнями з метою розвитку їх здібностей і обдарувань | Вихованці закладів позашкільної області гідно презентували свої знання і навички під час всеукраїнських заходів. 1 950 вихованців узяли участь у 96 заходах: 76 – творчому, 33 – інтелектуальному, 1 464 з них стали переможцями. Кращі із кращих вихованців узяли участь у 5 заходах міжнародного рівня: Міжнародній конференції учнівської та студентської молоді «ЮНЕСКО у дзеркалі досліджень молоді», Міжнародній науково-практичній конференції «Регіон – 2022», Міжнародній науково-практичній конференції «Міста і регіони в епіцентрі просторових змін». У 3 всеукраїнських масових спортивних заходах взяло участь 37 осіб, із них 12 призерів |
| 3 | Організаційне забезпечення діяльності Студентської ради при Сумській обласній державній адміністрації | Протягом кварталу | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Горова В.С. Каменська І.В. | Проведення 1 сесії Студентської ради з актуальних питань студентського самоврядування | Сесію Студентської ради проведено 09.11.2022. Питання порядку денного: обрання голови, заступника, секретаря та делегатів до президії ради. Проведено 24.11.2022 комунікаційну платформу Студентської ради та Ради ректорів закладів вищої освіти з питань налагодження взаїмодії між зазначеними органами |

1.2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, упровадження в освітній процес новітніх технологій, у тому числі               інформаційно-комунікаційних

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник директора Департаменту, керівник структурного підрозділу | Очікуваний результат | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення обласного конкурсу на кращий кабінет початкових класів у 2022 році | Листопад | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Лобода Н.В. | Поліпшення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення кабінетів початкових класів, створення оптимальних умов для здобувачів освіти, реалізація завдань Державного стандарту початкової освіти, Концепції «Нова українська школа» | У конкурсі взяв участь 31 заклад загальної середньої освіти. Відзначено представлені матеріали Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Охтирської міської ради, Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради, Степанівського ліцею Степанівської селищної ради Сумського району з використанням графічних піксельних кодів (QR-кодування), що дозволяє отримати миттєвий доступ до наданих учасниками конкурсу сучасних змістовних відеоматеріалів. Відзначено забезпечення кабінету початкових класів комп’ютерною технікою, зокрема нетбуками для учнів у Бочечківському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Бочечківської сільської ради Конотопського району. Відзначено забезпечення кабінету початкових класів комп’ютерною технікою, зокрема нетбуками для учнів у Бочечківському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Бочечківської сільської ради Конотопського району. Змістовно представлено кабінети початкових класів Великочернеччинського закладу загальної середньої освіти Сумської міської ради, Краснопільського ліцею № 1 Краснопільської селищної ради Сумського району, Малопавлівського ліцею Комишанської сільської ради Охтирського району, Степанівського ліцею Степанівської селищної ради Сумського району, Хухрянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської ради Охтирського району |
| 2 | Створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти області: 1) приведення та укріплення захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів та найпростіших укриттів) до належного технічного стану; | Жовтень – грудень | Центр фінансово-економічного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення та координації діяльності закладів освіти: інженер з охорони праці сектору планування закупівель, цивільного захисту та господарського забезпечення Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Косяк В.П Семенова В.В. Духно Л.І. Лобода Н.В. Горова В.С Білаш В.М. | Створення фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти області відповідно до чинних стандартів, визначених наказом Міністерства внут рішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (зі змінами). | Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації протягом 2022 року здійснювався щоденний моніторинг стану організації освітнього процесу в закладах освіти області, що здійснювався за очною, дистанційною та змішаною формами навчання, з урахуванням вимог до безпечного освітнього середовища, наявності споруд цивільного захисту і приміщень, призначених для укриття учасників освітнього процесу. Комісійно обстежені та отримали позитивні акти захисні споруди 471 закладу освіти (65%), де можуть знаходитися в безпеці 166 954 особи (75%). Проведено роботу щодо забезпечення охорони закладів освіти із залученням суб’єктів охоронної діяльності, поліції охорони, установлення систем зовнішнього та внутрішнього |
|  | 2) забезпечення охорони закладів освіти області |  | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи, |  | Установлення в закладах освіти територіаль-них громад області камер відеоспосте-реження та охоронної сигналізації | відеоспостереження, обладнання будівель, що охороняються, тривожною сигналізацією з виведенням сигналу на пульти охорони в Сумській області щодо встановлення технічних засобів охоронного призначення для забезпечення реагування нарядів поліції охорони у 245 закладах освіти. Системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження встановлено в 150 закладах освіти області. З метою формування в учнів здоров’язбережувальних компетентностей, знань правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги в 44 закладах загальної середньої освіти Сумської області у 2022 році створено класи безпеки |
| 3 | Здійснення моніторингу пошкоджених об’єктів закладів освіти внаслідок збройної агресії російської федерації на території Сумської області | Жовтень – грудень | Центр фінансово-економічного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення та координації діяльності закладів освіти: сектор моніторингу матеріально-технічного забезпечення закладів освіти | Косяк В.П. Маліч Т.Г. Приходченко О.І. | Формування переліку пошкоджених об’єктів закладів освіти, надання його Міністерству розвитку громад та територій України для погодження | У Сумській області внаслідок військової агресії російської федерації проти України пошкоджено 100 освітянських закладів (122 об’єкти): 20 закладів дошкільної освіти, 46 закладів загальної середньої освіти, 11 закладів позашкільної освіти, 10 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 9 закладів фахової передвищої освіти, 1 заклад вищої освіти та 3 заклади оздоровлення та відпочинку дітей |
| 4 | Проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах закладів освіти внаслідок збройної агресії російської федерації на території Сумської області | Жовтень – грудень | Центр фінансово-економічного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення та координації діяльності закладів освіти: сектор моніторингу матеріально-технічного забезпечення закладів освіти | Косяк В.П. Маліч Т.Г. Приходченко О.І. | Здійснення аналізу стану використання коштів резервного фонду державного бюджету, виділених на ліквідацію наслідків бойових дій у закладах освіти Сумської області | Відновлено за кошти з резервного фонду державного бюджету 32 заклади (36 об’єктів) на суму 58 465,898 тис. гривень, у тому числі 9 закладів дошкільної освіти (9 об’єктів) на суму 8 927,698 тис. гривень; 14 закладів загальної середньої освіти (15 об’єктів) на суму 11 377,731 тис. гривень; 3 заклади позашкільної освіти (3 об’єкти) на суму 972,677 тис. гривень; 3 заклади професійної (професійно-технічної) освіти (3 об’єкти) на суму 9 898,336 тис. гривень (1 із них відновлено частково; 3 заклади фахової передвищої освіти (6 об’єктів) на суму 27 244,174 тис. гривень (2 із них відновлено частково). За кошти з інших джерел фінансування (місцевий бюджет, гуманітарні організації) відновлено ще 16 закладів освіти (17 об’єктів): 4 заклади дошкільної освіти (4 об’єкти), 10 закладів загальної середньої освіти (11 об’єктів), 2 заклади позашкільної освіти (2 об’єкти) |
| 5 | Модернізація матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти | Протягом кварталу | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Лобода Н.В. Єршова О.Є. | Підвищення умов для забезпечення якісних освітніх послуг учням в опорних закладах | Для забезпечення права громадян на доступність та якість повної загальної середньої освіти до опорних закладів та їх філій, де освітній процес організовано за очною та змішаною формами, організовано здійснюється підвезення учнів. У грудні 2022 року |
|  |  |  |  |  | області, упровадження новітніх технологій в освітній процес | на умовах співфінансування було закуплено 15 шкільних автобусів, з них 11 передано опорним закладам |
| 6 | Забезпечення функціонування STEМ-лабораторії | Протягом кварталу | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. | Упровадження в освітній процес гуртків і творчих об’єднань ІК-технологій, технологій STEM-освіти | Проведено 2 засідання консалтінг-групи STEM-коворкінгу. Реалізовано теоретичний модуль обласної STEM-школи для педагогів закладів позашкільної освіти |
| 7 | Здійснення організаційно-методичного супроводу регіонального експерименту «Професійна підготовка майбутніх фахівців електротехнічного профілю в ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище» | Протягом кварталу | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Самойленко Н.Ю. | Проведення констатувального етапу експерименту. Розробка нормативно-правового, ор ганізаційного та науково- | У рамках експериментальної діяльності 03.11.2022 проведено восьмий всеукраїнський вебінар «Маркетинг і логістика інновацій». Узято участь 17.11.2022 у Всеукраїнській науково-практичний конференції «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) |
|  |  |  |  |  | ## методичного супроводу експериментальної діяльності. Розроблення методики оцінювання та здійснення моніторингу рівня якості професійної підготовки фахівців електротехнічного рівня | освіти на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід», 29.11.2022 участь в урочистому вебінарі з нагоди Першої річниці утворення ІВ кластеру «Маркетинг і логістика інновацій На зазначених заходах представлено проміжні результати дослідження. Підготовлено проміжний звіт про результати формувального етапу експерименту. Розробляються технології та комплексне навчально-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в закладах професійної (професійно-технічної) освіти |
| 8 | Здійснення організаційно-методичного супроводу регіонального експерименту «Формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти» на 2022 – 2024 роки в державному навчальному закладі «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» | Протягом кварталу | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Самойленко Н.Ю. | ## Проведення констатувального етапу та початку формувального етапу експерименту. Розроблення технології формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників, визначення | Розроблено нормативно-правове й організаційне забезпечення, здійснюється науково-методичний супровід експериментальної діяльності. Перші результати дослідження презентовано під час міжрегіонального the battle «Soft Skills – сучасні навички успішності» |
|  |  |  |  |  | ## організаційно-педагогічних умов формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників |  |

1.3. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників, удосконалення наукової діяльності

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник директора Департаменту, керівник структурного підрозділу | Очікуваний результат | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення засідання «круглого столу» (Інтернет) «Теорія і методика взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні дітей та учнівської молоді» | Жовтень | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення наукового рівня педагогічних працівників | Проведено на платформі Microsoft Teams |
| 2 | Проведення обласного форуму педагогічних працівників закладів позашкільної освіти | Жовтень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. | Підвищення професійної компетентності педагогів за напрямками позашкільної | Проведено 23 грудня за змішаною формою на тему «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді: кроссекторальне партнерство», 140 учасників |
|  |  |  |  |  | освіти. Визначення перспектив діяльності закладів позашкільної освіти у 2022 році |  |
| 3 | Проведення регіонального форуму працівників професійної освіти Сумщини | Жовтень | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Горова В.С. | Підвищення професійної компетентності керівного складу закладів професійної (професійно-технічної) освіти; обговорення пріоритетних напрямків та актуальних питань розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області | Регіональний форум професійної освіти «Професійна освіта для сталого розвитку Сумщини: виклики та перспективи» проведено 10.10.2022 за участі директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України, представників Сумської обласної державної адміністрації, Сумського обласного центру зайнятості, керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області. Під час форуму обговорено питання щодо стану ринку праці Сумської області, організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що знаходяться в зоні бойових дій, їх взаємодію із підприємствами в умовах інтеграції освітніх і виробничих ресурсів |
| 4 | Участь у VІІІ щорічній онлайн-науково-освітній виставці «Інноваційні стратегії інформатизації освіти» | Жовтень | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення наукового рівня педагогічних працівників | Узято участь у заході протягом жовтня – грудня 2022 року |
| 5 | Проведення Обласного Дня дошкілля | Листопад | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Бирченко С.Л. Лобода Н.В. | Сприяння пошуку педагогічних ідей щодо модернізації та вдосконалення змісту дошкільної освіти, упровадження сучасних інноваційних моделей освітнього процесу; активізація професійного зростання, самоосвітньої та творчої діяльності педагогічних кадрів області | Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 08.11.2022 проведено Обласний день дошкілля «Дошкілля Сумщини з Україною в серці» для спеціалістів органів управління освітою, консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників міських, селищних, сільських рад та директорів дошкільних закладів освіти Сумської області. На заході були нагороджені грамотами та дипломами кращі педпрацівники області |
| 6 | Проведення обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти у 2022 році | Грудень | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Бирченко С.Л. Лобода Н.В. | Підтримка діяльності сучасного закладу дошкільної освіти, сприяння розширенню мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційного середовища системи дошкільної освіти | Конкурс проходив у період із 05.12 до 09.12.2022. До участі в обласному етапі конкурсу надійшли заявки від 17 закладів дошкільної освіти та 3 закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітей дошкільного віку від 14 територіальних громад області. Підсумки ІІ (обласного) етапу конкурсу показали, що педагоги закладів освіти провели значну роботу щодо створення та наповнення власних Інтернет-сайтів. Грамотами були нагороджені 10 закладів освіти дипломами - 3 заклади. |
| 7 | Організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції з онлайн-трансляцією «Краєзнавчі діалоги: Україна у сув’язі тисячоліть» | Листопад | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення наукового рівня педагогічних працівників. Збірник наукових праць | Назву конференції змінено на «Національна безпека України в освітній сфері: виклики, цінності, досвід». Проведено 30.11.2022. Видано програму та збірник наукових статей |
| 8 | Участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Здоров’я, добробут, освіта для сталого розвитку» | Листопад | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення наукового рівня педагогічних працівників. Збірник наукових праць | Узято участь у заході 15.11.2022. Видано програму та збірник наукових статей |
| 9 | Проведення V Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» | Листопад | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Самойленко Н.Ю. | Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності педагогів | Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській області 04.11.2022 проведено спільно з Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка |
|  |  |  |  |  |  | VІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» за участі педагогічних працівників Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національною академією педагогічних наук України; Громадським об’єднанням «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти», провідних закладів вищої освіти України; закладів позашкільної освіти, стейкхолдерів. Направлено 13 методичних напрацювань |
| 10 | Участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» | Грудень | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення наукового рівня педагогічних працівників. Збірник наукових праць | Узято участь у конференції 08.12.2022. Видано програму та збірник наукових статей |
| 11 | Організація проведення ІV Всеукраїнського науково-практичного психологічного форуму «Соціально-психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін» | Грудень | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення наукового рівня педагогічних працівників. Збірник наукових праць | Форум проведено 21-27.11.2022. Видано програму та збірник наукових статей |
| 12 | Проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023» (відбірковий етап) | Грудень | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення професійної майстерності вчителів | На сайті Міністерства освіти і науки України зареєстровано 138 педагогів для участі у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2023» за номінаціями: «Захист України» – 9 учителів; «Фізична культура» – 43 вчителі; «Основи здоров’я» – 15 учителів; «Початкова освіта» – 71 учитель.Для учителів – учасників конкурсу було проведено настановну нараду (онлайн) (27.12.2022); надано рекомендації щодо умов проведення конкурсу |
| 13 | Організація інформаційно-методичної допомоги «Теорія-методика-практика» педагогам закладів загальної середньої освіти територіальних громад | Протягом кварталу | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Надання якісних освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти територіальних громад | Комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти було проведено 6 обласних семінарів, 4 методичні порадники, 2 методичні студії (для вчителів математики, хімії, географії, «Захист України», педагогів дошкільної освіти), експрес-консультування з питань оформлення сторінок класних журналів у 5-х класах НУШ (відео розміщено на сайті СОІППО) |
| 14 | Організація інформаційно-методичної допомоги педагогам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти щодо створення інклюзивного освітнього середовища | Протягом кварталу | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи, обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Створення комфортних умов у закладах освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами | У ІV кварталі 2022 року проведено онлайн-зустрічі з директорами та фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів (4 заходи) з питань забезпечення ефективності організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами та створення інклюзивного середовища у закладах освіти |
| 15 | Організаційне забезпечення діяльності ради молодих учених при Сумській обласній державній адміністрації | Протягом кварталу | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Горова В.С. Каменська І.В. | Проведення 1 засідання ради молодих учених при Сумській обласній державній адміністрації з питань інноваційної та наукової діяльності закладів освіти та наукових установ області | Засідання ради молодих учених при Сумській обласній державній адміністрації проведено 28.10.2022 |
| 16 | Підготовка фахівців на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти за трьома акредитованими освітніми програмами | Протягом кварталу | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підготовка фахівців на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти загальною кількістю 192 студенти | Протягом ІV кварталу 2022 року в комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підготовкою фахівців на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти охоплено 114 студентів |
| 17 | Підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу закладів / установ / організацій Сумської області | Протягом кварталу | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних працівників | Протягом ІV кварталу 2022 року в комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підвищили професійну компетентність 3 941 педагогічний працівник |
|  |  |  |  |  | закладів (установ, організацій) дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти загальною кількістю 3 940 слухачів |  |

- 2. Питання для розгляду на засіданнях колегії

- Сумської обласної державної адміністрації

| Дата засідання | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Дата надання матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

3. Питання для внесення на розгляд Сумської обласної ради

| Дата засідання | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Дата надання матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

3.1. Питання для внесення на засідання постійної комісії Сумської обласної ради

з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, туризму, спорту, молодіжної політики, соціального захисту населення,

переміщених осіб, учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, материнства та дитинства

| Дата засідання | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Дата надання матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- 4. Питання щодо особистого звітування директора Департаменту освіти і науки

- Сумської обласної державної адміністрації голові Сумської обласної державної адміністрації

- про стан додержання законодавства про звернення громадян у 2022 році

| - Структурний підрозділ Департаменту - освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | - Відповідальний керівник, - виконавець | - Місяць особистого звітування керівника |
| --- | --- | --- |
| - - | - - | - - |

- 5. Питання щодо проведення консультацій з громадськістю

| № з/п | Питання | Місяць, у якому буде здійснено вивчення питання | Підрозділ, відповідальний за підготовку | Відповідальні керівники та виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- 6. Питання для розгляду на засіданнях колегії Департаменту освіти і науки

- Сумської обласної державної адміністрації

| - Дата - засідання | - Перелік питань | Відповідальний - структурний підрозділ | Відповідальні керівники та виконавці | - Дата надання матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Листопад | Про підготовку вчителів Сумської області до впровадження Державного стандарту базової середньої освіти в контексті Концепції «Нова українська школа» | - Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | - 04.11.2022 |
|  | Про стан працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Харламов Ю.І. Горова В.А. | 04.11.2022 |
|  | - Про хід виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 29 червня 2021 року (протокол 2/3) «Про стан оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (у порядку контролю) | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Харламов Ю.І. Горова В.А. | 04.11.2022 |
|  | Про хід виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27 жовтня 2021 року (протокол 3/1) «Про діяльність навчально-практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти області» (у порядку контролю) | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Харламов Ю.І. Горова В.С. Самойленко Н.Ю. | 04.11.2022 |
|  | Про хід виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27 жовтня 2021 року (протокол № 3/3 «Про підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році» (у порядку контролю) | - Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | - Нікітін Ю.О. | 04.11.2022 |
|  | Про хід виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 29 червня 2021 року (протокол № 2/1) «Про стан організації освітнього процесу в комунальному закладі Сумської обласної ради «Обласний ліцей-інтернат спортивного профілю «Барса» (у порядку контролю) | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | - Бирченко С.Л. - Білаш В.М. - Демиденко С.М. | 04.11.2022 |
|  | - Про хід виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 31 березня 2021 року (протокол 1/1) «Про стан взаємодії органів управління освітою та інклюзивно-ресурсних центрів щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти Охтирської міської ради, Краснопільської селищної ради, Великописарівської селищної ради» (у порядку контролю) | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Бирченко С.Л. Білаш В.М. - Дідоренко Ю.М. | 04.11.2022 |
|  | Про хід виконання рішення колегії від 31 березня 2021 року (протокол 1/2) «Про роботу спеціалістів психологічної служби щодо подолання соціально-психологічних проблем, породжених пандемією КОВІД-19, у діяльності закладів освіти» (у порядку контролю) | - Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. | 04.11.2022 |
| - Грудень | - Про стан роботи щодо запобігання правопорушень та злочинності серед дітей шкільного віку в закладах освіти Глухівської міської, Миколаївської селищної та Річківської сільської територіальних громад | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | - Нікітін Ю.О. Бирченко С.Л. Білаш В.М. - Демиденко С.М. | 16.12.2022 |
|  | Про стан організації освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Харламов Ю.І. Горова В.С. Каменська І.В. | 16.12.2022 |
|  | Про стан роботи зі зверненнями громадян у Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, органах управління освітою Синівської сільської ради Роменського району та Юнаківської сільської ради Сумського району | - Відділ організаційної роботи | - Скиртаченко Н.Г. - Мілінтович Н.Ф. | 16.12.2022 |
|  | Про хід виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 28 грудня 2021 року (протокол № 4/3) «Про хід виконання рішення колегії від 30.06.2020 (протокол № 2/2) «Про роботу органів управління освітою Краснопільської, Недригайлівської селищних рад, м. Суми щодо організації діяльності закладів позашкільної освіти із забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти дітей та учнівської молоді» (у порядку контролю) | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи, комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Білаш В.М. Тихенко Л.В. | 16.12.2022 |
|  | Про хід виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 28 грудня 2021 року (протокол № 4/2) «Про організацію дозвілля дітей та учнівської молоді в позаурочний час у Андріяшівській сільській та Липоводолинській селищній територіальних громадах Роменського району» (у порядку контролю) | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | - Білаш В.М. Лихацька М.В. | 16.12.2022 |
|  | Про стан виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 28 грудня 2021 року (протокол 4/1) «Про модернізацію матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої освіти Сумської області» (у порядку контролю) | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Харламов Ю.І. Горова В.С. Каменська І.В. | 16.12.2022 |
|  | Про хід виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 29 червня 2021 року (протокол 2/2) «Про стан роботи органів управління освітою Сумської, Конотопської міських рад, Недригайлівської селищної ради, Березівської сільської ради щодо створення умов учнівській молоді для занять фізичною культурою й спортом у позаурочний час» (у порядку контролю) | Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Обласний комунальний заклад Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа | Маслов В.Г. Бєлан Ю.Г. | 16.12.2022 |
|  | Про схвалення плану роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації на 2023 рік | - Відділ організаційної роботи | - Харламов Ю.І. - Скиртаченко Н.Г. | 20.12.2022 |

- 7. Питання для розгляду на апаратних нарадах при директорові Департаменту освіти і науки

- Сумської обласної державної адміністрації

| Дата | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальні керівники та виконавці | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жовтень | Про використання державних субвенцій за 9 місяців 2022 року | Відділ фінансово-ресурс-ного забезпечення | Шамрай А.В. | 17.10.2022 |
|  | Про участь збірних команд учнівської молоді області у комплексних всеукраїнських спортивно-масових заходах | Сумське обласне відді-лення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Маслов В.Г. | 17.10.2022 |
|  | Про стан кадрового та матеріально-технічного забезпечення спеціалістів психологічної служби закладів освіти області | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. | 24.10.2022 |
|  | Про заходи в закладах освіти області з нагоди відзначення Дня українського козацтва | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Лихацька М.В. | 17.10.2022 |
|  | Про створення в закладах освіти умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | 17.10.2022 |
|  | Про виконання плану роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за ІІІ квартал 2022 року | Відділ організаційної роботи | Скиртаченко Н.Г. | 17.10.2022 |
|  | Про роботу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації щодо дотримання працівниками установи вимог законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів, стан захищеності інформації в автоматизованих системах, дотримання їх користувачами та персоналом встановленого порядку і правил захисту інформації (звіт за ІІІ квартал 2022 року) | Відділ організаційної роботи | Скиртаченко Н.Г. | 17.10.2022 |
|  | Про стан роботи зі зверненнями громадян у Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за 9 місяців 2022 року | Відділ організаційної роботи | Скиртаченко Н.Г. | 17.10.2022 |
|  | Про стан проходження опалювального сезону в закладах освіти області | Сектор моніторингу матеріально-технічного забезпечення закладів освіти | Приходченко О.І. | 17.10.2022 24.10.2022 |
| Листопад | Про подальше навчання та працевлаштування випускників шкіл-інтернатів 2022 року | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Демиденко С.М. | 22.11.2022 |
|  | Про стан охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою у 2022/2023 навчальному році | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Лихацька М.В. | 14.11.2022 |
| Грудень | Про стан підготовки до проведення обласних новорічно-різдвяних свят та зимових шкільних канікул | Відділ дошкільної, зага-льної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інфор-маційних технологій | Бирченко С.Л. Лобода Н.В. | 19.12.2022 |
|  | Про Державний бюджет на 2023 рік | Відділ фінансово-ресурс-ного забезпечення | Шамрай А.В. | 12.12.2022 |

- 8. Наради, семінари для керівників,

- спеціалістів місцевих органів управління освітою, структурних підрозділів

- Департаменту освіти і науки, засідання комісій, дорадчих органів

| Дата | Назва заходу | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальні керівники та виконавці | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жовтень | Семінар для психологів центрів професійного розвитку педагогічних працівників «Безпечне освітнє середовище як ресурс збереження психологічного здоров’я особистості» | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. | Семінар проведено 22.11.2022. У його роботі взяли участь психологи центрів професійного розвитку педагогічних працівників, соціальні педагоги закладів освіти (усього – 57 осіб) |
| Листопад | Семінар-нарада для директорів закладів позашкільної освіти, працівників органів управління освітою, відповідальних за організацію позашкільної освіти, виховної роботи | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. | Проведено в листопаді 2022 року, 94 учасники |
|  | Нарада із завідувачами кафедр фізичного виховання, головами спортивних клубів закладів вищої освіти, керівниками фізичного виховання фахової передвищої освіти | Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Маслов В.Г. | Проведено 25.10.2022 семінар-нараду з фахівцями фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти |
| Грудень | Нарада для спеціалістів управлінь (відділів) освіти, консультантів з дошкільної освіти центрів профе-сійного розвитку педагогічних працівників «Про стан розвитку дошкільної освіти області» у 2022 році | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Лобода Н.В. | Онлайн-нараду проведено 11.11.2022 з питань організації освітнього процесу за різними формами в закладах дошкільної освіти, відрахування дітей із закладів дошкільної освіти в умовах війни |
|  | Засідання методичного об’єднання з керівниками фізичного виховання закладів професійної (професійно-технічної) освіти області | Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Маслов В.Г. | Проведено в онлайн-режимі 14.12.2022 |
| Протягом кварталу | Челендж «Від громади до громади» (питання щодо стану функціонування та розвитку галузі «Освіта») | Структурні підрозділи Департаменту освіти і науки | Харламов Ю.І. | Відмінено через військовий стан. Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації проведено наради з керівниками органів управління освітою з питань організації освітнього процесу в закладах загальної середньої, дошкільної освіти в умовах воєнного стану 11.11.2022, 24.11.2022 (в онлайн-режимі), 27.12.2022 |
|  | Проведення з працівниками Департаменту освіти і науки навчання із вивчення та роз’яснення основних норм Закону України «Про запобігання корупції» та іншого антикорупційного законодавства | Головний спеціаліст-юрисконсульт | Федченко О.О. | 07.12.2022 |
|  | Семінари для практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти області з актуальних питань діяльності | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. | Протягом звітного періоду для практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти проведено: онлайн-семінари: «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні» (21.10.2022), «Особистісне самовизначення здобувачів освіти» (25.10.2022), «Роль соціального педагога у формуванні особистісної відповідальної поведінки молоді» (28.10.2022), «Психологічна підтримка батьків в умовах війни як фактор попередження домашнього насильства» (03.11.2022), «Арт-техніки емоційної стабілізації особистості» (18.11.2022), «Особливості формування конструктивних копінг-стратегій як механізму оволодіння стресовою ситуацією» (24.11.2022); онлайн-порадники: «Профілактика суїцидальної активності серед дітей та підлітків в умовах війни» (13.12.2022), «Організація роботи щодо підвищення дитячої стресостійкості в сучасних умовах» (14.12.2022), «Профілактика девіантної поведінки серед дітей та підлітків |
| Щотижня | Індивідуальні консультації для фахівців психологічної служби | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. | Протягом звітного періоду фахівцями психологічної служби області було надано 150 індивідуальних консультацій |
|  | Надання консультативно-методичної допомоги з питань організації інклюзивної освіти директорам, спеціалістам інклюзивно-ресурсних центрів, керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | За звітний період проведено інформаційно-методичний порадник для консультантів інклюзивно-ресурсних центрів, надано більше 100 консультувань для директорів та педагогічних працівників закладів освіти з питань організації інклюзивного навчання та системного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти |

9. Проведення днів аналізу та регулювання діяльності

- в установах та закладах освіти області, структурних підрозділах Департаменту освіти і науки

- Сумської обласної державної адміністрації

| Дата | Назва заходу | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальні керівники та виконавці | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жовтень | Аналіз та узагальнення звітності про контингент учнів закладів інституційного догляду та виховання дітей Сумської області на 05.09.2022 (форма ЗНЗ -1) | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М Демиденко С.М. | Забезпечено вчасне подання Міністерству освіти і науки України звіту за формою ЗНЗ-1 |
|  | Аналіз стану своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам освіти | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Лист Міністерству освіти і науки України від 18.10.2022 № 03.2-12/4123 |
|  | Аналіз та узагальнення звітності про використання коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Лист Департаменту соціального захисту населення від 06.10.2022 № 03.2-10/3991 |
|  | Аналіз кадрового забезпечення закладів освіти області спеціалістами психологічної служби, матеріально-технічного забезпечення їх діяльності | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. | На підставі інформації, наданої органами управління освітою, у жовтні 2022 року проведено аналіз кадрового забезпечення психологічної служби системи освіти області, створено банк даних спеціалістів |
|  | Моніторинг сформованості професійної мотивації в учнів випускних груп закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Харламов Ю.І. Самойленко Н.Ю. | У листопаді 2022 року проведено моніторинг сформованості професійної мотиваціїв учнів випускних груп закладів професійної (професійно-технічної) освіти. За результатами моніторингу встановлено: професійна мотивація випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти на достатньому рівні. Цей рівень підтверджує й показник працевлаштування випускників за професією, отриманою в закладі, що становить у 2022 році 65%. Крім того, 21-25 листопада 2022 року проведено онлайн-опитування здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питання визначення профорієнтаційних шляхів до закладів професійної (професійно-технічної) освіти (1 111 респондентів), за результатами якого встановлено, що випускники закладів загальної середньої освіти свідомо обирають заклад для здобуття майбутньої професії, що зазначили 25% респондентів, 16,7% здобувачів освіти – взагалі мріяли здобувати освіту в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, 16% – обрали профтехосвіту, тому що рекомендували друзі, які вже навчалися або навчаються в закладі професійної (професійно-технічної) освіти області, та тільки 5% – навчаються в закладі профтехосвіти, тому що не вступили до закладу вищої освіти. Рівень задоволення учнів від навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти – високий: 94% випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти рекомендували б друзям здобувати професію в закладі професійної (професійно-технічної) освіти. |
|  | Аналіз стану розгляду запитів на публічну інформацію за ІІІ квартал 2022 року | Відділ організаційної роботи | Скиртаченко Н.Г. Мілінтович Н.Ф. | Лист Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю від 14.10.2022 № 03.3-12/3951 |
| Жовтень-грудень | Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Відділ організаційної роботи (головні спеціалісти з управління персоналом) | Гладенко Н.М. Шерстюк Т.М. | Накази Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 20.12.2022 № 209-к/з, № 210-к/з «Про преміювання за результатами оцінювання службової діяльності державних службовців Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації» |
| Листопад | Аналіз та узагальнення звітності про використання коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Лист Департаменту соціального захисту населення від 07.11.2022 № 03.2-10/4376 |
|  | Аналіз стану своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам освіти | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Лист Міністерству освіти і науки України від 21.11.2022 № 03.2-12/4555 |
| Грудень | Аналіз використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2022 році | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Надання інформації призупинено відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.03.2022 № 1/3369-22 |
|  | Аналіз та узагальнення звітності про використання коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Лист Департаменту соціального захисту населення від 06.12.2022 № 03.2-10/4763 |
|  | Аналіз стану своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам освіти | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Лист Міністерству освіти і науки України від 21.12.2022 № 03.2-12/4948 |
| Протягом кварталу | Заходи з організації внутрішнього контролю в Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 18.12.2020 № 626-ОД «Про Інструкцію з організації внутрішнього контролю в Сумській обласній державній адміністрації» | Відділ організаційної роботи, Центр фінансово-економічного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення та координації діяльності закладів освіти | Скиртаченко Н.Г. Косяк В.П. | Видано наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 30.12.2022 № 484-ОД «Про Інструкцію з організації внутрішнього контролю в Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації» |

Начальник відділу організаційної роботи                                                   Ніна СКИРТАЧЕНКО