СЕРЕДИНО-БУДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СЕРЕДИНО-БУДСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

11.12.2018                                           м. Середина-Буда                                   №  761-ОД

Про затвердження проекту районної комплексної програми «Освіта Серединобудщини у 2019-2021 роках»

Керуючись статтями 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження голови Середино-Будської районної державної адміністрації від 14.11.2018 № 689-ОД «Про організацію розроблення проекту районної комплексної програми «Освіта Серединобудщини у 2019-2021 роках» та у зв’язку із завершенням терміну дії районної комплексної програми «Освіта Серединобудщини у 2016-2018 роках»:

1. Затвердити проект районної комплексної програми «Освіта Серединобудщини у 2019-2021 роках» (додається).

2. Відділу освіти Середино-Будської районної державної адміністрації (Снітко М.Є.) надати проект програми на розгляд чергової сесії Середино-Будської районної ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Середино-Будської районної державної адміністрації Черепньову О.В..

Голова									 І.ЗАПЛАТКІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Середино-Будської районної державної адміністрації

11.12.2018   № 761-ОД

- Загальна характеристика районної комплексної програми

«Освіта Серединобудщини у 2019-2021 роках»

1.1. Паспорт Програми

(далі – Програма)

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови Середино-Будської районної державної адміністрації від 14.11.2018 № 689-ОД «Про організацію розроблення проекту Районної комплексної програми «Освіта Серединобудщини у 2019-2021 роках» |
| 3 | Замовник програми | Середино-Будська районна державна адміністрація |
| 4 | Розробник Програми | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |
| 5 | Співрозробники Програми | Служба у справах дітей Середино-Будської районної державної адміністрації, РЦСССДМ, управління економічного розвитку територій, архітектури та житлово-комунального господарства, фінансове управління, сектор молоді та спорту, відділ культури Середино-Будської районної державної адміністрації |
| 6 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |
| 7 | Учасники Програми | Відділ освіти, сектор молоді та спорту, відділ культури, управління економічного розвитку територій, архітектури та житлово-комунального господарства, фінансове управління, служба у справах дітей Середино-Будської районної державної адміністрації, РЦСССДМ, виконкоми місцевих рад, районний Центр дитячої та юнацької творчості, Середино-Будська дитячо-юнацька спортивна школа, навчальні заклади району |
| 8 | Термін реалізації Програми | 2019-2021 роки |
| 9 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний, районний, міський, сільські, селищний |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі: | 56 099,14 тис. гривень |
| 10.1. | державний бюджет | 25 394,84 тис. гривень. |
| 10.2. | кошти обласного бюджету | 4 000,0 тис. гривень. |
| 10.3. | кошти районного бюджету | 16 279,1 тис. гривень |
| 10.4. | кошти місцевих бюджетів (міського, сільських, селищного | 8 925,2 тис. гривень |
| 10.5. | Кошти інших джерел | 1 500,0 тис. гривень |

  - Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми (тис. гривень) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  |  |
|  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 16 259,16 | 19 633,68 | 20 206,3 | 56 099,14 |
| державний бюджет | 7 636,86 | 9327,98 | 8 430,0 | 25 394,84 |
| обласний бюджет | 1 100,0 | 1 310,0 | 1 590,0 | 4 000,0 |
| місцевий бюджет | 7 067,3 | 8 500,7 | 9 636,3 | 25 204,3 |
| кошти небюджетних джерел | 455,0 | 495,0 | 550,0 | 1 500,0 |

2. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки України.

Підставами для розроблення Програми є завершення терміну дії районної комплексної програми «Освіта Серединобудщини у 2016-2018 роках», затвердженої рішенням четвертої сесії сьомого скликання Середино-Будської районної ради від 05.02.2016, та необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в районі з урахуванням досягнутого в результаті виконання зазначеної попередньої програми, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери задля сталого розвитку району, задоволення освітніх запитів населення.

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в районі, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти району. Програма передбачає взаємодію з діючими регіональними програмами з питань освіти, дитинства, молоді, культури та іншими.

2.1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Створення в кожному навчальному закладі сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів, формування здорової особистості – головне завдання, яке стоїть перед органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, закладами освіти району.

Забезпечення рівного доступу громадян району до якісної освіти, виховання компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян Серединобудщини.

Значна увага приділяється розвиткові дошкільної освіти. На території району функціонує 15 закладів дошкільної освіти: 3 дошкільних заклади у місті та селищі, 1 дошкільний заклад у селі та 11 дошкільних закладів у складі навчально-виховних комплексів у сільській місцевості. Дошкільною освітою охоплено 492 дитини. Діти 5-річного віку дошкільною освітою охоплені на 100%. Здобуттям дошкільної освіти забезпечені і діти пільгових категорій.		Проблемою є перевантаження груп у міських дошкільних навчальних закладах.

Крім того, потребує покращення навчально-методична та матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів.

У 2018 році у 12 закладах загальної середньої освіти району навчаються

1 436 учнів.

У районі функціонують 3 заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (1 084 учнів), 7 навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» (287 учнів) та 2 навчально-виховних комплекси «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» (65 учнів).

Аналіз мережі освітніх закладів району вказує на те, що з 12 шкіл 9 (сільські) є малокомплектними (75% від загальної кількості). Тобто в них є класи від 1 до 5 дітей, або взагалі відсутні класи.

Середня наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів становить 15 учнів.

Розпочато впровадження реалізації Концепції Нової української школи.

З метою забезпечення впровадження Концепції Нової української школи на закупівлю дидактичних матеріалів, комп’ютерного обладнання та сучасних меблів для закладів загальної середньої освіти виділено з державного бюджету 335, 78 тис. гривень, співфінансування з місцевого бюджету становить 37,3 тис. гривень.

При розподілі залишків освітньої субвенції було виділено 700,00 тис. гривень. на впровадження Нової української школи згідно з рішення 22 сесії Середино-Будської районної ради від 15.06.2018 року на придбання меблів, дидактичного матеріалу та комплектів інтерактивного обладнання.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити оптимізацію мережі закладів освіти району; доступ до якісної дошкільної освіти; впровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; реалізацію права дітей-сиріт на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною; створення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умов виховання, наближених до родинних; розвиток творчих нахилів та інтересів учнів; створення умов для якісного медичного обслуговування учнів; поліпшення умов харчування учнів; оновлення матеріально – технічної бази закладів освіти .

Сьогодні в Україні важливим є питання освіти дітей з особливими освітніми потребами. Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII визначено право дітей з особливими освітніми потребами здобувати освіту на всіх рівнях з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

На виконання законодавства у сфері освіти, зокрема, освіти дітей з особливими освітніми потребами рішенням двадцять першої сесії Середино-Будської районної ради сьомого створено у Середино-Будському районі комунальну установу «Середино-Будський інклюзивно-ресурсний центр» Середино-Будської районної ради Сумської області.

Інклюзивно-ресурсний центр надаватиме послуги родинам з дітьми з особливими освітніми потребами, які проживають у районі, за умови подання відповідних документів. На сьогодні допомоги центру потребують близько 50 осіб.

Для забезпечення роботи центру було проведено капітальний ремонт приміщень на загальну суму 543,5 тис. гривень районний бюджет), придбано меблі та обладнання – 107,95 тис. гривень (обласний бюджет) та 23,2 тис. гривень (районний бюджет).

Відділом освіти Середино-Будської районної державної адміністрації та відділом освіти, молоді та спорту Зноб-Новгородської селищної ради, навчальними закладами проводиться робота із залучення якомога більшої кількості учнів до харчування.

Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 100% учнів початкових класів та 100% дітей пільгових категорій 5-11 класів. Усього гарячим харчуванням в районі охоплено 1037 учнів (72,2%). За рахунок коштів районного бюджету харчуються 615 дітей 1-4 класів, 42 дитини-сироти, 62 дитини з малозабезпечених сімей, 26 дітей з сімей учасників АТО та дітей із сімей вимушено переміщених осіб. Всього безкоштовним харчуванням охоплено 745 дітей (51,9 %).

Проте через недостатнє фінансування освітньої галузі виконання норм харчування у закладах загальної середньої освіти району становить в середньому 51%.

Уживаються заходи щодо оновлення та переоснащення харчоблоків сучасним холодильним і технологічним обладнанням. При цьому залишається проблема значної зношеності технологічного обладнання, відсутність посуду, проточної гарячої та холодної води, каналізації.

Гострою залишається проблема забезпечення медичних кабінетів закладів загальної середньої освіти обладнанням, особливо в сільській місцевості.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей та учнівської молоді в районі створено 3 опорних школи, які в першу чергу забезпечуються навчальним обладнанням, літературою, кваліфікованими педагогічними кадрами.

Організація ефективної роботи шкільних освітніх округів неможлива без реалізації програми «Шкільний автобус». На балансі відділу освіти Середино-Будської районної державної адміністрації стоїть 8 автобусів, на балансі Зноб-Новгородської селищної ради – 4 автобуси. Потреба в підвезенні становить 237 учнів. З них забезпечено підвозом за програмою «Шкільний автобус» 237 (100%) учнів.

Важливим інструментом розширення доступу до якісної освіти є впровадження в освітню систему інформаційно-комунікаційних технологій. Неодмінна умова набуття таких знань – оснащення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою (навчальними комп’ютерними комплексами).

Усі заклади загальної середньої освіти району забезпечені сучасною комп’ютерною технікою. Проте показник забезпеченості шкіл сучасними навчальними комп’ютерними комплексами становить 94,4% від потреби.

Нагальним є підключення до високошвидкісної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення якісної роботи в усіх навчальних закладах району.

Проблемним залишається придбання обладнання з природничо-математичних та технологічних дисциплін закладів загальної середньої освіти.

Середній показник забезпечення закладів загальної середньої освіти навчальним обладнанням зріс і становить 53% від потреби, але є недостатнім, особливо в умовах запровадження допрофільного та профільного навчання.

У районі ведеться банк даних обдарованих дітей. Серед них переможці обласного та районного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних спортивних змагань, слухачі Сумського територіального відділення Малої академії наук України, вихованці гуртків та інших творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів.

З метою виявлення інтелектуально обдарованої молоді в районі щороку проводяться І-ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Разом з тим актуальними залишаються питання нормативно-правового, науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення програмно-методичних комплексів для навчання цих учнів, підвищення фахового рівня педагогічних працівників щодо роботи з обдарованими учнями.

За останні роки поліпшився якісний склад педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів. Разом з тим, ураховуючи реформування освітньої галузі, упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних, інноваційних технологій потребує модернізації система підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників.

3. Мета Програми

Метою Програми є запровадження в навчальних закладах технологій, що забезпечують здоров’я учнів, розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку освіти, створення умов для переходу до нового рівня освіти.

4. Напрями діяльності Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Розвиток загальної середньої освіти | Завдання 1.1. Упровадження в навчальних закладах сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації | Районний бюджет | 5807,2: 2019 рік – 1839,2 2020 рік – 1937,6 2021 рік – 2030,4 | Створення сприятливих умов для забезпечення якісного харчування учнів. Надання якісної медичної допомоги учням під час навчально-виховного процесу. Вчасне виявлення захворювань та збереження здоров’я дітей Формування в учнівської молоді навичок здорового способу життя |
|  |  | Завдання 1.2. Створення освітнього середовища в рамках Концепції Нової української школи | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації | Державний бюджет | 3660,0: 2019 рік – 960,0 2020 рік – 1220,0 2021 рік – 1480,0 | Створення сприятливих умов для перебування та навчання дітей у закладах загальної середньої освіти |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 2450,0: 2019 рік – 650,0 2020 рік – 810,0 2021 рік – 990,0 |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | 417,0: 2019 рік – 131,0 2020 рік – 137,0 2021 рік – 149,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 1060,0: 2019 рік – 320,0 2020 рік – 350,0 2021 рік – 390,0 |  |
|  |  | Завдання 1.3. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, оптимізація мережі навчальних закладів освіти. | 2019 рік | Відділ освіти Середино-Будськоїрайонної державної адміністрації | Районний бюджет |  | Модернізація закладів загальної середньої освіти шляхом укрупнення. Економія витрат на енергоносії з метою раціонального використання бюджетних коштів. |
|  |  | Завдання 1.4. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, модернізація матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації | Державний бюджет | 18984,84: 2019 рік – 6326,86 2020 рік – 6957,98 2021 рік – 5700,0 | Створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 300,0: 2019 рік – 100,0 2020 рік – 100,0 2021 рік – 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | 2450,0: 2019 рік – 580,0 2020 рік – 880,0 2021 рік – 990,0 |  |
|  |  |  |  |  | Сільський бюджет | 305,0: 2019 рік – 25,0 2021 рік – 280,0 |  |
|  |  | Завдання 1.5. Підвищення якості надання освітніх послуг, створення життєзберігаючого середовища | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації | Державний бюджет | 1500,0: 2020 рік – 750,0 2021 рік – 750,0 | Створення сприятливих умов для перебування, оздоровлення та відпочинку дітей |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | 1740,0: 2019 рік – 80,0 2020 рік – 830,0 2021 рік – 830,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 190,0: 2019 рік – 50,0 2020 рік – 60,0 2021 рік – 80,0 |  |
|  |  | Завдання 1.6. Упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації | Державний бюджет | 300,0: 2019 рік – 100,0 2020 рік – 100,0 2021 рік – 100,0 | Приведення інформаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу у відповідність до сучасних вимог |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 150,0: 2019 рік – 50,0 2020 рік – 50,0 2021 рік – 50,0 |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | 210,0: 2019 рік – 70,0 2020 рік – 70,0 2021 рік – 70,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 10,0: 2019 рік – 5,0 2020 рік – 5,0 |  |
|  |  | Завдання 1.7. Модернізація матеріально-технічної та методичної бази, підвищення якості природничо-математичної освіти | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації | Державний бюджет | 950,0: 2019 рік – 250,0 2020 рік – 300,0 2021 рік – 400,0 | Підвищення якості надання освітніх послуг з природничо-математичних дисциплін |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 1100,0: 2019 рік – 300,0 2020 рік – 350,0 2021 рік – 450,0 |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | 300,0: 2019 рік – 100,0 2020 рік – 100,0 2021 рік – 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 240,0: 2019 рік – 80,0 2020 рік – 80,0 2021 рік – 80,0 |  |
|  |  | Завдання 1.8. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації | Районний бюджет | 3622,4: 2019 рік – 1144,6 2020 рік – 1208,7 2021 рік – 1269,1 | Забезпечення підвезення учнів шкільними автобусами до місця навчання та у зворотному напрямку Підвищення якості та безпеки перевезення учнів |
|  |  | Завдання 1.9. Удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю. | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації | Районний бюджет | 506,3: 2019 рік – 138,1 2020 рік – 183,6 2021 рік – 184,6 | Підвищення якості надання освітніх послуг здібним та обдарованим учням. Створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді. |
| 2 | Розвиток дошкільної освіти | Завдання 2.1. Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації, виконкоми місцевих рад | Міський бюджет | 150,0: 2019 рік – 50,0 2020 рік – 50,0 2021 рік – 50,0 | Збереження мережі дошкільних навчальних закладів. Збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів. |
|  |  |  |  |  | Сільський бюджет | 8470,2: 2019 рік – 2330,5 2020 рік – 2792,6 2021 рік – 3347,1 |  |
| 3 | Кадрове забезпе-чення | Завдання 3.1. Упровадження психологічного супроводу навчально-виховного процесу | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації | Районний бюджет | 209,2: 2019 рік – 62,1 2020 рік – 70,4 2021 рік – 76,7 | Підвищення рівня забезпеченості навчальних закладів практичними психологами та соціальними педагогами. Покращення умов праці фахівців психологічної служби, підвищення ефективності їх роботи |
|  |  | Завдання 3.2. Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації | Районний бюджет | 171,9: 2019 рік – 52,3 2020 рік – 57,3 2021 рік – 62,3 | Підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників. Забезпечення інноваційного розвитку та підвищення якості післядипломної освіти. Створення умов для безперервної педагогічної освіти |
| 4 | Розвиток позашкіль-ної освіти | Завдання 4.1. Упорядкування та розвиток позашкільної освіти в районі. Створення умов для забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації | Районний бюджет | 504,0: 2019 рік – 358,0 2020 рік – 68,0 2021 рік – 78,0 | Створення умов для забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти. Охоплення дітей та учнівської молоді сільської місцевості позашкільною освітою |
| 5 | Соціальна підтримка дітей та учнівської молоді | Завдання 5.1. Матеріальна допомога дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та дітям інших соціально вразливих категорій | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації | Районний бюджет | 131,1: 2019 рік – 36,5 2020 рік – 45,5 2021 рік – 49,1 | Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та дітям інших соціально вразливих категорій |
| 6 | Інклюзивна освіта | Завдання 6.1. Створення умов для забезпечення розвитку та рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами | 2019-2021 роки | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації | Районний бюджет | 210,0: 2019 рік – 70,0 2020 рік – 70,0 2021 рік – 70,0 | Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на якісну освіту. Надання психолого-педагогічних та корекційної-розвиткових послуг. |

5. Перелік завдань Програми

| Назва завдання діяльності | Перелік заходів Програми |  | Термін вико-нання заходу |  |  | Відповідальні за виконання |  |  | Джерела фінансу-вання | Фінансування заходів (тис. гривень ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | ВСЬОГО: |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
|  | (КПКВКМБ 0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мета | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Упровадження у закладах загальної середньої освіти сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів | 1. Оновлення технологічного обладнання на харчоблоках їдалень опорних шкіл |  |  | 2019-2021 роки |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 150,0 |  |
|  | 2. Поповнення медичних кабінетів опорних шкіл району медичним обладнанням |  |  | 2019-2021 роки |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 90,0 |  |
|  | 3. Забезпечення стовідсоткового проходження профілактичних медичних оглядів учнями закладів загальної середньої освіти |  |  | 2019-2021 роки |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Забезпечення в повному обсязі харчування учнів початкових класів відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» |  |  | 2019-2021 роки |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  | 1758,2 |  | 1856,6 |  | 1949,4 | 5564,2 |  |
|  | 5. Залучення учнівської молоді до участі в акціях «Здоров’я – запорука успіху», «Ми за здоровий спосіб життя», «Стоп наркотики!» |  |  | 2019-2021 роки |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 1,5 |  |
|  | 6. Проведення щорічних районних конкурсів «Школа сприяння здоров’ю», «Керуй своїм життям», захисту сучасної моделі навчального закладу |  |  | 2019-2021 роки |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 1,5 |  |
| Разом по завданню: |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  | 1839,2 |  | 1937,6 |  | 2030,4 | 5807,2 |  |
| 1.2. Створення освітнього середовища в рамках Концепції Нової української школи | 1. Закупівля сучасних меблів для початкових класів |  |  | 2019-2021 роки |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Державний бюджет |  | 180,0 |  | 200,0 |  | 240,0 | 480,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 50,0 |  | 70,0 |  | 100,0 | 220,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 20,0 | 48,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 40,0 |  | 50,0 |  | 70,0 | 160,0 |  |
|  | 2. Закупівля комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів |  |  | 2019-2021 роки |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Державний бюджет |  | 150,0 |  | 170,0 |  | 190,0 | 510,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 50,0 |  | 70,0 |  | 90,0 | 210,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  | 5,0 |  | 7,0 |  | 9,0 | 21,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 40,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 140,0 |  |
|  | 3. Закупівля дидактичних матеріалів для учнів початкових класів відповідно до Концепції НУШ на період до 2029 року. |  |  | 2019-2021 роки |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Державний бюджет |  | 130,0 |  | 150,0 |  | 200,0 | 480,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 50,0 |  | 70,0 |  | 100,0 | 220,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 20,0 | 48,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 40,0 |  | 50,0 |  | 70,0 | 160,0 |  |
|  | 4. Укомплектування кабінетів початкових класів навчально-методичними, комп’ютерними та дидактичними матеріалами по НУШ (2, 3, 4 класи) |  |  | 2019-2021 роки |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Державний бюджет |  | 500,0 |  | 700,0 |  | 850,0 | 2050,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 500,0 |  | 600,0 |  | 700,0 | 1800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 600,0 |  |
| Разом по завданню: |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | 960,0 |  | 1220,0 |  | 1480,0 | 3660,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 650,0 |  | 810,0 |  | 990,0 | 2450,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  | 131,0 |  | 137,0 |  | 149,0 | 417,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 320,0 |  | 350,0 |  | 390,0 | 1060,0 |  |
| 1.3. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, оптимізація мережі навчальних закладів освіти. | 1. Реорганізація Пигарівського НВК, Старогутського НВК та створення філій опорних закладів | 2019 рік |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації Громади Старогутської та Пигарівської сільських рад |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Реорганізація Кам’янської філії Середино-Будської ЗОШ №1 та Рожковицької філії Середино-Будської ЗОШ №2 | 2019 рік |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації Громади Кам’янської та Рожковицької сільських рад |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом по завданню: |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, модернізація матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти | 1. Капітальний ремонт будівлі Середино-Будської ЗОШ №1 по вул.Троїцька 1, м.Середина-Буда Сумської обл. (ремонт системи опалення, покрівлі, утеплення фасадів, встановлення пожежної сигналізації, заміна водопроводу) | 2019 рік |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  |  | Державний бюджет |  | 3237,86 |  |  |  |  | 3237,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  | 330,0 |  |  |  |  | 330,0 |  |
|  | 2. Коригування та проведення експертної оцінки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту будівлі Середино-Будської ЗОШ №1 | 2019 рік |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  |  | Районний бюджет |  | 35,0 |  |  |  |  | 35,0 |  |
|  | 3. Капітальний ремонт будівлі Середино-Будської ЗОШ № 2 по вул.Соборна 44, м.Середина-Буда, Сумської обл. (ремонт даху, системи опалення, заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, встановлення пожежної сигналізації, заміна водопроводу) | 2020 рік |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  |  | Державний бюджет |  |  |  | 6957,98 |  |  | 6957,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  |
|  | 4. Коригування та проведення експертної оцінки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту будівлі Середино-Будської ЗОШ № 2 | 2019 рік |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  |  | Районний бюджет |  | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |
|  | 5. Капітальний ремонт будівлі Чернацького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Середино-Будського р-ну, Сумської обл. (утеплення фасаду, заміна вікон та дверей, ремонт даху та системи опалення, освітлення території закладу, встановлення пожежної сигналізації, заміна водопровідної мережі) | 2021 рік |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  | 5700,0 | 5700,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  | 570,0 | 570,0 |  |
|  | 6. Виготовлення проектно-кошторисної документації по ремонту будівлі Чернацького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» | 2020 рік |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  |  | Районний бюджет |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  | 7. Капітальний ремонт будівлі Жихівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Середино-Будського р-ну Сумської обл. (заміна вікон та дверей, ремонт системи опалення, освітлення території закладу, встановлення пожежної сигналізації) | 2021 рік |  |  | Відділ освіти Середино-Будськоїрайонної державної адміністрації Жихівська сільська рада |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сільський бюджет |  |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 |  |
|  | 8. Виготовлення проектно-кошторисної документації по ремонту будівлі Жихівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» | 2021 рік |  |  | Жихівська сільська рада |  |  | Сільський бюджет |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  | 9. Капітальний ремонт будівлі Середино-Будської дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Дачна 8, м.Середина-Буда | 2019 рік |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  |  | Державний бюджет |  | 3089,0 |  |  |  |  | 3089,0 |  |
|  | 10. Дообладнання та облаштування навчальних закладів пандусами | 2019 рік |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації Сільські ради |  |  | Районний бюджет |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сільський бюджет |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |
|  | 11. Оновлення електромереж навчальних закладів | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  |  | Районний бюджет |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 | 480,0 |  |
|  | 12. Облаштування пожежної сигналізації для опорних шкіл | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  |  | Обласний бюджет |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 | 180,0 |  |
| Разом по завданню : |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | 6326,86 |  | 6957,98 |  | 5700,0 | 18984,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  | 580,0 |  | 880,0 |  | 990,0 | 2450,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сільський бюджет |  | 25,0 |  |  |  | 280,0 | 305,0 |  |
| 1.5. Підвищення якості надання освітніх послуг, створення життє-зберігаючого середовища | 1. Поточний ремонт споруд і будівель дитячого оздоровчого табору «Десна» та облаштування пожежної сигналізації | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  |  | Районний бюджет |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 240,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 50,0 |  | 60,0 |  | 80,0 | 190,0 |  |
|  | 2. Побудова та облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям для опорних шкіл | 2020-2021 роки |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  | 750,0 |  | 750,0 | 1500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  | 750,0 |  | 750,0 | 1500,0 |  |
| Разом по завданню : |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  | 750,0 |  | 750,0 | 1500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  | 80,0 |  | 830,0 |  | 830,0 | 1740,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 50,0 |  | 60,0 |  | 80,0 | 190,0 |  |
| (КПКВКМБ 0611162) Інші програми та заходи у сфері освіти. Інформатизація та комп’ютеризація навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета. Забезпечення належного рівня інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.Упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій | 1. Упровадження державних стандартів інформативної компетентності для учнів, учителів, бібліотекарів, адміністрацій навчальних закладів | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 30,0 |  |
|  | 2. Створення умов для забезпечення закладів загальної середньої освіти серверним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням, що відповідає сучасним стандартам | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 90,0 |  |
|  | 3. Придбання та оновлення комп’ютерної техніки в закладах загальної середньої освіти | 2019-2021роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Державний бюджет |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 45,0 |  |
|  | 4. Створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів. | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 30,0 |  |
|  | 5. Забезпечення доступу до високошвидкісної мережі Інтернет (Чернацький НВК, Жихівський НВК) | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Інші джерела |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  | 6. Забезпечення електронними підручниками, навчальними програмами та навчальними матеріалами | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |
| Разом по завданню: |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |  | 210,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 10,0 |  |
| (КПКВКМБ 0611162) Інші програми та заходи у сфері освіти. Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета. Забезпечення належного рівня викладання природничо-математичних дисциплін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Модернізація матеріально-технічної та методичної бази, підвищення якості природничо-математичної освіти | 1. Придбання навчального обладнання з природничо-математичних та технологічних дисциплін для опорних шкіл | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Державний бюджет |  |  | 250,0 | 300,0 |  | 400,0 |  | 950,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  | 250,0 | 300,0 |  | 400,0 |  | 950,0 |  |
|  | 2. Придбання обладнання та інвентарю для закладів загальної середньої освіти | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Обласний бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  |
|  | 2. Забезпечення закладів загальної середньої освіти фаховими періодичними виданнями | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будськоїрайонної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 90,0 |  |
|  | 3. Оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною, навчальною та довідковою літературою | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  | 120,0 |  |
| Разом по завданню: |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  | 250,0 | 300,0 |  | 400,0 |  | 950,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  | 300,0 | 350,0 |  | 450,0 |  | 1100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 |  | 240,0 |  |
| (КПКВКМБ 0611162) Інші програми та заходи у сфері освіти. Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх навчальних закладів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти | 1. Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів сільських шкіл до місця навчання та у зворотному напрямку | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Забезпечення підготовки місць постійної стоянки автобусів, організація випуску їх на маршрути | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Вирішення питань матеріально-технічного та кадрового забезпечення функціонування шкільних автобусів | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 1144,6 | 1208,7 |  | 1269,1 |  | 3622,4 |  |
| Разом по завданню: |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  | 1144,6 | 1208,7 |  | 1269,1 |  | 3622,4 |  |
| (КПКВКМБ 0611150) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета. Забезпечення належного рівня роботи з обдарованою молоддю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю. | 1. Організація щорічного проведення урочистого вшанування учнів-переможців олімпіад, конкурсів, турнірів, спортивних змагань | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 7,0 | 8,0 |  | 9,0 |  | 24,0 |  |
|  | (КПКВКМБ 0613140) Оздоровлення та відпочинок дітей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мета. Забезпечення оздоровлення та відпочинку обдарованих дітей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Забезпечення оздоровлення та відпочинку обдарованої учнівської молоді | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 |  | 36,0 |  |
|  | (КПКВКМБ 0611150) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мета. Забезпечення належного рівня роботи з обдарованою молоддю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Забезпечення участі обдарованої молоді, педагогічних працівників у науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 300,0 |  |
|  | (КПКВКМБ 0611162) Інші програми та заходи у сфері освіти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мета. Надання адресної підтримки обдарованій молоді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Надання адресної підтримки обдарованій молоді шляхом призначення та виплати стипендій | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  | 3,6 | 3,6 |  | 3,6 |  | 10,8 |  |
|  | (КПКВКМБ 0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Установлення доплати до посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців міжнародних, Всеукраїнських, обласних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 15,5 | 60,0 |  | 60,0 |  | 135,5 |  |
| Разом по завданню: |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  | 138,1 | 183,6 |  | 184,6 |  | 506,3 |  |
| (КПКВКМБ 0111010) Надання дошкільної освіти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета. Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку | 1. Збереження мережі дошкільних навчальних закладів | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації виконавчі комітети міської,селищної, сільських рад. |  | Сільські бюджети |  |  | 2310,5 | 2772,6 |  | 3327,1 |  | 8410,2 |  |
|  | 2. Проведення косметичних ремонтів будівель, зокрема дахів, систем комунікацій та обладнання дошкільних навчальних закладів. | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації виконавчі комітети міської,селищної, сільських рад. |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сільські бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Проведення модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками) | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації виконавчі комітети міської,селищної, сільських рад. |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сільські бюджети |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 60,0 |  |
|  | 4. Оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчально-комп’ютерними комплексами | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом по завданню: |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сільські бюджети |  |  | 2330,5 | 2792,6 |  | 3347,1 |  | 8470,2 |  |
| (КПКВКМБ 0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Упровадження психологічного супроводу навчально-виховного процесу | 1. Кадрове забезпечення навчальних закладів фахівцями психологічної служби: | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 5,3 | 8,6 |  | 9,4 |  | 23,3 |  |
|  | уведення посад практичних психологів відповідно до нормативів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уведення посад соціальних педагогів відповідно до нормативів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Модернізація матеріально-технічної та методичної бази спеціалістів: | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оснащення психологічних кабінетів відповідно до сучасних вимог |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,2 | 41,0 |  | 45,0 |  | 123,2 |  |
|  | комп’ютеризація робочого місця практичного психолога, соціального педагога |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 | 13,2 |  | 14,5 |  | 39,7 |  |
|  | 3. Забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 7,6 | 7,6 |  | 7,8 |  | 23,0 |  |
| Разом по завданню: |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  | 62,1 | 70,4 |  | 76,7 |  | 209,2 |  |
| 3.2. Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників | 1. Створення умов для педагогічних працівників, забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 0.3 | 0.3. |  | 0.3 |  | 0,9 |  |
|  | 2. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників фахового та психолого-педагогічного напряму | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 40 | 45 |  | 50 |  | 135 |  |
|  | 3. Використання системи сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів (дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1,5 |  |
|  | 4. Участь в обласних науково-методичних заходах (семінарах, тренінгах, практикумах, конференціях, майстер-класах) для забезпечення безперервної післядипломної освіти | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 30,0 |  |
|  | 5. Забезпечення участі у курсах та тренінгах для самостійного підвищення кваліфікації вчителів | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 1,5 |  |
|  | 6. Організація процесу перепідготовки за спеціальностями: адміністративний менеджмент; управління навчальним закладом; педагогіка вищої школи; практична психологія | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 3,0 |  |
| Разом по завданню: |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  | 52,3 | 57,3 |  | 62,3 |  | 171,9 |  |
| (КПКВКМБ 0611090) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета. Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Упорядкування та розвиток позашкільної освіти в районі. Створення умов для забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти | 1. Розширення мережі гуртків та інших творчих об’єднань у районному ЦДЮТ, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у тому числі в сільській місцевості | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Капітальний ремонт твердопаливної котельні Середино-Будського ЦДЮТ | 2019 рік |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  | 3. Забезпечення проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази. Оснащення сучасним обладнанням та інвентарем для організації навчально-виховної роботи. | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Забезпечення програмними засобами навчального призначення. Оновлення навчально-методичної літератури. | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 6,0 |  |
|  | 5. Забезпечення роботи пересувного позашкільного навчального закладу (транспортні витрати). | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  | 18,0 |  |
|  | 6. Участь вихованців позашкільних навчальних закладів у міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах, змаганнях, фестивалях. Організація та проведення районних заходів. | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 50,0 | 60,0 |  | 70,0 |  | 180,0 |  |
| Разом по завданню: |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  | 358,0 | 68,0 |  | 78,0 |  | 504,0 |  |
| (КПКВКМБ 0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Матеріальна допомога дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та дітям інших соціально вразливих категорій | 1. Забезпечення дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою і навчаються в освітніх закладах району шкільною та спортивною формою | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будськоїрайонної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 |  | 75,0 |  |
|  | 2. Адресна матеріальна допомога учням з малозабезпечених сімей та інших соціально вразливих категорій | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |
|  | 3. Матеріальна допомога дітям-сиротам – випускникам навчальних закладів до випускного балу. | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 3,0 |  |
|  | (КПКВКМБ 0611162). Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мета. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Одноразова матеріальна допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування які досягли 18-річного віку | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 5,5 | 14,5 |  | 18,1 |  | 38,1 |  |
| Разом по завданню: |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  | 36,5 | 45,5 |  | 49,1 |  | 131,1 |  |
| (КПКВКМБ 0611161) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета. Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Створення умов для забезпечення розвитку та рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами | 1.Надання зональних та міжрегіональних психолого-педагогічних, корекційно-педагогічних послуг дітям з особливими освітніми потребами | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації Середино-Будський інклюзивно-ресурсний цент |  | Районний бюджет |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 90,0 |  |
|  | 2. Поповнення сучасним обладнанням матеріально-технічної бази районного Середино-Будського інклюзивно-ресурсного центру. | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 60,0 |  |
|  | 3. Забезпечення програмними засобами навчального призначення. Оновлення навчально-методичної літератури. | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 |  | 24,0 |  |
|  | 4. Забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів центру та участь в обласних науково-методичних заходах (семінарах, тренінгах, практикумах, майстер-класах) | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |
|  | (КПКВКМБ 0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Відкриття інклюзивних класів для забезпечення якісною освітою дітей з особливими освітніми потребами | 2019-2021 роки |  |  | Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації |  | Районний бюджет |  |  | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 |  | 21,0 |  |
| Разом по завданню: |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |  | 210,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього |  |  | 16259,16 | 19633,68 |  | 20206,3 |  | 56099,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  | 7636,86 | 9327,98 |  | 8430,0 |  | 25394,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  | 1100,0 | 1310,0 |  | 1590,0 |  | 4000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  |  | 4661,8 | 5658,1 |  | 5959,2 |  | 16279,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сільські бюджети |  |  | 2355,5 | 2792,6 |  | 3627,1 |  | 8775,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  | 455,0 | 495,0 |  | 550,0 |  | 1500,0 |  |

6. Розрахунок фінансових витрат на виконання завдання Програми

| № з/п | Завдання програми КПКВКМБ перелік витрат | 2019 рік |  | 2020 рік |  | 2021 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кількість | вартість завдання тис. гривень | кількість | вартість завдання тис. гривень | кількість | вартість завдання тис. гривень |
| 1.1. | Упровадження у навчальних закладах сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів (КПКВКМБ 0611020) | 6 | 1839,2 | 6 | 1937,6 | 6 | 2030,4 |
| 1.2. | Створення освітнього середовища в рамках Концепції Нової української школи (КПКВКМБ 0611020) | 4 | 2061,0 | 4 | 2517,0 | 4 | 3009,0 |
| 1.3. | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти , оптимізація мережі (КПКВКМБ 0611020) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1.4. | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, модернізація матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611020) | 8 | 7031,86 | 4 | 7937,98 | 5 | 7070,0 |
| 1.5. | Підвищення якості надання освітніх послуг, створення життєзберігаючого середовища (КПКВКМБ 0611020) | 1 | 130,0 | 2 | 1640,0 | 2 | 1660,0 |
| 1.6. | Упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій (КПКВКМБ 0611162) | 6 | 225,0 | 6 | 225,0 | 5 | 220,0 |
| 1.7. | Модернізація матеріально-технічної та методичної бази, підвищення якості природничо-математичної освіти (КПКВКМБ 0611162) | 4 | 730,0 | 4 | 830,0 | 4 | 1030,0 |
| 1.8. | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти (шкільний автобус) (КПКВКМБ 0611162) | 3 | 1144,6 | 3 | 1208,7 | 3 | 1269,1 |
| 1.9. | Удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю. (КПКВКМБ 0611150, 0613140, 0611162, 0611020) | 5 | 138,1 | 5 | 183,6 | 5 | 184,6 |
| 2.1. | Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку (КПКВКМБ 0111010) | 4 | 2380,5 | 4 | 2842,6 | 4 | 3397,1 |
| 3.1. | Упровадження психологічного супроводу навчально-виховного процесу (КПКВКМБ 0611020) | 3 | 62,1 | 3 | 70,4 | 3 | 76,7 |
| 3.2. | Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611020) | 6 | 52,3 | 6 | 57,3 | 6 | 62,3 |
| 4.1. | Упорядкування та розвиток позашкільної освіти в районі. Створення умов для забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти (КПКВКМБ 0611090) | 5 | 358,0 | 3 | 68,0 | 3 | 78,0 |
| 5.1. | Матеріальна допомога дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та дітям інших соціально вразливих категорій КПКВКМБ 0611020, 0611162) | 4 | 36,5 | 4 | 45,5 | 4 | 49,1 |
| 6.1. | Створення умов для забезпечення розвитку та рівного доступу до якісної освіти дітей з особлими освітніми потребами (КПКВКМБ 0611161, 0611020) | 5 | 70,0 | 5 | 70,0 | 5 | 70,0 |
|  | Всього: | 68 | 16259,16 | 63 | 19633,68 | 63 | 20206,3 |

7. Результативні показники Програми

| № | Показники | 2019 рік |  |  |  |  | 2020 рік |  |  |  |  | 2021 рік |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 1.1. Упровадження у навчальних закладах сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: витрати на придбання та проведення заходів | тис. гривень. | Бухгалтерський звіт | 1839,2 |  | 1839,2 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1937,6 |  | 1937,6 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 2030,4 |  | 2030,4 |
|  | Продукт: кількість проведених заходів | одиниць | Статистичний звіт | 6 |  | 6 | одиниць | Статистичний звіт | 6 |  | 6 | одиниць | Статистичний звіт | 6 |  | 6 |
|  | Ефективність: витрати на проведене завдання | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 306,5 |  | 306,5 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 322,9 |  | 322,9 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 338,4 |  | 338,4 |
|  | Якість: зменшення рівня захворюваності | % | Статистичний звіт | 25 |  | 25 | % | Статистичний звіт | 23 |  | 23 | % | Статистичний звіт | 20 |  | 20 |
| 2 | 1.2. Створення освітнього середовища в рамках Концепції Нової української школи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: витрати на придбання та проведення заходів | тис. гривень. | Бухгалтерський звіт | 2061,0 |  | 2061,0 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 2517,0 |  | 2517,0 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 3009,0 |  | 3009,0 |
|  | Продукт: кількість проведених заходів | одиниць | Статистичний звіт | 4 |  | 4 | одиниць | Статистичний звіт | 4 |  | 4 | одиниць | Статистичний звіт | 4 |  | 4 |
|  | Ефективність: витрати на проведене завдання | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 515,3 |  | 515,3 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 629,3 |  | 629,3 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 752,3 |  | 752,3 |
|  | Якість: забезпечення рівня якості освіти | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 |
| 3 | 1.3. забезпечення рівного доступу до якісної освіти, оптимізація мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: витрати на проведення заходів | тис. гривень. | Бухгалтерський звіт | 0 |  | 0 | тис. гривень. | Бухгалтерський звіт |  |  |  | тис. гривень. | Бухгалтерський звіт |  |  |  |
|  | Продукт: кількість проведених заходів | одиниць | Статистичний звіт | 4 |  | 4 | одиниць | Статистичний звіт |  |  |  | одиниць | Статистичний звіт |  |  |  |
|  | Ефективність: витрати на проведене завдання | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 0 |  | 0 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт |  |  |  | тис. гривень | Бухгалтерський звіт |  |  |  |
|  | Якість: збільшення наповнюваності класів | % | Статистичний звіт | 5 |  | 5 | % | Статистичний звіт |  |  |  | % | Статистичний звіт |  |  |  |
| 4 | 1.4. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, модернізація матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: витрати на придбання та проведення заходів | тис. гривень. | Бухгалтерський звіт | 7031,86 |  | 7031,86 | тис. гривень. | Бухгалтерський звіт | 7937,98 |  | 7937,98 | тис. гривень. | Бухгалтерський звіт | 7070,0 |  | 7070,0 |
|  | Продукт: кількість проведених заходів | одиниць | Статистичний звіт | 8 |  | 8 | одиниць | Статистичний звіт | 4 |  | 4 | одиниць | Статистичний звіт | 5 |  | 5 |
|  | Ефективність: витрати на проведене завдання | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 878,9 |  | 878,9 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1984,5 |  | 1984,5 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1414,0 |  | 1414,0 |
|  | Якість: створення сприятливих умов для навчання | % | Статистичний звіт | 20 |  | 20 | % | Статистичний звіт | 45 |  | 45 | % | Статистичний звіт | 60 |  | 60 |
| 5 | 1.5. Підвищення якості надання освітніх послуг, створення життєзберігаючого середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: витрати на придбання та проведення заходів | тис. гривень. | Бухгалтерський звіт | 130,0 |  | 130,0 | тис. гривень. | Бухгалтерський звіт | 1640,0 |  | 1640,0 | тис. гривень. | Бухгалтерський звіт | 1660,0 |  | 1660,0 |
|  | Продукт: кількість проведених заходів | одиниць | Статистичний звіт | 1 |  | 1 | одиниць | Статистичний звіт | 2 |  | 2 | одиниць | Статистичний звіт | 2 |  | 2 |
|  | Ефективність: витрати на проведене завдання | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 130,0 |  | 130,0 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 820,0 |  | 820,0 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 830,0 |  | 830,0 |
|  | Якість: створення сприятливих умов для оздоровлення та відпочинку | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 |
| 6 | 1.6. Упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: витрати на придбання | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 225,0 |  | 225,0 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 225,0 |  | 225,0 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 220,0 |  | 220,0 |
|  | Продукт: кількість придбаної техніки та обладнання | одиниць | Статистичний звіт | 6 |  | 6 | одиниць | Статистичний звіт | 6 |  | 6 | одиниць | Статистичний звіт | 5 |  | 5 |
|  | Ефективність: витрати на проведене завдання | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 37,5 |  | 37,5 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 37,5 |  | 37,5 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 44,0 |  | 44,0 |
|  | Якість: підвищення рівня забезпеченості комп’ютерною технікою та обладнанням | % | Статистичний звіт | 85 |  | 85 | % | Статистичний звіт | 87 |  | 87 | % | Статистичний звіт | 89 |  | 89 |
| 7 | 1.7. Модернізація матеріально-технічної та методичної бази, підвищення якості природничо-математичної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: придбання обладнання | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 730,0 |  | 730,0 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 830,0 |  | 830,0 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1030,0 |  | 1030,0 |
|  | Продукт: кількість придбаного обладнання | одиниць | Статистичний звіт | 4 |  | 4 | одиниць | Статистичний звіт | 4 |  | 4 | одиниць | Статистичний звіт | 4 |  | 4 |
|  | Ефективність: витрати на проведене завдання | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 182,5 |  | 182,5 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 207,5 |  | 207,5 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 257,5 |  | 257,5 |
|  | Якість: забезпеченість обладнанням | % | Статистичний звіт | 54 |  | 54 | % | Статистичний звіт | 56 |  | 56 | % | Статистичний звіт | 60 |  | 60 |
| 8 | 1.8. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: витрати на утримання шкільних автобусів | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1144,6 |  | 1144,6 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1208,7 |  | 1208,7 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1269,1 |  | 1269,1 |
|  | Продукт: кількість автобусів, що знаходиться на утриманні | одиниць | Статистичний звіт | 6 |  | 6 | одиниць | Статистичний звіт | 6 |  | 6 | одиниць | Статистичний звіт | 6 |  | 6 |
|  | Ефективність: витрати на один автобус | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 190,8 |  | 190,8 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 201,5 |  | 201,5 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 211,5 |  | 211,5 |
|  | Якість: забезпечення підвезення учнів | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 |
| 9 | 1.9. Удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: витрати на проведення заходів з обдарованою молоддю | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 138,1 |  | 138,1 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 183,6 |  | 183,6 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 184,6 |  | 184,6 |
|  | Продукт: кількість обдарованих дітей | одиниць | Статистичний звіт | 341 |  | 341 | одиниць | Статистичний звіт | 345 |  | 345 | одиниць | Статистичний звіт | 342 |  | 342 |
|  | Ефективність: витрати на одну обдаровану дитину | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 0,40 |  | 0,40 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 0,53 |  | 0,53 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 0,54 |  | 0,54 |
|  | Якість: залучення молоді до участі в заходах | % | Статистичний звіт | 57 |  | 57 | % | Статистичний звіт | 60 |  | 60 | % | Статистичний звіт | 65 |  | 65 |
| 10 | 2.1. Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: витрати на утримання дошкільних навчальних закладів | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 2380,5 |  | 2380,5 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 2842,6 |  | 2842,6 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 3397,1 |  | 3397,1 |
|  | Продукт: кількість ДНЗ, що знаходяться на утриманні | одиниць | Статистичний звіт | 9 |  | 9 | одиниць | Статистичний звіт | 9 |  | 9 | одиниць | Статистичний звіт | 9 |  | 9 |
|  | Ефективність: вартість утримання одного закладу | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 264,5 |  | 264,5 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 315,8 |  | 315,8 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 377,5 |  | 377,5 |
|  | Якість: збереження мережі ДНЗ | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 |
| 11 | 3.1. Упровадження психологічного супроводу навчально-виховного процесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: витрати на забезпечення роботи психологічного супроводу | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 62,1 |  | 62,1 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 70,4 |  | 70,4 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 76,7 |  | 76,7 |
|  | Продукт: кількість закладів охоплених психологічною службою | одиниць | Статистичний звіт | 8 |  | 8 | одиниць | Статистичний звіт | 8 |  | 8 | одиниць | Статистичний звіт | 8 |  | 8 |
|  | Ефективність: витрати на утримання одного спеціаліста | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 7,8 |  | 7,8 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 8,8 |  | 8,8 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 9,6 |  | 9,6 |
|  | Якість: підвищення рівня якості послуг, що надаються психологічною службою | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 |
| 12 | 3.2. Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на підвищення кваліфікації | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 52,3 |  | 52,3 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 57,3 |  | 57,3 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 62,3 |  | 62,3 |
|  | Продукт: кількість проведених заходів | одиниць | Статистичний звіт | 36 |  | 36 | одиниць | Статистичний звіт | 36 |  | 36 | одиниць | Статистичний звіт | 36 |  | 36 |
|  | Ефективність: витрати на одного педпрацівника | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1,5 |  | 1,5 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1,6 |  | 1,6 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1,7 |  | 1,7 |
|  | Якість: забезпечення підвищення кваліфікації | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 |
| 13 | 4.1. Упорядкування та розвиток позашкільної освіти в районі. Створення умов для забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: забезпечення функціонування мережі гуртків у закладах району | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 358,0 |  | 358,0 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 68,0 |  | 68,0 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 78,0 |  | 78,0 |
|  | Продукт: кількість дітей охоплених позашкільною освітою | одиниць | Статистичний звіт | 795 |  | 795 | одиниць | Статистичний звіт | 795 |  | 795 | одиниць | Статистичний звіт | 795 |  | 795 |
|  | Ефективність: витрати на одного учня | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 0,45 |  | 0,45 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 0,09 |  | 0,09 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 0,1 |  | 0,1 |
|  | Якість: збереження мережі гуртків | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 |
| 14 | 5.1. Матеріальна допомога дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та дітям інших соціально вразливих категорій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: витрати на матеріальну допомогу соціально вразливих категорій дітей | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 36,5 |  | 36,5 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 45,5 |  | 45,5 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 49,1 |  | 49,1 |
|  | Продукт: кількість дітей, що отримали допомогу | одиниць | Статистичний звіт | 35 |  | 35 | одиниць | Статистичний звіт | 37 |  | 37 | одиниць | Статистичний звіт | 40 |  | 40 |
|  | Ефективність: витрати на одну дитину | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1,04 |  | 1,04 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1,2 |  | 1,2 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1,2 |  | 1,2 |
|  | Якість: забезпечення матеріальної допомоги дітям | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 |
| 15 | 6.1. Створення умов для забезпечення розвитку та рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрати: витрати на корекційну та психологічну допомогу дітям з особливими потребами | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 70,0 |  | 70,0 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 70,0 |  | 70,0 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 70,0 |  | 70,0 |
|  | Продукт: кількість дітей, що отримали допомогу | одиниць | Статистичний звіт | 50 |  | 50 | одиниць | Статистичний звіт | 50 |  | 50 | одиниць | Статистичний звіт | 50 |  | 50 |
|  | Ефективність: витрати на одну дитину | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1,4 |  | 1,4 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1,4 |  | 1,4 | тис. гривень | Бухгалтерський звіт | 1,4 |  | 1,4 |
|  | Якість: забезпечення допомоги дітям | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 | % | Статистичний звіт | 100 |  | 100 |

8. Очікувані результати виконання Програми

| Найменування завдань | Найменування показника | Одиниця виміру | Факт 2018 | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |
| соціальні | - Охоплення дітей дошкільною освітою | % | 82 | 83 | 84 | 85 |
|  | 2. Оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчально-комп’ютерними комплексами | % | 0 | 5,6 | 11,1 | 16,7 |
|  | - Підключення дошкільних навчальних закладів до мережі Інтернет | % | 45 | 50 | 55,5 | 62 |
|  | 4. Оснащення закладів загальної середньої освіти навчальними комп’ютерними комплексами | % | 90 | 94,4 | 96 | 98 |
|  | 5. Підключення закладів загальної середньої освіти до високошвидкісного Інтернету | % | 72,2 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
|  | 6. Підвезення учнів сільських шкіл, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання та у зворотному напрямку шкільними автобусами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 7. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальним обладнанням з природничо-математичних і технологічних дисциплін | % | 51 | 54 | 56 | 60 |

9. Організація виконання, моніторингу та контролю за ходом

виконання програми

Організація, хід та контроль за виконанням заходів Програми здійснюється відповідно до розділу 5 «Положення про Порядок розроблення, затвердження та виконання районних цільових програм, програми економічного і соціального розвитку Середино-Будського району та виконання районного бюджету», затвердженого рішенням 31 сесії 6 скликання Середино- Будської районної ради від 25.04.2014 року.

Керівник апарату

Середино-Будської

райдержадміністрації						      	О.НАУМЕНКО

Начальник відділу освіти

Середино-Будської

райдержадміністрації							М.СНІТКО