## Лист1
Виконання в 2019 році Комунальним підприємством «Ладижинська міська лікарня»
1.робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту
№ з/п | Назва об'єкту | План на 2019 р., тис. грн. | У тому числі: |  |  | Виконано всього, тис. грн. | У тому числі: |  |  | Завершено (квартал) пере- хід ний на 2020рік | Примітка
|  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інщі джерела |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інщі джерела
1. | Нове будівництво центрального кисневого пункту та кисне проводів КП «Ладижинська міська лікарня»
|  | 581.3 |  | 543.6 | 37.7 | 581.3 |  | 543.6 | 37.7 | II кв.2019 р.
2. | Капітальний ремонт входу в 1-й лікувальний корпус КП «Ладижинська міська лікарня» | 620.2 |  | 50 | 570.2 | 611.6 |  | 41.4 | 570.2
| Разом: | 631.3 |  | 593.6 | 37.7 | 622.7 |  | 585 | 37.7
Інформація щодо об’єктів будівництва.
|  |  |  | Виконано станом на 01.07.2019*р., (з початку будівництва) тис. грн. |  | Номер та дата реєстрації експертизи проекту, ким видана |  | Підрядна організація, яка виконує роботи , № та дата договору на виконання робіт | Технічний нагляд,
№ з/п | Назва об'єкту | Рік початку будівництва | Загальна кошторисна вартість, |  | Номер та дата реєстрації декларації |  | № та дата наказу про затвердження ПКД, ким затверджена |  | № та дата договору на ведення технічного нагляду | Примітка
тис. грн.
1. | Нове будівництво центрального кисневого пункту та кисне проводів КП «Ладижинська міська лікарня»
|  | 2019 р. | 581.3 | 581.3 | Повідомлення ВН 061190992238 від 09.04.2019 | № 30-19-ЕП | № 51 від 03.04.2019 р. | ФОП Пшемиський А.М. № 161/1 від 09.04.2019 р. | № 5/161/2 від 9.04.2019 р.
від 03.04.2019 р.
2. робіт з поточного ремонту
№ з/п | Назва об'єкту | Місяць | У тому числі: |  |  | Виконано всього, грн.
|  | виконнаня ремонту |  | Місцевий бюджет | Інщі джерела |  | Примітка
1. | Поточний ремонт коридору до стерилізаційної та харчоблоку | Квітень 2019 р. |  | 165037 |  | 165037 | ФОП Сенчик І. А.
2. | Поточний ремонт системи каналізації терапевтичного корпусу КП «Ладижинська міська лікарня» | Травень 2019 р. |  | 4355 |  | 4355 | ФОП Панфілов О.А.
3. | Поточний ремонт вікон другого лікувального корпусу | Травень 2019 р. |  | 13004 |  | 13004 | ФОП Сенчик І. А.
4. | Поточний ремонт дверного блоку кабінету поліклінічного відділення | серпень 2019 р. |  | 12923 |  | 12923 | ФОП Сенчик І. А.
5. | Поточний ремонт укосів вікон інфекційного відділення | Вересень |  | 42109 |  | 42109 | ФОП Сенчик І. А.
2019 р.
6. | Поточний ремонт прорізів та укосів частини дверних блоків першого поверху другого лікувального корпусу | Жовтень 2019 р. |  | 17548 |  | 17548 | ФОП Сенчик І. А.
7. | Поточний ремонт стін частини коридору першого поверху другого лі кульного корпусу | Жовтень 2019 р. |  | 29057 |  | 29057 | ФОП Сенчик І. А.
8. | Поточний ремонт мережі водопостачання КП «Ладижинська міська лікарня» | Жовтень 2019 р. |  | 79724.43 |  | 79724.43 | ФОП Сирватка Ю.Я.
9. | Поточний ремонт стелі частини коридору І поверху ІІ лікувального корпусу | Листопад 2019 р. |  | 31293 |  | 31293 | ФОП Сенчик І.А.
10. | Поточний ремонт мережі водопостачання КП « Ладижинська міська лікарня» | Листопад 2019 р. |  | 80275.57 |  | 80275.57 | ФОП Сирватка Ю.Я.
| Разом: |  |  | 475326 |  | 475326
Виконавець: Манжос В.В.