## Лист1
Інформація про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міської ради з 01 липня 2019 по 31 грудня 2019 року
№ | Замовник будівництва | Назва об'єкта будівництва та його місце розташування | Клас наслідків | Предмет здійснення заходу державного контролю | Вид перевірки | Дата початку | Дата закінчення | Направлення на перевірку (№, дата) | Акт перевірки (№, дата) | Припис (дата) | Протокол (дата) | Постанова (№, дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Фізична особа | "Реконструкція будівлі спального корпусу №3 під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по вул. Кошицька, 30-В в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-01 | 2019-07-11 | № 165 від 01.07.2019 | № 122 від 11.07.2019 | від 11.07.2019 | від 11.07.2019 | № 74 від 16.07.2019
2 | ТОВ "СЕНАР" | "Реконструкція власної нежитлової будівлі під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по вул. Підгірній, 25 в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-01 | 2019-07-12 | № 166 від 01.07.2019 | _ | _ | _ | _
3 | Фізична особа | "Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення на місці нежитлової будівлі (колишня СЕС) в межах існуючої лінії забудови по Київській наб. 4 в м. Ужгород" | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-01 | 2019-07-12 | № 167 від 01.07.2019 | № 123 від 12.07.2019 | від 12.07.2019 | від 12.07.2019 | № 77 від 23.07.2019
4 | ТОВ "Бейбі Беррі" | "Станція технічного обслуговування автомобілів", вул. Урожайна, б/н, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-04 | 2019-07-11 | № 168 від 04.07.2019 | _ | _ | _ | _
5 | Фізична особа | "Реконструкція власного підвального приміщення в будинку №7 на вул. Бращайків в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-08 | 2019-07-19 | № 169 від 08.07.2019 | _ | _ | _ | _
6 | ДВНЗ «Ужгородський національний університет» | "Реконструкція їдальні під стоматологічний факультет УжНУ вул. Університетська, 6а в м. Ужгород" | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | планова | 2019-07-08 | 2019-07-17 | № 170 від 08.07.2019 | _ | _ | _ | _
7 | Фізична особа | "Господарська споруда (гараж)" вул. Загорська, 11 (прибудинкова територія) в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-22 | 2019-08-02 | № 173 від 22.07.2019 | № 127 від 02.08.2019 | _ | _ | _
8 | Фізична особа | «Реконструкція з розширенням банківської установи під офісно-житлові приміщення» по вул. Льва Толстого, 27а м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | планова | 2019-07-22 | 2019-08-02 | № 174 від 22.07.2019 | № 129 від 02.08.2019 | _ | _ | _
9 | Фізична особа | «Будівництво господарської будівлі на власній земельній ділянці» по вул. Снігурського, 3б в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-24 | 2019-07-31 | № 175 від 24.07.2019 | _ | _ | _ | _
10 | Фізична особа | "Будівництво індивідуального житлового будинку по вул. Загорська, б/н в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-29 | 2019-08-06 | № 178 від 29.07.2019 | № 134 від 06.08.2019 | _ | _ | _
11 | Інформація відсутня | Влаштування комори у під"їзді №1 багатоквартирного житлового будинку № 20 по вул. Легоцького в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-29 | 2019-08-07 | № 181 від 29.07.2019 | _ | _ | _ | _
12 | Фізична особа | "Реконструкція нежитлової будівлі під будинок громадського призначення" по вул. Капушанській, 23а в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-30 | 2019-08-12 | № 182 від 30.07.2019 | № 147 від 12.08.2019 | _ | _ | _
13 | Фізична особа | "Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по вул. Швабська, 21 в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-30 | 2019-08-12 | № 183 від 30.07.2019 | № 148 від 12.08.2019 | від 12.08.2019 | від 12.08.2019 | № 88 від 20.08.2019
[10 empty] | від 12.08.2019 | від 12.08.2019 | № 89 від 20.08.2019
[10 empty] | від 12.08.2019 | від 12.08.2019 | № 90 від 20.08.2019
14 | ТОВ "УК ІНВЕСТМЕНТ" | "Будівництво торгового центру на власній земельній ділянці в м. Ужгород, пл. Поштова, 4 А" | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-30 | 2019-08-12 | № 184 від 30.07.2019 | № 146 від 12.08.2019 | _ | _ | _
15 | Фізична особа | "Реконструкція магазину під торгово-офісний центр" вул. Олександра Фединця, 23, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-31 | 2019-08-05 | № 193 від 31.07.2019 | № 130 від 05.08.2019 | _ | _ | _
16 | Фізична особа | "Будівництво індивідуального житлового будинку" по вул. Райдужна, 29 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-07-31 | 2019-08-01 | № 194 від 31.07.2019 | _ | _ | _ | _
17 | Фізична особа | "Реконструкція квартири №2 з розширенням за рахунок влаштування надбудови другого поверху по вул. Швабська, 17, кв. 2 в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-01 | 2019-08-14 | № 197 від 01.08.2019 | № 149 від 14.08.2019 | від 14.08.2019 | від 14.08.2019 | №91 від 20.08.2019
від 14.08.2019
18 | Фізична особа | "Капітальний ремонт магазину ритуальних послуг" по вул. Олександра Фединця, 8а в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-02 | 2019-08-08 | № 198 від 02.08.2019 | № 145 від 09.08.2019 | від 09.08.2019 | від 09.08.2019 | № 87 від 14.08.2019
від 09.08.2020
19 | Фізична особа | "Реконструкція індивідуального житлового будинку з розширенням та надбудовою другого поверху" по вул. С. Добоша, 8 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-05 | 2019-08-15 | № 199 від 05.08.2019 | № 150 від 15.08.2019 | від 15.08.2019 | від 15.08.2019 | № 92 від 23.08.2019
від 15.08.2019
[10 empty] | від 15.08.2019 | від 15.08.2019 | № 93 від 23.08.2019
від 15.08.2019
[10 empty] | від 15.08.2019 | від 15.08.2019 | № 94 від 23.08.2019
від 15.08.2019
20 | Інформація відсутня | "Реконструкція квартири №8 з розширенням за рахунок мансарди по вул. Капітульна, 23 в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-05 | 2019-08-15 | № 200 від 05.08.2019 | _ | _ | _ | _
21 | Фізична особа | "Перепланування квартири №5 в житловому будинку по пл. Корятовича, 5 в м. Ужгород (без втручання в несучі конструкції) | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-05 | 2019-08-16 | № 201 від 05.08.2019 | № 151 від 16.08.2019 | _ | _ | _
22 | Фізична особа | "Будівництво автомагазину з діагностичним центром та кафе" по вул. Перемоги, 145 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | планова | 2019-08-05 | 2019-08-16 | № 202 від 05.08.2019 | № 152 від 16.08.2019 | _ | _ | _
23 | ТОВ "СЕНАР" | "Реконструкція власної нежитлової будівлі під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по вул. Підгірній, 25 в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-05 | 2019-08-14 | № 204 від 05.08.2019 | _ | _ | _ | _
24 | Фізична особа | "Реконструкція власного підвального приміщення в будинку №7 на вул. Бращайків в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-08 | 2019-08-21 | № 205-1 від 08.08.2019 | _ | _ | _ | _
25 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "МАЛЬОВНИЧИЙ КУТОЧОК" | "Будівництво двох багатоквартирних житлових будинків (І черга секція 3, ІІ черга - секція 4) з вбудованими приміщеннями комерційного призначення" вул. Університетська - вул. Докучаєва, б/н, Закарпатська обл. | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-12 | 2019-08-16 | № 206 від 12.08.2019 | № 153 від 16.08.2019 | від 16.08.2019 | від 16.08.2019 | № 107 від 10.10.2019
[11 empty] | від 16.08.2019 | № 106 від 10.10.2019
[10 empty] | від 16.08.2019 | від 16.08.2019 | № 100 від 11.09.2019
[11 empty] | від 16.08.2019 | № 101 від 11.09.2019
[10 empty] | від 16.08.2019 | від 16.08.2019 | № 102 від 11.09.2019
[11 empty] | від 16.08.2019 | № 103 від 11.09.2019
26 | ТОВ "Бейбі Беррі" | "Станція технічного обслуговування автомобілів", вул. Урожайна, б/н, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-12 | 2019-08-21 | № 207 від 12.08.2019 | _ | _ | _ | _
27 | Фізична особа | "Реконструкція власної квартири №197 з розширенням за рахунок влаштування лоджії" по вул. Залізнична, 4/22, кв. 197 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-14 | 2019-08-22 | № 211 від 14.08.2019 | № 158 від 22.08.2019 | _ | _ | _
28 | Фізична особа | "Віконний проріз у підвальному приміщенні багатоквартирного житлового будинку по вул. Залізнична, 4/22 в м. Ужгород, Закарпатська обл." | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-14 | 2019-08-22 | № 212 від 08.07.2019 | № 159 від 22.08.2019 | _ | _ | _
29 | ТзОВ "ГРАНД-ОІЛ.ДК" | "Будівництво житлово-торговельного комплексу" по вул Возз'єднання (Слов'янська наб.), б/н, м. Ужгород, Закарпатська обл. | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-14 | 2019-08-23 | № 213 від 14.08.2019 | № 160 від 23.08.2019 | _ | _ | _
30 | Фізична особа | "Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення" по вул. Тиводара Легоцького, 78, 33, м. Ужгород, Закарпатська обл. | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-14 | 2019-08-20 | № 214 від 14.07.2019 | № 156 від 20.08.2019 | від 20.08.2019 | від 20.08.2019 | № 96 від 23.08.2019
від 20.08.2020
31 | Фізична особа | "Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення" по вул. Тиводара Легоцького, 78, 33, м. Ужгород, Закарпатська обл. | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-14 | 2019-08-20 | № 215 від 14.08.2019 | № 157 від 20.08.2019 | від 20.08.2019 | від 20.08.2019 | № 97 від 23.08.2019
від 20.08.2020
32 |  | вул. Гойди, б/н | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил |  |  |  | № 216 від 14.08.2019
33 | Фізична особа | "Будівництво торгово-житлового комплексу (вул. Марії Заньковецької, б/н) в м. Ужгород | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | планова | 2019-08-19 | 2019-08-30 | № 218 від 19.08.2019 | _ | _ | _ | _
34 | Фізична особа | "Будівництво багатоквартирного житлового будинку", мкрн. Боздош, м. Ужгород | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-20 | 2019-08-27 | № 221 від 20.08.2019 | № 162 від 27.08.2019 | від 27.08.2019 | від 27.08.2019 | № 98 від 02.09.2019
від 27.08.2019
35 | Фізична особа | "Реконструкція житлового будинку під аптеку" по вул. Минайська, 26, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-20 | 2019-08-22 | № 222 від 20.08.2019 | № 159/1 від 22.08.2019 | _ | _ | _
36 | ТОВ "ПОМ-НІМ" | "Будівництво автомагазину на земельній ділянці постійного користування" по вул. Проектна, 1а, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-20 | 2019-08-22 | № 223 від 20.08.2019 | _ | _ | _ | _
37 | Фізична особа | Реконструкція індивідуального житлового будинку за рахунок добудови приміщень по вул. Перемоги, 6, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-22 | 2019-09-04 | № 224 від 20.08.2019 | № 165 від 04.09.2019 | від 04.09.2019 | від 04.09.2019 | № 105 від 08.10.2019
від 04.09.2019
38 | Фізична особа | Квартира 7а та суміжне приміщення горища по вул. Корзо, 10, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-27 | 2019-09-05 | № 225 від 27.08.2019 | № 166 від 05.09.2019 | _ | _ | _
39 | Фізична особа | "Реконструкція власної квартири № 5б в м. Ужгород по вул. Корзо, 10, з розширенням в об'ємі існуючого над квартирою горища" по вул. Корзо, 10, кв. 5б, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-27 | 2019-09-05 | № 226 від 27.08.2019, № 227 від 27.08.2019, | № 167 від 05.09.2019 | від 05.09.2019 | від 05.09.2019 | № 104 від 24.09.2019
від 05.09.2019
40 | Фізична особа | "Реконструкція будівлі автозаправочної станції літ.Ї під складські приміщення та будівництво автозаправочно-побутових та складських приміщень по вул. О. Блистіва, 20, в м. Ужгород (І-ша, ІІ-га, ІІІ-тя, ІV-та черги)" по вул. О . Блистіва, 20, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-27 | 2019-08-28 | № 228 від 27.08.2019 | № 163 від 28.08.2019 | _ | _ | _
41 | Фізична особа | "Реконструкція власної нежитлової будівлі під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по вул. Підгірній, 25 в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-08-28 | 2019-09-03 | № 229 від 27.08.2019 | № 164 від 03.09.2019 | від 03.09.2019 | від 03.09.2019 | № 99 від 09.09.2019
від 03.09.2019
42 | Фізична особа | "Будівництво житлово-офісної будівлі" по вул. Вузька, 13, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | планова | 2019-09-02 | 2019-09-13 | № 230 від 02.09.2019 | № 168 від 13.09.2019 | _ | _ | _
43 | Громадська організація "Об'єднання осіб з інвалідністю-Допомога" | Будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом (будівля А); Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Возз'днання, б/н (Слов'янська набережна), 0 | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-03 | 2019-09-13 | № 231 від 03.09.2019 | _ | _ | _ | _
44 | Громадська організація "Об'єднання осіб з інвалідністю-Допомога" | Будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом (будівля Б); Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Возз'днання, б/н(Слов'янська набережна), 0 | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-03 | 2019-09-13 | № 232 від 03.09.2019 | _ | _ | _ | _
45 | _ | Влаштована комора у під’їзді № 1 багатоквартирного житлового будинку № 20 по вул. Т. Легоцького, В м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-09 | 2019-09-13 | № 233 від 09.09.2019 | _ | _ | _ | _
46 | Фізичні особи | Реконструкція квартири № 2 з розширенням за рахунок мансарди по вул. Капітульна, 23, в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-11 | 2019-09-23 | № 235 від 11.09.2019 | _ | _ | _ | _
47 | Фізична особа | Реконструкція квартири № 4 по вул. Загорська, 11, в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-11 | 2019-09-20 | № 236 від 11.09.2019 | _ | _ | _ | _
48 | Фізична особа | Реконструкція частини будівлі по вул. Минайська, 16«а», в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-16 | 2019-09-25 | № 238 від 16.09.2019 | _ | _ | _ | _
49 | ЖБК "По Климпуша" | «Будівництво багатоквартирних житлових будинків по вул. Дмитра Климпуша, поз. 1 в м. Ужгороді (блок 4)» по вул. Дмитра Климпуша, поз. 1 в м. Ужгород, | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | планова | 2019-09-16 | 2019-09-27 | № 239 від 16.09.2019 | № 174 від 27.09.2019 | _ | _ | _
50 | ТОВ "Прага-Уж" | "Реконструкція з надбудовою частини готельного комплексу (тераси під пивоварний бар (Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Верховинська, 38"а")" по вул. Верховинська, 38"а", м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-16 | 2019-09-19 | № 240 від 16.09.2019 | № 169 від 19.09.2019 | _ | _ | _
51 | ТОВ "Велл" | "Будівництво адміністративної та сладської будівель" по вул. Верховинська, 2а, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-16 | 2019-09-19 | № 242 від 16.09.2019 | _ | _ | _ | _
52 | Фізична особа | "Реконструкція власної квартири №8 з розширенням за рахунок влаштування мансардних приміщень" по вул. Анкудінова, 28, кв. 8 м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-18 | 2019-09-23 | № 243 від 18.09.2019 | № 171 від 23.09.2019 | _ | _ | _
53 | ФОП Гозда М.Ю. | "Будівництво двох багатоквартирних житлових будинків (І черга секція 3, ІІ черга - секція 4) з вбудованими приміщеннями комерційного призначення" вул. Університетська - вул. Докучаєва, б/н, Закарпатська обл. | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-23 | 2019-10-01 | № 243/1 від 23.09.2019 | № 175 від 01.10.2019 | _ | _ | _
54 | Релігійна громада Місцевої Християнської Євангельської Церкви "Живого Бога" | «Реконструкція з розширенням будівлі пекарні», по вул. Олександра Грибоєдова, 5а, м. Ужгород, Закарпатська обл., | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-25 | 2019-10-07 | № 244 від 25.09.2019 | № 178 від 07.10.2019 | _ | _ | _
55 | Фізична особа | «Реконструкція власної квартири з надбудовою мансардного поверху (без зміни геометричних розмірів)» по вул. Добрянського, 17, кв. 1а, в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-25 | 2019-10-03 | № 246 від 25.09.2019 | _ | _ | _ | _
56 | Компанія "Скорпіо інвестментс (А.В.) ЛТД" | "Будівництво багатофункціонального комплексу" вул. Підгірна, 8,10, 12, м. Ужгород | СС1/СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-25 | 2019-09-27 | № 247 від 25.09.2019 | _ | _ | _ | _
57 | Фізична особа | "Реконструкція власного автосервісу" по вул. Підградська, 27а, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-25 | 2019-10-08 | № 248 від 25.09.2019 | _ | _ | _ | _
58 | ТОВ "Бейбі-Беррі" | «Будівництво станції технічного обслуговування», по вул. Урожайна, 40, м. Ужгород, | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-30 | 2019-10-08 | № 249 від 30.09.2019 | № 179 від 08.10.2019 | _ | _ | _
59 | Фізична особа | «Реконструкція нежитлової будівлі під будинок громадського призначення (Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Капушанська, 23А)» по вул. Капушанська, 23А, в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-30 | 2019-10-10 | № 250 від 30.09.2019 | № 183 від 10.10.2019 | _ | _ | _
60 | ТОВ "Велл" | "Будівництво адміністративної та сладської будівель" по вул. Верховинська, 2а, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-09-30 | 2019-10-04 | № 251 від 30.09.2019 | № 176 від 04.10.2019 | _ | _ | _
61 | ТОВ "Праймінвестмент" | «Реконструкція діючого бетонного заводу з влаштуванням додаткового обладнання для виготовлення мінеральних сумішей (асфальтобетону)» по вул. Промислова, 5 в м. Ужгород, | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | планова | 2019-09-30 | 2019-10-11 | № 252 від 30.09.2019 | № 184 від 11.10.2019 | _ | _ | _
62 | Фізична особа | "Реконструкція власного нежитлового приміщення (колишня квартира № 1) під магазин непродовольчих товарів з влаштуванням входу з вулиці" по вул. Гагаріна, 20, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-01 | 2019-10-10 | № 253 від 01.10.2019 | № 181 від 10.10.2019 | _ | _ | _
63 | Фізичні особи | "Будівництво 39-квартирного житловго будинку по вул. Собранецька, 150а, м. Ужгород" вул. Собранецька, 150а, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-03 | 2019-10-10 | № 256 від 03.10.2019 | № 182 від 10.10.2019 | _ | _ | _
64 | Фізична особа | Реконструкція квартири № 4 по вул. Загорська, 11, в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-07 | 2019-10-16 | № 257 від 07.10.2019 | _ | _ | _ | _
65 | Фізична особа | «Реконструкція квартир № 1 та № 2 з розширенням за рахунок горища над власними квартирами під три окремі квартири» по вул. Другетів, 60, кв. 1, 2 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-07 | 2019-10-18 | № 258 від 07.10.2019 | № 186 від 18.10.2019 | _ | _ | _
66 | Фізична особа | "Будівництво багатоквартирного житлового будинку" по вул. Університетській, 12б, м. Ужгород | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-07 | 2019-10-09 | № 259 від 07.10.2019 | № 180 від 09.10.2020 | від 09.10.2019 | від 09.10.2020 | № 109 від 15.09.2019
від 09.10.2020
67 | Компанія "Скорпіо інвестментс (А.В.) ЛТД" | "Будівництво багатофункціонального комплексу" вул. Підгірна, 8,10, 12, м. Ужгород | СС1/СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-09 | 2019-10-15 | № 260 від 09.10.2019 | _ | _ | _ | _
68 | Фізична особа | "Капітальний ремонт магазину ритуальних послуг" по вул. Олександра Фединця, 8а в м. Ужгород | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-09 | 2019-10-15 | № 261 від 09.10.2019 | _ | _ | _ | _
69 | Громадська організація "Об'єднання осіб з інвалідністю-Допомога" | «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом (будівля А)» вул. Возз’єднання, б/н (Слов’янська набережна), м. Ужгород | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-15 | 2019-10-28 | № 262 від 15.10.2019 | № 189 від 28.10.2019 | _ | _ | _
70 | Громадська організація "Об'єднання осіб з інвалідністю-Допомога" | «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом (будівля Б)» вул. Возз’єднання, б/н (Слов’янська набережна), м. Ужгород | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-15 | 2019-10-28 | № 263 від 15.10.2019 | № 190 від 28.10.2019 | _ | _ | _
71 | ТОВ "Бодрог" | «Будівництво торгового центру з трансформаторною підстанцією та демонтажем існуючих споруд по вул. 8 Березня, 48 у м. Ужгород» за адресою: вул. 8 Березня, 48, м. Ужгород | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | планова | 2019-10-15 | 2019-10-28 | № 264 від 15.10.2019 | № 191 від 28.10.2019 | _ | від 28.10.2019 | № 112 від 04.11.2019
№ 113 від 04.11.2019
72 | Фізична особа | "Реконструкція існуючого горища будівлі поліклінічного відділення Ужгородської МДКЛ з надбудовою одного поверху на мансарди під офісні приміщення" вул. Гошовського, 4, прим. 1, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-15 | 2019-10-25 | № 265 від 15.10.2019 | № 195 від 29.10.2019 | _ | _ | _
[6 empty] | 2019-10-28 | 2019-10-29 | № 281 від 28.10.2019
73 | Фізична особа | «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення на місці нежитлової будівлі (колишня СЕС) в межах існуючої лінії забудови по Київській наб.4, в м. Ужгород» по Київській наб.4, в м. Ужгород, | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-16 | 2019-10-29 | № 267 від 16.10.2019 | № 193 від 29.10.2019 | _ | _ | _
74 | Фізична особа | "Реконструкція будівлі спального корпусу №3 під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по вул. Кошицька, 30-В в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-17 | 2019-10-30 | № 268 від 17.10.2019 | _ | _ | _ | _
75 | Фізична особа | Реконструкція квартири № 2 з розширенням за рахунок влаштування надбудови другого поверху по вул. Швабська, 17, кв. 2, в м. Ужгород, | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-17 | 2019-10-25 | № 269 від 17.10.2019 | _ | _ | _ | _
76 | Фізична особа | «Реконструкція виставочного залу-магазину з розширенням» вул. Олександра Фединця, 20 «А», м. Ужгород, | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-17 | 2019-10-25 | № 270 від 17.10.2019 | № 188 від 25.10.2019 | _ | _ | _
77 | Фізична особа | «Реконструкція з розширенням торгово-офісного приміщення», пр. Свободи, буд. 28/3, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-17 | 2019-10-29 | № 271 від 17.10.2019 | № 192 від 29.10.2019 | _ | _ | _
78 | Фізична особа | «Будівництво індивідуального житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення» вул. Баб’яка, буд. 7, 6, м. Ужгород, | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-17 | 2019-10-29 | № 272 від 17.10.2019 | № 194 від 29.10.2020 | від 29.10.2019 | від 29.10.2019 | № 111 від 04.11.2019
від 29.10.2019
79 | Фізична особа | Реконструкція частини будівлі по вул. Минайська, 16«а», в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-21 | 2019-10-31 | № 273 від 17.10.2019 | _ | _ | _ | _
80 | Фізична особа | "Реконструкція власного автосервісу" по вул. Підградська, 27а, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-21 | 2019-10-25 | № 274 від 21.10.2019 | _ | _ | _ | _
81 | Фізична особа | «Будівництво комерційно-житлового комплексу» вул. Гойди, б/н, кадастровий №2110100000:03:001:0015, м. Ужгород | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-21 | 2019-10-30 | № 275 від 21.10.2019 | № 196 від 30.10.2019 | від 30.10.2019 | від 30.10.2019 | № 114 від 06.11.2019
82 | Фізична особа | Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення вул. Тиводара Легоцького, 78,33, м. Ужгород, | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-21 | 2019-10-30 | № 276 від 21.10.2019 | № 197 від 30.10.2019 | від 30.10.2019 | від 30.10.2019 | № 115 від 06.11.2019
83 | Фізична особа | Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення вул. Тиводара Легоцького, 78,33, м. Ужгород, | СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-21 | 2019-10-30 | № 278 від 21.10.2019 | № 198 від 30.10.2019 | від 30.10.2019 | від 30.10.2019 | № 116 від 06.11.2019
84 | Компанія "Скорпіо інвестментс (А.В.) ЛТД" | "Будівництво багатофункціонального комплексу" вул. Підгірна, 8,10, 12, м. Ужгород | СС1/СС2 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-23 | 2019-10-30 | № 279 від 23.10.2019 | № 199 від 30.10.2019 | від 30.10.2019 | від 30.10.2019
[10 empty] | від 30.10.2019 | від 30.10.2019
від 30.10.2019
85 | Фізичні особи | Реконструкція квартири № 2 з розширенням за рахунок мансарди по вул. Капітульна, 23, в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2019-10-23 | 2019-10-30 | № 280 від 23.10.2019 | _ | _ | _ | _