## Лист1
Інформація про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міської ради з 01 січня 2020 по 31 грудня 2020 року
№ | Замовник будівництва | Назва об'єкта будівництва та його місце розташування | Клас наслідків | Предмет здійснення заходу державного контролю | Вид перевірки | Дата початку | Дата закінчення | Направлення на перевірку (№, дата) | Акт перевірки (№, дата) | Припис (дата) | Протокол (дата) | Постанова (№, дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Фізична особа | Будівля під. Літ. А та літ. Б по вул. Собранецька в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-09 | 2020-01-15 | № 1 від 09.01.2020 | _ | _ | _ | _
2 | Фізична особа | "Реконструкція існуючого горища будівлі поліклінічного відділення Ужгородської МДКЛ з надбудовою одного поверху та мансарди під офісні приміщення" по вул. В. Гошовського, 4, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-11 | 2020-01-27 | № 2 від 11.01.2020 | _ | _ | _ | _
3 | ТОВ "СЕНАР" | "Реконструкція власної нежитлової будівлі під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по вул. Підгірній, 25 в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-11 | 2020-01-17 | № 3 від 11.01.2020 | _ | _ | _ | _
4 | ТзОВ "АТБ-Маркет" | "Будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів" по вул. Українській, 58 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-14 | 2020-01-24 | № 5 від 14.01.2020 | № 7 від 24.01.2020 | від 24.01.2020, від 24.01.2020 | від 24.01.2020 | № 19 від 10.02.2020
5 | Фізична особа | Будівництво індивідуального житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами по вул. Гленца, 6 в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-14 | 2020-01-24 | № 8 від 14.01.2020 | № 6 від 24.01.2020 | _ | від 24.01.2020 | № 5 від 30.01.2020
6 | Інформація відсутня | Будівництво по вул.Попова, 10 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-14 | 2020-01-23 | № 11 від 14.01.2020 | _ | _ | _ | _
7 | Фізична особа | "Реконструкція квартир №22 та №21 з об'єднанням та розширенням за рахунок підвального приміщення по вул. Легоцького, 21 в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-17 | 2020-01-28 | № 14 від 17.01.2020 | № 9 від 28.01.2020 | від 28.01.2020 | від 28.01.2020 | № 8 від 31.01.2020
від 28.01.2020
8 | Фізична особа | "Влаштований проріз у приміщенні спільного користування" по вул. Лучкая, 16 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-20 | 2020-01-29 | № 15 від 20.01.2020 | № 10 від 29.01.2020 | від 29.01.2020 | від 29.01.2020 | № 18 від 07.02.2020
від 29.01.2020
9 | ЖБК "ОЗЕРНИЙ КРАЙ" | "Будівництво господарських будівель" по вул. Єньківській, б/н в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-20 | 2020-01-30 | № 16 від 20.01.2020 | № 11 від 30.01.2020 | від 30.01.2020 | від 30.01.2020 | № 16 від 05.02.2020
[10 empty] | від 30.01.2020 | від 30.01.2020 | № 17 від 05.02.2020
10 | Фізична особа | "Будівництво торгово-офісного комплексу" по вул. Швабській, 49 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-20 | 2020-01-31 | № 17 від 20.01.2020 | _ | _ | _ | _
11 | Фізична особа | "Будівництво торгово-офісних приміщень (завершення будівництва) по вул Перемоги, 6а в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-21 | 2020-02-03 | № 18 від 21.01.2020 | _ | _ | _ | _
12 | Фізична особа | "Реконструкція будівлі під літ. Б, В, Г під торгово-офісну будівлю" по вул. Підградській, 40 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-21 | 2020-01-27 | № 19 від 21.01.2020 | _ | _ | _ | _
13 | Фізична особа | "Реконструкція існуючого горища будівлі поліклінічного відділення Ужгородської МДКЛ з надбудовою одного поверху та мансарди під офісні приміщення" по вул. В. Гошовського, 4, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-23 | 2020-01-27 | № 20 від 23.01.2020 | № 8 від 27.01.2020 | від 27.01.2020 | від 27.01.2020 | № 12 від 31.01.2020
[10 empty] | від 27.01.2020 | від 27.01.2020 | № 11 від 31.01.2020
[10 empty] | від 27.01.2020 | від 27.01.2020 | № 10 від 31.01.2020
[11 empty] | від 27.01.2020 | № 9 від 31.01.2020
14 | ТОВ "Дім" | "Перебудова власних будівель на власній земельній ділянці по вул. Швабській, 22 під торгово-офісний центр" в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-27 | 2020-02-07 | № 21 від 27.01.2020 | № 14 від 07.02.2020 | _ | _ | _
15 | Фізична особа | "Реконструкція кв. №2 під салон краси" по вул. Фединця, 32 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-27 | 2020-02-04 | № 22 від 27.01.2020 | № 12 від 04.02.2020 | від 04.02.2020 | від 04.02.2020 | № 20 від 17.02.2020
[11 empty] | від 04.02.2020 | № 21 від 17.02.2020
16 | Фізична особа | "Реконструкція індивідуального житлового будинку з розширенням за рахунок добудови приміщень", вул. Перемоги, 6 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-28 | 2020-02-07 | № 25 від 28.01.2020 | _ | _ | _ | _
17 | Фізична особа | Квартира №33 по вул. Докучаєва, 25 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-28 | 2020-02-06 | № 26 від 28.01.2020 | _ | _ | _ | _
18 | Фізична особа | "Реконструкція індивідуального житлового будинку з розширенням та надбудовою другого поверху в м. Ужгород по вул. Добоша, 8" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-01-29 | 2020-02-10 | № 27 від 29.01.2020 | № 15 від 10.02.2020 | _ | _ | _
19 | Фізична особа | "Будівництво торгово-житлового комплексу" по вул. Собранецька, 90 в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-02-03 | 2020-02-12 | № 28 від 03.02.2020 | _ | _ | _ | _
20 | Фізична особа | "Реконструкція індивідуального житлового будинку з влаштуванням приміщень комерційного призначення на першому поверсі" по вул. Бестужева-Рюміна, 7 в м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-02-04 | 2020-02-17 | № 29 від 04.02.2020 | № 17 від 17.02.2020 | _ | _ | _
21 | Фізична особа | "Будівництво індивідуального гаражу за адресою м. Ужгород, вул. Гвардійська, 32а, поз. 19" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-02-04 | 2020-02-17 | № 30 від 04.02.2020 | № 18 від 17.02.2020 | _ | _ | _
22 | Фізична особа | "Реконструкція квартири №4 з виділенням в окреме будинковолодіння (без забудови земельної ділянки) по вул. С. Добоша, 15 в м. Ужгороді" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-02-04 | 2020-02-17 | № 31 від 04.02.2020 | № 19 від 17.02.2020 | _ | _ | _
23 | Фізична особа | "Реконструкція індивідуального житлового будинку" по вул. Жатковича, 40 в м. Ужгороді" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-02-04 | 2020-02-14 | № 32 від 04.02.2020 | № 16 від 14.02.2020 | від 14.02.2020 | від 14.02.2020 | _
24 | Фізична особа | "Реконструкція індивідуального житлового будинку та господарських будівель і споруд з влаштуванням вбудованих приміщень стоматологічного кабінету" по вул. Погорєлова, 24 в м. Ужгороді" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-02-05 | 2020-02-18 | № 34 від 05.02.2020 | № 22 від 18.02.2020 | _ | _ | _
25 | Фізична особа | "Будівництво будівлі операторської для відкритої автостоянки по вул. Митрака, 10 в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-02-05 | 2020-02-18 | № 36 від 05.02.2020 | № 23 від 18.02.2020 | _ | _ | _
26 | Фізична особа | "Будівництво медичного центру" вул. Грибоєдова, 25, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-02-06 | 2020-02-19 | № 38 від 06.02.2020 | № 25 від 19.02.2020 | _ | _ | _
27 | Фізична особа | "Реконструкція житлових квартир №1 та №5 під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по вул. Собранецька, 42 в м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-02-10 | 2020-02-21 | № 40 від 10.02.2020 | _ | _ | _ | _
28 | ТОВ "Ремонтсервіс-4" | "Будівництво багатоквартирних житлових будинків з паркінгом" вул. Легоцького, 64б, 64а, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-02-11 | 2020-02-20 | № 41 від 11.02.2020 | № 26 від 20.02.2020 | _ | _ | _
29 | Фізична особа | "Реконструкція нежитлової будівлі під офісну з вбудованим кафе" наб. Слов'янська, 13, м. Ужгород | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | позапланова | 2020-02-13 | 2020-02-19 | № 42 від 13.02.2020 | № 24 від 19.02.2020 | _ | _ | _
30 | Фізична особа | "Будівництво торгово-офісної будівлі по вул. Ф.Тіхого, 13 А, Д, м. Ужгород" | СС1 | Дотримання вимог у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм стандартів і правил | планова | 2020-02-17 | 2020-02-28 | № 45 від 17.02.2020 | № від 28.02.2020 | _ | _ | _