ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) ### ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 1.; 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); Роменська района державна адміністрація Сумської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету); 04057936 (код за ЄДРПОУ). 2.; 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); Роменська района державна адміністрація Сумської області (найменування відповідального виконавця); 04057936 (код за ЄДРПОУ). 3.; 0217610 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); 7610 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); 0411 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету); Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету); 18313200000 (код бюджету)...

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
| --- | --- |
| 1 | Підтримка та залучення суб’єктів господарювання до формування державної регуляторної політики у сфері підприємництва в районі |

5. Мета бюджетної програми – створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
| --- | --- |
| 1 | Впровадження нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності; забезпечення вільного доступу підприємців до інформації органів місцевого самоврядування стосовно питань впровадження регуляторної політики |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |
| гривень |  |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки на проведення районного конкурсу «Кращий підприємець року» | 5000,00 |  | 5000,00 | 4470,00 |  | 4470,00 | -530,00 |  | -530,00 |
| 2 | Надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами суб’єктам підприємництва | 100000,00 |  | 100000,00 | 85963,50 |  | 85963,50 | -14036,50 |  | -14036,50 |
|  | Усього | 105000,00 |  | 105000,00 | 90433,50 |  | 90433,50 | -14566,50 |  | -14566,50 |
| Відхилення виникло в зв’язку економією коштів на оплату канцтоварів та часткову компенсацію відсотків за кредитами суб’єктам підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Районна програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2020 роки | 105000,00 |  | 105000,00 | 90433,50 |  | 90433,50 | -14566,50 |  | -14566,50 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | гривень | кошторис | 5000,00 |  |  | 5000,00 | 4470,00 |  |  |  | 4470,00 | -530,00 |  | -530,00 |  |
|  | Обсяг видатків для надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами суб’єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам) | гривень | кошторис | 100000,00 |  |  | 100000,00 | 85963,50 |  |  |  | 85963,50 | -14036,50 |  | -14036,50 |  |
| Відхилення виникло в зв’язку економією коштів на оплату канцтоварів та часткову компенсацію відсотків за кредитами суб’єктам підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | од. | звітність установ | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Кількість суб’єктів підприємництва, яким планується надати часткову компенсацію сплачених відсотків за кредитами | од. | звітність установ | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Відхилення виникло в зв’язку економією коштів на оплату канцтоварів та часткову компенсацію відсотків за кредитами суб’єктам підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу | гривень | розрахунок | 5000,00 |  |  | 5000,00 | 4470,00 |  |  |  | 4470,00 | -530,00 |  | -530,00 |  |
|  | Середній обсяг часткової компенсації відсотків за кредитами суб’єктам підприємництва | гривень | розрахунок | 33333,0 |  |  | 33333,0 | 28654,5 |  |  |  | 28654,5 | -4678,5 |  | -4678,5 |  |
| Відхилення виникло в зв’язку економією коштів на оплату канцтоварів та часткову компенсацію відсотків за кредитами суб’єктам підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання заходів | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. На протязі 2020 року відбулася економія коштів на придбання канцтоварів та часткову компенсацію відсотків за кредитами суб’єктам підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Голова |  |  |  |  | _______________________ (підпис) |  |  |  |  |  | _________Денис ВАЩЕНКО___________ (ініціали та прізвище) |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер |  |  |  |  | _______________________ (підпис) |  |  |  |  |  | _________Людмила СОРОКА_________ (ініціали та прізвище) |  |  |  |  |  |