## 1
Інформація по КП "Теплоенерго" щодо цільового використання бюджетних коштів, затверджених планом використання у бюджетному процесі, з урахуванням змін
|  |  |  | станом на |  | 2019-11-01 | року
КПКВК/КЕКВ | Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін) | Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.) | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.) | Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.) | Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн.) | Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн.) | Відхилення фактичних показникив від планових (грн.) (7 - 8 = 9) | Пояснення причин відхилення | Заходи міської цільової програми
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1216020/ 2610 | Реструктиризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія) | 2136352 | 178029 | 0 | 8 | 1780294 | 1424234.56 | 356059.44 | Відхилення виникло за рахунок того, що запланована сума за вересень та жовтень не була профінансована з місцевого бюджету станом на 01.11.2019 р. | Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія)
1216020/ 2610 | Поворотня фінансова підтримка діяльності КП "Теплоенерго" на погашення заборгованості перед ПАТ "КВБЗ" | 30000000 | 487357.37 | 0 | 9 | 23848129.31 | 23360771.94 | 487357.37 | В лютому місяці було взято та зареєстровано фінансових зобов'язань 15 040 000,00 грн., з яких станом на 30.08.2019 було сплачено 13 360 771,94 грн.. Станом на 22.10.19 р., кредиторська заборгованість по фінансовим зобов'язанням складає 1 679 228,06 грн., так як після реєстрації забов'язань в ГУДКСУ м. Кременчук були внесені зміни до помісячного плану асигнуваннь, а саме перенесення планових помісячних асигнувань 2019 року. Відхилення виникло так як сума не була профінансована з місцевого бюджету за жовтень станом на 01.11.2019 р. | Фінансова підтримка діяльності на погашення заборгованості перед ПАТ "КВБЗ" на умовах повернення до 01.12.2019
1216020/ 2610 | Придбання труб для заміни аварійних ділянок мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання | 3500000 | 0 | 0 | 2 | 3500000 | 2783224.07 | 716775.93 | Відхилення виникло, так як сума не була профінансована станом на 01.11.2019 р. | Придбання труб для заміни аварійних ділянок мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання
1216020/ 2610 | Розробка енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчука | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | Відхилення виникло, так як договір ще не підписано з обох сторін та знаходиться в процесі доопрацювання | Розробка енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчука
1216020/ 2610 | Виконання забов'язань, які виникли у 2018 році та не були профінансовані, на оплату послуг з ремонту та повірки загальнобудинкових теплових приладів обліку | 56944.2 | 56944 | 0 | 0 | 56944.2 | 0 | 56944.2 | Відхилення виникло так як сума не була профінансована з місцевого бюджету у жовтні 2019 року. | Погашення забов'язань за 2018 рік
1216020/ 2610 | Виконання забов'язань, які виникли у 2018 році та не були профінансовані, по розробці енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчука | 199999.8 | 0 | 0 | 0 | 199999.8 | 0 | 199999.8 | Відхилення фактичних показників виникло, так як запланована сума на червень 2019 року не була профінансована з місцевого бюджету станом на 01.11.2019 р. | Погашення забов'язань за 2018 рік
1216020/2610 | Виплата заробітної плати | 13707343 | 4449899.28 | 5199900 | 6 | 13707343 | 13707343 | 0 | Сума була повністю профінансована з місцевого бюджету станом на 01.11.2019 р. та використана на виплату заробітної плати та виплату єдиного соціального внеску. | Витрати по заробітній плати та нарахування єдиного соціального внеску
1216020/2610 | Поповнення обігових коштів (на технічне обслуговування авто) | 15400 | 0 |  | 1 | 15400 | 15386.34 | 13.66 | Залишок утворився, так як оплата здійснюється чітко вказаних сум в рахунках та актах виконаних робіт за надану послугу підрядником. | Послуга по технічному обслуговуванню автомобілів
1216020/2610 | Поповнення обігових коштів (на оплату електроенергії) | 1070443 | 619742 |  |  | 719742 |  | 719742 | Відхилення виникло так як сума не була профінансована з місцевого бюджету у жовтні 2019 року. | Оплата електроенергії
1216020/2611 | Оцінка реального теплового навантаження житлового масиву Раківка м. Кременчука | [6 empty] | 0 |  | Послуга предпроектной оцінки
1216020 | разом: | 51186482 | 5791971.65 | 5199900 | 26 | 44327852.31 | 41290959.91 | 3036892.4
1216090/ 2610 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука 2018 року | 116040 | 0 | 0 | 1 | 116040 | 115973.2 | 66.8 | Залишок утворився, так як оплата здійснюється чітко вказаних сум в рахунках та накладних за отриманий товар. | Паливно-мастильні матеріали
1216090/ 2611 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука 2018 року | 225680 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1216090 | разом: | 341720 | 0 | 0 | 1 | 116040 | 115973.2 | 66.8
1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на проектування та виконання робіт по реконструкції котелень з заміною котлів | 11750000 | 200000 | 0 | 7 | 10750000 | 7569000 | 3181000 | Відхилення утворилось, так як підрядником ще виконуються роботи, тому акти виконаних робіт не були надані на оплату. Враховуючи вищевикладене у КП "Теплоенерго" в жовтні 2019 році не виникло потреби у фінансуванні з місцевого бюджету в розмірі 200 000,00 грн. А сума 2 981 000,00 не була профінансована за вересень 2019 року. | Внески у статутний капітал
1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на проектування та виконання робіт по заміні димових труб котелень | 6311000 | 1300000 | 500000 | 5 | 6311000 | 5011000 | 1300000 | Відхилення утворилось, так як підрядником ще виконуються роботи та акти виконаних робіт не були надані на оплату в сумі 169 109,74 грн., а на суму 1 1130 890,26 грн. не було укладено договір. Враховуючи вищевикладене у КП "Теплоенерго" в жовтні 2019 році не виникло потреби у фінансуванні з місцевого бюджету в розмірі 1 300 000,00 грн. | Внески у статутний капітал
1217670/ 3210 | Внески до статуного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію інженерних вводів системи опалення з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії житлових будинків | 2000000 | 1983098 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | Узв'язку з початком опалювального сезону 2019-2020 рр. встановлення лічильників унеможливлюється з технічних причин, тому згідно листа № 08-07/1738 від 22.10.2019р. КП "Теплоенерго" зняло суму потреби на фінансування з місцевого бюджету в розмірі 2000 000,00 грн. | Внески у статутний капітал
1217670/ 3212 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію існуючої теплової мережі у мікрорайоні Раківка міста Кременчука з виносом та заміною ділянки трубопроводів від тепломережі до існуючої ТК 1/1 | 1206814 | 1106814 | 0 | 1 | 1206814 | 100000 | 1106814 | Відхилення утворилось, так як сума не була профінансована з місцевого бюджету станом на 22.10.2019 р. Кошти були використані на оплату послуги - розробки проектно-кошторисної документації згідно договору №14 від 25.02.2019р. з ТОВ "Боруда" в сумі 79 941,49 грн. | Внески у статутний капітал
0
0
0
0
0
1217670 | разом: | 21267814 | 4589912 | 500000 | 13 | 20267814 | 12680000 | 7587814
Всього: |  | 72796016 | 10381883.65 | 5699900 | 40 | 64711706.31 | 54086933.11 | 10624773.2
Директор | [7 empty] | В.М. Одношевний
Виконала, Максимова,0972452867