СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ

| 03.08.2021 |  | № 31-ОД |
| --- | --- | --- |

Про організаційні заходи з проведення «HempFest»

На виконання Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 18.06.2021 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки», протокольного доручення за результатами наради при тимчасово виконуючому обов’язки голови Сумської обласної державної адміністрації Савченку Т.Г. з питань підготовки та проведення етнічно-фольклорного аграрного фестивалю «HempFest» 07-08 серпня 2021 року в с. Сад Сумського району від 27.07.2021

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів з проведення етнічно-фольклорного аграрного фестивалю «HempFest» 07-08 серпня 2021 року в с. Сад Сумського району (додається).

2. Затвердити кошторис витрат на облаштування сцени та святкове оформлення місця проведення етнічно-фольклорного аграрного фестивалю «HempFest», виготовлення сувенірної продукції у сумі 100 000 (сто тисяч) гривень (додається).

3. Заступнику начальника управління бухгалтерського обліку, економічного аналізу та розвитку сільських територій – начальникові відділу бухгалтерського обліку та фінансово-кредитного забезпечення – головному бухгалтеру Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації Ніколаєнко Н.М. профінансувати витрати згідно із затвердженим кошторисом за рахунок коштів обласного бюджету.

4. Затвердити форму реєстрації учасників семінар-наради у форматі «круглого столу» (додається).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту	Олександр МАСЛАК

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

03.08.2021 № 31-ОД

ПЛАН ЗАХОДІВ

з проведення етнічно-фольклорного аграрного фестивалю «HempFest»

07-08 серпня 2021 року в с. Сад Сумського району

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготовлення програм проведення етнічно-фольклорного аграрного фестивалю «HempFest» та семінар-наради у форматі «круглого столу»; оголошень про фестиваль для розміщення на веб-порталі та в групах Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації; довідкової інформації про галузь коноплярства та фестиваль; листів на районні державні адміністрації, асоціації, Департаменти сусідніх областей для участі керівників та зацікавлених осіб | до 04.08.2021 | Клименко М.О. Червяк Л.М. |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. | Забезпечення святкового оформлення місця проведення етнічно-фольклорного аграрного фестивалю «HempFest» з використанням символіки фестивалю: Підготовка договору з виконавцем по облаштуванню сцени, в тому числі: технічне забезпечення звуковим обладнанням: - акустична система (8 шт.) - підсилювач (2 шт.) - системний процесор (1 шт.) - активна акустична топова система (4 шт.) - мікшерний пульт (1 шт.) - мультикор (1 шт.) - мікрофон (6 шт.) - мікрофонні стійки (2 шт.) - комплект комутаційний (1 шт.) - силова шафа (1 шт.) технічне забезпечення сценічним обладнанням: - сценічні металоконструкції (комплекс 6х4 м) (24 м2) - задник сцени (24 м2) - лебідки для даху (4 шт.) - крипильні матеріали (комплект) - сходинки (2 шт.) - дах (24 м2) технічне забезпечення світловим обладнанням - голови динамічні (16 шт.) - LED – прибори (8 шт.) - силова шафа 32 А (1 шт.) - програма керування світлом (1 шт.) - комунатаційний комплект (1 шт.) Дизайнерські послуги з оформлення та виготовлення фотозони, FOOD зони: - дерев’яний стенд з подіумом, оснащений додатковим стилізованим декором та світлом - столики для FOOD зони Дизайнерські послуги з оформлення, виготовлення, встановлення табличок, надписів, стендів та презентаційних поверхонь для демонстрації продукції з конопель - куб з надписом Welcome Hemp Fest - таблички з назвами зон фестивалю - надпис HEMP FEST 2021 | до 05.08.2021 | Клименко М.О. Червяк Л.М. |
| 3. | Замовлення та підготовка договору на виготовлення промоційного комплекту з логотипом фестивалю для учасників семінар-наради у форматі «круглого столу» у кількості 50 комплектів, з таким набором товарів: - брендова еко-сумка - брендована паперова папка формату А4 з кутовим клапаном - брендований блокнот формату А5 - ручка кулькова - олія конопляна в скляній пляшці, 200 мл - протеїн конопляний шоколадний в дой-пак пакеті, 200 г - насіння конопель очищене в дой-пак пакеті, 250 г - Омега-Мікс, зернова суміш в дой-пак пакеті, 250 г - мило конопляне, 60 г - брошура тематична формату А5 | до 05.08.2021 | Червяк Л.М. Ніколаєнко Н.М. |
| 4. | Забезпечення фінансування заходів проведення етнічно-фольклорного аграрного фестивалю «HempFest» | У рамках бюджетного законодав-ства | Ніколаєнко Н.М. |
| 5. | Підготовка запрошень та попереднє формування списків учасників семінар-наради у форматі «круглого столу» 08.08.2021 | 06.08.2021 | Клименко М.О. |
| 6. | Проведення реєстрації учасників семінар-наради у форматі «круглого столу» з врученням промоційного комплекту з логотипом фестивалю | 08.08.2021 | Касян О.І. |

Директор Департаменту	Олександр МАСЛАК

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

03.08.2021 № 31-ОД

КОШТОРИС

видатків на проведення етнічно-фольклорного аграрного

фестивалю «HempFest»

07-08 серпня 2021 року в с. Сад Сумського району

| № з/п | Стаття витрат | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Облаштуванню сцени, в тому числі: | 45 000,00 |
|  | технічне забезпечення звуковим обладнанням: - акустична система (8 шт.) - підсилювач (2 шт.) - системний процесор (1 шт.) - активна акустична топова система (4 шт.) - мікшерний пульт (1 шт.) - мультикор (1 шт.) - мікрофон (6 шт.) - мікрофонні стійки (2 шт.) - комплект комутаційний (1 шт.) - силова шафа (1 шт.) |  |
|  | технічне забезпечення сценічним обладнанням: - сценічні металоконструкції (комплекс 6х4 м) (24 м2) - задник сцени (24 м2) - лебідки для даху (4 шт.) - крипильні матеріали (комплект) - сходинки (2 шт.) - дах (24 м2) |  |
|  | технічне забезпечення світловим обладнанням - голови динамічні (16 шт.) - LED – прибори (8 шт.) - силова шафа 32 А (1 шт.) - програма керування світлом (1 шт.) - комунатаційний комплект (1 шт.) |  |
| 2 | Дизайнерські послуги з оформлення та виготовлення фотозони, FOOD зони: | 4 330,00 |
|  | - дерев’яний стенд з подіумом, оснащений додатковим стилізованим декором та світлом |  |
|  | - столики для FOOD зони |  |
| 3 | Дизайнерські послуги з оформлення, виготовлення, встановлення табличок, надписів, стендів та презентаційних поверхонь для демонстрації продукції з конопель | 10 400,00 |
|  | - куб з надписом Welcome Hemp Fest |  |
|  | - таблички з назвами зон фестивалю |  |
|  | - надпис HEMP FEST 2021 |  |
| 4 | Виготовлення промоційного комплекту з логотипом фестивалю для учасників семінар-наради у форматі «круглого столу» у кількості 50 комплектів, з таким набором товарів: | 40 000,00 |
|  | - брендова еко-сумка |  |
|  | - брендована паперова папка формату А4 з кутовим клапаном |  |
|  | - брендований блокнот формату А5 |  |
|  | - ручка кулькова |  |
|  | - олія конопляна в скляній пляшці, 200 мл |  |
|  | - протеїн конопляний шоколадний в дой-пак пакеті, 200 г |  |
|  | - насіння конопель очищене в дой-пак пакеті, 250 г |  |
|  | - Омега-Мікс, зернова суміш в дой-пак пакеті, 250 г |  |
|  | - мило конопляне, 60 г |  |
|  | - брошура тематична формату А5 |  |

Директор Департаменту	Олександр МАСЛАК