## план
№ з/п	Вид / та суб’єкт прийняття	Назва	Цілі прийняття	Кінцева дата розробки	Структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв’язку, відповідальний за розробку	Посилання на місце оприлюднення	Примітка
1	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про затвердження Національного плану нумерації України	Необхідність перегляду та вдосконалення Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23 листопада 2006 року № 1105, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2006 року за № 1284/13158, визначена завданням 3 Плану заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 1189-р	І квартал	ДЕК	https://cip.gov.ua/ua/news/proyekt-nakazu-pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-numeraciyi-ukrayini
2	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку	Розробка зумовлена необхідністю виконання вимог пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про телекомунікації» щодо повноважень центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку визначати вимоги щодо рівня якості телекомунікаційних послуг	І квартал	ДЕК	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-nakazu-administraciyi-derzhavnoyi-sluzhbi-specialnogo-zv-yazku-ta-zakhistu-informaciyi-ukrayini-pro-zatverdzhennya-vimog-shodo-rivnya-yakosti-poslug-rukhomogo-mobilnogo-zv-yazku-1	ВИКОНАНО
3	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету	Розробка зумовлена необхідністю виконання вимог пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про телекомунікації» щодо повноважень центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку визначати вимоги щодо рівня якості телекомунікаційних послуг	IV квартал	ДЕК	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-nakazu-administraciyi-derzhavnoyi-sluzhbi-specialnogo-zv-yazku-ta-zakhistu-informaciyi-ukrayini-pro-zatverdzhennya-vimog-shodo-rivnya-yakosti-poslug-iz-peredavannya-danikh-i-dostupu-do-internetu
4	Постанова Кабінету Міністрів України	Про внесення змін до Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах	Розробка проєкту акта зумовлена необхідністю виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 30 серпня 2017 року № 254 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня 2017 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 13 лютого 2017 року № 32»	І квартал	ДЗІ	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-postanovi-pro-vnesennya-zmin-do-pravil-zabezpechennya-zakhistu-informaciyi-v-informaciinikh-telekomunikaciinikh-ta-informaciino-telekomunikaciinikh-sistemakh-ta-viznannya-takoyu-sho-vtratila-chinnist-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-12-kvitnya-2002-r-522	ВИКОНАНО
5	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про затвердження Порядку передачі екстрених викликів за скороченим телефонним номером 102 в телекомунікаційній мережі загального користування	Розробка проєкту акта зумовлена необхідністю виконання пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 673-р «Деякі питання врегулювання прийому Національною поліцією екстрених викликів за скороченим телефонним номером 102	IІІ квартал	ДЕК	https://cip.gov.ua/ua/news/pro-zatverdzhennya-poryadku-peredachi-ekstrenikh-viklikiv-za-skorochenim-telefonnim-nomerom-102-v-telekomunikaciinii-merezhi-zagalnogo-koristuvannya	ВИКЛЮЧЕНО
6	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про затвердження умов до Типового договору та Типового договору про взаємодію між операторами телекомунікацій та Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України	Проєкт акта розробляється з метою встановлення правил взаємодії операторів телекомунікацій з Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України та врегулювання між собою організаційно-технічних питань у взаємовідносинах в умовах спільної роботи в складі системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами загального користування України	IV квартал	ДЕК	https://cip.gov.ua/ua/news/1povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-nakazu-administraciyi-derzhavnoyi-sluzhbi-specialnogo-zv-yazku-ta-zakhistu-informaciyi-ukrayini-pro-zatverdzhennya-tipovogo-dogovoru-pro-vzayemodiyu-operatora-telekomunikacii-z-nacionalnim-centrom-operativno-tekhnichnogo-upravlinnya-merezhami-telekomunikacii
7	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про затвердження Основних вимог до форм і строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України	Проєкт акта розробляється з метою створення для Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій передумов завчасного опрацювання можливості використання мереж та/або засобів телекомунікацій в умовах надзвичайних ситуацій (у тому числі при кібератаках на системи управління телекомунікаційними мережами) та в умовах надзвичайного і воєнного стану	IV квартал	ДЕК	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-nakazu-administraciyi-derzhavnoyi-sluzhbi-specialnogo-zv-yazku-ta-zakhistu-informaciyi-ukrayini-pro-zatverdzhennya-form-podannya-informaciyi-do-nacionalnogo-centru-operativno-tekhnichnogo-upravlinnya-merezhami-telekomunikacii
8	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про затвердження Технічних вимог до основних технічних засобів системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України	Проєкт акта розробляється з метою забезпечення надійності роботи та підвищення ефективності використання функціональних елементів і технічних засобів системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами у звичайних умовах мирного часу, в умовах надзвичайних ситуацій (у тому числі при кібератаках на системи управління телекомунікаційними мережами) та в умовах надзвичайного і воєнного стану	IІ квартал	ДЕК	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-nakazu-administraciyi-derzhavnoyi-sluzhbi-specialnogo-zv-yazku-ta-zakhistu-informaciyi-ukrayini-pro-zatverdzhennya-tekhnichnikh-vimog-do-osnovnikh-tekhnichnikh-zasobiv-sistemi-operativno-tekhnichnogo-upravlinnya-telekomunikaciinimi-merezhami	ВИКОНАНО
9	Постанова Кабінету Міністрів України	Деякі питання проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури	Проєкт акта розробляється з метою виконання частини третьої статті 6 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» щодо впровадження системи незалежного аудиту інформаційної безпеки та абзацу четвертого пункту 1 Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 22.11.2019 (протокол № 66)	ІV квартал	ДДК	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-deyaki-pitannya-provedennya-nezalezhnogo-auditu-informaciinoyi-bezpeki-na-ob-yektakh-kritichnoyi-infrastrukturi_2
10	Постанова Кабінету Міністрів України	Про затвердження Протоколу спільних дій основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки, суб’єктів кіберзахисту та власників (розпорядників) об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та під час попередження, виявлення, припинення кібератак та кіберінцидентів, а також при усуненні їх наслідків	Розробка проєкту акта зумовлена необхідністю виконання пункту 1 частини другої статті 8 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», підпункту “г” підпункту 3 пункту 2 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.2016 «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 13.02.2017 № 32, та пункту 2 Плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 155-р	IV квартал	Департамент кіберзахисту	Проєкт буде оприлюднено на офіційному вебсайті Держспецзв’язку	ВИКЛЮЧЕНО
11	Постанова Кабінету Міністрів України	Деякі питання інформаційного обміну про інциденти кібербезпеки між суб’єктами забезпечення кібербезпеки	Розробка проєкту акта зумовлена необхідністю виконання пункту 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» та абзацу четвертого підпункту 2 пункту 2 Рішення РНБО України від 10.07.2017 «Про стан виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 13 лютого 2017 року № 32», введеного в дію Указом Президента України від 30.08.2017 № 254	ІІІ квартал	Департамент кіберзахисту	Проєкт буде оприлюднено на офіційному вебсайті Держспецзв’язку	ВИКЛЮЧЕНО
12	Закон України	Про внесення змін до Закону України «Про Національну систему конфіденційного зв’язку»	Розробка проекту акта зумовлена необхідністю виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню».	ІV квартал	ДПЗ	Проєкт буде оприлюднено на офіційному вебсайті Держспецзв’язку	ВИКЛЮЧЕНО
13	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про внесення змін до наказу Адміністрації Держспецзв’язку від 29.09.2016 № 600 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг Головним управлінням та підрозділами урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»	Приведення у відповідність згідно з іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес в Україні	IV квартал	ДЕК	Проєкт буде оприлюднено на офіційному вебсайті Держспецзв’язку
14	Постанова Кабінету Міністрів України	Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям»	Проєкт акта розробляється з метою приведення у відповідність із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну систему конфіденційного зв’язку» (пункт 6 цього Плану)	ІV квартал	ДПЗ	Проєкт буде оприлюднено на офіційному вебсайті Держспецзв’язку	ВИКЛЮЧЕНО
15	Постанова Кабінету Міністрів України	Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації міжвідомчого обміну інформацією в Національній системі конфіденційного зв’язку»	Проєкт акта розробляється з метою приведення постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 303 «Деякі питання організації міжвідомчого обміну інформацією в Національній системі конфіденційного зв’язку» у відповідність із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну систему конфіденційного зв’язку» (пункт 6 цього Плану)	ІV квартал	ДПЗ	Проєкт буде оприлюднено на офіційному вебсайті Держспецзв’язку	ВИКЛЮЧЕНО
16	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про внесення змін до Положення про порядок розроблення, виробництва та уведення в експлуатацію засобів криптографічного захисту службової інформації, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзвязку від 22.04.2008 № 82/ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.05.2008 за № 418/15109	Проєкт акта розробляється у зв’язку з набранням чинності з 01.01.2022 Технічного регламенту засобів криптографічного захисту інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 991	ІV квартал	ДЗІ	Оприлюденню не підялгає	ВИКОНАНО
17	Закон України	Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку та Національної телекомунікаційної мережі	Проєктом акта передбачається внесення змін до законів України «Про Національну систему конфіденційного зв’язку» та «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» з метою створення правових основ функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку та Національної телекомунікаційної мережі в умовах використання новітніх технологій	ІV квартал	ДПЗ	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakikh-zakoniv-ukrayini-shodo-funkcionuvannya-nacionalnoyi-sistemi-konfidenciinogo-zv-yazku-ta-nacionalnoyi-telekomunikaciinoyi-merezhi
18	Постанова Кабінету Міністрів України	Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1519 «Про затвердження Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям»	Розробка проекту акта зумовлена необхідністю приведення постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1519 «Про затвердження Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям» у відповідність до актів законодавства, що регулюють функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку	ІV квартал	ДПЗ	Проєкт буде оприлюднено на офіційному вебсайті Держспецзв’язку
19	Постанова Кабінету Міністрів України	Порядок здійснення електронного документообігу в спеціальних інформаційно-комунікаційних системах	Розробка проєкту акта зумовлена необхідністю нормативного врегулювання електронного документообігу інформації з обмеженим доступом в спеціальних інформаційно-комунікаційних системах	ІV квартал	ДПЗ	Проєкт буде оприлюднено на офіційному вебсайті Держспецзв’язку
20	Наказ Адміністрації Держспецзвязку	Про внесення змін до граничних тарифів на послуги конфіденційного зв’язку	Розробка проекту акта зумовлена необхідністю перегляду та актуалізації переліку послуг конфіденційного зв’язку та розмірів тарифів	ІV квартал	ДПЗ	Проєкт буде оприлюднено на офіційному вебсайті Держспецзв’язку
21	Постанова Кабінету Міністрів України	Про затвердження Порядку передачі, збереження і доступу до резервних копій інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів	Розробка проєкту акта зумовлена необхідністю виконання підпункту 2 пункту 1 Рішення РНБО України від 10.07.2017 «Про стан виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 13 лютого2017 року № 32», введеного в дію Указом Президента України від 30.08.2017 № 254	Протягом 3-ьох місяців з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України»	Департамент кіберзахисту	Проєкт буде оприлюднено на офіційному вебсайті Держспецзв’язку
22	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про затвердження Переліку послуг Національної телекомунікаційної мережі	Проєкт акта розробляється на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі»	Протягом 3-ьох місяців з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі»	ДПЗ	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-nakazu-administraciyi-derzhspeczv-yazku-pro-zatverdzhennya-pereliku-poslug-nacionalnoyi-telekomunikaciinoyi-merezhi	ВИКЛЮЧЕНО
23	Постанова Кабінету Міністрів України	Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги Національної телекомунікаційної мережі	Проєкт акта розробляється на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі»	І квартал / (протягом 3-ьох місяців після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 / № 1358 «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі»)	ДПЗ	Проєкт буде оприлюднено на офіційному вебсайті Держспецзв’язку	ВИКЛЮЧЕНО
24	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 16 травня 2007 року № 87	Розробляється з метою упорядкування законодавства з питань здійснення державного контролю за станом технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури	I квартал	ДДК	https://cip.gov.ua/ua/news/proyekt-nakazu-administraciyi-derzhspeczv-yazku-pro-viznannya-takim-sho-vtrativ-chinnist-nakazu-administraciyi-derzhavnoyi-sluzhbi-specialnogo-zv-yazku-ta-zakhistu-informaciyi-ukrayini-vid-16-travnya-2007-roku-87	ВИКОНАНО

25	Постанова Кабінету Міністрів України	Про затвердження Порядку надання послуг Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів	Розробка проєкту акта зумовлена необхідністю нормативного врегулювання порядку надання послуг Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів відповідно до абзацу третього пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2021 № 94 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів»	IІ квартал / (протягом 3-ьох місяців після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2021 № 94 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів»	ДЦТ	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-poslug-nacionalnogo-centru-rezervuvannya-derzhavnikh-informaciinikh-resursiv
26	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про затвердження вимог до засобів криптографічного захисту інформації, які призначені для захисту таємної інформації, яка не становить державної таємниці, та конфіденційної інформації в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери їх управління, військових формуваннях, які створені відповідно до закону, при її використанні в інформаційно-телекомунікаційних системах	Розробка проєкту акта зумовлена необхідністю виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2021 № 92 «Питання забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»	IІ квартал / (у тримісячний строк з дати набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2021 № 92 «Питання забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»	ДЗІ	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-nakazu-administraciyi-derzhspeczv-yazku-pro-zatverdzhennya-vimog-do-zasobiv-kriptografichnogo-zakhistu-informaciyi-priznachenikh-dlya-zakhistu-tayemnoyi-informaciyi-yaka-ne-stanovit-derzhavnoyi-tayemnici-ta-konfidenciinoyi-informaciyi
27	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про затвердження Технічних вимог до мереж рухомого (мобільного) зв’язку України та технічних засобів телекомунікацій щодо моніторингу та фільтрації трафіку	Проєкт акта розробляється з метою запобіганню несанкціонованому втручанню в роботу та/або використанню телекомунікаційних мереж на виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2017 № 45158/1/1-17 до листа заступника Секретаря Ради національної безпеки та оборони України / від 10.02.2017 № 2030/16-06/2-17	ІІІ квартал	ДЕК	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-nakazu-administraciyi-derzhavnoyi-sluzhbi-specialnogo-zv-yazku-ta-zakhistu-informaciyi-ukrayini-pro-zatverdzhennya-tekhnichnikh-vimog-do-merezh-rukhomogo-mobilnogo-zv-yazku-ukrayini-i-tekhnichnikh-zasobiv-telekomunikacii-shodo-monitoringu-ta-filtraciyi-trafiku
28	Постанова Кабінету / Міністрів України	Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355	Розробка проєкту акта зумовлена необхідністю виконання доручення Прем’єр-міністра України від 19.01.2021 № 1042/1/1-21 до Закону України «Про електронні комунікації» в частині приведення актів Уряду у відповідність із зазначеним Законом	IV квартал	ДЕК	https://cip.gov.ua/ua/news/proyekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-24-travnya-2017-r-355
29	Постанова Кабінету / Міністрів України	Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812	Розробка проєкту акта зумовлена необхідністю виконання доручення Прем’єр-міністра України від 19.01.2021 № 1042/1/1-21 до Закону України «Про електронні комунікації» в частині приведення актів Уряду у відповідність із зазначеним Законом	IV квартал	ДЕК	Проєкт буде оприлюднено на / офіційному вебсайті Держспецзв’язку
30	Постанова Кабінету / Міністрів України	Про внесення змін до Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах	Проєкт акта розробляється з метою приведення Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373, у відповідність до актів законодавства з питань захисту інформації та кібербезпеки, а також з метою належного виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.07.2017 «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 13 лютого 2017 року № 32», введеного в дію Указом Президента України від 30.08.2017 № 254	IV квартал	ДЗІ	Проєкт буде оприлюднено на / офіційному вебсайті Держспецзв’язку
31	Наказ Адміністрації Держспецзв’язку	Про затвердження Технічних вимог до телефонних мереж загального користування щодо взаємоз’єднання та взаємодії мереж з різними технологіями обробки, комутації і перенесення сигналів»	Розробка проєкту акта зумовлена необхідністю виконання підпункту 2 пункту 3 Плану заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку на 2020 – 2022 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 1189, та з метою встановлення основних технічних вимог до телефонних мереж з різними технологіями обробки, комутації і перенесення сигналів та взаємодії їх між собою у складі телефонної мережі загального користування України	IV квартал	ДЕК	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-nakazu-administraciyi-derzhavnoyi-sluzhbi-specialnogo-zv-yazku-ta-zakhistu-informaciyi-ukrayini-pro-zatverdzhennya-tekhnichnikh-vimog-do-telefonnikh-merezh-zagalnogo-koristuvannya-shodo-vzayemoz-yednannya-ta-vzayemodiyi-merezh-z-riznimi-tekhnologiyami-obrobki-komutaciyi-i-perenesennya-signaliv
32	Постанова Кабінету Міністрів / України	Деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами загального користування в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану	Проєкт акта розробляється з метою приведення постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 № 812 «Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану» у відповідність із Законом України «Про електронні комунікації»	IІІ квартал	ДЕК	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-deyaki-pitannya-operativno-tekhnichnogo-upravlinnya-elektronnimi-komunikaciinimi-merezhami-zagalnogo-koristuvannya-v-umovakh-nadzvichainikh-situacii-nadzvichainogo-ta-voyennogo-stanu
33	Наказ / Адміністрації Держспецзв’язку	Про внесення змін до Положення про державну експертизу у сфері технічного захисту інформації	Розробка проєкту акта зумовлена необхідністю внесення змін до Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 16.05.2007 № 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за № 820/14087, що дозволить забезпечити підвищення якості виконання державної експертизи у сфері технічного захисту інформації	IV квартал	ДЗІ	https://cip.gov.ua/ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-nakazu-administraciyi-derzhavnoyi-sluzhbi-specialnogo-zv-yazku-ta-zakhistu-informaciyi-ukrayini-pro-zatverdzhennya-zmin-do-polozhennya-pro-derzhavnu-ekspertizu-u-sferi-tekhnichnogo-zakhistu-informaciyi