## Форма 3
Реєстр перевірок, проведених відділом державного архітектурно-будівельного контролю Павлоградської міської ради Дніпропетровської області з 01.01.2021по 31.03.2021р. | [18 empty] | Форма 3
(назва органу держархбудконтролю)
Інформація про перевірку | [9 empty] | Припис |  |  |  |  | Протокол |  |  | Постанова | [5 empty] | Примітка
№ п/п | Назва об’єкта та місце його розташування | Найменування суб'єкта містобудування (ЮО, ФОП, фізична особа - П.І.Б) | Вид перевірки (планова/ позапланова) | Підстава для проведення перевірки | №, дата направлення | ПІБ посадових осіб, що здійснювали перевірку | Строки перевірки | Дата складання акту | Результати проведеної перевірки (Порушення норм законодавчих актів (стаття згідно з законодавством)) | Дата складання припису | Вид припису (про усунення/про зупинення) | Строк усунення порушення (число, місяць, рік) | Відмітка про виконання припису (виконано/ невиконано) | Документ, що підтверджує виконання припису (акт позапланової перевірки із зазначенням дати, службова записка із зазначенням її реквізитів) | Дата складання протоколу | Вид протоколу (про адміністративне правопорушення/ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності) | Стаття згідно з якою порушник притягується до відповідальності | # |  |  | ##
[18 empty] | №, дата Постанови | Сума, грн. | Стан виконання, (сплачено/ знаходиться в ДВС/ оскаржено у суді) | №, дата Постанови | Сума, грн. | Стан виконання (сплачено/ знаходиться в ДВС/ оскаржено у суді)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Капітальний ремонт внутрідомової дороги по вул. Дніпровська, 563-565 | УКГтаБ | планова | план перевірок на ІІ кв. 2021 р. | 28/15-21 30.03.2021 | Головний та провідний спеціалісти відділу Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 01.04.2021 14.07.2021 | 2021-04-09 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги вул. Дніпровська, 551-553 | УКГтаБ | планова | план перевірок на ІІ кв. 2021 р. | 29/15-21 30.03.2021 | Головний та провідний спеціалісти відділу Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 12.04.2021 23.04.2021 | 2021-04-19 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -
3 | Нове будівництво складу сировини вул. Некрасова, 54 | ТОВ "ІК 2006" | планова | план перевірок на ІІ кв. 2021 р. | 32/15-21 01.04.2021 | Головний та провідний спеціаліст відділу Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 08.04.2021 21.04.2021 | 2021-04-13 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Реконсттрукція світлофорного обєкта на перехресті вулиць Полтавська та Дніпровська | УКГтаБ | планова | план перевірок на ІІ кв. 2021 р. | 30/15-21 30.03.2021 | Головний та провідний спеціаліст відділу Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 12.04.2021 23.04.2021 | 2021-04-19 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Будівництво будівлі вул. Добролюбова, 49 | Стрілець С.Б. | позапланова | перевірка виконання припису | 28/15-21 13.04.2021 | Головний та провідний спеціалісти відділу Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 18.04.2021 21.04.2021 | 2021-04-13 | пп4, абз,6 ч.1 ст 41 ЗУ "Про регулюв …...", абз.6, п.7 ПКМУ №553 | 2021-04-13 | про виконання припис у від 22.01.2021 р. | 2021-04-24 | лист про відтермінування проведення перевірки у звзяку з оформлення зем ділянки | лист від замосника про припинення буд робіт | 2021-04-13 | про усунення порушення вимог законодавства у сфері містоубдівноїдіяльності , буд норм стандартів і правил | пп4, абз,6 ч.1 ст 41 ЗУ "Про регулюв …...", ст 188/42 КУпАП | 2021-04-20 | 6800 | направлено на виконавчу службу ГУЮ в Дніпроп. Обл | - | - | - | -
6 | Будівництво автомийки на 6 постів вул. Дніпровська, 124-Г | Лисиченко Я.Г. Ягудіна Є.О. Гладкий С.С | позапланова | перевірка достовірності даних наведених у декларації | 33/15-21 05.04.2021 | Головний та провідний спеціалісти відділу Сафонік В.і., Курбатова О.М. | 05.04.2021 16.04.2021 | 2021-04-15 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Будівництво об"єкту вул. Дніпровська, 461, 463 | Лісова А.О. Воєвода Є.П. Лісовий В.В. | позапланова | самовільне будівництво | 34/15-21 07.04.2021 | Головний та провідний спеціалісти відділу Сафонік В.і., Курбатова О.М. | 12.04.2021 23.04.2021 | 2021-04-16 | ч.1 ст. 34 , ст 36 ЗУ "про регулюва містобуд…...", п. 13 ПКМУ №466 | 2021-04-15 | про зупинення буд робіт | 2021-06-15 | виконано | лист від 14.06.2021 від замовника про припинення буд робіт | 2021-04-15 | про адмін правопорушень | ст.96 ч.5 КУаАП | 2021-04-20 | 10200 | сплачено | - | - | - | -
8 | Реконструкція квартири № 107 ж/б № 11 вул. Комарова | Грошева Д.О. | позапланова | перевірка виконання припису від 26.02.2021 | 35/15-21 20.04.2021 | Головний та провідний спеціалісти відділу Сафонік В.і., Курбатова О.М. | 20.04.2021 30.04.2021 | 2021-04-23 | вимоги припису виконані | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Реконструкція балкону вул. Соборна, 54/6 | Терновий А.Є. | позапланова | самовільна реконструкція вул. Соборна, 54/6 | 36/15-21 26.04.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В. | 26.04.2021 12.05.2021 | 2021-04-28 | ч.1, ст. 34, ст 35 ЗУ "Про регулюв…….", п.13 ПКМУ № 466 | 2021-04-28 | про зупинення буд робіт | 2021-05-11 | виконано | акт № 17/15-21 від 12.03.2021 | 2021-05-14 | про адмін правопорушень | ч.5 ст.96 КУаАП | 2021-05-06 | 10200 | сплачено | - | - | - | -
10 | Реконструкція квартир № 17 та 18 будинку № 85 на вул. Соборна | Мирошниченко А. | планова | план перевірок на ІІ кв. 2021 р. | 37/15-21 30.04.2021 | начальник відділу Бондаренко О.В. та провідний спеціаліст Курбатова О.М. | 04.05.2021 15.05.2021 | 2021-05-14 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Будівництво недобудованого ж/б з господ будівлями провул. Хорошева, 1 | Демідас А.В. | планова | план перевірок на ІІ кв. 2021 р. | 28/15-21 31.04.2021 | Начальник відділу Бонгдаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 11.05.2021 21.05.2021 | 2021-05-20 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Реконструкція балкону вул. Соборна, 54/6 | Терновий А.Є. | позапланова | перевірка виконання припису | 29/15-21 07.05.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В. | 07.05.2021 14.05.2021 | 2021-05-14 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Будівництво торгово-виставкового центру з кафітерієм вул. Горького, 144 | Ліщінська Н.В. | планова | план перевірок на ІІ кв 2021 р. | 40/15-21 07.05.2021 | Начальник відділу Бонгдаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 17.05.2021 28.05.2021 | 2021-05-28 | буд роботи призупинені замовником | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | Реконструкція квартири № 16 ж/б 4 на вул. Будівельна | Алікінат Н.А. | планова | план первірок на ІІ квартал 2021 | 40\15-21 07.05.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 17.05.2021 26.05.2021 | 2021-05-28 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | Забудова території ринку "Новий" вул. Гагаріна, 7 | ТОВ "Корнер Лімітед" | позапланова | лист Кп ПВУ ВКГ від 11.05.2021 р. № 1090 | 41/15-21 21.05.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та провідний спеціаліст Курбатова О.М. | 24.05.2021 04.06.2021, 08.06.20231 | 08.06,2021 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Рреконструкція квартири № 105 ж/б № 28 на вул. Західнодонбаська | Кравчекно О.Б. | планова | план перевірок на ІІ кв. 2021 р. | 42/15-21 28.05.20231 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 01.06.2021 11.06.2021 | 2021-06-09 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | Будівництво світлофорного обєкта на перехресті вул. Горького та Центральна | УКГтаБ | планова | план перевірок на ІІ кв. 2021 р. | 43/15-21 02.06.2021 | головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 07.06.2021 18.06.2021 | 2021-06-16 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Реконструкція квартири №54 ж/б № 1/2 на вул. Підгірна | Іхсанов Р.Ф. Іхсанова О.І. | планова | план перевірок на ІІ кв. 2021р. | 44/15-21 02.06.2021 | головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 14.06.2021 25.06.2021 | 2021-06-23 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | реконструкція квартири № 2 ж/б 5 на вул. Т. Федорової | Іванова Л.Е. | планова | план перевіррок на ІІ кв. 2021 р. | 45/15-21 02.06.2021 | головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 16.06.2021 30.06.2021 | 2021-06-25 | без порушень | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | реконструкція кварти № 60 ж/б 16 на вул. Комарова | Корябіна А.І | позапланова | скарга | 46/15-21 15.06.2021 | головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 15.06.2021 30.06.2021 | субєкт містобудування відсутній | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | реконстукція квартири № 98 ж/б 12 на вул. Західнодонбаська | Нелдокус А.О. | позапланова | скарга | 47/15-21 15.06.2021 | головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 15.06.2021 30.06.2021 | 2021-06-24 | без порушень | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги вул. Гагаріна, 10 - вул. Балашовська, 14 | УКГтаБ | планова | план перевірок на ІІІ кв. 2021р. | 48/15-21 01.07.2021 | Начальник відділу та головний спеціаліст Бондаренко О.В. та Сафонік В.І. | 01.07.2021 14.07.2021 | 2021-07-14 | буд роботи не розпочаті | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | Реконструкція квартири на вул. Героїв України, 23/1 | Швець Л.В. | планова | план перевірок на ІІІ кв. 2021 р. | 49/15-21 15.07.2021 | Начальник відділу та головний спеціаліст Бондаренко О.В. та Сафонік В.І. | 05.07.2021 16.07.2021 | 2021-07-15 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | Реконструкція бульвару Корзацької Слави | Департамент ЖКГ та Б ДОДА | позапланова | достовірність даних | 50/15-21 12.07.2021 | Начальник відділу та головний спеціаліст Бондаренко О.В. та Сафонік В.І. | 14.07.2021 27.07.2021 | 2021-07-23 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | Будівництво адміністартивно-побутового комплексу вул. Терьошкіна, 9/1а | ТОВ "бетонярня Будмастер" | планова | план перевірок на ІІІ кв. 2021 р. | 51/15-21 12.07.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 19.07.2021 30.07.2021 | 2021-07-29 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | Будінвицтво ж/б № 44 на вул. Тиха | Ченцов М.В. | планова | плна перевірок на ІІІ кв. 2021 р. | 52/15-21 12.07.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 12.07.2021 23.07.2021 | 2021-07-22 | буд. роботи не розпочаті | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | Будівництво кафетерію з торгівельним залом вул. Дніпроовська, район зупинки Литмаш | Берко С.А. | планова | план перевірок на ІІІ кв. 2021 р. | 53/15-21 23.07.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 02.08.2021 13.08.2021 | 2021-08-13 | розпочаті буд роботи з демонтажу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | Реконструкція квартири № 45 на вул. Центральна, 19 | Безрук С.О. | планова | план перевірок на ІІІ кв. 2021 р. | 54/15-21 06.08.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 09.08.2021 20.08.2021 | 2021-08-20 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | Реконструкція квартири № 114 на вул. Комарова, 11 | Черкасова І.М. | планова | план перевірок на ІІІ кв. 2021 р. | 55/15-21 06.08.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний спеціаліст Сафонік В.І. | 16.08.2021 27.08.2021 | 2021-08-27 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | Будівництво КПП ТОВ "ЧКП" вул. Терьошкіна, 9 | ТОВ "ЧКП" | планоова | плна перевірок на ІІІ кв. 2021 р. | 56/15-21 90.08.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний спеціаліст Сафонік В.І. | 02.09.2021 15.09.2021 | 2021-09-10 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | Реконструкція 3-кімнатної квартири з метою розподілу на одно та двокімнатнуквартири вул. Миру, 63/11,12 | Середінов М.О. | планова | плна перевірок на ІІІ кв. 2021 р. | 57/15-21 02.09.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та провідний спеціаліст Курбатова О.М. | 13.09.2021 24.09.2021 | 2021-09-17 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | Спорудження будівель магазину вул. Грького, 157 | Третяк М.П. | позапланова | службова записка відділу МтаА виконкому | 58/15-21 09.09.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 13.09.2021 24.09.12021 | перенесена зза відсутності забудовника | перевірка перенесена | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | Будівництво ж/б № 19 на пров.Надрічний | Коновалова Л.Д. | планова | план перевірок на ІІІ кв. 2021р. | 59/15-21 16.09.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 20.09.2021 30.09.2021 | 2021-09-30 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | Будівництво ж/б з гаражем вул. Озерна, 2 | Симоненко Ю.К. | планова | план перевірок на ІІІ кв. 2021 р. | 60/15-21 01.10.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 04.10.2021 15.10.2021 | 2021-10-08 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | Будівництво торгівельно-виставкового центру вул. Горького, 156 | Комаро С.В. | планова | план перевіррок на ІІІ кв. 2021 р. | 61/15-21 13.10.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 18.10.2021 29.10.2021 | 2021-10-29 | п.5.3 ДБН А3.1-2016 "Організація будівельного виробництва" | 2021-10-29 | про усунення порушення | 2021-11-18 | виконано | 61/15-21п 24.11.2021 | 29.10.2021 №16 | про адмінправопорушення | ч.1 ст. 96 КУпАП | 13.11.2021 № 16 | 1700 | сплачено | - | - | - | -
36 | Спорудження будівельмагазину вуцл. Горького, 157 | Третяк М.П. | позапланова | лист відділу МтаА виконкому | 62/15-21 15.10.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 18.10.2021 29.10.2021 | 2021-10-29 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | Реконструкція квратири № 49 на вул. Балашовська, 11 | Бакай Л.О. | планова | план перевірок на ІІІ кв. 2021р. | 63/15-21 29.10.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 01.11.2021 12.11.2021 | 2021-11-12 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | Реконструкція квартири №2 на вул. Кравченка, 6 | Шанько О.С. | позапланова | лист КП "Муніципальна варта" | 64/15-21 02.11.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний спеціаліст Сафонік В.І. | 03.11..2021 16.11.2021 | 2021-11-04 | ч.5 ст. 96 КУпАП | 2021-11-04 | про усунення порушення | 2022-01-04 | виконано | - | 2021-11-04 | про адміправопорушення | ч.5 ст.96 КУаАП | 2021-11-10 | 10200 | сплачено | - | - | - | -
39 | Будівництво ж/б вул. Зарічна, 12 | Єлісєєва Т.В. | планова | план перевірон на ІІІ кв. 2021 р. | 65/15-21 12.11.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 15.11.2021 26.11.2021 | 2021-11-25 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | Будівництво торгововиставкового центру вул. Горького, 156 | Комар С.В. | позапланова | перевірка виконання припису | 66/15-21 18.11.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 18.11.2021 25.11.2021 | 2021-11-24 | вимони припису виконані | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | Реконструкція нежитвлого приміщення вул. Соборна, 16/83 | Абдула В.П. | позапланова | скарга, звернення горомадян | 67/15-21 06.12.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 06.12.2021 17.12.2021 | 2021-12-17 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | Будівництво станції технічного облсуговування автомобілів з автомийкою вул. Примислова, 1-з | ПП МПП фірма "ПВ-777" | планова | план перевірок на ІІІ кв. 2021 | 68/15-21 06.12.2021 | Начальник відділу Бондаренко О.В., та головний та провідний спеціаліст Сафонік В.І. та Курбатова О.М. | 06.12.2021 17.12.2021 | 2021-12-17 | без порушень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -