## Page1
Інформація про виконання програми за 2019, рік
1. Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки Рішення Київської міської ради "Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві у 2019-2021 роках" від 2018-12-18 № 470/6521
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)
2. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
Завдання: 1.1. Просування Києва як туристичного центру
1.1.1. Розробка маркетингової програми розвитку туризму в м. Києві |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП |  | 2019 | 500 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 120 | 0 |  |  | 120 | 0 |  | Виконано |  |  | Проведено закупівлю послуг (договір від 17.12.2019 № 30/2019) щодо розробки маркетингової стратегії для міста Києва. За результатом наданих послуг проведено аналіз поточної ситуації щодо маркетингових активностей в місті Києві, реалізації заходів щодо розвитку туризму в 2018, 2019 роках та планів на 2020, 2021 роки, а також аналіз міських
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | цільових програм розвитку туризму у мм. Львові та Одесі; проведені експертні інтерв’ю з учасниками туристичної сфери; вивчені сайти та інфополя по 6 столицях Європи; проведено аналіз брендів 7 обласних центрів України, експертних та оглядових матеріалів по українському та світовому туризму, а також аналіз 20 блогів туристів у провідних іноземних ЗМІ; здійснено SWOT-аналіз туристичної сфери міста Києва; розроблено «Маркетингову програму розвитку
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | туризму в м. Києві» та відповідні рекомендації щодо її подальшої реалізації.
1.1.2. Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 1200 |  | 0 |  | 1200 |  | 0 |  | 730 | 0 |  |  | 730 | 0 |  | Виконано |  |  | Проведено закупівлю послуг (договір від 20.05.2019 № 1-Т) з наповнення текстовим, фото та відео контентом туристичного порталу міста Києва (visitkyiv.travel) та соціальних мереж (Facebook та Instagram). В рамках закупівлі, також здійснювалось просування сторінок Управління в соціальних мережах. Робота виконувалася відповідно до календарного плану підписаного договору.
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
1.1.3. Просування туристичного потенціалу та бренду міста шляхом проведення PR-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях тощо), а саме: |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 40500 |  | 0 |  | 36500 |  | 4000 |  | 8988.1 | 0 |  |  | 7988.1 | 1000
1.1.3.1. Виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне |  | 2019, 2020, 2021 | 2500 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Не виконано |  |  | У 2018 році надруковано 10 тис. буклетів «KyivSafeandNice». Друк буклетів у 2019 році не було заплановано. При наявності фінансування та потреби друк буклетів буде
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | проводитися з 2020 року.
1.1.3.2. Організація реклами туристичних можливостей міста Києва |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-ін |  | 2019, 2020, 2021 | 9500 |  | 0 |  | 9500 |  | 0 |  | 3146.4 | 0 |  |  | 3146.4 | 0 |  | Виконано |  |  | Забезпечено рекламу туристичних можливостей м. Києва в інтернет ресурсах авіакомпанії Ryanair (21 червня - 29 липня 2019 р.), в тому числі поширення інформації (реклами) про відкриття нового рейсу до Києва, що дозволить підвищити впізнаваність бренду «Київ – місто, де все починається» та
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | формаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | збільшити туристичні потоки з європейських країн: Німеччини, Великобританії, Ірландії. Проведено рекламну кампанію туристичних можливостей м. Києва у міжнародних аеропортах України (аеропорти мм. Київ (Бориспіль, Термінал F), Харків, Львів, Одеса) та в аероекспресі Київ – Бориспіль – Київ.
1.1.3.3. Виготовлення промо-роликів, організація їх транслювання в засобах масової інформації України та/або світу |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне |  | 2019, 2020, 2021 | 7500 |  | 0 |  | 7500 |  | 0 |  | 120.5 | 0 |  |  | 120.5 | 0 |  | Виконано |  |  | В рамках закупівлі послуги «Виготовлення промо-роликів, організація їх транслювання в засобах масової інформації України та/або світу» (договір від 10.04.2019
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | №8/2019) забезпечено виготовлення промо-роликів про туристичні можливості столиці України (Kyiv City for Weekend) та про Чемпіонат світу з середньовічного бою у Древньому Києві Князівства Київська Русь «Парк Київська Русь» (16-19 травня 2019 року) з подальшим їх транслюванням в міжнародних аеропортах України (аеропорти мм. Київ (Бориспіль, Термінал F), Харків, Львів, Одеса) та в аероекспресі Київ – Бориспіль – Київ для здійснення промоції міста
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | Києва.
1.1.3.4. Участь в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва та/або організація відряджень, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями та/або організація відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організація відряджень, підготовка та проведення мистецьких, художніх та фото виставок за кордоном та/або організація відряджень |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 14500 |  | 0 |  | 13000 |  | 1500 |  | 4828.2 | 0 |  |  | 3828.2 | 1000 |  | Виконано |  |  | Взято участь у дев’яти міжнародних виставкових заходах, а саме: IMTM2019 (м. Тель Авів, Ізраїль, 12.02 13.02.2019); ITB Berlin 2019 (м. Берлін, Німеччина, 06.03 10.03.2019); UITT2019 «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ, Україна, 27.03–29.03.2019); Аrabian Travel Market Dubai 2019 (м. Дубай, ОАЕ, 28.04 01.05.2019); IMEX Frankfurt 2019 (м. Франкфурт, Німеччина, 21.05–23.05.2019); UITM2019 (м. Київ, Україна, 02.10-04.10.2019); ITB Asia 2019 (Singapore, 16.10-18.10.20
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | 19); World Travel Market London 2019 (м. Лондон, Великобританія, 5.11-6.11.2019); TT Warsaw 2019 (м. Варшава, Польща, 21.11-23.11.2019). Проведено презентацію туристичного потенціалу Києва у рамках виставок: International Fair of Tourism Belgrade Fair (м. Белград, Республіка Сербія, 20.02-23.02.2019); AITF 2019 – Азербайджанська міжнародна туристична виставка (м. Баку, Азербайджан, 04.04-06.04.2019). Також, проведено окремі презентаційні заходи щодо туристичного
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | потенціалу Києва (19.09 20.09.2019) у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (м. Лондон) та в Республіці Ірландія (м. Дублін) (договір від 18.04.2019 № 9/2019).
1.1.3.5. Організація відряджень з проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва, організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва, організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями, вивчення досвіду муніципального фінансового забезпечення туристичної сфери та/або організація відряджень |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський |  | 2019, 2020, 2021 | 6500 |  | 0 |  | 4000 |  | 2500 |  | 893.1 | 0 |  |  | 893.1 | 0 |  | Виконано |  |  | З метою всебічної промоції міста Києва як провідного туристичного центру світу через друковані та інтернет видання, в тому числі через соціальні мережі Facebook та Instagram, було організовано ряд рекламно-інформаційних прес-турів для представників туристичної
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | сфери та ЗМІ до міста Києва (для 23 осіб). Під час вищезазначених заходів представники туристичної сфери, провідні блогери та представники ЗМІ мали можливість ознайомитись з основними туристичними атракціями м. Києва, такими як: Національний музей історії України у Другій світовій війні, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Національний заповідник «Софія Київська», НСК «Олімпійський», Михайлівський Золотоверхий собор,
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | Київський національний зоопарк, Парк «Київська Русь», Національний ботанічний сад ім. М. Гришка, тощо. Проведено оглядові екскурсії центром м. Києва (Хрещатик, Майдан Незалежності, Поділ, Андріївський узвіз). Забезпечено харчування учасників рекламно-інформаційних прес-турів в провідних закладах харчування столиці України.
1.1.4. Організація та проведення конкурсів на кращий туристичний відеоролик про м. Київ |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської |  | 2019, 2020, 2021 | 500 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Не виконано |  |  | Захід не виконувався у зв'язку з відсутністю відповідного фінансування. Управління туризму та
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) неодноразово зверталося до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 06.02.2019 № 065/04-145, від 11.09.2019 №065/02-811), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (листи від 06.02.2019 № 065/04-143 та від 21.02.2019 №
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | 065/04-197) щодо збільшення фінансування
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | [6 empty] | 42700 |  | 0 |  | 38700 |  | 4000 |  | 9838.1 | 0 |  |  | 8838.1 | 1000
Завдання: 1.2.Розвиток подієвого та ділового туризму
1.2.1. Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій міста Києва |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 10500 |  | 0 |  | 10000 |  | 500 |  | 12000 | 0 |  |  | 0 | 12000 |  | Виконано |  |  | У столиці України проводилися різноманітні туристично-привабливі події відповідно до Щорічного єдиного календаря культурно-масових подій міста Києва (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2017 № 842). На офіційних туристичних он-лайн
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | ресурсах Києва (Facebook/VisitKyiv, Facebook/Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, www.visitkyiv.travel) здійснювалася інформаційна підтримка масштабних заходів та туристично-привабливих подій з метою популяризації та привернення до них уваги киян і гостей міста, а саме: Новий рік між двома дзвіницями (19.12.2018 14.01.2019); Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2019 (07.04.2019); XVI Міжнародний фестиваль документального кіно про
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | права людини Docudays UA-2019 (22.03 30.03.2019); Kyiv Food&Wine Festival (20.04–21.04.2019); Courage Bazaar (щомісяця); Kyiv Coffee Festival 2019 (20.04–21.04.2019); Moto Open Fest 2019 (18.05–19.05.2019); Kyiv Art week 2019 (20.05-26.05.2019); Kyiv City Swell (11.06–16.06.2019); Atlas Weekend (09.07–14.07.2019); U-Park (16.07–18.07.2019); Kyiv Tourism Forum 2019 (04.10.2019); Wizz Air Kyiv Marathon (05.10-06.10.2019); Level Up Vol.3 - семінар для гідів-екскурсо
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | водів (20.12-23.12.2019); Kyiv Tourism Awards 2019 (23.12.2019); Новий рік на Софійській площі та на Подолі – урочисті відкриття ялинки (19.12.2019) та інші. Також, з метою популяризації м. Києва, як туристичної дестинації, було презентовано мобільний додаток Touristl (08.06.2019).
1.2.2. Створення офіційного конвеншн-бюро міста, презентація ділового потенціалу столиці на міжнародній арені |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу |  | 2019, 2020, 2021 | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Виконано |  |  | Створено «Kyiv Convention Office» з розвитку ділового туризму на базі КП «Київський міський туристично інформаційний центр». Презентацію офісу ділового туризму проведено у
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | липні 2019 року в рамках конференції Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та представників туристичних компаній міста Києва «Екватор. Майбутнє VS Минуле».
1.2.3. Створення умов для розвитку сучасних видів туризму (у т. ч. весільного туризму, гастрономічного туризму тощо) |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 700 |  | 0 |  | 200 |  | 500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Виконано |  |  | В рамках підготовки до реалізації проєктів зі створення умов для розвитку сучасних видів туризму було проведено ряд зустрічей, нарад з учасниками туристичного ринку столиці. Проводилася робота щодо розвитку:
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | - велосипедного туризму (розроблення туристичної навігації велосипедним маршрутом через Труханів острів до парку «Муромець»); - гастрономічного туризму (проведення фам-трипів з метою популяризації української та інших світових кухонь серед іноземних відвідувачів столиці); - подієвого туризму (організація урочистих заходів з нагоди святкування Всесвітнього Дня туризму, в т.ч. безкоштовні екскурсії містом, забезпечення функціонування промо-локації VisitКуiv в
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | рамках Новорічно-різдвяної ярмарки на Софіївській площі та інше); - медичного туризму (20.06.2019 підписано меморандум про співпрацю з Громадською спілкою «Українська Асоціація Медичного Туризму» та розроблено «дорожню карту» з реалізації проєкту; 01.10.2019 взято участь у конференції в рамках 7 Міжнародної виставки з медичного туризму «МТЕС.Kyiv»).
1.2.4. Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КП "КМ "ТІЦ" |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської |  | 2019, 2020, 2021 | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0 |  | 1775.1 | 0 |  |  | 1775.1 | 0 |  | Виконано |  |  | Створено «Kyiv Convention Office» з розвитку ділового туризму на базі КП «Київський міський
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | туристично інформаційний центр». Презентацію офісу ділового туризму проведено у липні 2019 року в рамках конференції Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та представників туристичних компаній міста Києва «Екватор. Майбутнє VS Минуле». Велась організаційна робота щодо забезпечення діяльності Кінокомісії Києва, офіційної міської організації, яка
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | займається промоцією та пристосуванням Києва для виробництва аудіо-візуальних продуктів (кіно, реклама, музичні відеокліпи), а також надає консультаційні та інформаційні послуги у сфері виробництва та сприяє проведенню зйомок на території м. Києва. Управлінням туризму та промоцій спільно з відділом кінокомісії розроблено туристичний маршрут за локаціями зйомок серіалу «Чорнобиль» виробництва НВО.
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | [6 empty] | 14200 |  | 0 |  | 12200 |  | 2000 |  | 13775.1 | 0 |  |  | 1775.1 | 12000
Завдання: 2.1. Удосклналення туристичної інфраструктури
2.1.1. Облаштування пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку, зупинок туристично-екскурсійного транспорту в центрі міста, а саме: | [5 empty] | 2019, 2020, 2021 | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 199 | 0 |  |  | 199 | 0
2.1.1.1.Облаштування та обслуговування місць стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою біля пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний |  | 2019, 2020, 2021 | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 199 | 0 |  |  | 199 | 0 |  | Виконано |  |  | Здійснювався моніторинг облаштування та благоустрою основних туристичних маршрутів та локацій. Створено 14 нових та оновлено 20 функціонуючих зупинок туристично-екскурсійного транспорту в межах закупівлі послуг з облаштування та обслуговування місць паркування, стоянок і зупинок
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою (договір №27/2019 від 02.12.2019).
2.1.2.Стимулювання розвитку нових та модернізації наявних закладів розміщення ( в т.ч. малих) |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Виконано |  |  | З метою визначення якості послуг підприємств готельного господарства типу «хостел», створено робочу групу з оперативного визначення проблемних питань існування та якості послуг підприємств готельного господарства типу «хостел» на території м. Києва (наказ Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | міської державної адміністрації) від 03.09.2019 № 37). Здійснювались регулярні рейди по проблемним «хостелам» відповідно до окремого доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації М. Хонди від 04.10.2019 № 007-2091. Всього оглянуто 113 об’єктів у всіх 10 районах міста. Одночасно проводилась роз’яснювальна робота щодо сплати туристичного збору, безпеки киян та гостей міста, а також існування «хостелів» у житлових будинках.
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
2.1.3.Забезпечення основних туристичних місць навігацією та об’єктами санітарно-гігієнічного призначення, а саме: |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 5000 |  | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 713 | 0 |  |  | 713 | 0
2.1.3.1.Розвиток туристичної навігації містом (встановлення нових та/або оновлення існуючих інформаційних носіїв на державній та іноземних мовах різних форм) |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне |  | 2019, 2020, 2021 | 5000 |  | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 713 | 0 |  |  | 713 | 0 |  | Виконано |  |  | Упродовж 2019 року в рамках реконструкції парку «Володимирська гірка» за інвестиційні кошти створено туристичну навігацію біля пішохідно-велосипедного
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | мосту між Володимирською гіркою та аркою Дружби народів, на Алеї художників та в парку Володимирська гірка (встановлено 4 нових пілони, 4 нових стовпи з вказівниками напряму руху та розміщено вказівники на 4 існуючих стовпах за рахунок інвестиційних коштів). Проводилась координаційна робота щодо передачі на баланс Комунальному підприємству «Київський міський туристично-інформаційний центр» елементів туристичної навігації, що знаходяться в межах пішохідної алеї
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | до Андріївського узвозу, а також в межах об’єкту «Будівництво мостового пішохідного-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Печерському та Шевченківському районах. Також, було оновлено 123 об'єкти туристичної навігації (вказівники, пілони).
2.1.4.Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів, а саме: |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу |  | 2019, 2020, 2021 | 3500 |  | 0 |  | 3000 |  | 500 |  | 2244 | 0 |  |  | 1944 | 300
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan
2.1.4.1.Встановлення нових та забезпечення функціонування існуючих комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ ім. Сікорського" (Жуляни), на залізничному вокзалі, в центральній частині міста, Подолі тощо) |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 3500 |  | 0 |  | 3000 |  | 500 |  | 2244 | 0 |  |  | 1944 | 300 |  | Виконано частково |  |  | Протягом звітного періоду виконувалися організаційні заходи зі створення туристично-інформаційного центру (ТІЦ), розташування якого заплановано в адміністративному приміщенні Київської міської ради за адресою вул. Хрещатик, 36. Проведено закупівлю офісних меблів для оснащення та забезпечення діяльності ТІЦ. Відкриття відбудеться
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | після підписання угоди щодо оренди площі. Забезпечено функціонування ТІЦ у міжнародних аеропортах «Київ ім. І. Сікорського» та «Бориспіль».
2.1.5.Виготовлення, встановлення та обслуговування 3-д конструкцій логотипу міста Києва |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Виконано частково |  |  | Оновлено туристичну фотозону зі встановленою 3-Д конструкцією туристичного логотипу «Київ – місто, де все починається» перед адміністративною будівлею Київської міської державної адміністрації. Виготовлення нових конструкцій можливе за умови відповідного фінансування
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
2.1.6. Виготовлення, встановлення та обслуговування міні макетів об'єктів культурної спадщини |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 260 | 0 |  |  | 0 | 260 |  | Виконано частково |  |  | Ведуться підготовчі роботи щодо встановлення 3-Д моделі Софії Київської на Софійській площі із застосуванням шрифту «Брайля» за спонсорські кошти. За звітний період було підписано Меморандум з меценатом ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» від 15.02.2019 р. Пізніше було прийнято рішення про зміну виконавця по Проєкту для людей з вадами зору. Проведено спільну зустріч з НЗ «Софія Київська». Виконавцем та Управлінням туризму та промоцій узгоджено подальший план дій.
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | Складений текст для макету Софії Київської та погоджений з Інститутом української мови НАН України. Здійснено переклад тексту англійською мовою за допомогою Бюро перекладів. Текст направлено на переклад шрифтом Брайля. Виконавцем завершено перший етап створення 3-Д моделі (модель надрукована на 3-Д принтері), отримано графічне зображення в (pdf. форматі), здійснено ряд робіт для формування оригіналу моделі з металу.
2.1.7. Виготовлення і |  |  |  | Управління |  | 2019, | 70 |  | 0 |  | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Не виконано |  |  | Захід не
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції |  |  |  | туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2020, 2021 | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | виконувався у зв'язку з відсутністю відповідного фінансування. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) неодноразово зверталося до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 06.02.2019 № 065/04-145, від 11.09.2019 №065/02-811), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | соціально-економічного розвитку (листи від 06.02.2019 № 065/04-143 та від 21.02.2019 № 065/04-197) щодо збільшення фінансування
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | [6 empty] | 10370 |  | 0 |  | 9870 |  | 500 |  | 3416 | 0 |  |  | 2856 | 560
Завдання: 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів
2.2.1. Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної |  | 2019, 2020, 2021 | 599 |  | 0 |  | 599 |  | 0 |  | 580 | 0 |  |  | 580 | 0 |  | Виконано |  |  | Забезпечувалося функціонування гарячої телефонної лінії та юридичної підтримки туристів, створених у 2017 році. Протягом звітного періоду на гарячу телефонну лінію надійшло близько 1000 звернень. Основні питання: цікаві
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | екскурсії містом; провідні туристичні локації в місті; питання юридичного характеру. З метою економії бюджетних коштів на забезпечення діяльності гарячої телефонної лінії для туристів з січня 2020 року Управлінням туризму та промоцій підписано Меморандум про співпрацю з Комунальною бюджетною установою «Контактний центр міста Києва» (№24/2019 від 13.11.2019). В рамках співпраці започатковано роботу щодо функціонування гарячої телефонної лінії у оновленому
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | форматі через 15-51. Підготовлено необхідні інструктивні матеріали по роботі з туристами для операторів гарячої лінії.
2.2.2. Створення додатків для персональних пристроїв з метою отримання туристичних маршрутів та інформації (у т. ч. мобільного додатка «Kyiv City Guide») |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 800 |  | 0 |  | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Виконано |  |  | Створено та забезпечено розміщення мобільного додатку «Kyiv City Guide» в PlayMarket і AppStore для його подальшого завантаження та використання (у додаток інтегровано 16 екскурсій). З моменту створення мобільного додатку його завантажили більше 20 тис. користувачів. Проводилася робота щодо його підтримки.
2.2.3. Створення єдиної туристичної ID-картки гостя |  |  |  | Управління туризму та |  | 2019, 2020, | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Виконано частково |  |  | Комерційний проєкт
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
столиці та налагодження співпраці з міжнародними туристичними картковими системами та програмами |  |  |  | промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2021 | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | створення єдиної туристичної ID-картки гостя столиці та налагодження співпраці з міжнародними туристичними картковими системами, програмами та можливістю інтеграції потенціалу туристичної ID-картки до мобільного додатка «Kyiv City Guide» знаходиться на стадії реорганізації (оновлюється дизайн та наповнення кінцевого продукту, виконується робота щодо інтеграції можливостей Kyiv Smart Card при використанні для проїзду в громадському транспорті). У рамках
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | реорганізації проєкту забезпечено проведення протокольної наради (21.08.2019)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | [6 empty] | 1599 |  | 0 |  | 1599 |  | 0 |  | 580 | 0 |  |  | 580 | 0
Завдання: 2.3.Розвиток туристичної пропозиції
2.3.1. Інвентаризація об'єктів туристично-рекреаційного значення |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний |  | 2019, 2020, 2021 | 500 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Не виконано |  |  | Захід не виконувався у зв'язку з відсутністю відповідного фінансування. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) неодноразово зверталося до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | (Київської міської державної адміністрації) (лист від 06.02.2019 № 065/04-145, від 11.09.2019 №065/02-811), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (листи від 06.02.2019 № 065/04-143 та від 21.02.2019 № 065/04-197) щодо збільшення фінансування
2.3.2. Розвиток екскурсійної справи (у т. ч. розробка порядку надання екскурсійних послуг, розширення та вдосконалення тематики екскурсій, підвищення кваліфікації і атестація екскурсоводів та гідів-перекладачів, координація діяльності та підтримка громадських об’єднань екскурсійних |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство |  | 2019, 2020, 2021 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Виконано |  |  | Проведено 14 робочих зустрічей у рамках співпраці та консультацій з асоціаціями, спілками туристичної та екскурсійної сфер та іншими громадськими об’єднаннями
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
працівників) |  |  |  | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | щодо створення дієвого механізму координації та контролю за якістю надання екскурсійних та інших туристичних послуг в місті Києві, а саме з громадською спілкою «Всеукраїнська асоціація гідів», громадською організацією «Ліга екскурсоводів м. Києва», громадською спілкою «Київська туристична асоціація», ТОВ «Музей «Становлення української нації», ГС «Національна туристична організація України», Асоціацією Чорнобильських туроператорів, Асоціацією медичного
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | туризму України, ГО «Туристичне товариство» Карпатські стежки», з яким підписано відповідні меморандуми про співпрацю. З Асоціацією Чорнобильських туроператорів ведеться робота над запуском спільного соціального проєкту з організації безкоштовних екскурсій до зони відчуження для киян – ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Забезпечено проведення навчального семінару-тренінгу Level Up vol.3: «Покращення якості екскурсійних послуг та
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | ефективна взаємодія між гравцями ринку екскурсійних послуг м. Києва» з підвищення кваліфікації гідів та екскурсоводів Києва та Київського регіону (20-23 грудня 2019 року, «Президент Готель»). Протягом січня-лютого 2019 року Управлінням спільно з громадськістю, підприємствами туристичної сфери проведено ряд консультацій та нарад щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині туристичного збору. 20.08.2019 у приміщенні Управління
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | проведені консультації з громадськістю щодо пріоритетності та доцільності реалізації заходів по галузі «Туризм» в 2020 році та формування відповідних показників проекту бюджету на наступний рік.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | [6 empty] | 500 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Завдання: 2.4.Підвищення рівня безпеки
2.4.1. Створення роз’яснювального довідника по роботі з іноземними туристами та проведення відповідних навчань для поліції Києва, а саме: |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу |  | 2019, 2020, 2021 | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan
2.4.1.1. Створення роз’яснювального довідника по роботі з іноземними туристами |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Не виконано |  |  | Захід не виконувався у зв'язку з відсутністю відповідного фінансування. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) неодноразово зверталося до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | державної адміністрації) (лист від 06.02.2019 № 065/04-145, від 11.09.2019 №065/02-811), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (листи від 06.02.2019 № 065/04-143 та від 21.02.2019 № 065/04-197) щодо збільшення фінансування
2.4.2. Реалізація інформаційної кампанії «Kyiv Safe & Nice» |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу |  | 2019, 2020, 2021 | 50 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Не виконано |  |  | Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2019 році не передбачено. Захід планується до реалізації у 2020-2021 роках за умови відповідного фінансування
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | [6 empty] | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Завдання: 3.1.Розробка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів
3.1.1. Внесення змін до законодавчих актів щодо направлення коштів, отриманих від справляння туристичного збору, на розвиток туристичної сфери |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної |  | 2019, 2020, 2021 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Виконано частково |  |  | З метою внесення змін до законодавчих актів щодо направлення коштів, отриманих від справляння туристичного збору на розвиток туристичної сфери, Управлінням у 2017–2018 роках було подано відповідні пропозиції до
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | проєкту Закону України від 20.04.2018 № 8317 «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо удосконалення державної політики у сфері туризму», який знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. Проводилися зустрічі з керівництвом Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо можливості формування бюджету на розвиток туризму в місті Києві за рахунок сплаченого
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | туристичного збору суб’єктами туристичної діяльності. Дане питання розглядалося 16.01.2019 на засіданні Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України.
3.1.2. Відновлення дозволів на право здійснення туристичного супроводу та ліцензування турагентської діяльності |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Виконано частково |  |  | Відповідні пропозиції були направлені до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України у 2018 році. Знаходяться на розгляді
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan
3.1.3. Ініціювання передачі повноважень з ліцензування туроператорської діяльності та категоризації закладів розміщення до органів місцевого самоврядування |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Виконано частково |  |  | Відповідні пропозиції були направлені до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України у 2018 році. Знаходяться на розгляді
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Завдання: 4.2.Обмін досвідом та співпраця
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
4.2.1. Створення єдиної платформи на базі КМДА для налагодження регулярної взаємодії з представниками приватного сектора, громадськими організаціями та асоціаціями (у т. ч. організаторами заходів, туристичними операторами тощо), а саме: |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 2500 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 1220 | 0 |  |  | 1220 | 0
4.2.1.1. Створення та забезпечення діяльності міжвідомчої ради по туризму |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), |  | 2019, 2020, 2021 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Виконано частково |  |  | Ведеться робота по створенню Координаційної ради по туризму та іміджевій політиці виконавчого органу Київської
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | міської ради (Київської міської державної адміністрації). Наразі розроблено її положення та оновлено склад, підготовлено відповідне розпорядження, яке проходить погодження в структурних підрозділах КМДА (РК 2245-пр від 26.12.2019).
4.2.1.2. Організація та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві для представників приватного сектора, громадських організацій та асоціацій (у т. ч. організаторів заходів, туристичних операторів тощо) |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної |  | 2019, 2020, 2021 | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0 |  | 616.3 | 0 |  |  | 616.3 | 0 |  | Виконано |  |  | Забезпечено проведення навчального семінару «Екватор. Майбутнє VS Минуле» з представниками туристичних компаній міста Києва та навчального семінару-тренінгу Level Up vol.3: «Покращення якості екскурсійних послуг та ефективна
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | взаємодія між гравцями ринку екскурсійних послуг м. Києва» з підвищення кваліфікації гідів та екскурсоводів Києва та Київського регіону (20-23 грудня 2019 року, «Президент Готель»). Взято участь в організації заходів в рамках відзначення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні, а саме презентовано першу в Києві екостежку у Голосіївському лісі, організовано прес-конференцію за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | М. Хонди, здійснено нагородження подяками кращих представників туристичної сфери м. Києва та організовано безкоштовні екскурсії по Києву для гостей і мешканців міста. Проведено ряд робочих нарад з питань розвитку туризму в місті Києві, зокрема, дві робочих наради під головуванням заступника голови Київської міської державної адміністрації М. Хонди із районними у місті Києві державними адміністраціями, ГУ НПУ в м. Києві, ГУ ДФС в м. Києві та громадськістю
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | щодо функціонування так званих «хостелів» в м. Києві та проміжних підсумків проведених перевірок діяльності таких закладів. 21.08.2019 року проведено спільну робочу нараду із Департаментом економіки та інвестицій, Департаментом транспортної інфраструктури, Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій, КП «ГІОЦ», Асоціації «Київ туристичний», КП «КМ ТІЦ» щодо рестарту оновленої туристичної ID-карти та складений відповідний протокол. 05.07.2019р. взято участь у
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | круглому столі у Верховній Раді України на тему: «Промоція туристичного потенціалу України, як медичного та оздоровчого туризму». 21.02.2019 року взято участь у туристичному «Нетворкінгу» спільно з представниками туристичного бізнесу у приміщенні Торгово-промислової палати України. 27.02.2019 року спільно з Асоціацією велосипедистів Києва в прес-румі КМДА проведено прес-брифінг Сертифікаційної програми Bike Friendly Company. В рамках співпраці із закладами
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | вищої освіти, в яких здійснюється освітня діяльність за спеціальностями «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа», проведено ряд зустрічей, круглих столів та презентаційних заходів (Національний авіаційний університет, Національний університет харчових технологій тощо).
4.2.1.3. Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні, в тому числі організація та проведення спеціальної премії Kyiv Tourism Awards |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого |  | 2019, 2020, 2021 | 500 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 603.7 | 0 |  |  | 603.7 | 0 |  | Виконано |  |  | 24 вересня 2019 року проведено прес-конференцію в Київській міській державній адміністрації з нагоди відзначення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні, а також
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | організовано безкоштовні екскурсії по Києву для гостей та мешканців міста. 23 грудня 2019 року організовано та проведено щорічний широкомасштабний захід - вручення спеціальної премії Kyiv Tourism Awards з метою відзначення кращих представників туристичної сфери м. Києва. Захід відбувся в готелі Hyatt Regency Kyiv за участі понад 100 представників туристичної сфери м. Києва. В рамках проведення премії були вручені нагороди за наступними номінаціями: «Кращий
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | туристичний оператор з внутрішнього та в'їзного туризму», «Кращий готельний комплекс 5*», «Кращий готельний комплекс 4*», «Кращий готельний комплекс 3*», «Кращий хостел», «Кращий заклад харчування за відгуками туристів», «Кращий в номінації подієвого туризму», «За розвиток активного виду туризму», «Краще екскурсійне бюро міста Києва» та «Ambassador of Kyiv». Також, в рамках церемонії нагородження було представлено
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | дві додаткові номінації від партнеру проєкту Асоціації «Київ-туристичний».
4.2.2. Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями (зокрема, ЮНВТО), іншими містами України та світу: | [5 empty] | 2019, 2020, 2021 | 900 |  | 0 |  | 900 |  | 0 |  | 167.8 | 0 |  |  | 167.8 | 0
4.2.2.1. Сплата членського внеску до ЮНВТО та участь у заходах організації з метою обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний |  | 2019, 2020, 2021 | 700 |  | 0 |  | 700 |  | 0 |  | 58.9 | 0 |  |  | 58.9 | 0 |  | Виконано |  |  | Забезпечено вступ до міжнародної організації «European Cities Marketing». Сплачені відповідні членські внески. Забезпечено підписання між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та компанією INTERKULTUR Mangement GmbH Меморандуму
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | про проведення Міжнародних Хорових Змагань (International Choir Competition) у серпні 2020 року (05.03.2019).
4.2.2.2. Вступ та сплата членських внесків до ICCA |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 108.9 | 0 |  |  | 108.9 | 0 |  | Виконано |  |  | Забезпечено вступ до міжнародної організації «ICCA». Сплачені відповідні членські внески.
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | [6 empty] | 3400 |  | 0 |  | 3400 |  | 0 |  | 1387.8 | 0 |  |  | 1387.8 | 0
Завдання: 4.3.Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста
4.3.1. Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і планування туристичної діяльності, а саме: |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  | 2019, 2020, 2021 | 550 |  | 0 |  | 550 |  | 0 |  | 127.2 | 0 |  |  | 127.2 | 0
4.3.1.1. Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу |  | 2019, 2020, 2021 | 550 |  | 0 |  | 550 |  | 0 |  | 127.2 | 0 |  |  | 127.2 | 0 |  | Виконано |  |  | Управлінням туризму та промоцій щороку здійснюється
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | аналіз та планування туристичної діяльності на основі статистичних даних, отриманих від адміністрації Державної прикордонної служби України та Головного управління статистики у м. Києві. Проведено закупівлю послуги з опитування громадської думки (договір №1/2019 від 29 січня 2019 р.), в межах якої виконавцем було проведено соціологічне дослідження туристичних потоків до м. Києва. Зокрема, розроблено методику проведення вибіркового опитування туристів та одноденних
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | відвідувачів (екскурсантів) під час організації та проведення спортивних, туристичних та розважальних заходів, зокрема Дня Європи, Дня Києва та фінальних матчів ліг чемпіонів УЄФА, тощо; розроблено та розтиражовано анкети з туристичним логотипом міста Києва (українською та англійською мовами); забезпечено необхідними ресурсами процес інтерв’ювання і подальшу обробку анкет та всіє інформаційної бази дослідження. Результати соціологічних досліджень
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | були враховані Управлінням туризму при підготовці аналітичних документів та формуванні планових заходів на майбутній період діяльності.
4.3.2. Проведення маркетингових досліджень з метою визначення якості послуг підприємств готельного господарства, кількісних та якісних показників туристичних потоків |  |  |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний |  | 2019, 2020, 2021 | 150 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Виконано частково |  |  | Упродовж звітного періоду проводився моніторинг туристичного та готельного ринку з доступних інформаційних джерел. Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2019 році забезпечено частково (лише в частині проведення соціологічних досліджень туристичних потоків). Також, в
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
|  |  |  | центр" ( КП "КМ ТІЦ") |  |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | рамках закупівлі послуг (договір від 17.12.2019 № 30/2019) щодо розробки маркетингової стратегії для міста Києва, виконавцев було проведено аналіз поточної ситуації щодо маркетингових активностей в місті Києві, проведені експертні інтерв’ю з учасниками туристичної сфери, проведено аналіз брендів 7 обласних центрів України, а також містЛьвів та Одеса, проведено аналіз 20 блогів туристів у провідних іноземних ЗМІ, здійснено SWOT-аналіз туристичної
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | сфери міста Києва тощо. Закупівля послуг з проведення окремих маркетингових досліджень з метою визначення якості послуг підприємств готельного господарства не проводилася у зв’язку з недостатністю фінансування. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) неодноразово зверталося до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
[7 empty] | nan |  | nan |  | nan |  | nan |  | nan | nan |  |  | nan | nan |  |  |  |  | державної адміністрації) (лист від 06.02.2019 № 065/04-145, від 11.09.2019 №065/02-811), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (листи від 06.02.2019 № 065/04-143 та від 21.02.2019 № 065/04-197) щодо збільшення фінансування.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | [6 empty] | 700 |  | 0 |  | 700 |  | 0 |  | 127.2 | 0 |  |  | 127.2 | 0
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | [6 empty] | 73769 |  | 0 |  | 67269 |  | 6500 |  | 29124.2 | 0 |  |  | 15564.2 | 13560
3. Аналіз виконання за видатками в цілому
тис.грн
Заплановані бюджетні асигнування на 2019 рік з урахуванням змін | [7 empty] | Проведені видатки за звітний період | [9 empty] | Відхилення
усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд
Найменування заходу |  |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.) | [7 empty] | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | [6 empty] | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання
[7 empty] | Усього |  | у тому числі: за джерелами: | [5 empty] | Усього | у тому числі: за джерелами:
[9 empty] | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  |  | бюджет м.Києва | інші джерела
67769 |  |  | 67269 |  | 500 |  |  | 15564.2 |  |  |  | 15064.2 |  | 500 |  |  |  | 52204.8 |  |  | 52204.8 |  | nan
Відповідальний виконавець
| (посада) | [8 empty] | (підпис) | [6 empty] | (власне ім’я та прізвище)