## Page1
Пояснювальна записка до звіту про хід виконання
Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки
назва міської цільової програми
за 2019, рік
1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:
Кількість заходів програми, од. | [9 empty] | Відсоток виконаних заходів, %
Всього |  |  |  | Виконаних |  |  | Невиконаних
44 |  |  |  | 21 |  |  | 23 |  |  | 47,73
1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів
1.1.1. Розробка маркетингової програми розвитку туризму в м. Києві
1.1.3.2. Організація реклами туристичних можливостей міста Києва
1.1.3.3. Виготовлення промо-роликів, організація їх транслювання в засобах масової інформації України та/або світу
1.1.3.4. Участь в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва та/або організація відряджень, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями та/або організація відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організація відряджень, підготовка та проведення мистецьких, художніх та фото виставок за кордоном та/або організація відряджень
2.1.1.1.Облаштування та обслуговування місць стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою біля пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку
2.1.3.1.Розвиток туристичної навігації містом (встановлення нових та/або оновлення існуючих інформаційних носіїв на державній та іноземних мовах різних форм)
4.2.1.2. Організація та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві для представників приватного сектора, громадських організацій та асоціацій (у т. ч. організаторів заходів, туристичних операторів тощо)
1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів
1.1.3.1. Виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції
Причини невиконання: У 2018 році надруковано 10 тис. буклетів «KyivSafeandNice». Друк буклетів у 2019 році не було заплановано. При наявності фінансування та потреби друк буклетів буде проводитися з 2020 року.
2.1.6. Виготовлення, встановлення та обслуговування міні макетів об'єктів культурної спадщини
Причини невиконання: Ведуться підготовчі роботи щодо встановлення 3-Д моделі Софії Київської на Софійській площі із застосуванням шрифту «Брайля» за спонсорські кошти. За звітний період було підписано Меморандум з меценатом ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» від 15.02.2019 р. Пізніше було прийнято рішення про зміну виконавця по Проєкту для людей з вадами зору. Проведено спільну зустріч з НЗ «Софія Київська». Виконавцем та Управлінням туризму та промоцій узгоджено подальший план дій. Складений текст для макету Софії Київської та погоджений з Інститутом української мови НАН України. Здійснено переклад тексту англійською мовою за допомогою Бюро перекладів. Текст направлено на переклад шрифтом Брайля. Виконавцем завершено перший етап створення 3-Д моделі (модель надрукована на 3-Д принтері), отримано графічне зображення в (pdf. форматі), здійснено ряд робіт для формування оригіналу моделі з металу.
3.1.2. Відновлення дозволів на право здійснення туристичного супроводу та ліцензування турагентської діяльності
Причини невиконання: Відповідні пропозиції були направлені до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України у 2018 році. Знаходяться на розгляді
4.2.1.1. Створення та забезпечення діяльності міжвідомчої ради по туризму
Причини невиконання: Ведеться робота по створенню Координаційної ради по туризму та іміджевій політиці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Наразі розроблено її положення та оновлено склад, підготовлено відповідне розпорядження, яке проходить погодження в структурних підрозділах КМДА (РК 2245-пр від 26.12.2019).
2. Оцінка ефективності виконання програми
Результативні показники | [7 empty] | Індикатори програми
Кількість результативних показників, од. | [5 empty] | Відсоток виконаних, % |  | Кількість індикаторів програми, од. |  |  |  | Відсоток досягнутих, %
Всього |  |  | Виконано |  | Невиконано |  |  | Всього | Досягнуто |  | Недосягнуто
84 |  |  | 41 |  | 43 | 48,8095238095238 |  | 11 | 10 |  | 1 | 90,9090909090909
Відсутність фінансування в повному обсязі. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) неодноразово зверталося до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 06.02.2019 № 065/04-145, від 11.09.2019 №065/02-811), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (листи від 06.02.2019 № 065/04-143 та від 21.02.2019 № 065/04-197) щодо збільшення фінансування, однак в повному обсязі воно виділено не було. Окремі результативні показники є прогнозними. Статистична інформація за 2019 рік буде отримана від ГУ статистики у м. Києві у 2020 році після її опрацювання та узагальнення
3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому
Відсутність фінансування в повному обсязі. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) неодноразово зверталося до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 06.02.2019 № 065/04-145, від 11.09.2019 №065/02-811), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (листи від 06.02.2019 № 065/04-143 та від 21.02.2019 № 065/04-197) щодо збільшення фінансування, однак в повному обсязі воно виділено не було.
Відповідальний виконавець: ___________________ ____________________ ___________________ (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)