## Page1
Інформація про виконання програми за 2019, 1 квартал
1. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування головного розпорядника коштів програми
2. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми
3. Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки Рішення Київської міської ради "Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві у 2019-2021 роках" від 2018-12-18 № 470/6521
найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
1. Збільшення кількості туристів | [5 empty] | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
1.1. Просування Києва як туристичного центру | [5 empty] | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
1.1.1. Розробка маркетингової програми розвитку туризму в м. Києві |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської |  | 2019 |  | 500 | nan |  | 500 | 0 |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Не проводилось у зв'язку з відсутністю фінансування
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
1.1.2. Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 1200 | nan |  | 1200 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | У І кварталі 2019 року закупівлі послуг щодо наповнення та просування туристичного порталу не проводилось у зв'язку з відсутністю фінансування
1.1.3. Просування туристичного потенціалу та бренду міста шляхом проведення PR-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях тощо), а саме: |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
1.1.3.1. Виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 2500 | nan |  | 2500 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Не проводилось у зв'язку з відсутністю фінансування
1.1.3.2. Організація реклами туристичних можливостей міста Києва |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 9500 | nan |  | 9500 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Не проводилось у зв'язку з відсутністю фінансування
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
1.1.3.3. Виготовлення промо-роликів, організація їх транслювання в засобах масової інформації України та/або світу |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 7500 | nan |  | 7500 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Не проводилось у зв'язку з відсутністю фінансування
1.1.3.4. Участь в міжнародних виставкових |  | Комунальне підприємство |  | 2019, 2020, 2021 |  | 14500 | nan |  | 13000 | 1500 |  | 1096.9 | nan | 396.9 |  | 700 | Взято участь у 3 міжнародних
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва та/або організація відряджень, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями та/або організація відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організація відряджень, підготовка та проведення мистецьких, художніх та фото виставок за кордоном та/або організація відряджень |  | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan | виставкових заходах, а саме: IMTM Tel Aviv(12-13.02.2019), ITB Berlin (6-10.03.2019), UITT «Подорожі та туризм» (27-29.03.2019)
1.1.3.5. Організація відряджень з проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва, організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва, організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями, вивчення досвіду муніципального фінансового забезпечення туристичної сфери та/або організація відряджень |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської |  | 2019, 2020, 2021 |  | 6500 | nan |  | 4000 | 2500 |  | 0 | nan | 0 |  | 0 | Не проводилось у зв'язку з відсутністю фінансування
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
1.1.4. Організація та проведення конкурсів на кращий туристичний відеоролик про м. Київ |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 500 | nan |  | 500 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
1.2.Розвиток подієвого та ділового туризму | [5 empty] | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
1.2.1. Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій міста Києва |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський |  | 2019, 2020, 2021 |  | 10500 | nan |  | 10000 | 500 |  | 7000 | nan | 0 |  | 7000 | Протягом І кварталу 2019 року проводились такі масштабні та туристично-привабливі події: Новий рік між двома дзвіницями, Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2019, фестиваль документального кіно
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan | DOCU DAYS, тощо З метою популяризації вищевказаних заходів та залучення до них уваги киян та гостей міста здійснюється інформаційна підтримка, зокрема на офіційних туристичних он-лайн ресурсах Києва: Facebook/VisitKyiv, Facebook/Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, www.visitkyiv.travel. Окрім того, у 2017 році розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2017 № 842 «Про затвердження щорічного єдиного календаря культурно-масових подій міста Києва» сформовано перелік щорічних основних туристично-привабливих подій столиці України
1.2.2. Створення офіційного конвеншн-бюро міста, презентація ділового |  | Комунальне підприємство виконавчого |  | 2019, 2020, 2021 |  | 1000 | nan |  | 0 | 1000 |  | 0 | nan | 0 |  | 0 | Не проводилось у зв'язку з відсутністю фінансування
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
потенціалу столиці на міжнародній арені |  | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
1.2.3. Створення умов для розвитку сучасних видів туризму (у т. ч. весільного туризму, гастрономічного туризму тощо) |  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 700 | nan |  | 200 | 500 |  | 0 | nan | 0 |  | 0 | Не проводилось у зв'язку з відсутністю фінансування
1.2.4. Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КП "КМ "ТІЦ" |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський |  | 2019, 2020, 2021 |  | 2000 | nan |  | 2000 | nan |  | 426 | nan | 426 |  | nan | Протягом І кварталу 2019 року КП "КМ ТІЦ" здійснювалась діяльність щодо розвитку ділового туризму та забезпечувалась робота кінокомісії
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів | [5 empty] | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
2.1. Удосклналення туристичної інфраструктури | [5 empty] | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
2.1.1. Облаштування пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку, зупинок туристично-екскурсійного транспорту в центрі міста, а саме: |  |  |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
2.1.1.1.Облаштування та обслуговування місць стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою біля пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку |  | Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 200 | nan |  | 200 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Не проводилось у зв'язку з відсутністю фінансування
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
2.1.2.Стимулювання розвитку нових та модернізації наявних закладів розміщення ( в т.ч. малих) |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Не проводилось у зв'язку з відсутністю фінансування
2.1.3.Забезпечення основних туристичних місць навігацією |  | Комунальне підприємство |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
та об’єктами санітарно-гігієнічного призначення, а саме: |  | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
2.1.3.1.Розвиток туристичної навігації містом (встановлення нових та/або оновлення існуючих інформаційних носіїв на державній та іноземних мовах різних форм) |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської |  | 2019, 2020, 2021 |  | 5000 | nan |  | 5000 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Проведено огляд та фотофіксацію обєктів туристичної навігації для її подальшого оновлення, в разі виділення відповідного фінансування
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
2.1.4.Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів, а саме: |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
2.1.4.1.Встановлення нових та забезпечення функціонування існуючих комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ ім. Сікорського" (Жуляни), на залізничному вокзалі, в центральній частині міста, Подолі тощо) |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( |  | 2019, 2020, 2021 |  | 3500 | nan |  | 3000 | 500 |  | 100 | nan | 0 |  | 100 | Туристично-інформаційний центр в адміністративному приміщенні Київської міської ради (Хрещатик, 36) у стадії створення (розпочаті закупівлі) №UA-2019-04-18-000446-b; № UA-2019-04-09-001171-b
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan | Забезпечено функціонування 2 туристично-інформаційних центрів в міжнародних аеропортах «Київ ім. І. Сікорського» та «Бориспіль». Крім того, в м. Києві функціонує 17 ТІЦів за інвест договором
2.1.5.Виготовлення, встановлення та обслуговування 3-д конструкцій логотипу міста Києва |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 600 | nan |  | 600 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Здійснено оновлення конструкції, встановленої біля КМДА
2.1.6. Виготовлення, встановлення та обслуговування міні макетів об'єктів культурної спадщини |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради |  | 2019, 2020, 2021 |  | 1000 | nan |  | 1000 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | - Підписано Меморандум з меценатом ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" від 15.02.2019 р.
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan | - Прийнято рішення про зміну виконавця по Проекту для людей з вадами зору. - Визначено виконавця Проекту. - Проведено спільну зустріч з НЗ "Софія Київська", виконавцем, Управління туризму та промоцій, узгодженно подальший план дій. - Складений текст розроблений для макету Софії Київської, погоджено з Інститутом української мови НАН України. Здійснено переклад тексту на англійську мову за допомогою Бюро перекладів. - Текст направлено на переклад шрифтом Брайля. - Виконавцем завершено перший етап створення 3-Д моделі (модель надрукована на 3-Д принтері). - Отримано графічне зображення в (pdf. форматі). Надалі здійснюється координація та контроль за виконанням Проекту.
2.1.7. Виготовлення і |  | Комунальне |  | 2019, 2020, |  | 70 | nan |  | 70 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Не проводилось у
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції |  | підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan | зв'язку з відсутністю фінансування
2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів | [5 empty] | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
2.2.1. Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління |  | 2019, 2020, 2021 |  | 599 | nan |  | 599 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | У 2019 році забезпечено роботу гарячої телефонної лінії та служби юридичної та інформаційної допомоги, створених у 2017 році
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
2.2.2. Створення додатків для персональних пристроїв з метою отримання туристичних маршрутів та інформації (у т. ч. мобільного додатка «Kyiv City Guide») |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 800 | nan |  | 800 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Мобільний додаток Kyiv city guide створено. В додаток інтегровано 16 екскурсій. У 2019 році планується доопрацювання додатку та його обслуговування і модернізацію, в разі виділення фінансування
2.2.3. Створення єдиної туристичної ID-картки гостя столиці та налагодження співпраці з міжнародними туристичними картковими системами та програмами |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 200 | nan |  | 200 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
2.3.Розвиток туристичної пропозиції | [5 empty] | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
2.3.1. Інвентаризація об'єктів туристично-рекреаційного значення |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 500 | nan |  | 500 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
2.3.2. Розвиток екскурсійної справи (у т. ч. розробка порядку надання екскурсійних послуг, розширення та вдосконалення тематики екскурсій, підвищення кваліфікації і атестація екскурсоводів та гідів-перекладачів, координація діяльності та підтримка громадських об’єднань екскурсійних працівників) |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
2.4.Підвищення рівня безпеки | [5 empty] | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
2.4.1. Створення роз’яснювального довідника по роботі з іноземними туристами та проведення відповідних навчань для поліції Києва, а саме: |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
2.4.1.1. Створення роз’яснювального довідника по роботі з іноземними туристами |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 250 | nan |  | 250 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
2.4.2. Реалізація інформаційної кампанії «Kyiv Safe & Nice» |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 50 | nan |  | 50 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
3. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму | [5 empty] | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
3.1.Розробка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів | [5 empty] | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
3.1.1. Внесення змін до законодавчих актів щодо направлення коштів, отриманих від справляння туристичного збору, на розвиток туристичної сфери |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Відповідні пропозиції були направлені до ВРУ. Знаходяться на розгляді
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
3.1.2. Відновлення дозволів на право здійснення туристичного супроводу та ліцензування турагентської діяльності |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Відповідні пропозиції були направлені до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України у 2018 році. Знаходяться на розгляді
3.1.3. Ініціювання передачі повноважень з ліцензування туроператорської діяльності та категоризації закладів розміщення до органів місцевого самоврядування |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Відповідні пропозиції були направлені до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України у 2018 році. Знаходяться на розгляді
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
4. Підвищення ефективності управління туристичної сфери | [5 empty] | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
4.2.Обмін досвідом та співпраця |  |  |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
4.2.1. Створення єдиної платформи на базі КМДА для налагодження регулярної взаємодії з представниками приватного сектора, громадськими організаціями та асоціаціями (у т. ч. організаторами заходів, туристичними операторами тощо), а саме: |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
4.2.1.1. Створення та забезпечення діяльності міжвідомчої ради по туризму |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Міжвідомча міська рада по туризму та екскурсіях створена. Готується відповідний проект розпорядження ВО КМР (КМДА) щодо внесення змін до Положення ради та її складу
4.2.1.2. Організація та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві для представників приватного сектора, громадських організацій та асоціацій (у т. ч. організаторів заходів, туристичних операторів тощо) |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій |  | 2019, 2020, 2021 |  | 2000 | nan |  | 2000 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Не проводились у зв'язку з недостатнім фінансуванням
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
4.2.1.3. Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні, в тому числі організація та проведення спеціальної премії Kyiv Tourism Awards |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 500 | nan |  | 500 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Проведення заходів заплановано на ІІ півріччя 2019
4.2.2. Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями (зокрема, ЮНВТО), іншими містами України та світу: |  |  |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
4.2.2.1. Сплата членського внеску до ЮНВТО та участь у заходах організації з метою |  | Комунальне підприємство виконавчого |  | 2019, 2020, 2021 |  | 700 | nan |  | 700 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Заплановано вступ до міжнародної організації «European Cities
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу |  | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan | Marketing». Організаційні питання щодо вступу та оплати членських внесків опрацьовуються зі структурними підрозділами КМДА
4.2.2.2. Вступ та сплата членських внесків до ICCA |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради |  | 2019, 2020, 2021 |  | 200 | nan |  | 200 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Заплановано вступ до міжнародної організації «ICCA». Організаційні питання щодо вступу та оплати членських внесків опрацьовуються зі структурними підрозділами КМДА
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
4.3.Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
4.3.1. Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і планування туристичної діяльності, а саме: |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), |  | 2019, 2020, 2021 |  | nan | nan |  | nan | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
|  | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
4.3.1.1. Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 |  | 550 | nan |  | 550 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Проведені закупівлі, дослідження заплановані на ІІ квартал 2019 року
4.3.2. Проведення маркетингових досліджень з метою визначення якості послуг підприємств готельного господарства, кількісних та якісних показників туристичних |  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної |  | 2019, 2020, 2021 |  | 150 | nan |  | 150 | nan |  | 0 | nan | 0 |  | nan | Не проведено у зв'зку з недостатнім фінансуванням
Захід |  | Відповідальний виконавець |  | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
[6 empty] | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | Усього | у тому числі:
[7 empty] | Держав- ний бюджет |  | Бюджет м.Києва | Кошти небюд- жетних джерел |  |  | Держав- ний бюджет | Бюджет м.Києва |  | Кошти небюд- жетних джерел
потоків |  | адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр" ( КП "КМ ТІЦ"), Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  | nan | nan |  | nan | nan |  | nan | nan | nan |  | nan
Всього | [5 empty] | 73769 | 0 |  | 67269 | 6500 |  | 8622.9 | 0 | 822.9 |  | 7800
4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.
Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  |  |  | Проведені видатки | [7 empty] | Відхилення
Усього | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  | Усього |  |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд |  | Усього |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд
67269 | 66769 |  | 500 |  | 822.9 |  |  | 822.9 |  |  | nan |  | 66446.1 |  | 65946.1 |  |  | 500