## 2
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.05.2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстр. номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Касові видатки | Фактичні видатки | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
[8 empty] | План | Касові видатки | Фактичні видатки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ID 582 | Освіта для школярів в лікарні Київська міська клінічна лікарня № 2 (вулиця Краківська, 13) | 2019-02-20 | 12 |  |  | закупівля кондиціонеру | 12 |  |  | UA-2019-02-28-001239-a |  | -
|  |  |  | 18.5 |  |  | закупівля комплекту мебліву | 18.5 |  |  | UA-2019-02-28-001168-a |  | -
|  |  |  | 351.486 |  |  | ремонт приміщення третього поверху головного корпусу КМКЛ № 2 вул. Краківська, 13 | 351.486 |  |  | UA-2019-02-28-000978-a | необхідність внесення змін до розпорядження ВО КМР КМДА від 05.03.2019 № 387 (зміна назви капітального ремонту) для отримання експертного звіту на зазначений капітальний ремонт та провести корегування помісячного плану видатків | -
|  |  |  | 11.85 |  |  | закупівля принтеру, сканеру, ксероксу | 11.85 |  |  | UA-2019-02-22-000171-a |  | -
|  |  |  | 55.5 |  |  | закупівля (повторна) ланшетів | 55.5 |  |  | UA-2019-04-01-000428-a |  | -
|  |  |  | 45 |  |  | закупівля (повторна) ноутбуки | 45 |  |  | UA-2019-03-29-001365-a |  | -
|  |  |  | 15 |  |  | закупівля мийки повітря зі зволожувачем | 15 |  |  | UA-2019-04-09-002517-a |  | -
|  |  |  | 23.205 |  |  | закупівля універсальних столів, учнівських стільців | 23.205 |  |  | UA-2019-04-09-002348-a |  | -
|  |  |  | 612 |  |  |  | 612 |  |  |  | планується подати травень-червень | -
| Разом |  |  | 1144.541 | 0 | 0 |  | 1144.541 | 0 | 0 |  |  | -
2 | ID 757 | Дихати. Київ Київська міська клінічна лікарня № 2 (вулиця Краківська, 13) | 2019-02-20 | 254.88 |  |  | 25.04.2019 року відбувся аукціон | 254.88 |  |  | UA-2019-04-08-000716-a | повторне погодження з лідером проекту технічного завдання по причині того, що вартість портативного кисневого концентратора (вагою до 3 кг) на ринку збільшилась в 2 рази | -
|  |  |  | 955.44 |  |  |  | 955.44
| Разом |  |  | 1210.32 |  |  |  | 1210.32 | 0 | 0 |  |  | -
3 | ID 548 | Приймальня ліків/використаних медичних інструментів для утилізації Київська міська клінічна лікарня № 9 (вулиця Ризька, 1) | [9 empty] | зміна відповідального виконавця з Київської міської клінічної лікарні № 9 на комунальне підприємство «Київкомунсервіс», план видатків на реалізацію проекту в сумі 187,0 тис. грн знято з КМКЛ № 9 (рішення сесії КМР від 04.04.2019 № 513/7169) | -
| Разом | [11 empty] | -
4 | ID 257 | Нове обладнання для КМКЕЦ Київський міський клінічний ендокринолонічний центр (вулиця Рейтарська, 22) | 2019-02-15 | 303.76 | 303.76 | 303.76 | на закупівлю холтерівської системи ЕКГ, добовий моніторінг АТ, 12-ти канальний електрокардіограф | 303.76 | 303.76 | 303.76 | UA-2019-02-22-001285-a | отримано обладнання згідно специфікації, введено в експлуатацію 09.04.2019 року | -
| Разом |  |  | 303.76 | 303.76 | 303.76 |  | 303.76 | 303.76 | 303.76 |  |  | -
5 | ID 1026 | Новий апарат для штучної вентиляції легень в дитячу реанімацію Київська міська дитяча інфекційна лікарня (вулиця Дегтярівська, 23) | 2019-02-01 | 708 |  |  | відбувся аукціон по відкритим торгам по закупівлі медичного обладнання, визначено переможця ТОВ «Сінекс», договір на стадії укладання, поставка товару запланована на травень місяць | 708 |  |  | UA-2019-03-25-000553-a | відбувся аукціон по відкритим торгам по закупівлі медичного обладнання, визначено переможця ТОВ «Сінекс», договір на стадії укладання, поставка товару запланована на травень місяць
| Разом |  |  | 708 |  |  |  | 708 | 0 | 0 |  |  | -
6 | ID 1040 | Нове обладнання в дитячу реанімацію Київська міська дитяча інфекційна лікарня (вулиця Дегтярівська, 23) | 2019-02-01 | 244.842 |  |  | відбувся аукціон по відкритим торгам по закупівлі медичного обладнання, визначено переможця ТОВ «Сінекс», договір на стадії укладання, поставка товару запланована на травень місяць | 244.842 |  |  | UA-2019-03-26-000871-a | відбувся аукціон по відкритим торгам по закупівлі медичного обладнання, визначено переможця ТОВ «Сінекс», договір на стадії укладання, поставка товару запланована на травень місяць | -
| Разом |  |  | 244.842 |  |  |  | 244.842 | 0 | 0 |  |  | -
7 | ID 328 | Катетери для паренатального харчування глибоконедоношених дітей Перинатальний центр (вул. Предславинська, 9) | 2019-01-24 | 59.28 | 59.26 | 59.26 | Придбання катетерів для паренатального харчування глибоконедоношених дітей | 59.26 | 59.26 | 59.26 | UA-2019-01-25-001919-a | Товар закуплено та отримано замовником | -
| Разом |  |  | 59.28 |  |  |  | 59.26 | 59.26 | 59.26 |  |  | -
8 | ID 282 | Створення дитячого Центру медико-психологічної реабілітації КНП "Консультативно-діагностичний дитячий Дніпровського району м.Києва" (проспект Павла Тичини, 12) | 2019-02-05 | 93.6 |  |  | капітальний ремонт структурного підрозділу внутрішніх приміщень центру | 1080 |  |  | UA-2019-04-01-001369-a | проведено електронні закупівлі в системі Прозорро, визначено переможець ПП «Компанія Дивайс-Центр», укладено договір | -
|  |  |  | 840 |  |  | закупівлі обладнання та оргтехніки | 840 |  |  | UA-2019-03-29-00067-a, UA-2019-03-29-000587-a | проведено електронні закупівлі на “PROZORO”, визначено переможців – ТОВ «Діавест Комплексні Рішення» та ТОВ «Укрпромексперт». Договори на стадії підписання. | -
|  |  |  | 1080 |  |  | закупівлі офісних меблів | 93.6 |  |  | UA-2019-03-29-000587-a | проведено електронні закупівлі на “PROZORO”, 18.04.2019 року визначено переможця ТОВ «Дамрембуд». Договір на стадії підписання | -
| Разом |  |  | 2013.6 |  |  |  | 2013.6 | 0 | 0 |  |  | -
9 | ID 283 | Утеплення фасаду дитячого плавального комплексу КНП "Консультативно-діагностичний дитячий Дніпровського району м.Києва" (проспект Павла Тичини, 12) | 2019-02-04 | 1020 |  |  | капітальний ремонт з утеплення фасаду дитячого плавального комплексу | 1020 |  |  | UA-2019-02-21-000829-a | проеведено електронні закупівлі на "PROZORRO", визначено переможця ТОВ БК МОСБУД укладено договір № 15 від 10.04.2019 | -
| Разом |  |  | 1020 |  |  |  | 1020 | 0 | 0 |  |  | -
10 | ID 553 | Ремонт приміщень відділення відновного лікування КНП КДЦ Оболонського району КНП "Консультативно-діагностичний Оболонського району м.Києва" (вулиця Маршала Тимошенка, 14) | 2019-02-28 | 373.59 |  |  | ремонт приміщень відділення відновного лікування | 373.59 |  |  | UA-2019-04-24-002721-b 22.04.2019 | 24.04.2019 оголошено електронну закупівлю UA-2019-04-24-002721-b 22.04.2019 | -
| Разом |  |  | 373.59 |  |  |  | 373.59 | 0 | 0 |  |  | -
11 | ID 708 | Біохімічний автоматичний аналізатор в лабораторію КНП "КДЦ" Оболонського району КНП "Консультативно-діагностичний Оболонського району м.Києва" (вулиця Маршала Тимошенка, 14) | 2019-02-25 | 750 |  |  | закупівля автоматичного біохімічного аналізатора | 750 |  |  | UA-2019-04-04-000890-а | 04.04.2019 оголошено електронну закупівлю UA-2019-04-04-000890-а, 22.04.2019 відбувся аукціон, триває кваліфікація переможця закупівлі | -
| Разом |  |  | 750 |  |  |  | 750 | 0 | 0 |  |  | -
| Разом |  |  | 7827.933 |  |  |  | 7827.913 | 363.02 | 363.02 |  |  | -
Звіт про стан реалізації проекту за рахунок коштів"Громадського бюджету міста Києва", що реалізуються з 2018 року
12 | ID 267 | Безкоштовна медична діагностика для киян КНП "Консультативно-діагностичний Дарницького району м.Києва" (вулиця Вербицького, 5) | 2019-04-05 | 920 |  |  | закупівля біохімічного аналізатора крові | 920 |  |  | UA-2019-04-17-000213-b | проходить процедура відкритих торгів | -
| Разом |  |  | 920 |  |  |  | 920 | 0 | 0 |  |  | -
Начальник відділу планово-економічної роботи та аналізу | [6 empty] | Галина САМЕЛЮК
виконавець Світлана Сусєкова 235-76-61

## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на ____ року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 582 | Освіта для школярів в лікарні Київська міська клінічна лікарня № 2 (вулиця Краківська, 13) | 20.02.2019 | 1144.542 |  | Опубліковано в системі "Prozorro", проведено торги на закупівлю оргтехніки, меблів, ремонт дитячої кімнати, укладено договори, поставку товару розбито на 3 частини (квітень, травень, червень). Оплату праці вчителів, що будуть навчати дітей в лікарні фінансуватиме МОУ | 1144.542
2 | 757 | Дихати. Київ Київська міська клінічна лікарня № 2 (вулиця Краківська, 13)
3 | 548
4 | 257
5 | 1026
6 | 1040
7 | 328
8 | 282
9 | 283
10 | 553
11 | 708
12 | 267
Всього по розпоряднику коштів: |  |  |  | 1144.542 | 0 |  | 1144.542 | 0