БУРИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ БУРИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

12.10.2020					                      № 230-ОД

Про затвердження Місцевого плану заходів на виконання Регіонального плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Сумській області на 2020-2026 роки на території Буринського району

Відповідно до статей 2, 6, 19, 22, 31, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11.03.2020 № 95-ОД «Про затвердження Регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Сумській області на 2020-2026 роки», з метою належного захисту прав дітей в умовах децентралізації державного управління:

1. Затвердити Місцевий план заходів на виконання Регіонального плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Сумській області на 2020-2026 роки на території Буринського району (далі – План заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам Буринської районної державної адміністрації, рекомендувати сільським головам, комунальному некомерційному підприємству Буринської районної ради «Буринська центральна районна лікарня імені проф. М.П.Новаченка», забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням Плану заходів відповідно до встановлених строків.

3. Службі у справах дітей Буринської районної державної адміністрації інформувати щороку до 10 лютого голову Буринської районної державної адміністрації про хід виконання цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова					           			Мирослав БІБИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Буринської районної державної адміністрації

12.10.2020 			№  230-ОД

Місцевий план заходів

на виконання Регіонального плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Сумській області на 2020-2026 роки на території Буринського району

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  |
| 1. | Створити та наповнити реєстр надавачів соціальних послуг, що здійснюють діяльність у сфері захисту прав дітей, надають послуги для дітей і сімей з дітьми на території Буринського району у сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та реабілітації, підтримання його в актуальному стані | 2020-2026 рр. | Управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації, служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, комунальне некомерційне підприємство Буринської районної ради «Буринська центральна районна лікарня імені проф. М.П.Новаченка» |
| ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми |  |  |  |
| Освітні послуги |  |  |  |
| 1. | Створити та забезпечити функціонування інклюзивних ресурсних центрів (далі ІРЦ) | 2020 р. | Відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації |
| 2. | Створити та забезпечити доступність послуги продовженого дня в закладах загальної середньої освіти | 2020-2021 рр. | Відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації |
| 3. | Забезпечити гарячим харчуванням дітей у закладах загальної середньої освіти | 2020-2026 рр. | Відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад |

2

| Продовження додатку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Забезпечити доступ до освіти дітям дошкільного віку, включно дітям з обмеженнями можливостей, шляхом створення додаткових місць | 2020-2025 рр. | Відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад |
| 5. | Ввести посади асистента вихователя, вчителя у закладах освіти, де впроваджується інклюзивне навчання | 2020-2026 рр. | Відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації |
| 6. | Забезпечити перевезення дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП), яким ІРЦ видало відповідний висновок, для отримання освітніх послуг в закладах загальної середньої та дошкільної освіти | 2020-2026 рр. | Відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад |
| Медичні послуги |  |  |  |
| 7. | Забезпечити функціонування ефективної системи надання медичної допомоги дітям | 2020-2026 рр. | Комунальне некомерційне підприємство Буринської районної ради «Буринська центральна районна лікарня імені проф. М.П. Новаченка» |
| 8. | Забезпечити патронажне сестринське спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку та надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах | 2020-2026 рр. | Комунальне некомерційне підприємство Буринської районної ради «Буринська центральна районна лікарня імені проф. М.П. Новаченка», Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| Соціальні послуги |  |  |  |
| 9. | Провести комплексну оцінку потреб у соціальних, освітніх, медичних послугах у межах адміністративно-територіальної одиниці | Щороку ІІ квартал | Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації, служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації, комунальне некомерційне підприємство Буринської районної ради «Буринська центральна районна лікарня імені проф. М.П.Новаченка», виконавчі комітети сільських рад |
| 10. | Розробити перспективний план розвитку системи соціальних, освітніх, медичних послуг району | 2021 р. | Управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації, служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації, комунальне некомерційне |

3

| Продовження додатку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | підприємство Буринської районної ради «Буринська центральна районна лікарня імені проф. М.П.Новаченка», Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад |
| 11. | Забезпечити надання соціальних, освітніх, медичних послуг, підтримка сімей з дітьми та здійснення соціального супроводу сімей з дітьми різних категорій, а також сімей, в які було реінтегровано дітей з інтернатних закладів | 2020 - 2026 рр. | Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації, служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації, комунальне некомерційне підприємство Буринської районної ради «Буринська центральна районна лікарня імені проф. М.П.Новаченка», виконавчі комітети сільських рад |
| 12. | Забезпечити надання послуги патронату для дітей, які тимчасово залишилися без піклування батьків | До 01 серпня 2021 р. | Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації |
| 13. | Забезпечити розвиток послуги інформування з питань соціального захисту та підтримки сімей з дітьми | 2020-2026 рр. | Управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад |
| 14. | Щороку передбачати кошти для фінансового забезпечення заходів на виконання Регіонального плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Сумській області на 2020-2026 роки на території Буринського району | 2021-2026 рр. | Відділ фінансів Буринської районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації, служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальне некомерційне підприємство Буринської районної ради «Буринська центральна районна лікарня імені проф. М.П.Новаченка», виконавчі комітети сільських рад |
| Реабілітаційні послуги |  |  |  |
| 15. | Визначати щороку потреби в реабілітаційних послугах дітей з інвалідністю | 2020-2026 рр. | Управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, комунальне некомерційне підприємство Буринської районної ради «Буринська центральна районна лікарня імені проф. М.П.Новаченка», виконавчі комітети сільських рад |
| 16. | Забезпечити надання якісних реабілітаційних послуг в закладах соціального захисту, охорони здоров’я та створення нових, відповідно до потреби | 2020-2026 рр. | Управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, комунальне некомерційне підприємство Буринської районної ради «Буринська центральна районна лікарня імені проф. М.П.Новаченка», виконавчі комітети сільських рад |

4

| Продовження додатку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |
| 1. | Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання на рівні, не нижчому 92% від загальної кількості таких дітей | 2020-2026 рр. | Служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації, Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 2. | Своєчасно виявляти та організовувати необхідну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі постраждалим від жорстокого поводження і тим, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека | 2020-2026 рр. | Служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації, Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації, комунальне некомерційне підприємство Буринської районної ради «Буринська центральна районна лікарня імені проф. М.П.Новаченка», виконавчі комітети сільських рад |
| 3. | Здійснювати соціального супровід сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах | 2021-2026 рр. | Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 4. | Підготувати фахівців із соціальної роботи для супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах | 2021-2026 рр. | Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 5. | Організувати підбір та підготовку кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі | 2020-2026 рр. | Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад |
| 6. | Забезпечити проведення навчання, підвищення кваліфікації та обмін досвідом для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів, опікунів та піклувальників | 2021-2026 рр. | Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 7. | Розглянути можливість створення малих групових будинків (МГБ) | 2021-2025 рр. | Служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад |

5

|  |  |  | Продовження додатку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Упорядкувати та привести у відповідність черговості квартирного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 2020 р. | Управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей Буринський районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад |
| 9. | Затвердити місцеві програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, фінансування потреби не менше 15% щороку | 2020-2026 рр. | Виконавчі комітети сільських рад |
| 10. | Провести роботу по забезпеченню за рахунок державної субвенції житловим приміщенням осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку не менше 5% щороку | 2020-2026 рр. | Управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад |
| IV. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  |
| 1. | Ввести посадові одиниці для кадрового забезпечення інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ). Підготувати персонал | 2020-2021 рр | Відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації |
| 2. | Провести навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної роботи, спеціалістів служб у справах дітей, освіти та охорони здоров’я, щодо виявлення сімей з дітьми, які потребують сторонньої допомоги та покращення міжвідомчої взаємодії і запровадження сімейно-орієнтованих послуг | 2020-2026 рр. | Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації, служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, комунальне некомерційне підприємство Буринської районної ради «Буринська центральна районна лікарня імені проф. М.П.Новаченка» |
| 3. | Ввести штатні посади фахівців із соціальної роботи відповідно до нормативів забезпечення соціальної роботи у громаді | До 1 січня 2021 р. | Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад |

6

|  |  |  | Продовження додатку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| V. Інформаційно-просвітницька діяльність |  |  |  |
| 1. | Розробити інформаційні роз’яснювальні матеріали: брошури, листівки, плакати, буклети для різних цільових аудиторій | 2020-2025 рр. | Служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді і спорту Буринської районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальне некомерційне підприємство Буринської районної ради «Буринська центральна районна лікарня імені проф. М.П.Новаченка», виконавчі комітети сільських рад |
| 2. | Забезпечити створення і функціонування окремого розділу на вебпорталі Буринської районної державної адміністрації з питань реформування інституційного догляду та виховання дітей | 2020 р. | Відділ організаційної роботи та інформаційної діяльності, захисту персональних даних та управління персоналом апарату Буринської районної державної адміністрації |
| 3. | Підготувати та провести кругли столи, наради з актуальних питань щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей | 2020-2026 рр. | Служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації, Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад |
| VI. Залучення ресурсів для виконання Регіональної плану |  |  |  |
|  | Підготувати пропозиції до Буринської районної ради щодо виділення коштів для фінансового забезпечення заходів на виконання Регіонального плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Сумській області на 2020-2026 роки на території Буринського району | 2020-2026 рр. | Відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації, служба у справах дітей Буринської районної державної адміністрації, Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |

Керівник апарату                                                                                              Алла ГАЙДУКОВА

Начальник служби у

справах дітей                                                                                                       Діана ГЛОБЕНКО