Додаток

до листа Департаменту

освіти і науки

18.01.2019 № 03.3-11/299

- ЗВІТ

- Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

- про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації

- за 2018 рік

1.1 Напрямок діяльності: забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти.

1.1.1 Ціль: оптимізація мережі закладів освіти, організація підвезення учнів.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Започаткування обласного соціально-освітнього проекту «Кожна дитина має право» | Січень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Акпєров В.В. | Збереження та розширення мережі гуртків, закладів поза-шкільної освіти, збільшення показника охоплення дітей позашкільною освітою до 74% | З 01.01.2018 в області реалізовується соціально-освітній проект «Кожна дитина має право». Розроблено методичні рекомендації щодо залучення педагогів, дітей та учнівської молоді, батьківської громад-ськості до участі в заходах у межах проекту. У 2018 році проведено 460 методико-педагогічних, презентаційних, мистецьких заходів різних організаційних рівнів, до участі в яких залучено понад 45 тисяч дітей та учнівської молоді, педагогів, представників батьківської громадськості. За статистичними даними, показник охоплення дітей позашкільною освітою становить 71%. |
| 2. | Виокремлення відокремленого струк-турного підрозділу «Шосткинський професійний ліцей» Сумського державного університету та приєднання його до державного професійно-технічного навчального закладу «Шосткинське вище професійне училище» | Лютий |  |  | Економія витрат на енергоносії в сумі 211 тис. гривень з метою раціонального використання бюд-жетних коштів | З метою раціонального використання бюджетних коштів реорганізовано відокремлений структурний підрозділ «Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету» щляхом приєд-нання його до державного професійно-технічного навчаль-ного закладу «Шосткинське вище професійне училище». |
| 3. | Створення інклюзивно-ресурсних центрів у районах, містах, об’єднаних терито-ріальних громадах, обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти | Вересень |  |  | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти, надання корекційно-розвиткових послуг цим дітям за місцем проживання | З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, надання їм психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в області створено мережу інклюзивно-ресурсних центрів. Функціонують 20 інклюзивно-ресурсних центрів у Білопільському, Великопи-сарівському, Липоводолинському, Путивльському, Середино-Будському, Сумському, Коно-топському районах, містах Суми, Глухів, Лебедин, Шостка, Охтирка, Ромни, Конотоп, Буринській міській раді Бурин-ського району, Кролевецькій міській раді Кролевецького району, Тростянецькій міській раді Тростянецького району, Грунській сільській раді Охтирського району, Красно-пільській селищній раді Краснопільського району, Недригайлівській селищній раді Недригайлівського району. На базі комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з 01.06.2018 працює обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти. |
| 4. | Оптимізація мережі закладів інституційного догляду та виховання дітей області |  |  |  | Зміна системи інституційного догляду та виховання дітей на систему, що забезпечує догляд та виховання дітей у сімейному або наближеному до сімейного середовищі | Функціонують 16 інтернатних закладів (із них 15 обласного підпорядкування), контингент учнів становить 2 593 особи, із них 85 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 748 дітей з особливими освітніми потребами. На виконання заходів Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526-р., протягом 2018 року припинили діяльність шляхом ліквідації 6 інтернатних закладів: комунальний заклад Сумської обласної ради – Гребениківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Тростянецького району; комунальний заклад Сумської обласної ради – Грунська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Охтирського району; комунальний заклад Сумської обласної ради – Штепівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Лебединського району: Білопільська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Білопільської районної ради Сумської області; комунальний заклад Сумської обласної ради – Глухівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені М.І. Жужоми; комунальний заклад Сумської обласної ради – Шосткинська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів. Сумською обласною радою прийнято рішення від 02.03.2018 про утворення із 27.07.2018 комунального закладу Сумської обласної ради – Штепівський навчально-реабілітаційний центр на базі ліквідованого комунального закладу Сумської обласної ради Штепівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Лебединського району (92 учні та 9 дітей дошкільного віку). Відповідно до рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Білопільської районної ради Сумської області від 23.05.2018 Білопільську загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка реорганізовано в Білопільський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 5 імені А.С. Макаренка (167 учнів). Згідно з рішенням двадцятої сесії сьомого скликання Сумської обласної ради від 06.07.2018 припинено діяльність комунального закладу Сумської обласної ради Глухівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів імені М.І. Жужоми та комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів. З 01.09.2018 на їх базі відповідно функціонують комунальний заклад Сумської обласної ради – Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою (344 учні) та комунальний заклад Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю (208 учнів). |
| 5. | Створення інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти області та інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти |  |  |  | Створення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами | В області реалізуються заходи зі створення системи інклюзивного навчання. У 2018/2019 навчальному році місцевими органами управління освітою для 262 дітей шкільного віку з особливими освітніми потребами, із них 86 – з інвалідністю, організовано інклюзивне навчання у 187 класах 95 закладів загальної середньої освіти. У закладах дошкільної освіти області функціонує 13 інклю-зивних груп (17 дітей, із них 14 – з інвалідністю). |
| 6. | Відкриття на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти груп для навчання випускників спеціальних закладів загальної середньої освіти за адаптованими програмами |  |  |  | Соціальна адаптація учнів з особливими освітніми потребами, забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти | Станом на 01.01.2019 на базі 7 закладів професійної (професійно-технічної) освіти функціонує 12 груп (93 учні) для навчання випускників спеціаль-них закладів загальної середньої освіти за адаптованими програмами. |
| 7. | Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів сільських шкіл до місць навчання та у зворотному напрямку | Грудень |  |  | Підвищення рівня охоп-лення підвезенням шкільними автобусами до місць навчання та у зворотному напрямку учнів сільських шкіл до 98% | Показник охоплення організо-ваним підвезенням дітей до місця навчання та у зворотному напрямку шкільними автобусами у 2018 році становить 96,4%. Усього в підвезенні було задіяно 257 шкільних автобусів, із них три транспортні одиниці придбано в серпні на умовах спів-фінансування за кошти державної субвенції (3 738,6 тис. гривень) та кошти місцевих бюджетів (1 592,4 тис. гривень) для Коровинської сільської ради Недригайлівського району, міст Лебедин та Охтирка |
| 8. | Проведення оптимізації мережі закладів професійно-технічної освіти | Протягом року |  |  | Модернізація закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом укрупнення. Економія витрат на енергоносії з метою раціонального використання бюджетних коштів | У 2018 році припинено діяльність Шосткинського навчального центру № 66 та реорганізовано відокремлений структурний підрозділ «Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету» шляхом виділення його зі структури університету та приєднання до державного професійно-технічного навчального закладу «Шосткинське вище професійне училище». В області функціонують 30 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що надають учням та слухачам теоретичні знання та практичні навички для отримання робітничих професій |
| 9. | Відкриття 29 додаткових дошкільних груп на 540 місць шляхом реконструкції закладів дошкільної освіти, реорганізації, відкриття закладів у пристосованих при-міщеннях, вивільнення груп шляхом виведення 1 класів із закладів дошкільної освіти на базу закладів загальної середньої освіти | Протягом року |  |  | Збільшення кількості місць у закладах дошкільної освіти та їх розвантаження (на 100 місцях – 100 дітей) | У 2018 році в закладах дошкільної освіти Сумської області створено 24 групи на 460 місць. У функціонуючих закладах створено 15 груп на 280 місць: 3 групи на 20 місць кожна в м.Суми, по 2 групи на 20 місць кожна відкрито в Білопільському районі, м.Шостка, по 1 групі на 20 місць – Вільшанській сільській раді Недригайлівського району, Буринській міській раді, містах Суми, Глухів, Глухівському районі, по 1 групі на 15 місць – Недригайлівській селищній раді, Великописарівському, Путивльському районах, Новослобідській сільській раді Путивльського району. У закладах дошкільної освіти, що тривалий час використовувалися не за призначенням, відкрито 9 груп на 180 місць: 3 групи на 20 місць кожна – у Шосткинському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 3 «Ведмежатко» Шосткинської міської ради, по 2 групи на 20 місць кожна – Білопільському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Сонечко» Білопільської міської ради, Білопільському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Зірочка» Білопільської міської ради, по 1 групі на 20 місць у Шосткинському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 8 «Оленка» та Шосткинському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 7 «Горобинка» Шосткинської міської ради. Показник завантаженості закладів дошкільної освіти становить 111 дітей на 100 місцях (всеукраїнський показник – 112) |
| 10. | Створення сучасного навчально-практичного центру за галузевим спрямуванням «електротехнічне виробництво» на базі державного навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» (професія «зварювальник») | Протягом року |  |  | Осучаснення навчально-матеріальної бази навчального закладу, розширення функцій закладу, підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників, забезпечення регіонального ринку праці | За звітний період відкрито на базі державного навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» навчально-практичний центр за професіями «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник» |
| 11. | Створення в регіоні модернізованих центрів професійної освіти, що здійнюють багатопрофільну різнорівневу підготовку кваліфікованих кадрів на базі державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопське вище професійне училище», державного навчального закладу «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти», державного навчального закладу «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» | Протягом року |  |  | Осучаснення навчально-матеріальної бази закладу освіти, розширення функцій закладу, підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників, забезпечення регіонального ринку праці | До Міністерства освіти і науки України подано пропозиції про зміни в статутах закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення регіональних модернізованих центрів професійної освіти, щодо їх функціональної діяльності |

1.1.2. Ціль: розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконан-ня | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення олімпіад, турнірів, конкурсів серед дітей та учнівської молоді | Протягом року | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Акпєров В.В. | Охоплення 1,2 тис. дітей інтелектуальними заходами, 9 тис. дітей творчими конкурсами, 8,5 тис. дітей спор-тивними змаганнями з метою формування компетентної, конкурентно-спроможної, ін-телектуально та фізично роз-виненої, творчої, патріотично налаштованої особистості | У 45 інтелектуальних заходах узяли участь 5 605 учнів, із них переможцями стали 1 625. Учасниками 45 творчих заходів були 10 722 учні, перемогу здобули 2 773 учні. Участь у 116 спортивних змаганнях узяли 12 029 учнів, 3 789 із них стали призерами |
| 1.1. | Заходи з нагоди відзначення Дня соборності України | Січень |  |  |  |  |
| 1.2. | Заходи з нагоди відзна-чення Дня пам’яті жертв Голокосту |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут |  |  |  |  |  |
| 1.4. | IV етап XVІI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для учнів закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти (І-ІІ рівнів акредитації) |  |  |  |  |  |
| 1.5. | ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад | Січень-лютий |  |  |  |  |
| 1.6. | Спортивні змагання за програмами обласних комплексних заходів серед учнівської та студентської молоді; | Січень-травень |  |  |  |  |
| 1.7. | Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» «Живе слово», номінація «художнє виконав-ство» | Лютий |  |  |  |  |
| 1.8. | IV етап VІI Міжнародного мовно-літературного кон-курсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка |  |  |  |  |  |
| 1.9. | ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Муляр» |  |  |  |  |  |
| 1.10. | ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Електрогазозварник ручного зварювання» |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Урочисте вручення сти-пендій голови Сумської обласної державної ад-міністрації учням-пере-можцям олімпіад, кон-курсів, спортивних змагань |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Обласний етап Всеукраїнського фізкультурно- патріотичного фестивалю «Козацький гарт» серед школярів | Лютий-травень |  |  |  |  |
| 1.13. | Обласна виставка-огляд кращих методичних розробок педагогічних працівників закладів дошкільної освіти | Лютий-червень |  |  |  |  |
| 1.14. | Обласний етап Всеук-раїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» «Співограй», номінація «Художнє виконавство» | Березень |  |  |  |  |
| 1.15. | Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Герої сучасності серед нас» |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Обласний конкурс творчо обдарованих дітей та підлітків «Чарівні барви Сум-щини» |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Обласний конкурс на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу у 2018 році |  |  |  |  |  |
| 1.18. | ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майс-терності з професії «Продавець продовольчих товарів» |  |  |  |  |  |
| 1.19. | ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майс-терності з професії «Кравець» |  |  |  |  |  |
| 1.20. | IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади із фізики | Березень- квітень |  |  |  |  |
| 1.21. | Обласний етап Чемпіонату України з волейболу серед загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Урочисте вшанування переможців Всеукра-їнських учнівських олімпіад | Квітень |  |  |  |  |
| 1.23. | Обласний етап Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів «Козацька наснага» |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних журна-лістів |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Обласний фестиваль фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Обласний фестиваль юних майстрів «Веселка творчості» |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Обласний екологічний форум «Природа – національне багатство» |  |  |  |  |  |
| 1.28. | VІI обласний Психологічний Форум «Психологічні горизонти: теоретичний потенціал та практичні інновації» |  |  |  |  |  |
| 1.29. | ХVІ обласний зліт учасників профілак-тичних програм щодо формування навичок здорового способу життя | Травень |  |  |  |  |
| 1.30. | Обласна акція «Патріотична хвиля» |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Заходи з нагоди відзначення Дня Перемоги |  |  |  |  |  |
| 1.32. | Заходи до Дня матері та Міжнародного Дня сім’ї |  |  |  |  |  |
| 1.33. | Обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Со-кіл» («Джура») |  |  |  |  |  |
| 1.34. | Обласний літературний конкурс «Проба пера» |  |  |  |  |  |
| 1.35. | Збір лідерів учнівського самоврядування із числа учнів закладів професійно-технічної освіти |  |  |  |  |  |
| 1.36. | Літня оздоровчо-відпочинкова кампанія |  |  |  |  |  |
| 1.37. | День науки |  |  |  |  |  |
| 1.38. | Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей | Червень |  |  |  |  |
| 1.39. | Заходи до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни |  |  |  |  |  |
| 1.40. | Заходи з нагоди відзна-чення Дня Конституції України |  |  |  |  |  |
| 1.41. | Чемпіонат області серед юнаків зі спортивного туризму |  |  |  |  |  |
| 1.42. | Обласне свято до Дня захисту дітей |  |  |  |  |  |
| 1.43. | Відкриття мовних таборів на базі закладів загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |
| 1.44. | Літня оздоровчо-відпочинкова кампанія | Червень-серпень |  |  |  |  |
| 1.45. | Заходи з нагоди відзна-чення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України | Серпень |  |  |  |  |
| 1.46. | Фестиваль ініціатив руху дитячого самоврядування, спрямованих на розвиток громади |  |  |  |  |  |
| 1.47. | Заходи з нагоди Дня партизанської слави | Вересень |  |  |  |  |
| 1.48. | Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» |  |  |  |  |  |
| 1.49. | Всеукраїнський профілактичний захід «Увага! Діти на дорозі!» |  |  |  |  |  |
| 1.50. | Обласний фестиваль дитячої творчості «З любов’ю до вчителя» |  |  |  |  |  |
| 1.51. | VІIІ обласний зліт шкільних медіаторів |  |  |  |  |  |
| 1.52. | Урочисте вшанування, вручення дипломів, іменних стипендій голови Сумської обласної державної ад-міністрації кращим сту-дентам вищих навчальних закладів |  |  |  |  |  |
| 1.53. | Обласний зліт учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти |  |  |  |  |  |
| 1.54. | Обласний огляд-конкурс на кращу організацію оздоров-лення дітей улітку в закладах дошкільної освіти |  |  |  |  |  |
| 1.55. | Обласний конкурс «Найкращий кабінет початкових класів» |  |  |  |  |  |
| 1.56. | Обласний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий заклад оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  |  |
| 1.57. | Участь учнів 9-10 класів області в проведенні відбіркових турів програми для старшокласників «Акт на підтримку Свободи - Програма обміну майбутніх лідерів» організації Амери-канські Ради | Вересень-листопад |  |  |  |  |
| 1.58. | Обласний турнір юних економістів | Жовтень |  |  |  |  |
| 1.59. | Заходи з нагоди від-значення Дня українського козацтва та Дня захисника України |  |  |  |  |  |
| 1.60. | Заходи до Дня визволення України від фашистських загарбників; |  |  |  |  |  |
| 1.61. | І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад | Жовтень-грудень |  |  |  |  |
| 1.62. | Обласні змагання за програмами комплексних спортивних заходів серед учнівської та студентської молоді |  |  |  |  |  |
| 1.63. | Обласний турнір юних журналістів | Листопад |  |  |  |  |
| 1.64. | Обласний фестиваль мистецтв «Перлини нашої душі» |  |  |  |  |  |
| 1.65. | Обласний конкурс народного танцю «Віночок дружби» |  |  |  |  |  |
| 1.66. | Заходи до Дня Гідності та Свободи |  |  |  |  |  |
| 1.67. | Заходи до Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів |  |  |  |  |  |
| 1.68. | Заходи до відзначення Міжнародного дня інвалідів | Грудень |  |  |  |  |
| 1.69. | Заходи до відзначення Міжнародного дня прав людини |  |  |  |  |  |
| 1.70. | Заходи до проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права |  |  |  |  |  |
| 1.71. | Заходи з нагоди новорічних свят та Дня Святого Мико-лая (обласне свято «Діти – дітям», обласне новорічне свято «Різдвяний передзвін», обласна ялинка для дітей-сиріт із сімей-опікунів, новорічний бал для лідерів учнівського самоврядування та творчо обдарованої молоді тощо) |  |  |  |  |  |
| 1.72. | Обласний форум «Голос крові: ми – Українці» |  |  |  |  |  |
| 1.73. | Обласна конференція юних краєзнавців «У світі краєзнавчих відкриттів» |  |  |  |  |  |
| 1.74. | Обласний фестиваль «Калейдоскоп талантів» |  |  |  |  |  |
| 1.75. | ІІ етап XVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та ІІ етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка |  |  |  |  |  |
| 2. | Призначення іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації студентам | Лютий, вересень |  | Акпєров В.В. | Відзначення стипендією голови Сумської обласної державної адміністрації 45 учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, 40 студентів закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації | Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 31.01.2018 № 65-ОД «Про призначення стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації обдарованим учням – переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань у 2018 році» призначено стипендію 45 обдарованим учням закладів загальної середньої (40) та професійної (професійно-технічної) освіти (5). Урочисте вручення першої стипендії відбулося 20.02.2018 в Сумській обласній державній адміністрації. Проведено засідання комісії з призначення іменних стипендій голови Сумської обласної держав-ної адміністрації 40 студентам закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації. Урочисте вручення стипендій відбулося 09.10.2018 в приміщенні Сумської обласної державної адміністрації. |
| 3. | Забезпечення участі дітей та учнівської молоді у всеук-раїнських та міжна-родних масових заходах, у тому числі спортивних (за окре-мими планами) | Протя-гом року |  | Акпєров В.В. | Охоплення 120 дітей інтелектуальними заходами, 5,5 тис. дітей творчими конкурсами, 900 дітей спортивними змаганнями з метою розвитку їх здібностей і обдарувань | Учасниками 53 інтелектуальних змагань стали 923 учні, переможцями – 297 учнів. Учас-никами 80 творчих заходів стали 1 230 учнів, перемогу здобули 274 учні. Участь у 82 спортивних змаганнях узяли 803 учні, 245 із них стали призерами. |

Напрямок діяльності: підвищення якості надання освітніх послуг закладами освіти.

1.2.1. Ціль: упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, надання послуг позашкільної освіти в об’єднаних територіальних громадах.

Заходи на реалізацію цілі:

| Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату | Зміст заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнан-ням, засобами навчання відповідно до орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Акпєров В.В. | Оснащення навчальних кабінетів для 539 перших класів на суму 139 171,1 тис. гривень із різних джерел фінансування з метою створення нового освітнього простору (середовища) для забезпечення доступності та комфортності сучасних умов навчання, розвитку та спілкування учасників освітнього процесу | Придбано 587 інтерактивних проекторів, 648 ноутбуків, 1 723 планшети, 591 багато-функціональний пристрій, 481 ламінатор, 40 документ-камер, 265 флеш-накопичувачів, 496 до-шок класних стаціонарних, 340 дошок коркових, 298 екранів для проекції, 321 фліпчарт, 84 навушники з мікрофоном, 10 492 одномісні комплекти меблів для учнів, 469 комплектів для вчителя, 1 072 шафи для зберігання засобів навчання, 5 202 контейнери для роздаткового матеріалу, 2 127 одиниць меблів для зони відпочинку. Придбано дидактичні матеріали: 10 249 наборів друкованих засобів навчання, 2 171 об’єкт натуральний, 4 941 модель, макет, 1 859 муляжів, 23 113 приладів, пристосувань, 4 792 інструменти, 1 578 музичних інструментів. Усього використано 85 079,3 тис. гривень, із них – 46 630,5 тис. гривень коштів освітньої субвенції (з урахуванням залишку освітньої субвенції – 21 410,6 тис. гривень), 32 219,3 тис. гривень із місцевих бюджетів, 6 229,5 тис. гривень – інші кошти. |
| 2. | Підключення закладів загальної середньої освіти до висо-кошвидкісного Інтернету в районах та активізація роботи закладів освіти області | Грудень |  |  | Збільшення показника підключення до високошвидкісного Інтернету закладів загальної середньої освіти до 55% від потреби | До інформаційної мережі Інтернет мають доступ 438 (100%) закладів загальної середньої освіти. Високошвидкісним Інтернетом користуються 329 закладів (75,1%), із них за 2018 рік до цієї мережі під’єднано 89 закладів. Веб-сайти створено у 420 закладах (95,9% від загальної кількості закладів). |
| 3. | Придбання комп’ютерного, мультимедійного та цифрового обладнання для опорних шкіл |  |  |  | Підвищення показника забезпеченості закладів загальної середньої освіти комп’ютерною технікою до 87% від потреби | Для створення сучасного освітнього середовища для 144 кабінетів природничо-математичного циклу та кабінетів іноземної мови (27 кабінетів фізики, 27 – хімії, 31 – біології, 24 – географії, 27 – математики та 8 кабінетів іноземної мови) придбано мультимедійне та навчально-методичне обладнання за кошти, передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 929-р, на суму 10 756,1 тис. гривень. Показник забезпеченості закладів загальної середньої освіти комп’ютерною технікою становить 88% від потреби |
| 4. | Оновлення навчально-матеріальної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти сучасним обладнанням, технікою, матеріалами, інструментами та пристроями |  |  |  | Придбання сучасного обладнання на суму 850 тис. гривень за рахунок власних надходжень закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Закладами професійної (професійно-технічної) освіти області у 2018 році залучено більше 1,5 млн. гривень позабюджетних надходжень для осучаснення навчально-матеріальної бази. За рахунок власних надходжень придбано понад 560 одиниць обладнання (оснастка, інвентар, інструмент) для навчально-виробничих майстерень та лабораторій, комп’ютерної техніки, спортивного обладнання та інвентаря тощо. |
| 5. | Створення, модернізація опорних закладів освіти | Протягом року |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг учням області | В області створено 44 опорні заклади (25 – в об’єднаних територіальних громадах), із них протягом 2018 року – 24 заклади. Опорні заклади області налічують 57 філій, 37 із яких – в об’єднаних територіальних громадах |
| 6. | Організація інформаційно-методичної допомоги щодо забезпечення надання якісних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад |  |  |  | Охоплення методичною допо-могою 1062 педагогічних працівників, у тому числі 46 керівників, закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад | Методичною допомогою було охоплено понад 1,1 тис. педагогічних працівників закладів освіти, розташованих в об’єднаних територіальних громадах. Організовано та проведено обласні семінари-практикуми «Нова українська школа: формування професійної компетентності сучасного керівника закладу освіти», «Управлінські аспекти організації освітнього простору для обдарованих школярів». Підготовлено методичні реко-мендації для заступників директорів з навчально-виховної роботи щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році та методичні рекомендації для заступників директорів з виховної роботи щодо організації виховного процесу в закладах загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році. Здійснено науково-методичне консультування для всіх учасників освітнього процесу об’єднаних територіальних громад, у тому числі 103 керівників закладів освіти. |
| 7. | Здійснення експериментальної діяльності з упроваджен-ня Концепції Нової української школи в загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня |  |  |  | Упровадження інтегративного підходу в освітній процес початкової школи з метою формування оптимального освітнього середовища | Здійснюється пілотне впрова-дження нового Державного стандарту початкової загальної освіти у 8 перших класах (209 учнів) 4 закладів загальної середньої освіти області: Крас-нопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради, Недригайлівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів Недригай-лівської селищної ради, Комунальному закладі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м.Суми, Шост-кинській спеціалізованій школі І ступеня № 13 Шосткинської міської ради) |
| 8. | Забезпечення роботи пересувного закладу позашкільної освіти Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю в закладах загальної середньої освіти об’єднаних тери-торіальних громад |  |  |  | Збільшення показника охоплення позашкільною освітою дітей із сільської місцевості до 30% | Показник охоплення позашкільною освітою дітей із сільської місцевості становить 32,7%. |
| 9. | Здійснення експериментальної діяльності з упровадження елементів дуальної, дистанційної форм навчання та соціального партнерства у професійну підготовку кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти |  |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг учням 6 закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Експериментальна робота здійснювалася в 7 закладах професійної (професійно-технічної) освіти області, до якої залучено 91 учень і 39 педагогічних працівників. Завершено І (констатувальний) етап і розпочато ІІ (формувальний) етап. Під час експериментальної роботи вдосконалено зміст і форму навчально-плануючої документації щодо організації підготовки кваліфікованих робітників з упровадження елементів дуальної форми навчання; підготовлено проект методичних рекомендацій з організації упровадження елементів дуальної форми навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти; сформовано ліцензійну справу щодо розширення провадження освітньої діяльності ДПТНЗ «Синівський професійний аграрний ліцей» за професією «Продавець продовольчих товарів»; систематизовано веб-контент на базі платформи Moodle для проведення дистанційного навчання з професії «Продавець продовольчих товарів»; проведено підвищення кваліфікації 17 педагогічних працівників щодо впровадження дистанційного навчання, розроблено проекти щодо співпраці між закладами і соціальними партнерами. |
| 10. | Забезпечення відкриття нових професій для підготовки кваліфікованих робітників, необхідних у відповідних секторах економіки регіону, за погодженням із роботодавцями |  |  |  | Підготовка висококваліфікованих працівників із про-фесій, затребуваних на ринку праці | За звітний період розширено провадження освітньої діяльності в ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО» з професії «Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції», у ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» – з професій «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Майстер ресторанного обслуговування», у ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище» – з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», у ДНЗ «Охтирський центр професійно-технічної освіти» – з професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)», у ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» – з професій «Продавець непродовольчих товарів» |
| 11. | Проведення засідань регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів) із питань розвитку, модернізації закладів професійної (професійно-технічної) освіти області та підготовки робітничих кадрів для регіональ-ного ринку праці |  |  |  |  | Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 11.01.2019 № 16-ОД внесено зміни до складу регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів) |

1.2.2. Ціль: перепідготовка та підвищення кваліфікації.

Заходи на реалізацію цілі

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» | Лютий | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Акпєров В.В. | Підвищення професійної май-стерності 25 педагогічних працівників – учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» | У рамках проекту «Простір освітніх ініціатив» проведено очний етап ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», у якому змагалося 20 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти області. Перемогу вибороли: «Українська мова та література» – Кайнара Світлана Іванівна, учитель української мови та літератури Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради; «Фізика» – Андрєєва Світлана Юріївна, учитель фізики Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Шосткинської міської ради; «Німецька мова» – Лазоренко Інна Іванівна, учитель німецької мови Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені П.І. Калнишевського Роменської міської ради; «Фізична культура» – Панченко Олена Миколаївна, учитель фізичної культури Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Конотопської міської ради. |
| 2. | Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення в закладах професійної (професійно-технічної) освіти | Протягом року |  |  | Задоволення освітніх потреб дорослого населення області (відповідно до заявки Сумського обласного центру зайнятості) | Протягом 2018 року трьома закладами професійної (професійно-технічної) освіти здійснено перепідготовку незайнятого населення. Отримали робітничу професію «Кухар» 27 осіб, «Електрогазозварник» – 9 осіб |
| 3. | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти |  |  |  | Охоплення курсовою підготовкою 337 педагогічних працівників із метою підвищення якості надання освітніх послуг учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти | За звітний період підвищили кваліфікацію 331 педагогічний працівник закладів професійної (професійно-технічної) освіти |
| 4. | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників початкової школи |  |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг учням початкової школи | Для роботи в умовах Нової української школи підготовлено 733 педагогічні працівники із числа вчителів початкових класів, заступників директорів з навчально-виховної роботи в початкових класах, учителів іноземних мов, які викладають у 2018/ 2019 навчальному році в перших класах закладів загальної середньої освіти. Підготовлено 601 вчителя початкових класів для викладання в перших класах у 2019/2020 навчальному році. |

Директор                                                                                                                                    В.ГРОБОВА

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови

Сумської обласної державної

адміністрації

________________В.АКПЄРОВ

«18» січня 2019 року

Ніна Скиртаченко 36 01 18