- ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Сумської обласної державної адміністрації

_____________ М.А.Подопригора

«03» квітня  2018 року

- Звіт

- Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

- про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації

- за І квартал 2018 року

1.1 Напрямок діяльності: забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти.

    - Ціль: оптимізація мережі закладів освіти, організація підвезення учнів.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відкриття 2 додаткових дошкільних груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти на 35 місць: Хоружівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Недригайлівської селищної ради (1 група – 15 місць), Буринський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Ромашка» Буринської міської ради (1 група – 20 місць) | Протягом року | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Збільшення кількості місць у закладах дошкільної освіти та їх розвантаження (на 100 місцях – 111 дітей). | Відкрито 4 групи на 70 місць у Сумському дошкільному навчальному закладі № 38 «Яблунька». Відкриття групи в Хоружівському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Недригайлівської селищної ради перенесено на травень 2018 року. Придбано двоярусні дитячі ліжка, матраци, подушки, постільна білизна, вовняні ковдри на суму 24,78 тис. гривень, зроблено поточний ремонт кімнати для розміщення групи. |
| 2 | Виокремлення відокремленого структурного підрозділу «Шосткинський професійний ліцей» Сумського державного університету та приєднання його до державного професійно-технічного навчального закладу «Шосткинське вище професійне училище» | Лютий | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Економія витрат на енергоносії в сумі 211 тис. гривень з метою раціонального використання бюджетних коштів | На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2017 № 1721 «Про реорганізацію відокремленого структурного підрозділу «Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету» за звітний період проведено роботу на виконання заходів щодо виділення підрозділу зі структури Сумського державного університету та приєднання до державного професійно-технічного навчального закладу «Шосткинське вище професійне училище». |
| 3 | Започаткування обласного соціально-освітнього проекту «Кожна дитина має право» | Січень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Збереження та розширення мережі гуртків, закладів позашкільної освіти, збільшення показника охоплення дітей позашкільною освітою до 74% | З 01.01.2018 в області реалізовується соціально-освітній проект «Кожна дитина має право». Розроблено методичні рекомендації щодо залучення педагогів, дітей та учнівської молоді, батьківської громадськості до участі в заходах у межах проекту. На виконання завдань проекту було організовано роботу пересувного закладу позашкільної освіти в Боромлянській ОТГ Тростянецького району, навчально-творчою роботою охоплено майже 400 учнів закладів освіти. У межах проекту в березні 2018 року в закладах освіти розпочато роботу щодо реалізації екскурсійно-краєзнавчих стартапів. Учні шкіл, вихованці закладів позашкільної освіти області долучилися до розроблення туристсько-краєзнавчих маршрутів Сумщиною, відвідання екскурсійних об’єктів, виготовлення рекламних роликів про історико-культурну спадщину регіону. Робота здійснюється за напрямом «Архітектурні перлини Сумщини», що передбачає вивчення пам’яток історії і культури, архітектурних об’єктів рідного краю. |

    - Ціль: розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдерж-адміністрації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення олімпіад, турнірів, конкурсів серед дітей та учнівської молоді: | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення 1,2 тис. дітей інтелектуальними заходами, 1,8 тис. дітей творчими конкурсами, 2,1 тис. дітей спортивними змаганнями з метою формування компетентної, конкурентно-спроможної, інтелектуально та фізично розвиненої, творчої, патріотично налаштованої особистості | У 7 інтелектуальних заходах узяли участь 1 495 учнів, із них переможцями стали 692. Учасниками 11 творчих заходів були 1 446 учнів, перемогу здобув 531 учень. Участь у 26 спортивних змаганнях узяли 3 738 учнів, 860 із них стали призерами. |
|  | ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад; | Січень- лютий | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | заходи з нагоди відзначення Дня соборності України; | Січень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті жертв Голокосту; | Січень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | заходи до Дня пам’яті Героїв Крут; | Січень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | IV етап XVІI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для учнів закладів загальної середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладів, закладів вищої освіти (І-ІІ рівнів акредитації); | Січень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» «Живе слово», номінація «художнє виконавство»; | Лютий | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | IV етап VІI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; | Лютий | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  | . |
|  | ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Муляр» | Лютий | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Електрогазозварник ручного зварювання» | Лютий | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | урочисте вручення стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації учням-переможцям олімпіад, конкурсів, спортивних змагань; | Лютий | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласна виставка-огляд кращих методичних розробок педагогічних працівників закладів дошкільної освіти; | Лютий | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» серед школярів; | Лютий | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | спортивні змагання за програмами обласних комплексних заходів серед учнівської та студентської молоді; | Січень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» «Співограй», номінація «Художнє виконавство»; | Березень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  | . |
|  | обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Герої сучасності серед нас»; | Березень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний конкурс творчо обдарованих дітей та підлітків «Чарівні барви Сумщини»; | Березень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний конкурс на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу у 2018 році; | Березень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Продавець продовольчих товарів»; | Березень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Кравець»; | Березень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади із фізики; | Березень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний етап Чемпіонату України з волейболу серед загальноосвітніх навчальних закладів | Березень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної Адміністрації | Подопригора М.А |  |  |
| 2 | Забезпечення участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських та міжнародних масових заходах, у тому числі спортивних (за окремими планами) | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення 100 дітей інтелектуальними заходами, 440 дітей творчими конкурсами, 110 дітей спортивними змаганнями з метою розвитку їх здібностей і обдарувань | Учасниками інтелектуальних змагань стали 182 учні. Переможцями ІV етапу ХVІІІ Міжнаро-дного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стали 4 учні. IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад триває (99 учасників). Учасниками 20 творчих заходів став 471 учень, перемогу здобули 76 учнів. Участь у 24 спортивних змаганнях узяли 194 учні, 59 із них стали призерами. |
| 3 | Призначення іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації учням | Лютий | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Відзначення стипендією голови Сумської обласної державної адміністрації 45 учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти | Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 31.01.2018 № 65-ОД «Про призначення стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації обдарованим учням – переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань у 2018 році» призначено стипендію 45 обдарованим учням закладів загальної середньої (40) та професійної (професійно-технічної) освіти (5). Урочисте вручення першої стипендії відбулося 20.02.2018 в Сумській обласній державній адміністрації. |

  - Напрямок діяльності: підвищення якості надання освітніх послуг закладами освіти.

1.2.1 Ціль: упровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, надання послуг позашкільної освіти в об’єднаних територіальних громадах.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) Облдержадміністрації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення, модернізація опорних навчальних закладів | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Підвищення якості надання освітніх послуг учням опорних закладів області | Протягом І кварталу 2018 року в області створено 6 опорних закладів загальної середньої освіти. Усього функціонують 26 опорних закладів, у яких якісні освітні послуги отримують 9 295 учнів. |
| 2 | Організація інформаційно-методичної допомоги щодо забезпечення надання якісних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення методичною допомогою 180 педагогічних працівників, у тому числі 20 керівників, закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад | Методичною допомогою охоплено 182 педаго-гічні працівники (у тому числі 23 директори шкіл, 4 завідувачі філій, 51 заступник директора), закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад. |
| 3 | Здійснення експериментальної діяльності з упровадження Концепції Нової української школи в загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Упровадження інтегративного підходу в освітній процес початкової школи з метою формування оптимального освітнього середовища в 4 закладах загальної середньої освіти області | Здійснюється пілотне впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти у 8 перших класах (209 учнів) 4 закладів загальної середньої освіти області: Краснопільській загальноосвітній школі |
| 3 |  |  |  |  |  | І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради, Недригайлівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів Недригайлівської селищної ради, Комунальному закладі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м.Суми, Шосткинській спеціалізованій школі І ступеня № 13 Шосткинської міської ради. |
| 4 | Забезпечення роботи пересувного позашкільного навчального закладу Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю в закладах загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Збільшення показника охоплення позашкільною освітою дітей із сільської місцевості до 21% | У лютому 2018 року організовано роботу пересувного закладу позашкільної |
|  |  |  |  |  |  | освіти в Боромлянській ОТГ. Педагогами пересувного закладу позашкільної освіти надано консультації педагогам шкіл Боромлянської ОТГ щодо організації роботи гуртків різних напрямів позашкільної освіти, шкіл, студій раннього творчого розвитку дитини; з учнями шкіл було проведено практичні заняття з пішохідного туризму, краєзнавства, спортивного орієнтування, майстер-класи з креативного рукоділля. |
| 5 | Здійснення експериментальної діяльності з упровадження елементів дуальної, дистанційної форм навчання та соціального партнерства у професійну підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А | Підвищення якості надання освітніх послуг учням 6 професійно-технічних навчальних закладів | Упровадження дуальних моделей професійної підготовки, побудованих на компетентнісних принципах практико-орієнтованості здійснюють 6 закладів професійної освіти області за 7 професіями спільно з 20 роботодавцями. Зокрема, ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» – з професії «Лицювальник-плиточник», ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище» – з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу», ДНЗ «Сумський центр |
|  |  |  |  |  |  | професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» – з професії «Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»); ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» – з професії «Помічник машиніста тепловоза», |
|  |  |  |  |  |  | ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг» – з професії «Кравець, Закрійник», ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище – з професії «Електрогазозварник», ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» – з професії «Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів» (наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 10.07.2017 № 429-ОД «Про проведення |
|  |  |  |  |  |  | експерименту регіонального рівня»). |
| 6 | Проведення засідань регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів) із питань розвитку, модернізації професійно-технічних навчальних закладів області та підготовки робітничих кадрів для регіонального ринку праці | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А | Підготовка 3,7 тис. висококваліфікованих працівників із професій, затребуваних на ринку праці | У березні 2018 року відбулося засідання регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів), на якому розглянуто питання погодження контрольних показників регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у професійно-технічних навчальних закладах області у 2018 році відповідно до укладених договорів з роботодавцями. |

1.2.2. Ціль: навчання протягом життя.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення в професійно-технічних навчальних закладах | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Задоволення освітніх потреб дорослого населення області (відповідно до заявки Сумського обласного центру зайнятості) | За рахунок коштів обласного центру зайнятості 22 особи із числа безробітних отримали знання за професіями «Кравець», «Кондитер», «Електромонтер з ремонту електроустаткування» у ДПТНЗ «Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг», ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» |
| 2 | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення курсовою підготовкою 69 педагогічних працівників із метою підвищення якості надання освітніх послуг учням професійно-технічних навчальних закладів | За звітний період 48 осіб із числа майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної освіти) розпочали перший етап курсів підвищення кваліфікації при Білоцерківському інституті неперервної педагогічної освіти |
| 3 | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників початкової школи | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Підвищення якості надання 98 педагогічними працівниками освітніх послуг 1,4 тис. учням початкової школи | На базі Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підвищили кваліфікацію 618 педагогічних працівників із числа вчителів початкових класів, заступників директорів з навчально-виховної роботи в початкових класах, учителів іноземних мов, які будуть викладати у 2018/2019 навчальному році в 1 класах закладів загальної середньої освіти. |
| 4 | Проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» | Лютий | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Підвищення професійної майстерності 20 учителів – учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» | У рамках проекту «Простір освітніх ініціатив» проведено очний етап ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», у якому змагалося 20 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти області. Перемогу вибороли: «Українська мова та література» – Кайнара Світлана Іванівна, учитель української мови та літератури Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради; «Фізика» – Андрєєва Світлана Юріївна, учитель фізики Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Шосткинської міської ради; |
|  |  |  |  |  |  | «Німецька мова» – Лазоренко Інна Іванівна, учитель німецької мови Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені П.І. Калнишевського Роменської міської ради; «Фізична культура» – Панченко Олена Миколаївна, учитель фізичної культури Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Конотопської міської ради. |

Директор Департаменту освіти і науки								В.П. Гробова

Скиртаченко 36 01 18