ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт
                  про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради_________________
          (КПКВК МБ)                       (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради_____________________
           (КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)

3.0813240  Інші заклади та заходи__________________________________________________
          (КПКВК МБ)       (КФКВК) 1             (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11336,1 | 1256,9 | 12593,0 | 11129,3 | 1236,0 | 12365,3 | -206,8 | -20,91 | -227,7 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 0813241 | 1090 | Підпрограма1 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: Забезпечення комплексної реабілітації , створення системи соціально-медичної реабілітації та заходів для її реалізації , здійснення соціально- педагогічного патронату осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю , дітей віком до двох років , які належать до групи ризику щодо отримання інвалідністі. | 5130,5 | 1206,9 | 6337,4 | 5094,0 | 1186,1 | 6280,1 | 36,5 | -20,8 | -57,3 | В зв»язку із встановленням будинкового приладу обліку теплової енергії виникла економія по енергоносіям, витрати на виготовлення кошторисної документації та вартість ремонтних робіт по капітальному ремонту приміщеннюя фактично менші від заплонованого |
| 2 | 0813242 | 1090 | Підпрограма 2 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечити підтримку громадських організацій та об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю, надання фінансової допомоги для здійснення статутної діяльності | 1102,9 | 0,0 | 1102,9 | 1099,1 | 0,0 | 1099,1 | - 3,8 | 0,0 | -3,8 | Не освоєння організацією фінансової підтримки |
|  |  |  | Забезпечити надання одноразової матеріальної та натуральної допомоги малозабезпеченим мешканцям міста Рівного, громадянам, осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які зареєстровані в територіальному центрі соціального обслуговування | 862,9 | 0,0 | 862,9 | 862,3 | 0,0 | 862,3 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | Зменшення кількості звернень |
|  |  |  | Забезпечити здійснення заходів щодо відзначення святкових дат, ювілеїв та визначних подій, проведення у «Світлиці» Територіального центру соціального обслуговування м. Рівного урочистості, концерти та святкові обіди для ветеранів, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримка діяльності аматорського художнього хору ветеранів «Надвечір’я» та літературно-мистецького клубу «Крок», надання допомоги (подарунки) дітям з інвалідністю | 424,2 | 0,0 | 424,2 | 424,2 | 0,0 | 424,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Забезпечити проведення щомісячних цільових соціальних виплат | 1300,5 | 0,0 | 1300,5 | 1300,3 | 0,0 | 1300,3 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | Зменшення кількості одержувачів допомоги, в зв’язку із смертю |
|  |  |  | Забезпечити проведення щоквартальних цільових соціальних | 215,8 | 0,0 | 215,8 | 215,8 | 0,0 | 215,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Забезпечити проведення одноразових цільових соціальних | 110,5 | 0,0 | 110,5 | 79,3 | 0,0 | 79,3 | -31,2 | 0,0 | -31,2 | Зменшення кількості звернень |
|  |  |  | Забезпечити проведення щорічних соціальних цільових виплат | 672,1 | 0,0 | 672,1 | 634,2 | 0,0 | 634,2 | -37,9 | 0,0 | -37,9 | Зменшення кількості звернень |
|  |  |  | Забезпечити надання грошової допомоги, для часткової компенсації витрат за оплату житлово-комунальних, одному з членів сім’ї військовослужбовця, який бере безпосередню участь в антитерористичній операції, місце проживання яких зареєстровано у м. Рівному | 528,1 | 0,0 | 528,1 | 495,6 | 0,0 | 495,6 | -32,5 | 0,0 | -32,5 | Зменшення кількості звернень |
|  |  |  | Забезпечити розроблення інформаційно - роз’яснювальних матеріалів та відшкодування витрат за проведення передплати газети «Сім днів» для соціально активних та соціально вразливих категорій рівнян з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку | 251,6 | 0,0 | 251,6 | 251,5 | 0,0 | 251,5 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | Розбіжність в зв’язку з коригування ціни після проведення передплати |
|  |  |  | Забезпечити проведення власникам автостоянок компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання транспортних засобів | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | Відсутність звернень щодо компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання транспортних засобів |
|  |  |  | Забезпечити здійснення відшкодування витрат, пов’язаних із похованням та спорудженням надгробків Почесним громадянам м. Рівного та надгробків на могилах загиблих військовослужбовців антитерористичної операції | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 118,0 | 0,0 | 118,0 | -7,0 | 0,0 | -7,0 | Відсутність звернень на відшкодування витрат пов’язаних із похованням та спорудження надгробка Почесним громадянам м.Рівного |
|  |  |  | Забезпечити проведення виплати допомоги на поховання осіб, незастрахованих в єдиній системі державного соціального страхування | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 447,1 | 0,0 | 447,1 | 52,9 | 0,0 | 52,9 | Зменшення кількості звернень |
|  |  |  | Забезпечити відшкодування виплат для участі в міських програмах співфінансування проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, опоряджувальних робіт за зверненням | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | Зменшення кількості звернень |
| 3 |  |  | Підпрограма 3 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечити умови для реалізації проекту «Навчальні заняття для рівнян пенсійного віку «Університет третього віку» | 105,0 | 50,0 | 155,0 | 105,0 | 49,9 | 154,9 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | Коригування ціни при купівлі оргтехніки |
|  |  |  | Усього | 11336,1 | 1256,9 | 12593,0 | 11129,3 | 1236,0 | 12365,3 | -206,8 | -20,9 | -227,7 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплексна міська соціальна програма «Турбота» на 2016-2020 роки | 11231,1 | 1206,9 | 12438,0 | 11024,3 | 1186,1 | 12210,4 | -206,8 | -20,8 | -227,6 |  |
| Підпрограма1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 5130,5 | 1206,9 | 6337,4 | 5094,0 | 1186,1 | 6280,1 | -36,5 | -20,8 | -57,3 | В зв’язку із встановленням будинкового приладу обліку теплової енергії виникла економія по енергоносіям, витрати на виготовлення кошторисної документації та вартість ремонтних робіт по капітальному ремонту приміщеннюя фактично менші від заплонованого |
| Підпрограма2. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 6100,6 | 0,0 | 6100,6 | 5930,3 | 0,0 | 5930,3 | -170,3 | 0,0 | -170,3 | Не освоєння громадськими організаціями фінансової підтримки, зменшення кількості одержувачів допомоги, в звязку із смертю |
| Міська цільова програма «Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки» | 105,0 | 50,0 | 155,0 | 105,0 | 49,9 | 154,9 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | Коригування ціни при купівлі оргехніки |
| Усього | 11336,1 | 1256,9 | 12593,0 | 11129,3 | 1236,0 | 12365,3 | -206,8 | -20,9 | -227,7 |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| N з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 0813241 | Підпрограма 1. |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання: Забезпечення комплексної реабілітації , створення системи соціально-медичної реабілітації та заходів для її реалізації , здійснення соціально- педагогічного патронату осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю , дітей віком до двох років , які належать до групи ризику щодо отримання інвалідністі. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість установ | Од. | Рішення Рівненської міської ради №1747 від 27.10.2016р. | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Кількість штатних одиниць персоналу | Од. | Штатний розпис | 48,25 | 48,25 | 0 |
|  |  | У т.ч. професіоналів, фахівців, які надають реабілітаційні послуги | Од. | Штатний розпис | 32,75 | 32,75 | 0 |
|  |  | Витрати на утримання центру | Тис.грн. | кошторис | 6337,4 | 6280,1 | -57,3 |
|  |  | Витрати на придбання медикаментів | Тис.грн. | кошторис | 335,7 | 335,7 | 0 |
|  |  | Витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового використання | Тис.грн. | Рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018р.№4003 | 103,9 | 103,9 | 0 |
|  |  | Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації | Тис.грн. | Рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018р.№4003 | 50,0 | 35,7 | -14,3 |
|  |  | Витрати на проведення капітального ремонту приміщення | Тис.грн. | Рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018р.№4003 | 717,8 | 711,2 | 6,6 |
|  |  | Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв»язку із встановленням будинкового приладу обліку теплової енергії виникла економія по енергоносіям , виготовлення проектно-кошторисної документації фактично становить 35,7тис.грн.,фактична вартість виконаних робіт по капітальному ремону меньша ніж планувалось |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг | Ос. | звіт | 2120 | 1301 | -819 |
|  |  | Кількість дітей з інвалідністю , які потребують реабілітаційних послуг | Ос. | звіт | 305 | 298 | -7 |
|  |  | Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги | Ос. | звіт | 2120 | 1301 | -819 |
|  |  | Кількість дітей з інвалідністю , які отримали реабілітаційні послуги | Ос. | звіт | 305 | 298 | -7 |
|  |  | Кількість предметів та обладнання , що планується придбати | Од. | розрахунково | 7 | 7 | 0 |
|  |  | Кількість проектно-кошторисної документації , що планується виготовити | Од. | розрахунково | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Площа приміщення де планується проведення капітального ремонту | М.кв. | розрахунково | 131 | 131 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : фактично надані реабілітацій послуги 1897 осібам з інвалідністю та дітям з інвалідністю , які потребували дані послуги. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік | Грн.. | розрахунково | 2613,36 | 3927,00 | 1313,64 |
|  |  | Середні витрати на забезпечення медикаментами дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю | Грн.. | розрахунково | 138,43 | 209,94 | 71,51 |
|  |  | Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала , фахівця, які надають реабілітаційні послуги | осіб | розрахунково | 74 | 49 | -25 |
|  |  | Середня вартість на придбання предметів та матеріалів довгострокового користування | Тис.грн. | розрахунково | 14,8 | 14,8 | 0 |
|  |  | Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації | Тис.грн. | розрахунково | 50,0 | 35,7 | -14,3 |
|  |  | Середні витрати на м.кв. площі приміщення | Тис.грн. | розрахунково | 5,48 | 5,42 | -0,06 |
|  |  | Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення кількості осіб з інвалідністю та кількості дітей з інвалідністю зменшилась чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю , середні витрати на забезпечення медикаментами збільшились за рахунок здороження медикаментів . |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток охоплених осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами до загальної чисельності осіб , які потребують реабілітаційних послуг | % |  | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Відсоток охоплених дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами до загальної чисельності осіб , які потребують реабілітаційних послуг | % |  | 100 | 100 | 0 |
|  | 0813242 | Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1: Забезпечення підтримки громадських організацій та об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю, надання фінансової допомоги для здійснення статутної діяльності |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки передбачені на фінансову підтримку організацій | грн./рік | кошторис | 1102900 | 1099108,53 | -3791,47 |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість організацій | шт. | листи-клопотання ГО | 14 | 14 | 0 |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня сума фінансової підтримки однієї організації | грн./рік | розрахунково | 78778,57 | 78507,75 | -270,82 |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення фінансової підтримки | % | х | 100 | 99,66 | -0,34 |
|  |  | У 2018 році на організацію роботи громадським організаціям інвалідів та ветеранів було виплачено 1099108,53 грн. Товариством Червоного Хреста не було повністю освоєно фінансову підтримку. |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 2: Забезпечити надання одноразової матеріальної та натуральної допомоги малозабезпеченим мешканцям міста Рівного, громадянам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки передбачені на забезпечення матеріальної та натуральної допомоги малозабезпеченим мешканцям міста Рівного, громадянам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | грн./рік | кошторис | 862952,46 | 862347,91 | -604,55 |
|  |  | У 2018 році одноразової грошової допомоги було виплачено на загальну суму 862347,91 грн. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість одержувачів допомоги | ос. | відомість | 3107 | 3490 | 383 |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розмір одноразової матеріальної допомоги | грн./рік | розрахунково | 277,74 | 247,09 | -30,65 |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення матеріальною допомогою одержувачів | % | х | 100 | 99,93 | -0,07 |
|  |  | Завдання 3: : Забезпечення здійснення заходів щодо відзначення святкових дат, ювілеїв та визначних подій, проведення у «Світлиці» урочистості, концерти та святкові обіди для ветеранів, громадян похилого віку, особам з інвалідністю, підтримка діяльності аматорського художнього хору ветеранів «Надвечір’я» та літературно-мистецького клубу «Крок» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на здійснення заходів щодо відзначення святкових дат, ювілеїв та визначних подій, проведення у «Світлиці» урочистості, концерти та святкові обіди для ветеранів, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримка діяльності аматорського художнього хору ветеранів «Надвечір’я» та літературно-мистецького клубу «Крок» | грн./рік | кошторис | 424196,44 | 424188,69 | -7,75 |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | - Кількість одержувачів матеріального заохочення | ос. | листи-клопотання ГО | 588 | 508 | -80,0 |
|  |  | - Кількість придбаних подарунків | шт. | рішення Координаційної ради | 453 | 645 | 192 |
|  |  | - Кількість вітальних листівок | шт. | рішення Координаційної ради | 161 | 0 | -161 |
|  |  | - Кількість квіткової продукції | шт. | рішення Координаційної ради | 168 | 180 | 12 |
|  |  | - Кількість заходів з святковими обідами | шт. | звіт центру | 15 | 15 | 0 |
|  |  | - Кількість учасників колективів | ос. | звіт центрів | 319 | 323 | 4 |
|  | У 2018 році оплачено на заходи на загальну суму 424188,69 грн., з них на матеріальне заохочення – 165128,44 грн. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | - Середній розмір матеріального заохочення | грн. | розрахунково | 285,71 | 325,06 | 39,35 |
|  |  | - Середня вартість одного подарунку | грн. | розрахунково | 225,17 | 195,83 | -29,34 |
|  |  | - Середня вартість одної вітальної листівки | грн. | розрахунково | 15 | 0 | -15 |
|  |  | - Середня вартість квіткової продукції | грн. | розрахунково | 165 | 40,28 | -124,72 |
|  |  | - Середня вартість одного святкового обіду | грн. | розрахунково | 3333,33 | 3433,33 | 100 |
|  |  | - Середня вартість витрат на одного учасника колективів | грн. | розрахунково | 231,97 | 229,1 | -2,87 |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення матеріального заохочення | % | х | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Завдання 4: Забезпечення проведення щомісячних цільових соціальних виплат |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення проведення щомісячних соціальних виплат | грн./рік | кошторис | 1300434,4 | 1300277,32 | -157,08 |
|  |  | У 2018 році фактично здійснено перерахування коштів для щомісячних виплат на загальну суму 1300277,32 грн. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня кількість одержувачів щомісячної допомоги | шт. | розрахунково | 426 | 426 | 0 |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розмір щомісячної допомоги | грн. | розрахунково | 254,38 | 254,36 | -0,02 |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення допомоги | % | х | 100 | 99,73 | -0,27 |
|  |  | Завдання 5: Забезпечення проведення щоквартальних цільових соціальних виплат |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на проведення щоквартальних цільових соціальних виплат | грн./рік | кошторис | 215814,09 | 215784,09 | -30,0 |
|  |  | У 2018 році фактично здійснено перерахування коштів для щоквартальних виплат на загальну суму 215784,09 грн. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість одержувачів щоквартальної допомоги | ос. | рішення Координаційної ради | 215 | 215 | 0 |
|  |  | У 2018 році фактична кількість громадян, що отримали матеріальну допомогу становило 215 осіб |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розмір щоквартально матеріальної допомоги | грн./рік | розрахунково | 250,95 | 250,91 | -0,04 |
|  |  | У 2018 році середній розмір допомоги становив 250,91 грн. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення матеріальною допомогою одержувачів | % | х | 100 | 99,99 | -0,01 |
|  |  | Завдання 6: Забезпечення проведення одноразових цільових соціальних виплат |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на проведення одноразових цільових соціальних виплат | грн./рік | кошторис | 110486,11 | 79333,84 | -31152,27 |
|  |  | У 2018 році фактично здійснено перерахування коштів для одноразових виплат на загальну суму 79333,84 грн. Виплати сімям, в яких батько (мати) з неповної сімї або обидва батьки – інваліди І гр. виховують неповнолітніх дітей не проводились. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість одержувачів допомоги | ос. | розрахунково | 608 | 364 | -244 |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розмір допомоги | грн. | розрахунково | 181,72 | 217,95 | -36,23 |
|  |  | У 2018 році фактично середній розмір допомоги становив 217,95 грн. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення допомогою | % | х | 100 | 71,8 | -28,2 |
|  |  | Завдання 7: Забезпечення проведення щорічних цільових соціальних виплат |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на проведення щорічних цільових соціальних виплат | грн./рік | кошторис | 672068,67 | 634229,38 | -37839,29 |
|  |  | У 2018 році виплачено на щорічні виплати 634229,38 грн. розбіжність із планом, в зв’язку з меншою кількістю звернення ветеранів – добровольців |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня кількість одержувачів щорічної допомоги | ос. | розрахунково | 292 | 314 | 22 |
|  |  | В 2018 році щорічну допомогу отримали 314 осіб |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розмір щорічної допомоги | грн./рік | розрахунково | 2301,61 | 2019,84 | -281,77 |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення допомоги | % | х | 100 | 94,4 | -5,6 |
|  |  | Завдання 8: Забезпечення надання грошової допомоги, для часткової компенсації витрат за оплату житлово-комунальних, одному з членів сім’ї військовослужбовця який бере безпосередню участь в антитерористичній операції, місце проживання яких зареєстровано у м. Рівному |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на забезпечення часткової компенсації витрат за оплату житлово-комунальних, одному з членів сім’ї військовослужбовця який бере безпосередню участь в антитерористичній операції, місце проживання яких зареєстровано у м. Рівному | грн./рік | кошторис | 528100 | 495600 | -32500 |
|  |  | У 2018 році проведено виплати грошової допомоги на забезабезпечення часткової компенсації витрат за оплату житлово-комунальних, одному з членів сім’ї військовослужбовця який бере безпосередню участь в антитерористичній операції, місце проживання яких зареєстровано у м. Рівному на загальгу суму 495600,00 грн, в зв’язку із зменшенням кількості звернень |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість одержувачів допомоги | ос. | розрахунково | 88 | 82 | -6 |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розмір допомоги | грн. | розрахунково | 500 | 500 | 0 |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення матеріального заохочення | % | х | 100 | 93,85 | -6,15 |
|  |  | Завдання 9: Забезпечення розроблення інформаційно - роз’яснювальних матеріалів щодо соціального захисту та відшкодування витрат за проведення передплати газети «Сім днів» для соціально-активних та соціально вразливих категорій рівнян з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на розроблення інформаційно - роз’яснювальних матеріалів щодо соціального захисту населення та відшкодування витрат за проведення передплати газети «Сім днів» для соціально-активних та соціально вразливих категорій рівнян з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку | грн./рік | кошторис | 251607 | 251498,45 | -108,55 |
|  |  | Розбіжність, у звязку з коригування ціни при відшкодуванні витрат за проведення передплати газети «Сім днів» |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість замовлень на розроблення інформаційно - роз’яснювальних матеріалів | шт. | в межах фінансування | 4 | 4 | 0 |
|  |  | Кількість примірників газети «Сім днів» | шт. | в межах фінансування | 1850 | 1849 | -1 |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість одного замовлення на розроблення інформаційно - роз’яснювальних матеріалів | грн. | розрахунково | 4608 | 4608 | 0 |
|  |  | Середня вартість одного примірника | грн. | договір | 126,05 | 126,05 | 0 |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення інформаційно - роз’яснювальними матеріалами | % | х | 100 | 99,96 | -0,04 |
|  |  | Завдання 10: Забезпечення проведення власникам автостоянок компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання транспортних засобів |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на проведення власникам автостоянок компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання транспортних засобів | грн./рік | кошторис | 2000,0 | 0 | -2000,00 |
|  |  | У 2018 році відсутні звернення, щодо оплати витрати на проведення власникам автостоянок компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання транспортних засобів |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість послуг | ос. | розрахункова кількість в межах фінансування | 2 | 0 | -2 |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість послуг | грн. | розрахунково | 1000 | 0 | -1000 |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення щомісячної допомоги | % | х | 100 | 0 | -100 |
|  |  | Завдання 11 Забезпечення відшкодування витрат, пов’язаних із похованням та спорудженням надгробка Почесним громадянам м. Рівного |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на відшкодування витрат, пов’язаних із похованням та спорудженням надгробка Почесним громадянам м. Рівного та надгробків на могилах загиблих військовослужбовців антитерористичної операції | грн./рік | кошторис | 125000,00 | 117939,88 | -7060,12 |
|  |  | У 2018 році фактично відшкодовано витрат, пов’язаних з спорудженням надгробків на могилах загиблих військовослужбовців антитерористичної операції на загальну суму 117939,88 грн. В зв’язку з відсутністю звернень не здійснювались відшкодування пов'язаних із похованням та спорудженням надгробка Почесним громадянам м.Рівного |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість надгробків | шт. | розрахунково | 2 | 2 | 0 |
|  |  | У 2018 році фактично встановлено 2 надгробки на могилах загиблих військовослужбовців антитерористичної операції |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість витрат на встановлення надгробка | грн. | розрахунково | 62500 | 58969,94 | -3530,06 |
|  |  | У 2018 році середня вартість відшкодування вартості надгробка на могилах загиблих військовослужбовців антитерористичної операції становила 58969,94 грн. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення фінансування на встановлення надгробків | % | х | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Завдання 12: Забезпечення проведення виплати допомоги на поховання осіб, незастрахованих в єдиній системі державного соціального страхування |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на проведення виплати допомоги на поховання осіб, незастрахованих в єдиній системі державного соціального страхування | грн./рік | кошторис | 500000,0 | 447099,0 | -52901,00 |
|  |  | У 2018 році фактично виплачено допомоги на поховання 447099,00 грн. Розбіжність з планом, в зв’язку із зменшою кількістю звернень |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість одержувачів допомоги | ос. | розрахунково | 173 | 154 | -19 |
|  |  | У 2018 році фактична кількість одержувачів допомоги становить 154 особи |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розмір допомоги | грн. | розпорядження міського голови | 2887 | 2887 | 0 |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення щомісячної допомоги | % | х | 100 | 89,42 | -10,58 |
|  |  | Завдання 13 Забезпечення відшкодування виплат для участі в міських програмах співфінансування проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, опоряджувальних робіт за зверненням |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на забезпечення відшкодування виплат для участі в міських програмах співфінансування проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, опоряджувальних робіт за зверненням | грн./рік | кошторис | 5000,0 | 2903,96 | -2099,04 |
|  |  | У 2018 році фактично проведено виплат на загальну суму 2903,96 грн. Розбіжність – в зв’язку з зменшенням кількості звернень громадян. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість одержувачів допомоги | ос. | розрахунково | 5 | 3 | -2 |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розмір допомоги | грн. | розрахунково | 1000 | 967,99 | -32,01 |
|  |  | У 2018 році фактично середній розмір допомоги становив 967,99 грн. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення щомісячної допомоги | % | х | 100 | 58,08 | -41,92 |
| 3 |  | Підпрограма 3 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення умов для реалізації проекту «Навчальні заняття для рівнян пенсійного віку «Університет третього віку» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на забезпечення умов для реалізації проекту «Навчальні заняття для рівнян пенсійного віку «Університет третього віку» | грн./рік | кошторис | 155000 | 154912,39 | -87,61 |
|  |  | Розбіжність виникла, у зв’язку з коригування ціни при купівлі оргтехніки |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | - Загальна кількість учасників проекту | ос. | розрахунок проекту | 1470 | 1470 | 0 |
|  |  | - Кількість занять | шт. | розрахунок проекту | 144 | 144 | 0 |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | - Середня сума забезпечення на одного учасника проекту | грн. | розрахунково | 105,44 | 105,38 | -0,06 |
|  |  | - Середні витрати на одне заняття | грн. | розрахунково | 1076,39 | 1076,39 | 0 |
| 4 |  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення умов для реалізації проекту | % | х | 100 | 99,94 | -0,06 |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |

8.   Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)3:

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |  |  | План звітного періоду |  |  | Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) |  |  | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загаль-ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Інвестиційний проект (програма) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        __________  __В. Мельник____________
                                                                                                          (підпис)          (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  ___Т.Ганжелюк___________ 
                                                                                                          (підпис)          (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}