Полтавська область

Хорольська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

27 жовтня 2020 року	                                                                                     №109

Про виконання «Програми соціально-економічного розвитку міста Хорол на 2020 рік» за 9 місяців 2020 року

Відповідно до пп. 1, 2, 3 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про виконання «Програми соціально-економічного розвитку міста Хорол на 2020 рік» за 9 місяців 2020 року,

виконавчий комітет міської ради вирішив:

Звіт про виконання «Програми соціально-економічного розвитку міста Хорол на 2020 рік» за 9 місяців 2020 року затвердити та винести на розгляд чергової сесії (додається).

Міський голова	                                                                      С.М.Волошин

Додаток

до рішення виконавчого комітету Хорольської

міської ради від 27 жовтня 2020 року №109

Звіт

про виконання «Програми соціально-економічного розвитку міста Хорол на 2020 рік» за 9 місяців 2020 року

| № п/п | Зміст заходів |  | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Фактичне виконання (тис. грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | Місцевий бюджет | Районний бюджет | Обласний бюджет | Державний бюджет | Інші джерела фінансування | І півріччя | 9 місяців |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ДОРОГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію, капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, корегування проектно-кошторисних документацій, перерахунок проектно-кошторисних документацій вулиць: Лагодинська, Миргородська, Зубанівська, Садова, Василя Маковського, Ярмаркова, провулок Банний, Небесної Сотні, Лермонтова, 1-Травня, Київська, Незалежності; провулок Глибокий, Родніковий |  | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць: Берегова, Березова, Бибиківська, Івана Богуна, Боровиковського, Колоскова, Ватутіна, Виноградна, Вишнева, Вокзальна, Лагодинська, Гагаріна, Гастелло, Глибокодолинська, Гоголя, Миру, Грушевського, Петро-Павлівська, Дружби, Василя Тютюнника, Київська, Заводська, Залізнична, Захоролля, Заяр’я, Зелена, Вячеслава Чорновола, Каштанова, Кирстівка, Покровська, Комарова, Михайла Полонського, Корольова, Зої Космодем’янської, Котляревського, Козацька, Коцюбинського, Кошового, Кременчуцька, Крилова, Благовіщенська, Кутузова, Небесної Сотні, Лермонтова, Лесі Українки, Леуцького, Лісова, Ломоносова, Лубенська, Лугова, Незалежності, Привітна, Мічуріна, Молодіжна, Мукіївка, Набережна, Некрасова, Нова, Остапа Вишні, Островського, Панаса Мирного, Партизанська, Зубанівська, Василя Маковського, Піски, Полтавська, Квітнева, Протічна, Пушкіна, Тереньківська, Воскресенська, Різдвяна, Садова, Самойлівка, Затишна, Сінна, Сковороди, Сонячна, Лабівка, Степанівка, Степова, Суворва, Танкістів, Толстого, Українська, Івана Франка, Миргородська, Івана Хмари, Богдана Хмельницького, Хорольська, Калинова, Челюскінців, Ярмаркова, Чехова, Чигринівка, Чкалова, Шовгениха, Шевченка, Мальовнича, Юрченка, Яблунева, 8 Березня, 1 Травня; поточний ремонт дорожнього покриття провулків: Банний, Бригадний, Будівельний, Веселий, Вишневий, Гірський, Глибокий, Київський, Заливний, Польовий, Колективний, Короткий, Космонавтів, Криничний, Круглий, Ламаний, Мирний, Новоселів, Перемоги, Північний, Підгірний, Рівний, Робітничий, Родниковий, Семенівський, Складський, Фруктовий, Хлібний, Шовковий, Шкільний, 1 Травня; поточний ремонт дорожнього покриття тупиків: Петро-Павлівський, Кошового, Лермонтова, Леуцького, Лабівський, Тереньківський, 8 Березня |  | 3800,0 | 3800,0 |  |  |  |  | 1397,04 | 2466,25 |
| 3 | Капітальний ремонт проїзної частини по провулку Родниковий в місті Хорол Хорольського району Полтавської області |  | 1300,0 | 650,0 |  | 650,0 |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт проїзної частини та тротуару по пров. Банний у місті Хорол Полтавської області |  | 1484,862 | 484,862 |  | 1000,0 |  |  |  |  |
| 5 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Лагодинська (від вул.Шевченка до вул. 1-Травня) місті Хорол Полтавської області |  | 1480,0 | 740,0 |  | 740,0 |  |  |  |  |
| 6 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Зубанівська на ділянці від вул.Берегова до буд. №14 у місті Хорол Полтавської області |  | 1499,78 | 749,89 |  | 749,89 |  |  |  |  |
| 7 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Миргородська в місті Хорол Полтавської області |  | 1500,0 | 750,0 |  | 750,0 |  |  |  |  |
| 8 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Василя Маковського в місті Хорол Полтавської області |  | 1400,0 | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |  |
| 9 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Садова в місті Хорол Полтавської області |  | 800,0 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |
| 10 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Ярмаркова в місті Хорол Полтавської області |  | 1490,0 | 745,0 |  | 745,0 |  |  |  |  |
| 11 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Київська (від вулиці Кобища до вулиці Степанівка) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області |  | 1400,0 | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |  |
| 12 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Київська (від мосту через річку Рудка до вулиці Лагодинська) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області |  | 1400,0 | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |  |
| 13 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Зубанівська на ділянці від буд. №15 до вул. 8-го Березня у місті Хорол Полтавської області |  | 1497,030 | 497,03 |  | 1000,0 |  |  |  |  |
| 14 | Придбання каменю бортового |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| ТРОТУАРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проєктно-кошторисних документацій (корегування, перерахунок) по капітальному ремонту тротуару вулиць міста: вул. Небесної Сотні, вул. Київська, вул. .Воскресенська, вул. Лагодинська, вул. Миргородська, вул.1-Травня, вул. Незалежності, вул. 8-Березня, вул. Молодіжна, вул. Вокзальна, вул. Гоголя |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт тротуару (парна сторона) по вул. 8 Березня (від вул.1-го Травня до вул.8 Березня 1-й тупик) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області |  | 1454,864 | 454,864 |  |  | 1000,0 |  | 371,72 | 386,19 |
| 3 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки з проїздом в міському сквері (від вул. 8 Березня до вул. Небесної Сотні) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області |  | 787,109 | 287,109 |  |  | 500,0 |  | 26,5 | 30,59 |
| 4 | Капітальний ремонт тротуару та посадочного майданчику на зупинці громадського транспорту «Ботанічний сад» по вул.Небесної Сотні у місті Хорол Полтавської області |  | 580,0 | 580,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Незалежності в м. Хорол Полтавської області |  | 1490,0 | 745,0 |  |  | 745,0 |  |  |  |
| 6 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Молодіжна в м. Хорол Полтавської області |  | 1480,0 | 740,0 |  |  | 740,0 |  |  |  |
| 7 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці 1 Травня в м. Хорол Полтавської області |  | 1300,0 | 650,0 |  |  | 650,0 |  |  |  |
| 8 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Воскресенська (від вул.Незалежності до вул. Лагодинська) в м. Хорол Полтавської області |  | 800,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
| 9 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Миргородська в м. Хорол Полтавської області |  | 1490,0 | 745,0 |  |  | 745,0 |  |  |  |
| 10 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Лагодинська в м.Хорол Полтавської області |  | 1400,0 | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  |  |
| 11 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Вокзальна в м. Хорол Полтавської області |  | 1200,0 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
| 12 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Небесної Сотні (від пров. Семенівський до вул. Котляревського) у м.Хорол Полтавської області |  | 1300,0 | 650,0 |  |  | 650,0 |  |  |  |
| 13 | Капітальний ремонт тротуару у Дубовому гаю у місті Хорол Хорольського району, Полтавської області |  | 1500,0 | 150,0 |  |  | 1350,0 |  |  |  |
| 14 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Небесної Сотні від вул. 1 Травня до вул. Гоголя (непарна сторона) |  | 1500,0 | 750,0 |  |  | 750,0 |  |  |  |
| 15 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Гоголя в місті Хорол Полтавської області |  | 1490,0 | 490,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
| 16 | Поточний ремонт тротуарів міста по вул. Шевченка, вул. .Незалежності, вул. 1 Травня, вул. Небесної Сотні, вул.. Миргородська |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОПРОВІДНА МЕРЕЖА ТА КАНАЛІЗАЦІЙНА МЕРЕЖА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проєктно-кошторисних документацій на реконструкцію та капітальний ремонт водопровідних мереж міста, корегування, перерахунок проектно-кошторисних документацій по вулицях: вул. Незалежності, вул. Гоголя, вул. Небесної Сотні, вул. Лабівка, вул. Котляревського, пров. Фруктовий |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  | 29,56 |
| 2 | Виготовлення проєктної документації на експлуатацію Хорольського родовища прісних вод, проведення комплексу робіт з геологічного вивчення |  | 440,0 | 440,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернізація гідравлічної моделі системи централізованого водопостачання в м. Хорол Полтавської області |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Незалежності в м. Хорол Полтавської області |  | 600,0 | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Гоголя в м. Хорол Полтавської області |  | 400,0 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 6 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво свердловини на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Полтавської області |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкція системи керування, захисту та моніторингу технологічним процесом центрального водогону у м. Хорол, Полтавської області |  | 1499,0 | 1499,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Будівництво свердловини на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Полтавської області |  | 1200,0 | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкція водопровідної мережі по вул.Небесної Сотні в м. Хорол Полтавської області |  | 1100,0 | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капітальний ремонт зовнішнього водопроводу по пров. Банний в м. Хорол Хорольського району Полтавської області |  | 788,971 | 788,971 |  |  |  |  | 290,0 | 687,88 |
| 11 | Промивка (очистка) каналізаційних мереж та колодязів міста по вул. Небесної Сотні, мікрорайон вулиці Сонячна, Незалежності, Гоголя, пров.Семенівський |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Придбання каналізаційних люків та плит перекриття |  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Встановлення вузлів обліку холодної води у багатоповерхових будинках |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію (модернізацію) та капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулицях: Лермонтова, Боровиковського, Сковороди, Дружби, Глибокодолинська, Остапа Вишні, Ватутіна, Космонавтів, Українська, Ломоносова |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Виконання робіт по будівництву, реконструкції (модернізації) та капітальному ремонту мереж вуличного освітлення міста по вулицям: Лермонтова, Боровиковського, Г.Сковороди, Дружби, Глибокодолинська, Космонавтів, Українська, Остапа Вишні, Ватутіна, Ломоносова |  | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Придбання обладнання для ремонту вуличного освітлення |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Придбання ламп для вуличного освітлення міста |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| МІСЬКІ ПРОГРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Програма розвитку комунальної організації «Трудовий архів Хорольської міської ради на 2020 рік» |  | 182,266 | 182,266 |  |  |  |  | 94,35 | 137,62 |
| 2 | Міська Програма «Турбота» на 2020 рік: |  | 357,0 | 357,0 |  |  |  |  | 181,33 | 142,90 |
| 3 | Програма проведення масових заходів Хорольської міської ради на 2020 рік |  | 686,5 | 686,5 |  |  |  |  | 137,82 | 255,28 |
| 4 | Програма розвитку фізичної культури і спорту міста Хорол на 2020 рік |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  | 55,0 | 105,0 |
| 5 | Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. Хорол на 2017 – 2021 роки |  | 10044,04 | 6922,02 |  | 3122,02 |  |  |  |  |
| 6 | Програма зайнятості населення м. Хорола на 2020 рік |  | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  | 102,3 | 175,53 |
| 7 | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хорол на 2020 рік |  | 13658,0 | 13658,0 |  |  |  |  | 4228,08 (3858,09 - благоустрій; 369,99 - трактор) | 6261,46 (5801,54 – благоустрій; 459,92 – трактор, моторолери, насос) |
| 8 | Програма озеленення міста Хорол на 2018-2020 роки |  | 695,0 | 695,0 |  |  |  |  | 28,34 | 28,34 |
| 9 | Програма ремонту, реконструкції та розвитку каналізаційної мережі в м. Хорол на 2020-2021рр. |  | 17500,0 | 17500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Програма водозабезпечення міста Хорола на 2020-2021рр. |  | 12000,0 | 12000,0 |  |  |  |  |  | 441,94 |
| 11 | Програма «Запобігання поширення на території міста Хорола гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | 37,17 | 99,97 |
| ІНШІ ЗАХОДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Встановлення частини огорож на міських кладовищах по вул.Тереньківська, вул. Заяр’є, вул. Степанівка, вул. Вокзальна, вул. Глибокодолинська | 340,0 | 340,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на встановлення пам’ятного знаку «Незалежна Україна» | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкція будівлі міської ради по вулиці Незалежності, 37 в м. Хорол Полтавської області | 1480,0 | 1480,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Плата за видачу сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Розробка генерального плану м. Хорол Полтавської області | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію одноповерхової багатокімнатної житлової будівлі по вул. Молодіжна,4 корпус 2 м. Хорол | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Розчистка ділянки р.Рудки в м. Хорол Полтавської області | 2902,7 | 292,7 |  | 810,0 | 1800,0 |  |  |  |
| 8 |  | Розробка проєктно-кошторисних документацій на капітальний ремонт павільйонів ЗДО «Яблунька», «Малятко» та «Веселка» | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  | 25,13 |
| 9 |  | Розробка проєктно-кошторисної документації на підключення до електромережі житлового будинку по вул.Вокзальна 1-а в м. Хорола | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі ЗДО «Веселка» | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Придбання програмного забезпечення для роботи міської ради | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Придбання вимірювальних приладів для міської ради | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Облаштування антивандальних спортивних та дитячих майданчиків на території міста Хорол | 840,0 | 420,0 |  | 420,0 |  |  |  |  |
| 14 |  | Виготовлення та корегування проєктно-кошторисних документацій на капітальний ремонт внутрішньо-квартальної проїзної дороги житлових будинків - по вулиці Молодіжна, № 11; - по вулиці Незалежності, № 72, № 74, № 74-а; | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів з благоустроєм території житлового будинку № 9 корп.1, по вулиці Молодіжна у місті Хорол, Полтавської області | 1400,0 | 400,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
| 16 |  | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів з благоустроєм території житлового будинку № 9 корп.2, по вулиці Молодіжна у місті Хорол, Полтавської області | 1478,113 | 478,113 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
| 17 |  | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів з благоустроєм території житлового будинку № 72, № 74, № 74-а по вулиці Незалежності у місті Хорол Полтавської області | 1000,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
| 18 |  | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів з благоустроєм території житлових будинків № 21 «Б», 23, 25, 27, 29 по вулиці Незалежності у місті Хорол Полтавської області | 1000,0 | 500,00 |  | 500,00 |  |  | 333,45 | 337,53 |
| 19 |  | Облаштування зони відпочинку «Зубанівської криниці» | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Проведення технічного обстеження мостових споруд міста | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стерилізація безпритульних тварин | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Придбання бутового каменю | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Облаштування автобусних зупинок | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Придбання каналізаційних люків та плит перекриття | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішньої електромережі міської ради по вул.Незалежності, 37 в м. Хорол Полтавської області | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Реконструкція утримуючої підпірної споруди зсувонебезпечної території на провулку Глибокий в м. Хорол Полтавської області | 860,779 | 860,779 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Реконструкція елементів благоустрою та озеленення вулиць м.Хорол загальною довжиною 1,9 км. | 1880,0 | 1880,0 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Встановлення камер відеоспостереження в м. Хорол в рамках проекту «Хорол – безпечне та комфортне місто Полтавської області» | 650,0 | 335,655 |  | 285,239 |  | 29,106 |  |  |
| 29 |  | Проведення заходів по ліквідації амброзії полинолистної та інших карантинних рослин | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Придбання матеріалів для виготовлення поручнів по вул. Чигринівка, вул. Кирстівка, пров.Глибокий | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Послуги у сфері містобудування (створення топографічного плану М 1:2000 населеного пункту міста Хорол Хорольського району Полтавської області) | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Створення електронної карти населеного пункту М 1:2000 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Послуги зі створення матеріалів фотофіксації населення пункту | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Створення цифрової моделі рельєфу населеного пункту | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Модель перспективного розвитку міста | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Придбання спортивно-ігрового майданчика для міста Хорол Полтавської області | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |
| 37 |  | Капітальний ремонт пішохідних доріжок з влаштуванням тіньового павільйону на території закладу дошкільної освіти (ясла-сад) «Яблунька» за адресою: вул. Михайла Полонського, 19 в м. Хорол Хорольського району Полтавської області | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
| 38 |  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі та огородження території дошкільного навчального закладу (ясла-сад) «Малятко» за адресою: вул. Лагодинська, 51 в м. Хорол Хорольського району Полтавської області | 800,0 | 200,00 |  | 600,00 |  |  |  |  |
| 39 |  | Підведення підсумків роботи ОСББ і ЖБК та визначення переможців по створенню комфортних умов для проживання | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Розробка документації із землеустрою по вул. Київська, 4, вул. Шевченка, 19, вул. П. Мирного, 36, вул. Кременчуцька, 2 А, вул. Кирстівка, 12, вул. Степанівка, 23, вул. 8 Березня, 29, кв.3, вул. 8 Березня, 21, кв.1, Островського, 6, вул. Кирстівка, 19, вул. Молодіжна, 4, корп. 1, вул. Молодіжна,4 корп.3, вул. Молодіжна, 13, вул. Крилова, 17 в м. Хорол | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Виготовлення технічного паспорту та оцінки майна по вул. Київська, 4, вул. Шевченка, 19, вул. П. Мирного, 36, вул. Кременчуцька, 2 А, вул. Кирстівка, 12, вул. Степанівка, 23, вул. 8 Березня, 29, кв.3, вул. 8 Березня, 21, кв.1, Островського, 6, вул. Кирстівка, 19, вул. Молодіжна, 4, корп. 1, вул. Молодіжна,4 корп.3, вул. Молодіжна, 13, вул. Небесної Сотні, 61 кв. 37, вул. Крилова, 17 в м. Хорол | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 4,9 | 6,03 |
| 42 |  | Придбання відбійників (металевий бар’єр) для встановлення вздовж доріг міста | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Капітальний ремонт пішохідних доріжок з благоустроєм території навколо пам’ятного знаку Братська могила «10 тисяч жертв фашизму» по вул. Петро-Павлівська в м. Хорол Полтавської області | 470,0 | 470,0 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Капітальний ремонт пішохідних доріжок з благоустроєм території навколо пам’ятного знаку Братська могила «17 тисяч жертв фашизму» по вул. Вокзальна в м. Хорол Полтавської області | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Капітальний ремонт пішохідних доріжок з благоустроєм території навколо пам’ятного знаку Братська могила «22 тисячі жертв фашизму» по вул. Вокзальна в м. Хорол Полтавської області | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі під центр дозвілля за адресою:вул. Шевченка, 19 в місті Хорол Хорольського району Полтавської області | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Послуги по благоустрою узбіч вулиць з елементами корчування пеньків | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Придбання щебеню | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Встановлення металевої бар’єрної огорожі 11-ДО по вул. небесної Сотні в м. Хорол Полтавської області | 49,8 | 49,8 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Розробка історико-архітектурного опорного плану м.Хорол Полтавської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення діяльності соціального працівника Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Хорольської РДА | 142,23 | 142,23 |  |  |  |  | 69,5 | 105,5 |
| 2 |  | Харчування дітей учасників бойових дій, які перебувають у зоні АТО (ООС) | 168,05 | 168,05 |  |  |  |  | 86,5 | 128,5 |
| 3 |  | 3 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області (20 ДПРЧ м. Хорол) | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |
| 4 |  | Хорольський відділ поліції ГУНП в Полтавській області | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Забезпечення компенсаційних виплат КП «Комунсервіс» на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  | 28,0 | 28,0 |
| 6 |  | КНП «Хорольська центральна районна лікарня» | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |
| X |  | ВСЬОГО: | 125396,094 | 95644,839 |  | 14972,149 | 14750,0 | 29,106 | 7532,0 | 11939,2 |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                             М.О.Тарабан