УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16 квітня 2019 року                       м. Вінниця                            № 302

Про затвердження Плану заходів щодо реалізації у 2019 році

Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 797-р «Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації», з метою розширення можливостей участі громадян у процесі державотворення, державного управління та участі в місцевому самоврядуванні:

1. Затвердити план заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії у Вінницькій області на 2019-2020 роки (далі – план заходів), що додається.

2. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад забезпечити виконання плану заходів, про що інформувати Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації до 20 листопада 2019 року для подальшого узагальнення та інформування облдержадміністрації до 20 грудня 2019 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

Голова обласної державної

адміністрації                                                                   В. КОРОВІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

облдержадміністрації

від 16 квітня 2019 року № 302

ПЛАН  ЗАХОДІВ

з  реалізації Концепції розвитку електронної демократії

у Вінницькій області на 2019-2020 роки

1.Забезпечити:

1) розробку методичних рекомендацій щодо подання електронних петицій, проведення електронних консультацій з громадськістю, роботи з електронними зверненнями, запровадження бюджету участі (громадський бюджет), відео-трансляції засідань суб’єктів владних повноважень.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст

обласного значення,

громадські організації (за згодою),

громадська рада при Вінницькій облдержадміністрації.

Протягом 2019 року;

2) формування в області широкої коаліції з розвитку електронної демократії за участю представників громадянського суспільства, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, індустрії інформаційних технологій, вищих навчальних закладів, засобів масової інформації області.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст

обласного значення,

громадські організації (за згодою),

громадська рада при Вінницькій облдержадміністрації.

Протягом 2019 року;

3) популяризацію застосування електронної демократії під час проведення консультацій з громадськістю органами державної влади та органами місцевого самоврядування, поширення кращих практик.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст

обласного значення,

громадські організації (за згодою),

громадська рада при Вінницькій облдержадміністрації.

Протягом 2019 року;

4) підвищення рівня обізнаності щодо застосування електронної демократії через проведення навчальних заходів для представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст

обласного значення,

громадські організації (за згодою),

громадська рада при Вінницькій облдержадміністрації.

Протягом 2019 року;

5) висвітлення інформації про використання інструментів електронної демократії через електронні та друковані засоби масової інформації  області.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Протягом 2019 року.

2. Провести:

1) навчання для представників районних інститутів громадянського суспільства та членів громадських рад області щодо використання інструментів електронної демократії.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області,

громадські організації (за згодою),

громадська рада при Вінницькій облдержадміністрації.

ІІІ квартал 2019 року;

2) дослідження доступності офіційних ресурсів органів державної влади та місцевого самоврядування області для осіб з інвалідністю, зокрема із сенсорними порушеннями (в тому числі слуху та зору).

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації,

громадські організації (за згодою).

ІV квартал 2019 року;

3) дослідження стану розвитку електронної демократії в області.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

громадські організації (за згодою),

громадська рада при Вінницькій облдержадміністрації.

Протягом 2019 року;

4) підготовку «правових консультантів» з метою забезпечення доступу громадян до інструментів електронної демократії.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

громадські організації (за згодою),

громадська рада при Вінницькій облдержадміністрації.

Протягом 2019 року.

3. Створити:

1) «пункти доступу до інструментів електронної демократії» в сільській місцевості з використанням можливостей сільських бібліотек.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

управління культури і мистецтв облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконавчі  комітети міст

обласного значення,

громадські організації (за згодою).

Протягом  2019 року;

2) електронні презентації щодо використання інструментів електронної демократії.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації,

громадські організації (за згодою).

Протягом 2019 року.

4. Виготовити  та розповсюдити друковану продукцію щодо використання інструментів електронної демократії.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області,

громадські організації (за згодою).

Протягом 2019 року.

________________________