ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 02 жовтня 2019 року | Вінниця | № 764 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку та проведення культурно-мистецького проекту

«Шляхами тканої Буші»

Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 535-р «Про затвердження переліку культурно-мистецьких проектів – переможців конкурсу культурно-мистецьких проектів «Малі міста – великі враження», що реалізуються у 2019 році на умовах співфінансування з державного бюджету», з метою культурно-просвітницької місії формування єдиної української нації, популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини, збереження пам’яток культурної спадщини та розвитку культурного туризму на Вінниччині:

1. Провести з 05 по 13 жовтня 2019 року на території державного історико-культурного заповідника «Буша» культурно-мистецький проект «Шляхами тканої Буші» (далі – Проект).

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення культурно-мистецького проекту «Шляхами тканої Буші» у складі згідно з додатком та затвердити відповідні заходи, що додаються.

3. Управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації (В.Троян) профінансувати видатки з проведення Проекту коштом, передбаченим в обласному бюджеті на інші заходи в галузі культури і мистецтва згідно з кошторисом.

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника голови облдержадміністрації І.Івасюка.

Голова обласної державної

адміністрації                                                 Владислав  СКАЛЬСЬКИЙ

Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

02 жовтня 2019 року № 764

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення

культурно-мистецького проекту

«Шляхами тканої Буші»

| ІВАСЮК Ігор Дмитрович | – | заступник голови облдержадміністрації, голова оргкомітету |
| --- | --- | --- |
| БРОВАРНИК Василь Михайлович | – | заступник голови облдержадміністрації |
| ВАСИЛЮК Світлана Михайлівна | – | директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації |
| ЗАХАРЧУК Ірина Вікторівна | – | в.о. директора адміністрації державного історико-культурного заповідника «Буша» |
| КОПАЧЕВСЬКИЙ Микола Анатолійович | – | директор Департаменту фінансів облдерж-адміністрації |
| МАЙОРОВА Людмила Олександрівна | – | перший заступник голови Ямпільської районної державної адміністрації |
| МЕРЕЖКО Володимир Миколайович | – | директор Департаменту міжнародного спів-робітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації |
| ТРОЯН Валентина Геннадіївна | – | в.о. начальника управління культури і мистецтв облдержадміністрації |

В.о. начальника управління культури

і мистецтв облдержадміністрації				     Валентина ТРОЯН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

облдержадміністрації

02 жовтня 2019 року № 764

З А Х О Д И

з підготовки та проведення культурно-мистецького проекту

«Шляхами тканої Буші»

1. Забезпечити:

1) загальну координацію з підготовки та проведення Проекту.

|  | Управління культури і мистецтв облдержадміністрації. |
| --- | --- |
|  | Жовтень 2019 року; |

2) умови для своєчасної технічної підготовки Проекту;

|  | Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, адміністрація державного історико-культурного заповідника «Буша», Ямпільська райдержадміністрація. |
| --- | --- |
|  | 01-12 жовтня 2019 року; |

3) належний стан територій місць проведення Проекту, зокрема встановлення  біотуалетів та передбачення інших засобів гігієни.

|  | Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Буша», Ямпільська райдержадміністрація. |
| --- | --- |
|  | 13 жовтня 2019 року; |

4) проведення інформаційної кампанії та широке висвітлення Проекту в засобах масової інформації.

|  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управління культури і мистецтв облдержадміністрації. |
| --- | --- |
|  | Жовтень 2019 року; |

5) виготовлення та розповсюдження  друкованої, рекламної та сувенірної продукції.

|  | Управління культури і мистецтв облдержадміністрації. |
| --- | --- |
|  | Жовтень 2019 року; |

6) перевезення  учасників Проекту та представників засобів масової інформації в с. Буша.

|  | Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, Ямпільська райдержадміністрація. |
| --- | --- |
|  | 13 жовтня 2019 року; |

7) організацію та проведення «круглого столу» на тему: «Шляхами тканої Буші».

|  | Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, адміністрація державного історико-культурного заповідника «Буша». |
| --- | --- |
|  | 12 жовтня 2019 року; |

8) дотримання громадського правопорядку під час підготовки та проведення Проекту.

|  | Головне управління Національної поліції у Вінницькій області. |
| --- | --- |
|  | 13 жовтня 2019 року; |

9) недопущення виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення Проекту.

|  | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. |
| --- | --- |
|  | 13 жовтня 2019 року; |

10) упорядкування місць проведення Проекту (прикрашення території, встановлення фестивальних знаків та інформаційних щитів тощо).

|  | Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, адміністрація державного історико-культурного заповідника «Буша», Ямпільська райдержадміністрація. |
| --- | --- |
|  | До 05 жовтня 2019 року; |

2. Здійснити:

1) заходи з забезпечення надання медичної допомоги учасникам та відвідувачам Проекту.

|  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Ямпільська райдержадміністрація. |
| --- | --- |
|  | 13 жовтня 2019 року; |

2) ревізію можливостей сервісного обслуговування відвідувачів та учасників Проекту.

|  | Ямпільська райдержадміністрація, Бушанська сільська рада. |
| --- | --- |
|  | 13 жовтня 2019 року. |

3. Перевірити стан дорожнього покриття до села Буша Ямпільського району та здійснення необхідних заходів з приведення його в належний стан.

|  | Управління дорожнього господарства облдержадміністрації, Ямпільська райдержадміністрація. |
| --- | --- |
|  | До 05 жовтня 2019 року. |

_____________________