ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 03 січня 2020 року | Вінниця | № 2 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження плану основних заходів

цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 рік

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року № 1316-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2020 рік», з метою підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Вінницької  територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на  2020 рік (далі – план заходів), що додається.

2. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення, виконкомам сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах, керівникам обласних спеціалізованих служб цивільного захисту:

1) розробити та затвердити до 31 січня 2020 року відповідні плани заходів цивільного захисту на 2020 рік;

2) проінформувати про виконання плану заходів Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації за перше півріччя та рік відповідно до 25 червня 2020 року та 27 січня 2021 року для узагальнення і подальшого інформування облдержадміністрації до 10 липня 2020 року та 10 лютого 2021 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації С. Здітовецького.

Голова обласної державної

адміністрації                                                      Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

03 січня 2020 року №  2

П  Л  А  Н

основних заходів  цивільного захисту  Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної

системи цивільного захисту на 2020 рік

| № з/п | Заходи | Відповідальні за проведення (виконання) | Залучаються (навчаються) | Терміни проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. | Здійснення звірки з ДСНС України результатів проведення технічної інвентаризації, електронного та документального обліку захисних споруд цивільного захисту | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах | До 25 грудня |
| 2. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |  |
|  | персоналу хімічно небезпечних об’єктів у повному обсязі; | Керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) | Підприємства, установи та організації (за згодою) | До 25 грудня |
|  | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення (рівень забезпечення – не менше 70 відсотків потреби) | Керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) | Підприємства, установи та організації (за згодою) | До 25 грудня |
|  | непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах можливого хімічного забруднення (рівень забезпечення – не менше 40 відсотків потреби) | Голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах, керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах, підприємства, установи та організації (за згодою) | До 25 грудня |
| 3. | Завершення створення територіальних формувань цивільного захисту | Голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, підприємства, установи та організації (за згодою) | До 25 грудня |
| 4. | Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період | Голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | До 25 грудня |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. | Засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Члени комісії, керівники обласних установ та організацій, голови районних та міських комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | За планом роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області |
| 2. | Надання консультативної допомоги у підготовці до проведення командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та перевірка стану готовності органів управління цивільного захисту до його проведення | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Керівний склад органів управління та сили цивільного захисту районів: Мурованокуриловецького, Погребищенського, Чернівецького, Тиврівського | 14 - 15 квітня 13 - 14 травня 17 - 18 червня 28 - 29 липня |
| 3. | Участь у штабних (спеціальних) навчаннях (тренуваннях) з територіальної оборони | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, сили постійної готовності обласних спеціалізованих служб цивільного захисту | За планом Вінницького військового комісаріату |
| 4. | Участь у штабних (спеціальних) навчаннях (тренуваннях) з антитерористичною тематикою | Керівник регіональної координаційної групи Антитерористичного центру | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, сили постійної готовності обласних спеціалізованих служб цивільного захисту | За планом управління Служби безпеки України у Вінницькій області |
| 5. | Проведення: |  |  |  |
|  | Командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему: «Переведення цивільного захисту району з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період. Захист населення і території району (міста) від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.» | Перший заступник голови облдержадміністрації Здітовецький С.Г. | Керівний склад органів управління та сили цивільного захисту районів: Мурованокуриловецького, Погребищенського, Чернівецького, Тиврівського | 19-20 травня 11-12 червня 22-23 липня 26-27 серпня |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені | Перший заступник голови облдержадміністрації Здітовецький С.Г. | Органи управління цивільного захисту та ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласні спеціалізовані служби цивільного захисту | 13 лютого |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в складних умовах осінньо-зимового періоду | Перший заступник голови облдержадміністрації Здітовецький С.Г. | Органи управління цивільного захисту та ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласні спеціалізовані служби цивільного захисту | 8 жовтня |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо переведення обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | Перший заступник голови облдержадміністрації Здітовецький С.Г. | Органи управління цивільного захисту та ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласні спеціалізовані служби цивільного захисту | 19 листопада |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Калинівського району та Калинівської міської об’єднаної територіальної громади з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання ракет та боєприпасів Міністерства оборони України» | Голова Калинівської райдержадміністрації, Калинівський міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Калинівського району та Калинівської міської об’єднаної територіальної громади, командування військової частини А1119 (за згодою) | 26 березня |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Вінницького району з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання боєзапасу Міністерства оборони України» | Голова Вінницької райдержадміністрації | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Вінницького району, командування військової частини А1119 (за згодою) | 23 квітня |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Могилів-Подільського району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС» | Голова Могилів-Подільської райдержадміністрації | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Могилів-Подільського району, керівний склад цивільного захисту Новодністровської ГЕС (за згодою) | 26 травня |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту міста Могилів-Подільського при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС» | Могилів-Подільський міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи міста Могилів-Подільський, керівний склад цивільного захисту Новодністровської ГЕС (за згодою) | 26 травня |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Ямпільського району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС» | Голова Ямпільської райдержадміністрації | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Ямпільського району, керівний склад цивільного захисту Новодністровської ГЕС (за згодою) | 23 березня |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Мурованокуриловецького району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровсь-кого каскаду ГЕС» | Голова Мурованокуриловецької райдержадміністрації | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Мурованокуриловецького району, керівний склад цивільного захисту Новодністровської ГЕС (за згодою) | 15 квітня |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Тростянецького району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС»” | Голова Тростянецької райдержадміністрації | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Тростянецького району, керівний склад цивільного захисту Ладижинської ТЕС (за згодою) | 12 березня |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Бершадського району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» | Голова Бершадської райдержадміністрації | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Бершадського району, керівний склад цивільного захисту Ладижинської ТЕС (за згодою) | 16 червня |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту міста Ладижина при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» | Ладижинський міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи міста Ладижин, керівний склад цивільного захисту Ладижинської ТЕС (за згодою) | 9 липня |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Теплицького району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС»” | Голова Теплицької райдержадміністрації | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Теплицького району, керівний склад цивільного захисту Ладижинської ТЕС (за згодою) | 14 липня |
|  | Експериментальне тренування з органами управління цивільного захисту ланки Вороновицької селищної об’єднаної територіальної громади з метою пошуку нової організаційної взаємодії сил цивільного захисту | Вороновицький селищний голова | Керівний склад органів управління та сили цивільного захисту Вороновицької селищної об’єднаної територіальної громади | 23 вересня |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Гайсинського району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» | Голова Гайсинської райдержадміністрації | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Гайсинського району, керівний склад цивільного захисту Ладижинської ТЕС (за згодою) | 01 жовтня |
|  | Експериментальне тренування з органами управління цивільного захисту Дашівської ланки об’єднаної територіальної громади за темою: „Дії органів управління з питань евакуації об’єднаної територіальної громади з організації евакуації населення при загрозі або виникненні | Голова Дашівської об’єднаної територіальної громади | Керівний склад органів управління та сили цивільного захисту Дашівської об’єднаної територіальної громади | 21 жовтня |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту міста Вінниці з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на КП «Вінницяоблводоканал» | Вінницький міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи міста Вінниця, керівний склад цивільної оборони КП «Вінницяоблводоканал» (за згодою) | 04 листопада |
|  | Спільного штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та Жмеринської дирекції залізничних перевезень за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Жмеринського району, міста Жмеринки та дирекції залізничних перевезень з організації ліквідації загрози або виникнення надзвичайної ситуації на залізничному транспорті при перевезенні небезпечних вантажів» | Голова Жмеринської райдержадміністрації, Жмеринський міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи Жмеринського району, міста Жмеринки та Жмеринської дирекції залізничних перевезень (за згодою) | За погодженням з регіональною філією «Південно-Західної залізниці» |
|  | Спільного штабного тренування з органами управління цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та Козятинської дирекції залізничних перевезень за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Козятинського району, міста Козятина та дирекції залізничних перевезень з організації ліквідації загрози або виникнення надзвичайної ситуації на залізничному транспорті при перевезенні небезпечних вантажів» | Голова Козятинської райдержадміністрації, Козятинський міський голова | Керівний склад органів управління цивільним захистом і евакуаційні органи Козятинського району, міста Козятин та Козятинської дирекції залізничних перевезень (за згодою) | За погодженням з регіональною філією «Південно-Західної залізниці» |
|  | Спеціального об’єктового тренування (навчання) з питань цивільного захисту: з практичним розгортанням роботи евакуаційних комісій та інших евакуаційних органів щодо проведення заходів планової евакуації населення в умовах мирного часу та в особливий період; з населенням, яке мешкає у зонах: можливого хімічного ураження у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних об'єктах; можливого катастрофічного затоплення у разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Дністровської ГЕС та Ладижинської ТЕС; можливого хімічного (радіоактивного) забруднення у разі виникнення аварій на автомобільному та залізничному транспорті при перевезенні небезпечних вантажів | Голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення, сільські, селищні, міські голови в об’єднаних територіальних громадах | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад | Протягом року |
| 6. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |
|  | 1) пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду; | Начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Квітень – жовтень |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України у Вінницькій області, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад | Квітень – травень |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: |  |  |  |
|  | паливо-енергетичного комплексу | Директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад |  |
|  | житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери і інфраструктури | Директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України у Вінницькій області, Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад |  |
| Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям на державному, регіональному та місцевому та об’єктовому рівнях |  |  |  |  |
| 1. | Організація та проведення державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб: |  |  |  |
|  | комплексних перевірок районів (міст): Іллінецькому Жмеринському та м. Жмеринка Погребищенському Чернівецькому Піщанському | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, Департамент цивільного захисту облдержадміністрації (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | січень березень квітень травень серпень |
|  | контрольних перевірок районів (міст): Літинському Козятинському та м. Козятин Чечельницькому м. Ладижин Тростянецькому Теплицькому | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, Департамент цивільного захисту облдержадміністрації (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою) | лютий травень червень липень вересень грудень |
| 2. | Перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, щодо стану готовності: |  |  |  |
|  | пропуску льодоходу, повені та паводків; | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент цивільного захисту облдержадміністрації | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах | Лютий- березень |
|  | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент цивільного захисту облдержадміністрації | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах | Травень-червень |
|  | державних, регіональних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням; | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент цивільного захисту облдержадміністрації | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Березень - травень |
|  | підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, Департамент цивільного захисту облдержадміністрації | Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах | Квітень - червень |
|  | перевірки стану готовності загальнодержавної, територіальних, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення із включенням електросерен та інших технічних засобів оповіщення і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, Вінницька філія ПАТ “Укртелеком”, казенне підприємство “Укрспецзв’язок” (за згодою) | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, Вінницька філія ПАТ «Укртелеком», казенне підприємство “Укрспецзв’язок” (за згодою) | Листопад |
| 3. | Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення: | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації спільно з Вінницькою філією ПАТ «Укртелеком» (за згодою) |  |
|  | технічні перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення області з міського та позаміського запасного пунктів управління: а) квартальні б) річна |  |  | 25 березня 24 червня 23 вересня 23 грудня 25 листопада |
|  | технічна перевірка телефонної системи централізованого виклику для оповіщення керівного складу обласних спеціалізованих служб цивільного захисту та фахівців Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації |  |  | Щомісячно, за окремим графіком |
| 4. | Повірка засобів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю об’єктів господарської діяльності | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення за участю підприємств, установ і організацій (за окремим списком) | За планом ДП «Білоцерківський центр стандартизації, метрології та сертифікації» |
| 5. | Уточнення оперативних документів (плану реагування органів управління та сил цивільного захисту області із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, плану евакуації населення на мирний час та в особливий період) | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, обласні спеціалізовані служби цивільного захисту | Перший квартал |
| 6. | Проведення реконструкції обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, обласна спеціалізована служба оповіщення і зв’язку | Протягом року в межах фінансування обласної Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки |
| 7. | Інформаційне забезпечення облдержадміністрації, обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації | Протягом року |
| 8. | Проведення аналізу надзвичайних ситуацій, що виникли на території області, стану оперативного реагування на них | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації | Протягом року |
| 9. | Забезпечення постійної готовності міського та позаміського запасних пунктів управління обласної державної адміністрації | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації, філія спеціалізованого електрозв’язку (за згодою) | Протягом року |
| 10. | Перевірка робочого стану телефонного зв’язку з черговими військових частин А 1119 та А0310 | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, військові частини А1119, А0310 (за згодою) | За окремим графіком |
| 11. | Участь в забезпечені та здійсненні контролю за техногенною і пожежною безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних Сил, уточнення та подання місцевим органам виконавчої влади, на території яких розташовані такі об’єкти, розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах | Міноборони, Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, військові частини А1119, А0310 (за згодою) | За окремим графіком |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 1. | Участь у зборах Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту з керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади | Перший заступник голови облдержадміністрації Здітовецький С.Г. | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації | Жовтень |
| 2. | Проведення навчально-методичних зборів: | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, обласні спеціалізовані служби цивільного захисту, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області |  |
|  | щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області у 2019 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2020 рік; |  |  | 19-20 лютого |
|  | щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області за перше півріччя і визначення завдань на друге півріччя 2020 року; |  |  | 7-8 липня |
|  | щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту області у 2021 році |  |  | 3-4 листопада |
| 3. | Навчання в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту слухачів з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2020 рік | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Заступник голови облдержадміністрації | За окремим графіком |
| 4. | Організація та проведення контролю та моніторингу якості підготовки з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях у закладах освіти та навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Вересень |
| 5. | Розроблення та надання організаційно-методичних вказівок з підготовки населення області до дій у надзвичайних ситуаціях на 2020 рік місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, організація контролю за їх виконанням | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Перший квартал |
| 6. | Проведення Місячника цивільного захисту | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах, спеціалізовані служби цивільного захисту, обласні підприємства, установи і організації | 17 вересня – 17 жовтня |
| 7. | Проведення оглядів-конкурсів навчально-матеріальної бази цивільного захисту: районні обласний | Директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Райдержадміністрації і виконкоми міських рад міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, навчальні заклади | 21 - 25 вересня 5-9 жовтня |
| 8. | Проведення Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент цивільного захисту, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Квітень - травень Жовтень – листопад |
| 9. | Проведення серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області | Департаменти облдержадміністрації: охорони здоров’я, освіти і науки, цивільного захисту, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | До 15 грудня |
| 10. | Популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських заходів (змагань), навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки, соціальної та молодіжної політики, управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах | До 15 грудня |
| 11. | Організація та проведення громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління фізичної культури та спорту, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах | До 15 грудня |
| 12. | Участь у проведенні Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах | Квітень-вересень |
| 13. | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Департаменти облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, цивільного захисту, освіти і науки, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, виконкоми міських рад міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних, міських рад в об’єднаних територіальних громадах | Протягом року |

___________________________________________