ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 18 червня 2020 року | Вінниця | № 404 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження заходів щодо покращення

медичної допомоги хворим з порушеннями

ритму та провідності  серця в рамках

впровадження регіонального субпроекту

зі зниження смертності населення

від серцево-судинних захворювань

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою впровадження спільного із Міжнародним банком реконструкції та розвитку  інвестиційного субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»:

1. Затвердити заходи щодо покращення медичної допомоги хворим з порушеннями ритму та провідності серця в рамках впровадження регіонального субпроекту зі зниження смертності населення від серцево-судинних захворю-вань» (далі - заходи), що додаються.

2. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад забезпечити виконання заходів та щорічно до 15 січня та 15 липня інформувати Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації для подальшого аналізу, узагальнення та інформування облдержадміністрації щорічно до 25 січня та 25 липня.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Наталю Заболотну.

Голова обласної державної

адміністрації                                                               Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

облдержадміністрації

18 червня 2020 року № 404

Заходи

щодо покращення медичної допомоги хворим  з порушеннями ритму та провідності серця в рамках впровадження регіонального субпроекту зі зниження смертності населення від серцево-судинних захворювань

| № | Назва заходу | Строки виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснити заходи щодо встановлення передових функціонуючих електрофізіологічних лабораторій в Україні | 01 вересня 2020 року | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації; виконком Вінницької міської ради (за згодою) |
| 2 | З метою вивчення практичного досвіду роботи організувати робочу поїздку спеціалістів в передові електрофізіологічні лабораторії України | Протягом 2020 року | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації; виконком Вінницької міської ради (за згодою) |
| 3 | З метою вивчення досвіду організувати робочу поїздку фахівців до передових електрофізіологічних лабораторій країн Європи /або провести міжнародну телеконференцію засобами Інтернет ресурсів із згаданими клініками | грудень 2020 року | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації; виконком Вінницької міської ради (за згодою); Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (за згодою) |
| 4 | Призначити обласного експерта, відповідального за формування та розвиток електрофізіологічного напрямку діагностики та лікування патології серця | Липень 2020 року | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації |
| 5 | Визначити відповідальну особу за формування та розвиток електрофізіологічного напрямку діагностики та лікування патології серця в комунальному некомерційному підприємстві «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» | Липень 2020 року | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації; виконком Вінницької міської ради (за згодою) |
| 6 | Створити електронний реєстр пацієнтів області з порушеннями ритму та провідності серця , забезпечити його подальше функціонування | До 01 листопада 2020 року | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконкоми міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад за участю лікувально-профілактичних закладів первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги |
| 7 | Створити електронний реєстр пацієнтів області, яким встановлені штучні водії ритму серця та забезпечити його подальше функціонування для амбулаторного супроводу хворих | До 01 листопада 2020 року | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконкоми міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад за участю лікувально-профілактичних закладів первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги |
| 8 | Затвердити медичну обліково-звітну документацію області для реєстрації захворювань з порушеннями ритму та провідності серця | До 01 липня 2020 року | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації |
| 9 | Для формування заявок на закупівлю водіїв ритму серця за кошти бюджетів різних рівнів створити персоніфікований реєстр пацієнтів , що потребують ці вироби | До 01 серпня 2020 року | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконкоми міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад за участю лікувально-профілактичних закладів первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги |
| 10 | Укомплектувати виїзні бригади служби екстреної медичної допомоги медичною апаратурою для підключення зовнішнього тимчасового водія ритму серця | До 30 грудня 2020 року | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації; Департамент фінансів облдержадміністрації |
| 11 | Затвердити алгоритм надання медичної допомоги хворим з порушеннями ритму та провідності серця, в тому числі при невідкладних станах | До 01 листопада 2020 року | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації |
| 12 | Підготувати медичний персонал (лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою) для проведення електрофізіологічних досліджень та втручань в комунальному некомерційному підприємстві «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» в режимі 24\7 | Протягом 2020-2021 років | Виконком Вінницької міської ради (за згодою); Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації |
| 13 | Згідно клінічних протоколів забезпечити хворих з порушеннями ритму та провідності серця показаним амбулаторним та стаціонарним лікування | Постійно | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконкоми міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад за участю лікувально-профілактичних закладів первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги |
| 14 | Згідно клінічних протоколів забезпечити хворих, яким встановлені штучні водії ритму серця, показаним амбулаторним лікуванням | Постійно | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконкоми міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад за участю лікувально-профілактичних закладів первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги |
| 15 | Внести відповідні зміни до територіальних бюджетних програм з охорони здоров'я в частині забезпечення хворих із порушеннями ритму та провідності серця виробами медичного призначення для показаного планового оперативного лікування (у разі відсутності виробів медичного призначення у поставках МОЗ України) | До 01 липня 2020 року | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації; Департамент фінансів облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконкоми міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад за участю лікувально-профілактичних закладів первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги |
| 16 | Для якісної діагностики порушень серцевого ритму у населення області, особливо у сільській місцевості, забезпечити моніторинг за ефективним використання лікувально-профілактичними закладами області медичного обладнання для передачі електрокардіограм в телеметричний підрозділ комунального некомерційного підприємства " Територіальне медичне об'єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної ради» в режимі 24\7 | Постійно | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації Райдержадміністрації Виконкоми міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад за участю лікувально-профілактичних закладів первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги |
| 17 | Для надання ургентної медичної допомоги хворим області та м. Вінниці з гострим порушення ритму та провідності серця забезпечити комунальне некомерційне підприємство «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології»: тимчасовими електростиму-ляторами (дві одиниці: однокамерний та двокамерний); одноразовими виробами медичного призначення (електродами для тимчасової електростимуляції) в рамках укладених договорів з Національною службою здоров’я України | До 31 грудня 2020 року Щорічно до 01 липня | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації Виконком Вінницької міської ради (за згодою) |

------------------------------