## 9-НКРЕКП
				Додаток 10
				до Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
				(пункт 3.10 )
ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення
	за	І		2021	року
		(квартал)
Подають			Термін подання			Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)
Cуб’єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення / Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні			до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом			ЗАТВЕРДЖЕНО / Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, / 31.05.2017 № 717

Респондент:
Найменування суб'єкта господарювання:		Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради
Код ЄДРПОУ:		03358222
Місцезнаходження:		14007, м. Чернігів, вул. Жабинського,15
		(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ / з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, / тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
1.1.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
1.1.2				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
…				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
1.2.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
1.2.2				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
…				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
1.3.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
1.3.2				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
…				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	1 969	1 794	91,08	1 969	1 794	91,08
1.4.1	Реконструкція водопроводу по вул. Промисловій від вул. Попудренка до вул. Музичної в м. Чернігові	1 969	1 781	90,41	1 969	1 781	90,41	Виконуються роботи з укладки асфальту (після реконструкції).
1.4.2	Реконструкція насосної станції 3-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання, що розташована за адресою вул. Козацька, 26а в м. Чернігові	0	13	#ДЕЛ/0!	0	13	#ДЕЛ/0!
1.4.3				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
1.5.1	Реконструкція наявної системи автоматизації та диспетчеризації побудованої на сучасних контролерах сумісних з програмним комплексом SCADA Wonderware	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
1.5.2				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
…				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
1.6.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
1.6.2				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
…				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
1.7.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
1.7.2				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
…				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
1.8	Інші заходи	0	7 162	#ДЕЛ/0!	0	7 162	#ДЕЛ/0!
1.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	0	7 162	#ДЕЛ/0!	0	7 162	#ДЕЛ/0!
…				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
Усього I розділ		1 969	8 955	454,71	1 969	8 955	454,71
1.9	Джерела фінансування заходів	1 969	8 955	454,71	1 969	8 955	454,71
1.9.1	Амортизаційні відрахування	1 969	1 794	91,08	1 969	1 794	91,08
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	7 162	#ДЕЛ/0!	0	7 162	#ДЕЛ/0!
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	7 162	#ДЕЛ/0!	0	7 162	#ДЕЛ/0!
1.9.3	Бюджетні кошти	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
1.9.4	Інші залучені кошти	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
	II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
2.1.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
2.1.2				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
…				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
2.2.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
.2.2.2				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
…				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
2.3.1	Реконструкція наявної системи автоматизації та диспетчеризації побудованої на сучасних контролерах сумісних з програмним комплексом SCADA Wonderware	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
2.3.2				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
…				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
2.4.1			0	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
2.4.2				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
…				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	2 064	88	4,27	2 064	88	4,27
2.5.1	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вулиці Київська від перехрестя з проспектом Миру до перехрестя з вулицею Гонча в м. Чернігів	2 064	88	4,27	2 064	88	4,27	Виконуються роботи з реконструкції
2.5.3	Реконструкція ділянки напірного мулопроводу 800 мм на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігів, що розташовані по вул. Колективна, 58, с. Гущин Чернігівського району, Чернігівської області.	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
2.6	Інші заходи	0	7 205	#ДЕЛ/0!	0	7 205	#ДЕЛ/0!
2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	0	7 205	#ДЕЛ/0!	0	7 205	#ДЕЛ/0!
…				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
Усього по розділу II		2 064	7 293	353,29	2 064	7 293	353,29
2.7	Джерела фінансування заходів	2 064	7 293	353,29	2 064	7 293	353,29
2.7.1	Амортизаційні відрахування	2 064	88	4,27	2 064	88	4,27
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	7 205	#ДЕЛ/0!	0	7 205	#ДЕЛ/0!
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	7 205	#ДЕЛ/0!	0	7 205	#ДЕЛ/0!
2.7.3	Бюджетні кошти	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
2.7.4	Інші залучені кошти	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього за інвестиційною програмою		4 034	16 248	402,81	4 034	16 248	402,81

	Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунку ліцензіата	звітний квартал		з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	16 587		16 587
2	Використано коштів, тис. грн	16 600		16 600

				С.М. Малявко
	(підпис керівника (власника))			(ініціали, прізвище)
				Л.М. Бордонос
	(підпис головного бухгалтера)			(ініціали, прізвище)
				М.Ю. Пономаренко
	(підпис виконавця)			(ініціали, прізвище)

	телефон: (0462)941-327 факс:			електронна пошта: pto@water.cn.ua

## для_пояснень
Звіт щодо використання коштів зі спецрахунку
за 2020 рік

№ з/п	Рух коштів на спецрахунку ліцензіата	І квартал 2020 року	ІІ квартал 2020 року	ІІІ квартал 2020 року	ІV квартал 2020 року	Всього у 2020 році
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	12 795	15 442	4 219	13 535	45 991
2	Використано коштів, тис. грн	11 292	13 691	3 928	12 867	41 778

Всього за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 на спецрахунок було перераховано 45991,15 тис. грн, витрачено - 41778,29 тис. грн без ПДВ. У І кварталі 2020 року зі спецрахунку було здійснено дофінансування заходів Інвестиційної програми 2019 року у сумі 8313,31 тис. грн без ПДВ (в тому числі 2245 тис. грн без ПДВ, кошти використані на ІП 2019 року до 20.01.2020; 6068,31 тис.грн без ПДВ кошти використані на довиконання ІП 2019 року після 20.01.2020). На фінансування заходів Інвестиційної програми 2020 року зі спецрахунку витрачено - 33464,98 тис грн.

	Головний бухгалтер					Л.М. Бордонос

	Інженер ВТВ					О.О. Шевченко