## Лист1
Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі м. Горішні Плавні станом на вересень 2019 року
(ІІІ квартал 2019)
|  |  | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
№ | Реєстр. | Назва проєкту, місце |  | тис. грн |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
з/п | номер | розташування |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Відновлення дитячого та спортивного майданчиків на прибудинковій території буд. №3 по вул. Першопрохідців м. Горішні Плавні Полтавської області | Проєктно- кошторисна документація знаходиться на експертизі у ДП Укрдержбудекспертиза у Полтавській області | 500 | 500 | 494.021 | 1. Виконана проєктно-кошторисна документація. 2.Узгоджені місця розташування ігрових комплексів відповідно до охоронних зон. | 5.979 | 5.979 | 1.Заключений договір на розробку проєктно- кошторисної документації. 2.Узгоджені місця розташування ігрових комплексів. 3.Виконана проєктно-кошторисна документація.
2 | 8 | Відновлення елементів благоустрою в районі будинків № 37 і № 40 по просп. Героїв Дніпра та будівлі № 10 по вул. Миру в м. Горішні Плавні Полтавської області | На стадії заключення договору з підрядною організацією, для виконання будівельних робіт. | 200 | 200 | 190.987 | Виконана проєктно-кошторисна документація. | 9.013 | 9.013 | 1.Виконана проєктно-кошторисна документація.
3 | 9 | Улаштування засобу безперешкодного доступу до приміщення ГО «Ніжність» у житловому будинку №17 по вул. Гірників в м. Горішні Плавні Полтавської області | 1.Завершені будівельні роботи. 2. Залишилось улаштувати озеленення біля пандусу. | 200 | 200 | 24 | 1.Виконана проєктно- кошторисна документація. 2.Виконані будівельні роботи. | 176 | 176 | 1.Розроблена проєктно- кошторисна документація з урахуванням додаткових потреб. 2.Виконані будівельні роботи.