## Лист1
Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі м. Горішні Плавні станом на січень 2020 року
(IV квартал 2019)
|  |  | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
№ | Реєстр. | Назва проєкту, місце |  | тис. грн |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
з/п | номер на платформі "Громадський проект" | розташування |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Відновлення дитячого та спортивного майданчиків на прибудинковій території буд. №3 по вул. Першопрохідців м. Горішні Плавні Полтавської області | Завершено будівельні роботи. | 500000 | 488648.36 | 11351.64 | 1. Виконана проєктно-кошторисна документація. 2.Узгоджені місця розташування ігрових комплексів відповідно до охоронних зон. | 488648.36 | 488648.36 | Узгодженні місця розташування ігрових комплексів. Виконана проєктно-кошторисна документація. Виконані роботи з встановлення МАФ.
2 | 8 | Відновлення елементів благоустрою в районі будинків № 37 і № 40 по просп. Героїв Дніпра та будівлі № 10 по вул. Миру в м. Горішні Плавні Полтавської області | 1.Встановлений парклет в районі будинку №37 по просп. Героїв Дніпра. 2.Виконане вимощення під парклет в районі будинку №40 по просп. Героїв Дніпра. Парклет встановлено | 200000 | 179249.45 | 20750.55 | 1. Виконана проектно-кошторисна документація. 2. Встановлений парклет в районі будинку №37 по просп. Героїв Дніпра. 3. Виконане вимощення під парклет в районі будинку №40 по просп. Героїв Дніпра. Встановлено два парклети (в проєкті автора - три). Виробник парклетів, запропонований автором проєкту, відмовився від виконання робіт відповідно до чинного законодавства. Ціни у інших постачальників послуги з виготовлення парклетів виявились значно вищими, ніж розраховано автором громадського проєкту у бюджеті . | 179249.45 | 179249.45 | Виконана проєктно-кошторисна документація. Встановлений парклет в районі будинку №37 по просп. Героїв Дніпра, встановлено парклет в районі будинку №40 по просп. Героїв Дніпра.
3 | 9 | Улаштування засобу безперешкодного доступу до приміщення ГО «Ніжність» у житловому будинку №17 по вул. Гірників в м. Горішні Плавні Полтавської області | 1.Завершені будівельні роботи. 2.Влаштовано озеленення біля пандусу. | 200000 | 175954.34 | 24045.66 | 1.Виконана проєктно- кошторисна документація. 2.Виконані будівельні роботи. | 175954.34 | 175954.34 | 1.Розроблена проєктно- кошторисна документація з урахуванням додаткових потреб. 2.Виконані будівельні роботи. 3. Влаштовано озеленення біля пандусу.