## Лист1
Річний звіт про стан реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2021 року
(Станом на 01.01.2022)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, Лідер команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис.грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменувань, робіт, товарів) | Профінансовано тис.грн. |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 18 "Сучасні меблі та обладнання для шкільної бібліотеки НВК № 240 «Соціум», просп. Героїв Сталінграда, 39-Г, Гонтар Інна Миколаївна | комп'ютерна техніука, телевізор, дошка біла маркерна (магнітна), меблі | Управління освіти | 2020-12-28 | № 210-Т від 18.08.21 на суму 682,7 тис.грн , № 365 від 21.12.21 на суму 569,82 тис.грн | 1280 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-013303-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-002238-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 1252.52 | 27.48 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/18
2 | № 19 "Сучасний ремонт шкільної бібліотеки НВК 240 «Соціум», просп. Героїв Сталінграда, 39-Г, Гонтар Інна Миколаївна | капітальний ремонт шкільної бібліотеки | Управління освіти | 2020-12-28 | 1) № 151-КР від 04.06.21 - 1430,0 тис.грн.; № 2406-р від 24.06.21 на суму 17,42 тис.грн. | 1704 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-26-006286-с | 1447.42 | 256.58 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/19
3 | № 26 "Територія здорового харчування", просп.Оболонський,12 В, Дорошенко Олег Борисович | капітальний ремонт їдальні, телевізор, меблі, технологічне обладнання,мийки, столи | Управління освіти | 2021-02-01 | 1)№ 150-КР від 04.06.2021-1768,68 тис.грн.; 2)№ 189-Т від 27.07.21-78,78 тис.грн.; 3) № 202-Т від 10.08.21 на суму 364,14 тис.грн., 4)дог.№ 260-Т від 13.10.21 на суму 301,1 тис.грн. 5) № 0712-1Т від 07.12.21 на суму 0,96 тис.грн.; № 2406-3Р від 24.06.21 на суму 19,72 тис.грн.№ 271-Т від 05.11.21 на суму 67,0 тис.грн., № 365 від 21.12.21 на суму 48,0 тис.грн. | 2969.28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-009187-a ; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-26-005643-с; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-007421-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-003642-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-30-002093-c;;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-01-004362-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-01-017911-c; | 2652.96 | 316.32 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/26
4 | № 27 "Освіта. Сучасні засоби навчання для реалізації навичок ХХІ століття" , просп..Оболонський,12 В, Дорошенко Олег Борисович | звуковідтворююче обладнання, система відеонагляду, обладнаня для кабінету трудового навчання, мікроскопи,муляжі анатомічні для кабінету біології, шини фіксуючі, джгути, лампа для кварцування, холодильник для медичного кабінету | Управління освіти | 2021-02-01 | 1)№ 180-Т від 07.07.21-489,00 тис.грн.; №202-Т від 10.08.21 на суму 12,0 тис.грн.; № 229-Т від 30.08.21 на суму 1109,56 тис.грн.; №232-Т від 08.09.21 на суму 116,3; № 260-Т від 13.10.21 на суму 136,12 тис.грн.4 № 0712-2Т від 07.12.21 на суму 8,09 тис.грн. | 1878.66 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-007421-b; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-000446-с;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-30-001339-b; | 1866.48 | 12.18 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/27
5 | № 73 "Оновлена школа № 219: творче, креативне навчання у сучасному та безпечному просторі", просп. Оболонський, 2-Б, Кирей Стефані Вікторівна | меблі, система відеонагляду, звуковідтворююче обладнання | Управління освіти | 2021-01-13 | 1)№ 180-Т від 07.07.21-32,47 тис.грн.; № 229-Т від 30.08.21 на суму 146,32 тис.грн.; № 232-Т від 08.09.21 на суму 99,11 тис.грн., № 365 від 21.12.21 на суму 117,36 тис.грн. | 395.47 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-000446-с; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-30-001339-b;;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 395.25 | 0.22 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/73
6 | № 97 "Сучасний кабінет географії в СШ № 16", вул. Вишгородська, 42/1, Вєтров Артем Ігорович | меблі, звуковідтворююче обладнання, ноутбук, інтерактивний комплект, обладнання для кабінету географії | Управління освіти | 2020-12-28 | 1)№ 180-Т від 07.07.21-116,23 тис.грн.; 2) № 365 від 21.12.21 на суму 141,2 тис.грн | 285 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a;;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 259.6 | 25.4 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/97
7 | № 144 "Фестиваль спорту", Оболонський р-н, Сидоренко Денис Олегович | послуги з оренди сцени, оренди звукової техніки, оренди генератора, оренди наметів для учасників фестивалю, послуги з прибирання, послуги швидкої допомоги, призи | Управління освіти | 2020-11-26 | 1)№26 від 19.05.21 -2,23 тис.грн.; 2)№122-1Т від 19.05.21-57,9 тис.грн. ; 3)№2005-2П від 19.05.21 -6,34 тис.грн.; 4)№ 19/115/21 від 20.05.21-2,16 тис.грн.; 5)№ 131-Т від 22.05.21-35,0 тис.грн. | 119.38 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-05-002821-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-05-002486-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-20-005356-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-20-004932-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-20-000899-c | 103.63 | 15.75 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/144
8 | № 167 "СШ 252 М’юзик вайбс", вул. Гайдай Зої, 10-В, Преподобна Олена Олександрівна | звуковідтворююче обладнання | Управління освіти | 2020-12-28 | № 229-Т від 30.08.21 на суму 1255,31 тис.грн. | 1255.5 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-000446-с | 1255.3 | 0.2 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/167
9 | № 175 "Школа без гаджетів", просп. Рокоссовського Маршала, 5, Кондратенко Наталія Григорівна | меблі, настільні ігри, спорт інвентар, контейнер для сміття | Управління освіти | 2020-12-28 | 1)№ 180-Т від 07.07.21-365,58 тис.грн. | 365.58 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a | 365.58 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/175
10 | № 177 "Уся радість життя –в посмішці дитини", вул. Полярна, 8-В, Мельник Оксана Юріївна | капітальний ремонт дитячого майданчика | Управління освіти | 2020-12-16 | 1)№ 145-КР від 02.06.2021-494,58 тис.грн.,№ 2406-2р на суму 6,09 | 505.06 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-05-003520-a | 500.7 | 4.36 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/177
11 | № 216 "Сучасне оновлення ігрових майданчиків в ЗДО № 685", вул. Приозерна, 6, Гаврилюк Людмила Миколаївна | вуличне обладнання (рахівниця, дошка для малювання, гра "Хрестики Нулики") | Управління освіти | 2021-01-05 | дог.№ 270-Т від 05.11.21-95,52 тис.грн. | 103.92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-001262-c | 95.52 |  | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/216
12 | № 232 "Мультимедійне обладнання кабінету математики НВК «Оболонь»", вул. Прирічна, 27-Б, Черезова Аліна Олександрівна | ноутбук, інтерактивний комплект | Управління освіти | 2020-11-24 | дог.№ 365 від 21.12.21 на суму 126,0 тис.грн. | 128.4 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 126 |  | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/232
13 | № 254 "Простір можливостей. Сучасна бібліотека в школі 225", просп. Оболонський, 9-Б, Саприкіна Ніна Георгіївна | ноутбук, художня література, меблі, звуковідтворююче обладнання, жалюзі | Управління освіти | 2020-12-18 | №210-Т від 18.08.21 на суму 111,54 тис.грн., № 283-Т від 17.11.12 на суму 36,0 тис.грн.; № 0712-3Т від 07.12.21 на суму 10,0 тис.грн. , № 365 від 21.12.21 на суму 70,02 тис.грн. | 227.56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-013303-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-002238-c;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 227.56 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/254
14 | № 286 "Інноваційний музей у школі 225", просп. Оболонський, 9-Б, Саприкіна Ніна Георгіївна | ноутбук, книги, стенди, звуковідтворююче обладнання, інтерактивний комплект | Управління освіти | 2020-12-18 | №210-Т від 18.08.21 на суму 98,86 тис.грн. тис.грн., № 283-Т від 17.11.21-11,98 тис.грн. , № 365 від 21.12.21 на суму 63,2 | 179.46 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-013303-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-002238-c;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 174.05 | 5.41 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/286
15 | № 307 "Сучасна система шкільного дзвоника школи № 285", вул. Полярна, 8-В, Михайленко Інна Віталіївна | ноутбук, система музичного дзвоника | Управління освіти | 2020-11-24 | 1) № 97-Т від 21.04.2021-77,87 тис.грн.;; 2) № 148-П від 02.06.2021-27,0 тис.грн. ; 3) № 229-Т від 30.08.21 на суму 148,51 тис.грн. | 285.65 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-007855-с; https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2021-05-06-003054-b; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-000446-с | 253.38 | 32.27 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/307
16 | № 322 "Встановлення мультимедійного обладнання в кабінеті історії НВК «Оболонь»", вул. Прирічна, 27-Б, Свістунова Світлана Василівна | ноутбук, інтерактивний комплект | Управління освіти | 2020-11-24 | дог.№ 365 від 21.12.21 на суму 126,0 тис.грн. | 128.4 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 126 |  | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/322
17 | № 363 "Рекреаційне подвір’я школи № 9", просп. Рокоссовського Маршала, 5, Буханевич Тетяна Іванівна | меблі, альтанка, ігрове поле, комплект відеонагляду,гумова плитка,зелений газон, капітальний ремонт огорожі | Управління освіти | 2020-12-28 | 1) № 180-Т від 07.07.21-57,6 тис.грн.; 2) № 200-КР від 10.08.21 на суму 794,3 тис.грн.; 30№ 0309-2Т від 03.09.21 на суму 9,8 тис.грн.; № 232-Т від 08.09.21 на суму 17,98 тис.грн. | 1064.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-14-005312-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-001538-a;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-30-001339-b; | 1059.7 | 4.32 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/363
18 | № 554 "Безпечна школа", вул. Йорданська, 24-А, Чернюк Наталія В'ячеславівна | система відеонагляду | Управління освіти | 2020-12-28 | №232-Т відд 08.09.21 на суму 179,32 тис.грн. | 179.73 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-30-001339-b; | 179.32 | 0.41 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/554
19 | № 607 "Спортивно – ігровий простір- це здорові, сучасні, активні діти", просп. Оболонський, 16-Д, Коротенко Леся Миколаївна | капітальний ремонт спортивного майданчика | Управління освіти | 2020-12-21 | 1) № 143-КР від 01.06.2021-489,77 тис.грн. (лот 3), № 2306-2р на суму 4,97 тис.грн. | 499.34 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-006138-b | 494.74 | 4.6 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/607
20 | № 613 "Капітальний ремонт та благоустрій внутрішнього двору гімназії НВК «Потенціал»", просп. Героїв Сталінграду, 47, Брезгунова Олена Олександрівна | капітальний ремонт внутрішнього двору | Управління освіти | 2020-11-26 | 1) № 98-КР від 21.04.2021- 1318,09 тис.грн., 2)№1705-5кр на суму 16,62 тис.грн. | 1341.69 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-19-009171-c | 1334.71 | 6.98 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/613
21 | № 614 "Обладнання для облаштування актового залу НВК № 20", просп. Оболонський, 32-Б, Безлер Вероніка Олександрівна | ноутбук, кондиціонер, комплект акустики | Управління освіти | 2020-12-01 | № 229-Т від 30.08.21 на суму 265,49 тис.грн. | 265.66 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-000446-с | 260.02 | 5.64 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/614
22 | № 629 "Оновлена лінія роздачі для їдальні НВК 20", просп. Оболонський, 32-Б, Безлер Вероніка Олександрівна | лінія роздачі | Управління освіти | 2020-12-01 | № 202-Т від 10.08.21 на суму 156,0 тис.грн. | 159 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-007421-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-003642-b; | 156 | 3 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/629
23 | № 631 "Оновлене обладнання для їдальні НВК 20", просп. Оболонський, 32-Б, Безлер Вероніка Олександрівна | технологічне обладнання | Управління освіти | 2020-12-01 | № 202-Т від 10.08.21 на суму 100,5 титс.грн. | 138 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-007421-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-003642-b; | 105.9 | 32.1 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/631
24 | № 764 "Створення умов для навчально – тренувального процесу на відділенні художньої гімнастики ДЮСШ 13 Київ", просп. Оболонський, 28-Г, Філіпова Тетяна Григорівна | професійне килимове покриття для художньої гімнастики | Управління освіти | 2021-01-15 | № 74-Т від 25.03.2021-234,0 тис.грн. | 240 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-19-006676-b | 234 | 6 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/764
25 | № 798 "Мультимедійний хаб SOUND MEDIA LAB", просп. Оболонський, 9-А, Лісовиченко Ірина Володимирівна | акустична система, ноутбук,інтерактивний комплект, відеокамера, звуковідтворююче обладнання, електро товари | Управління освіти | 2021-01-15 | № 229-Т від 30.08.21 на суму 323,95 тис.грн., № 366 від 21.12.21 на суму 33,6 тис.грн. | 360 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-000446-с; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-01-005024-с | 357.55 | 2.45 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/798
26 | № 817 "Сучасна техніка для НВК 20", просп. Оболонський, 32-Б, Безлер Вероніка Олександрівна | інтерактивний комплект, ноутбук, системний блок з мишкою та клавіатурою, теоевізор, комплект робототехніки | Управління освіти | 2020-12-01 | дог.№ 365 від 21.12.21 на суму 1000,56 тис.грн. | 1000.56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 1000.56 |  | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/817
27 | № 939 "Безпечне освітнє середовище", просп. Оболонський, 9-А, Плюта Катерина Олександрівна | система відеонагляду | Управління освіти | 2021-01-19 | 3232-Т від 08.09.21 на суму349,57 тис.грн. | 349.99 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-30-001339-b; | 349.57 | 0.42 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/939
28 | № 987 "Мурал на Героїв Сталінграда, 47", просп. Героїв Сталінграда, 47, Брачун Микита Юрійович | нанесення муралу | Управління освіти | 2020-11-26 | 0308-1П від 03.08.21 на суму 132,81 тис.грн. | 132.81 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-003330-b; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-09-000459-a | 132.807 | 0.003 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/987
29 | № 1003 "Капітальний ремонт спортивної зали в школі № 239", просп. Оболонський, 16-Д, Коротенко Леся Миколаївна | капітальний ремонт спортивної зали | Управління освіти | 2020-12-21 | 1) № 141-КР від 01.06.2021-1431,31 тис.грн.; № 192-Т від 03.08.2021 на суму 275,0 тис.грн;№ 2406-1Р від 24.06.21 на суму 17,25 тис.грн. | 1728.98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-006138-b | 1723.56 | 5.42 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1003
30 | № 1034 "Сучасний спортивний майданчик в ДНЗ № 662", вул. Героїв Дніпра, 55, Мамренко Костянтин Вікторович | безпечне покриття, гойдалка-балансир, лавки, колода дерев'яна гімнастична | Управління освіти | 2020-11-11 | № 193-Т від 03.08.21 на суму 108,0 тис.грн.; дог.№ 270-Т від 05.11.21 на суму 68,4 тис.грн. | 176.4 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-23-003421-с; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-07-003670-b; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-001262-c | 176.4 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1034
31 | № 1066 "Сучаснц майданчики в ДНЗ № 636", просп. Оболонський, 28-Г, Лобанова Людмила Іванівна | альтанка, гойдалка-балансир, спортивний комплекс | Управління освіти | 2021-01-04 | дог.№ 270-Т від 05.11.21-240,0 тис.грн. | 254.4 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-001262-c | 240 |  | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1066
32 | № 1072 "Продовження робіт звлаштування безпечного покриття майданчиків в ДНЗ № 636" , просп. Оболонський, 28-Г, Лобанова Людмила Іванівна | безпечне покриття | Управління освіти | 2021-01-04 | № 193-Т від 03.08.21 на суму 265,2 тис.грн. | 265.2 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-23-003421-с | 265.2 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1072
33 | № 1442 "Внутрішній дворик школи № 194 «Перспектива», вул. Героїів Дніпра,10 Б, Булах Валентин Володимирович | альтанка, кущі, дерева, лавки, чорнозем, безпечне покриття | Управління освіти | 2021-01-15 | № 193-Т від 03.08.21 на суму 422,24 тис.грн. | 423.6 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-23-003421-с | 422.24 | 1.36 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1442
34 | № 1460 "Сучасний спортивний майданчик в школі № 14", вул. Макіївська, 5, Булах Валентин Володимирович | облаштування спортивного майданчику, турнк, колода дерев'яна, сходи-місток, тенісний стіл | Управління освіти | 2021-01-15 | № 193-Т від 03.08.21 на суму 374,76 тис.грн. | 374.76 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-23-003421-с | 374.76 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1460
35 | № 1494 "Сучасне комп’ютерне обладнання кабінету математики НВК «Оболонь»", вул.. Прирічна, 27 Б, Войнова Олена Володимирівна | інтерактивний комплект, ноутбук | Управління освіти | 2020-12-04 | дог.№ 365 від 21.12.21 на суму 126,0 тис.грн. | 126 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 126 |  | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1494
36 | № 1656 "Library Hub", вул.. Йорданська, 22 А, Гунько Наталія Миколаївна | меблі, побутова техніка | Управління освіти | 2021-01-15 | 1) № 180-Т від 07.07.21-103,2 тис.грн. | 103.2 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a | 103.2 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1656
37 | № 1676 "Нова фізра", вул.. Йорданська, 22 А, Гунько Наталія Миколаївна | меблі, спортивний інвентар | Управління освіти | 2021-01-15 | ) № 164-Т від 25.06.21-45,06 тис.грн.; 2) № 180-Т від 07.07.21-24,0 тис.грн.; № 4-07-21 від 25.08.21 на суму 24,0 тис.грн. № 0911-1П від 09.1.21 на суму 7,2 тис.грн. | 100.26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-07-003324-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-27-004897-c | 100.26 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1676
38 | № 1692 "Smart простір «МрійТвориПеремагай»", вул.. Калнишевського, 3 А, Куницька Анна Олегівна | програмний лінгафонний кабінет, ноутбуки, орг.техніка, меблі | Управління освіти | 2021-01-15 | 1) № 180-Т від 07.07.21-489,68 тис.грн.; № 365 від 21.12.21 на суму 564,3 | 1054.33 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 1053.98 | 0.35 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1692
39 | № 1755 "Мрій Твори Перемагай Smart обладнання", вул.. Калнишевського, 3 А, Куницька Анна Олегівна | БФП, меблі, марміти | Управління освіти | 2021-01-15 | 1) № 180-Т від 07.07.21-103,2 тис.грн..; 2) № 202-Т від 10.08.21 на суму 9,0 тис.грн.; № 365 від 21.12.21 на суму 38,4 тис.грн. | 151.92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-007421-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 150.6 | 1.32 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1755
40 | № 1777 "Безпечний простір на території школи № 194 «Перспектива»", вул.. Героїв Дніпра, 10 Б, Гужел Антон Борисович | система відеонагляду | Управління освіти | 2021-01-15 | 1) № 185-Т від 21.07.2021-151,2 тис.грн.;2)№232-Т від 08.09.21 на суму 156,59 тис.грн. | 307.98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-06-003403-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-07-001356-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-30-001339-b; | 307.79 | 0.19 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1777
41 | №858 Зелена огорожа за адресою, вул. Йорданська, 1 "Батьки Йорданська-1" Чернишов Олександр | Облаштування території, висадка "зеленої огорожі" | УЖГ | 2021-01-29 | 16.08.2021 торги не відбулися. 07.09.21 торги не відбулися. 06.10.21 внесені зміни до технічної документації. 27.10.2021 торги не відбулися. Листом №355 від 29.11.2021 УЖГ було запропоновано свій варіант технічного завдання та повідомлено про оголошення процедури закупівлі у віпадку відсутності відповіді автора. 08.12.2021 розкриття тендерної пропозиції | 120 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-16-005779-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-07-004024-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-27-004350-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-001173-a |  |  | Протокол №2 засідання робочої групи від 09.12.2021 Роботи по даному проєкту будуть включені до Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2021-2023 роки при внесені змін до неї
42 | №869 Оновлений майданчик для дітей мікрорайону № 2 за адресою, вул. Йорданська, 7-А "АКТИВ житлово-будівельних кооперативів" Юлія Тогобіцька | Поліпшення технічного стану спортивного майданчику | УЖГ | 2021-01-29 | №193-КР від 07.07 2021 - 445,6 тис.грн. | 453.3 | https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-15-008017-b | 444.348 | 8.952 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/869
43 | №881 Дитячо-оспортивний майданчик за адресою, Йорданська, 1 "Батьки Йорданська-1" Чернишов Олександр | Встановлення сучасного ігрового майданчику з 3 елементів | УЖГ | 2021-01-29 | 09.08.2021 торги не відбулися. 07.09.21 торги не відбулися. 06.10.21 внесені зміни до технічної документації. 27.10.20212 торги відбулися однако пропозиція учасника відхилена через невідповідність кваліфікаційним вимогам Листом №332 від 10.11.2021 запропоновано свій варіант технічного завдання. Листом №353 від 26.11.2021 було повідомлено про розпочаток процедури через відсутність відповіді автора. 09.12.2021 буде розкриття тендерної пропозиціх | 100 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-09-011320-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-07-004587-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-18-007547-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-30-002819-c; |  |  | Протокол №2 засідання робочої групи від 09.12.2021 Роботи по даному проєкту будуть включені до Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2021-2023 роки при внесені змін до неї
44 | № 966 "Продовження робіт зі створення скверу на вулиці Озерній" вул. Озерна, 20 Рубан Вікторія Вікторівна | Система поливу | УБ | 2021-01-29 | № 6 від 13.05.2021 - 230,09 тис. грн. ; 3,0 тис.грн. -тех.нагляд | 246 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-001768-b | 232.6 | 13.4 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/966
45 | № 1139 "Благоустрій території між будинками 5 та 7 по вул. Кондратюка в Оболонському районі" вул. Кондратюка між 5 та 7 будинками Софілканич Михайло Михайлович | система поливу озеленення та спортивного майданчику | УБ | 2021-01-29 | № 7 від 24.05.2021, Дод.уг.№1 від 12.07.2021 - 986,5 тис.грн.; 12,0 тис. грн - тех.нагляд | 1000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-002911-c | 997.795 | 2.205 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1139
Всього по розпоряднику коштів: | [5 empty] | 24528.45 |  | 23485.56 | 795.29
| Виконувач обов'язків начальника фінансового управління | [6 empty] | Олена Савченко