Додаток

рішення сесії  Павлоградської

ради VII скликання

від 04.12.2015p. № 15-2/VII

Перелік  завдань і заходів  міської цільової програми

«Часткова термомодернізація будівель дитячих дошкільних закладів

м. Павлоград  на 2012 – 2017р.»

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів | Відповідальний за виконання | Строки виконання | Орієнтовані обсяги фінансування за роками виконання тис. грн. | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І етап |  |  |  |  |  |
| Планування та проектування | Проведення енерогоаудиту дитячих дошкільних закладів №65,2,28,5,23,6,7,2,16 | Відділ освіти міської ради | Березень - квітень 2012р. | Інші джерела 2012р.- 90,0 тис. грн. | Дані енергоаудиту – основа для підготовки бізнес - плану для отримання можливості залучити зовнішні запозичення |
| Планування та проектування | Підготовка бізнес-плану для надання Північній екологічній фінансовій корпорації з метою залучення зовнішніх запозичень | Відділ освіти Павлоградської міської ради | Квітень - травень 2012р. | - | Прийняття рішення щодо надання кредитних коштів Північною екологічною фінансовою корпорацією приймається на основі даних бізнес - плану |
| Планування та проектування | Надання на розгляд, розгляд та затвердження бізнес-плану Північною екологічною фінансовою корпорацією з метою залучення зовнішніх запозичень | Відділ освіти Павлоград ської міської ради | Квітень – травень 2012р. | - |  |
| Планування та проектування | Підготовка та надання на розгляд Павлоградській міській раді проекту рішення щодо здійснення зовнішнього запозичення, прийняття даного рішення Павлоградськ ою міською радою | Фінансове управління Павлоград ської міської ради | Травень 2012р. | - | Наявність рішення Павлоградської міської ради щодо здійснення зовнішнього запозичення є обов'язковою умовою для отримання такого запозичення згідно діючого законодавства |
| Планування та проектування | Подання для погодження Мінфіном здійснення зовнішнього запозичення та отримання такого погодження згідно Постанови Кабінету Міністрів України №110 від 16.02.2011р. | Фінансове управління Павлоград ської міської ради | Вересень 2012р. |  | Наявність погодження Мінфіну щодо здійснення зовнішнього запозичення є обов'язковою умовою для отримання такого запозичення згідно діючого законодавства |
| Планування та проектування | Заключення договору з фінансовою установою на отримання зовнішнього запозичення | Фінансове управління Павлоград ської міської ради | Грудень 2012р. | - | Наявність договору 3 фінансовою установою на отримання зовнішнього запозичення є обов'язковою умовою для отримання такого запозичення згідно діючого законодавства |
| Планування та проектування | Виготовлення проектної документації, отримання необхідних заключень та дозволів на провадження робіт | Відділ освіти Павлоград ської міської ради | Квітень-серпень 2012 р. | Інші джерела 177,076 тис. грн. -2012р. | Наявність проектної документації, отримання необхідних заключень та дозволів на провадження робіт є необхідною умовою провадження таких робіт |
| Комплекс заходів з енергоефективності та енергозбереження, а саме зменшення втрат за рахунок ліквідації перетопив на початку і кінці опалювального періоду і зниження споживання теплової енергії під час відсутності дітей (ніч, вихідні і святкові дні) | Закупівля обладнання (установка комерційного приладу вузла обліку теплоенергії з регулюванням температури теплоносія), встановлення та наладка даного обладнання | Відділ освіти Павлоград ської міської ради | Жовтень 2012р. | Інші джерела 303,241 тис. грн. -2012р. | Доход від економії енергоресурсів 759 тис грн. без ПДВ за календарний рік. Тариф на теплову енергію для бюджетних організацій станом на 25 листопада 2011 р. становить 970,18 грн/Гкал з ПДВ (808,5 грн/Гкал без ПДВ) у відповідності до Постанови НКРЕ №10 від 30.09.2011р. „ Оцінка терміну окупності проекту виконана без урахування підвищення вартості енергоресурсів. |
| Комплекс заходів з енергоефективності та енергозбереження, а саме зменшення втрат через конструкції (віконні отвори), що захищають | Ремонт укосів Ізоляція трубопроводів системи опалення | Відділ освіти Павлоград ської міської ради | Лютий-серпень 2013р | Інші джерела – 320,282 тис. грн. -2013р. Інші джерела - 50,401 тис. грн. 2013 рік |  |
| Комплекс заходів з енергоефективності та енергозбереже ння, а саме зменшення втрат через конструкції (віконні отвори), що захищають | Заміна вікон на металопластикові, встановлення зарадіаторних екранів, встановлення регуляторів витрати теплоносія СО (балансування системи опалення) ,придбання енергоефективного електричного обладнання | Відділ освіти Павлоград ської міської ради | Лютий - серпень 2013 р. | Міський бюджет (Залучені зовнішні запозичення) -2695,4 тис. грн.. -2012р. |  |
| Всього по 1 етапу програми: | Загальний обсяг 3636,4 тис. грн, у т.ч. |  |  |  | 2012р.-3636,4 тис. грн |
|  | Інші джерела |  |  |  | 2012р.- 941 тис. грн |
|  | Міський бюджет (залучені зовнішні запозичення) |  |  |  | 2012р. - 2695,4 тис грн. |
| ІІ етап |  |  |  |  |  |
| Повернення основної суми боргу та відсотків по залученими зовнішнім запозиченням НЕФКО (загальна сума2695,4 тис. грн.) | Повернення основної суми боргу по залученим зовнішнім запозиченням НЕФКО (загальна сума 2695,4 тис. грн.) | Фінансове управління міської ради | 2014-2017 роки | Міський бюджет розвитку 2014р.- 690,0 тис. грн. 2015р.- 680,75667 тис. грн. 2016р. – 682,5 тис. грн. 2017р. – 647,9 тис. грн. | Повернення боргу НЕФКО |
|  | Видатки, пов'язані з обслуговуванням боргу | Фінансове управління міської ради | 2012-2017 | Загальний фонд міського бюджету 2014р.- 92,455 тис. грн. 2015р.- 70,0 тис. грн. 2016р.- 39,7 тис. грн. 2017р.- 18,8 тис. грн.) | Сплата відсотків за використання кредиту НЕФКО Продаж і придбання Євро для забезпечення повернення боргу та виплати відсотків по кредиту НЕФКО Відсоток за покупку валюти |
| Всього по програмі | Кошти міського бюджету (загальна сума 2982,8 тис. грн.) |  |  | 2014р. – 782,455 тис. грн. 2015р.- 750,75667 тис. грн. 2016р.- 722,2 тис. грн. 2017р. – 666,7 тис. грн. |  |

Секретар міської ради                                                              Є.В.Аматов