Додаток 3

до рішення міської ради

від 12.12.2017 p. № 976-31/VII

Перелік

заходів і завдань з реалізації сімейної та молодіжної політики міської комплексної програми

«Реалізація державної політики у сфері сім'ї, молоді та спорту

у м. Павлоград на 2015 – 2021 роки”

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовані обсяги фінансування за роками виконання грн |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді,розвитку творчого та культурного потенціалу особистості | 1.1. Проводити серед молоді міста конкурси, фестивалі, урочистості | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, відділ культури | 2015-2021р. | 1165 | 3500 | 4025 | 11435 | 15000 | 16000 | 17000 | Визначення кращих серед активної та творчої молоді |
|  | 1.2 Забезпечення проведення молодіжних та інших заходів з нагоди святкування визначних дат | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, відділ культури | 2015-2021р. | 6494 | 9409 | 14880 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | Визначення молодого покоління |
|  | 1.3. Сприяти участі обдарованих дітей та молоді у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських заходах (конкурсах, фестивалях, змаганнях тощо) | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 800 | Виховання та самовдосконалення обдарованих дітей та молоді |
|  | 1.4. Сприяти проведенню студентських науково-практичних конференцій, наукових конференцій | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Залучення молоді до наукової діяльності |
|  | 1.5. Призначати та вручити міські іменні стипендії кращим студентам вищих навчальних закладів та учням загальноосвітніх шкіл | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти | 2015-2021р. | 22000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Заохочування до підвищення рівня навчання дітей та молоді |
| 2. Виховання в сім’ях, у дітей та у молоді патріотизму, духовності, моральності та загальнолюдських цінностей | 2.1. Організовувати та проводити заходи на патріотичну тематику з нагоди святкування визначних дат | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, відділ культури | 2015-2021р. | 2000 | 3000 | 2850 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | Виховання у сім’ях, у дітей та у молоді почуття патріотизму, духовності, моральності |
|  | 2.2.Провести змагання місцевого рівня для учнівської та студентської молоді: -кубок Пам’яті Героя Радянського Союзу, учасника бойових дій в Афганістані І. Плосконоса; -військово-патріотична гра "Зірниця"; -змагання з допризовної фізичної підготовки; -гра ”СокілДжура», Кубок з кікбоксінгу ім.А.Абросімова -«Панкратіон»сумісно з громадськими організаціями (спілками воїнів-інтернаціоналістів, чорнобильців, «Павлоградська самооборона», прикордонників, ради ветеранів) | відділ освіти, відділ з питань сімї, молоді та спорту міської ради, ВНЗ міста | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формування у молоді відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості |
|  | 2.3.Організувати туристичні походи «Шляхами мужності і стійкості» | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту міської ради | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формування почуття національної гордості, патріотизму, поваги до історичного минулого та духовних цінностей народу |
|  | 2.4.Провести велопробіг серед учнівської молоді по місцях бойової слави рідного краю “Дорогою героїв” | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту міської ради | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формування почуття національної гордості, патріотизму, поваги до історичного минулого та духовних цінностей народу |
| 3. Пропаганда та формування здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я | 3.1. Здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу спрямовану на підготовку молоді до сімейного життя, формування відповідального батьківства, здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я з залученням громадських організацій | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ з питань сім'ї, молоді та спорту; відділ освіти, відділ охорони здоров’я,«Клініка дружня до молоді» КЗ ПМЛ № 1 ( за згодою) | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Залучення молоді до здорового способу життя, відповідального батьківства |
|  | 3.2. Забезпечувати діяльність спеціалізованих формувань центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді “Служба соціально-профілактичної роботи” | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015-2021р. | 11513 | 12660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Попередження негативних явищ |
|  | 3.3. Проводити освітньо - виховні акції до Всесвітнього дня боротьби із зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та інших | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, «Клініка дружня до молоді» КЗ ПМЛ № 1 ( за згодою) | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Залучення дітей до здорового способу життя |
|  | 3.4. Надавати індивідуальні консультації сім’ям та дітям, які живуть з ВІЛ та продовжувати роботу з партнерськими організаціями з метою профілактики ВІЛ-інфекцій | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соціальна допомога |
|  | 3.5. Забезпечувати надання соціальних послуг молоді, яка звільнилась з місць позбавлення волі | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Охоплення соціальними послугами |
| 4.Створення сприятливих умов для забезпечення зайнятості молоді | 4.1. Сприяти молодіжним центрам праці у виконанні програм, спрямованих на профорієнтацію, профпідготовку і працевлаштування молоді, у тому числі з фізичними вадами | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, міськрай центр зайнятості (за згодою) | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2021р. |
|  | 4.2. Вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час через молодіжний центр праці “Фонд літнього працевлаштування” | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, КП «Затишне місто» | 2015-2021р. | 43741 | 72053 | 170102 | 256010 | 200000 | 200000 | 200000 | Вилучення дітей з вулиці, підтримка сімей та дітей |
|  | 4.3. Організація та проведення у містах області “Днів зайнятості”, “Ярмарків вакансій” для молоді | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, міськрай центр зайнятості (за згодою) | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обізнаність молоді щодо визначення професії |
|  | 4.4. Організовувати конференції, семінари, засідання „круглого столу”, соціологічні дослідження з питань молодіжного підприємництва | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, міськрай центр зайнятості (за згодою) | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обізнаність молоді щодо визначення професії чи відкриття власної справи |
|  | 4.5.Придбання подарунків активним учасникам благоустрою міста через “Фонд літнього працевлаштування” | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти | 2015-2021р. | 0 | 0 | 36000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | Вилучення дітей з вулиці, підтримка сімей та дітей |
| 5.Розвиток громадської активності молоді. Надання підтримки молодіжним і дитячим громадським організаціям | 5.1. Сприяти створенню і розширенню мережі дитячих та молодіжних громадських організацій та залучення їх до розробки та обговорення проектів, програм та заходів з питань державної політики щодо дітей та молоді | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти,відділ регіональної політики | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виховання та самовдосконалення обдарованої ініціативної молоді |
| 6.Інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій | 6.1. пПроведення спільних заходів з молодіжними громадськими організаціями, які здійснюють міжнародний молодіжний обмін | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення с умов для участі молоді у суспільних перетвореннях на засадах соціального партнерства |
|  | 6.2. Проводити молодіжні заходи (“круглі столи”, семінари, конференції тощо) з нагоди святкування Дня Європи | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посилення інтересу та залучення молоді до Евроінтеграції |
| 7. Організаційне, науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню державної молодіжної та сімейної політики | 7.1. Надавати інформаційно-консультаційні послуги з питань надання пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на придбання житла | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ з обліку комунального майна та розподілу житлової площі, міський відділ архітектури | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Орієнтація молоді з отримання пільгових кредитів на отримання житла |
| 8.Правовий захист та освіта сімей і молоді | 8.1. Проведення міських соціальних акцій, спрямованих на підтримку молоді та молодих сімей | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Підняття рівня правової обізнаності молоді |
| 9. Формування позитивного іміджу шлюбу та сім’ї. Підтримка сімей у вихованні дітей | 9.1. Розробляти та поширювати соціальну рекламу щодо пропаганди цінності сім’ї та її соціальної підтримки, проводити широкомасштабні інформаційні кампанії щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних родинних цінностей, з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ охорони здоров’я, відділ освіти, КЗ ПМЛ №1 «Клініка дружня до молоді» | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Підготовка молоді до створення повноцінної сім’ї та відповідального шлюбу |
|  | 9.2. Забезпечувати оновлення електронного банку даних на сім’ї, які потрапили у складні життєві обставини (СЖО) | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виявлення сімей, які опинились у складних життєвих обставинах |
|  | 9.3. Забезпечувати роботу дорадчого органу суб'єктів соціальної роботи з СЖО | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, відділ з питань сім’ї молоді та спорту | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вчасне надання соціальної допомоги |
|  | 9.4. Забезпечувати роботу спеціалізованого формування «Служба соціальної підтримки сімей” з метою соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги» | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Охоплення соціальними послугами сімей, в складних життєвих обставинах |
|  | 9.5. Забезпечувати проведення сімейних свят до Дня матері, Міжнародного дня сім’ї, Міжнародного дня захисту дітей,соціальних акцій для сімей , в яких народилися немовлята, до Державних та святкових дат.Здійснювати урочистого привітання жінок, яким присвоєнно почесне звання України “Мати-героїня” | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ з питань сім’ї, молоді та спорту | 2015-2021р. | 600 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | Підняття іміджу благополучної сім’ї,вшанування кращих матерів |
|  | 9.6. Проводити консультативну роботу з кандидатами на створення прийомних сімей та інформаційні компанії щодо популяризації сімейних форм виховання та влаштування дітей | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Впровадження нових форм влаштування дітей в сім”ї |
|  | 9.7. Проводити тренінгові заняття з прийомними батьками та прийомними дітьми | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Впровадження нових форм підготовки батьків |
|  | 9.8. Забезпечити роботу консультативного пункту у пологовому будинку | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Попередження соціального сирітства |
|  | 9.9. Забезпечувати здійснення соціального супроводу прийомних сімей | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Охоплення соціальними послугами |
|  | 9.10.. Проводити роботу з молоддю та дітьми з особливими потребами, забезпечення соціального обслуговування, соціальної профілактики та співпраця з громадськими організаціями відповідного напрямку | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації | 2015-2021р. | 34314 | 37746 | 44804 | 83334 | 100000 | 110000 | 120000 | Соціалізація дітей та молоді з вадами розвитку |
|  | 9.11. Надавати соціальні послуги дітям – сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування по підготовці їх до самостійного життя | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015-2021р. | 6624 | 7286 | 6234 | 12169 | 14000 | 15000 | 16000 | Соціалізація дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування |
| 10.Економічна та соціальна підтримка сімей | 10.1. Надавати безкоштовні обіди дітям, сім´ям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах через пункти безкоштовного харчування | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015-2021р. | 12200 | 13400 | 14850 | 16500 | 17862 | 19648 | 21613 | Підтримка сімей та дітей. |
|  | 10.2.Забезпечити облік багатодітних сімей та видачу посвідчень батькам та дітям з багатодітних сімей.Вжити заходи щодо включення багатодітних сімей до Єдиного державного автоматизованого реєстру для забезпечення родин пільгами на оплату житлово-комунальних послуг (у розмірі 50%) | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту,управління праці та соціального захисту населення | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | Надання вчасної підтримки незахищеним верствам населення |
|  | 10.3. Проводити заходи для дітей, сімей, жінок та чоловіків соціально незахищених категорій до визначних свят | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей | 2015-2021р. | 1500 | 1400 | 1520 | 1580 | 2196 | 2416 | 2657 | Підтримка незахищених верств населення |
|  | 10.4. Забезпечувати придбання шкільного приладдя для дітей пільгових категорій в рамках Всеукраїнського рейду «Урок», присвяченого Дню знань | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, відділ освіти | 2015-2021р. | 3700 | 5420 | 3940 | 7080 | 12500 | 13500 | 14500 | Підтримка незахищених верств населення |
|  | 10.5. Забезпечити відвідування дітьми із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, організованих занять у фізкультурно-спортивних секціях, фізкультурно-оздоровчих групах, гуртках у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ культури, відділ освіти | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всебічний розвиток дітей |
|  | 10.6. Проведення треннінгових занять та надання соціальних послуг учасникам АТО і членам їх сімей, членам сімей ВПО | Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 10069 | 0 | 0 | 0 | Надання підтримки учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей ВПО |
| 11. Попередження насильства в сім’ї та протидія торгівлі людьми | 11.1. Забезпечувати постійне оновлення обліку сімей, у яких виникає насильство, та дітей, щодо яких скоєно фізичне, психологічне, сексуальне або економічне насилля | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Попередження випадків насилля в сім’ї та над дітьми |
|  | 11.2. Проводити інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну роботу , проведення тренінгів та інтерактивних семінарів з питань запобігання та протидії насильству в сім’ї і протидії торгівлі людьми | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Підвищення інформованісті щодо правової відповідальності за порушення законодавства |
|  | 11.3. Забезпечувати проведення тренінгів, бесід та надання кваліфікованої консультативної допомоги із залученням фахівців з метою підтримки жінок, дітей, які постраждали від насильства та жорстокого поводження в сім’ї, стали жертвами торгівлі людьми. Сприяти проведення в місті Всеукраїнської акції „16 днів проти гендерного насильства” | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, Павлоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ охорони здоров’я, відділ освіти | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Попередження насильства, жорстокого поводження з дітьми та випадків торгівлі людьми |
| 12. Утвердження гендерної рівності в українському суспільстві | 12.1. Забезпечити проведення семінарів, круглих столів, тренінгів, засідань координаційної ради з питань сімейної, гендерної, демографічної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Підвищення інформованісті та обізнаності населення щодо гендерних питань |
| Всього по програмі: | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  | 145851 | 207874 | 341405 | 538377 | 430958 | 446264 | 461770 |  |
|  | Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обласний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Міський бюджет |  |  | 145851 | 207874 | 341405 | 538377 | 430958 | 446264 | 461770 |  |
|  | Інші джерела** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Секретар міської ради                                                                                                                              Є.В.Аматов

Додаток 3

до рішення міської ради

від ___________ № ________

Перелік

заходів і завдань з реалізації сімейної та молодіжної політики міської комплексної програми

«Реалізація державної політики у сфері сім'ї, молоді та спорту

у м. Павлоград на 2015 – 2021 роки”

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовані обсяги фінансування за роками виконання грн |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.Створення сприятливих умов для забезпечення зайнятості молоді | 4.1. Сприяти молодіжним центрам праці у виконанні програм, спрямованих на профорієнтацію, профпідготовку і працевлаштування молоді, у тому числі з фізичними вадами | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, міськрай центр зайнятості (за згодою) | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2021р. |
|  | 4.2. Вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час через молодіжний центр праці “Фонд літнього працевлаштування” | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, КП «Затишне місто» | 2015-2021р. | 43741 | 72053 | 170102 | 58220 | 64042 | 70446 | 77491 | Вилучення дітей з вулиці, підтримка сімей та дітей |
|  | 4.3. Організація та проведення у містах області “Днів зайнятості”, “Ярмарків вакансій” для молоді | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, міськрай центр зайнятості (за згодою) | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обізнаність молоді щодо визначення професії |
|  | 4.4. Організовувати конференції, семінари, засідання „круглого столу”, соціологічні дослідження з питань молодіжного підприємництва | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, міськрай центр зайнятості (за згодою) | 2015-2021р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обізнаність молоді щодо визначення професії чи відкриття власної справи |
|  | 4.5.Придбання подарунків активним учасникам благоустрою міста через “Фонд літнього працевлаштування” | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти | 2015-2021р. | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вилучення дітей з вулиці, підтримка сімей та дітей |
| Всього по програмі: | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  | 145851 | 207874 | 348335 | 194130 | 213542 | 234899 | 258390 |  |
|  | Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обласний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Міський бюджет |  |  | 145851 | 207874 | 348335 | 194130 | 213542 | 234899 | 258390 |  |
|  | Інші джерела** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Секретар міської ради                                                                                                                              Є.В.Аматов