## дод2
Додаток №2 до рішення сесії
від 17.10.2017p. № 867-27/VII
ПЕРЕЛІК
завдань і заходів регіональної цільової програми
"Реформування та розвиток житлово-комунального господарства
та об’єктів благоустрою м. Павлоград на 2015-2019 роки"
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, млн грн | [5 empty] | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання
|  |  |  | Джерело фінансування | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік
I. Реформування і розвиток житлово-комунального господарства
1. Оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання | 1.1. Встановлення засобів обліку теплової енергії | Управління комунального господарства та будівництва, комунальне підприємство „Павлоградтеплоенерго”, комунальне підприємство „Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” | 2015-2019 рр | Загальний обсяг, у т.ч. | 6.888 | 8.262 | 9.925 | 11.91 | 14.3 | Обладнання наявного житлового фонду засобами обліку холодної води (до 92%) та теплової енергії (до 66,4%) у 2015-2019 роках, з метою раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів
|  |  |  | Державний бюджет | 5.52 | 6.62 | 7.95 | 9.54 | 11.45
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.552 | 0.662 | 0.795 | 0.954 | 1.15
|  |  |  | Інші джерела | 0.816 | 0.98 | 1.18 | 1.416 | 1.7
| 1.2. Встановлення засобів обліку води |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 3.276 | 3.93 | 4.715 | 5.66 | 6.79
|  |  |  | Державний бюджет | 2.52 | 3.025 | 3.63 | 4.36 | 5.23
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.234 | 0.28 | 0.335 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | Інші джерела | 0.522 | 0.625 | 0.75 | 0.9 | 1.08
2. Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків в т.ч. житлових будинків де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | 2. 1. Проведення капітального ремонту покрівель | Управління комунального господарства та будівництва | 2015-2019 рр | Загальний обсяг, у т.ч. | 9.24 | 11.088 | 13.305 | 15.96 | 19.16 | Поліпшення умов проживання мешканців житлових будинків на 33%. Проведення капітального ремонту покрівель в 368 житлових будинках.
|  |  |  | Державний бюджет | 6 | 7.2 | 8.64 | 10.37 | 12.45
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3.24 | 3.888 | 4.665 | 5.59 | 6.71
Інші джерела
2. Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків в т.ч. житлових будинків де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | 2. 2. Проведення капітального ремонту ліфтів | Управління комунального господарства та будівництва | 2015 –2019 рр | Загальний обсяг, у т.ч. | 4.025 | 4.84 | 5.81 | 6.975 | 8.39 | Поліпшення технічного стану ліфто-вого господарства м. Павлоград. Заміна протягом 2015 – 2019 років 33 одиниць ліфтів, які потребують капітального ремонту.
|  |  |  | Державний бюджет | 2.615 | 3.14 | 3.77 | 4.525 | 5.45
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1.41 | 1.7 | 2.04 | 2.45 | 2.94
Інші джерела
| 2. 3. Проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж | Управління комунального господарства та будівництва | 2015 –2019 рр | Загальний обсяг, у т.ч. | 2.46 | 2.955 | 3.55 | 4.26 | 5.12 | Забезпечення вимог мешканців житлових будинків щодо кількості та якості житлових послуг. Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків у яких створюються або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Створення та забезпечення функціонування до 2019 року 224 ОСББ.
|  |  |  | Державний бюджет | 2.04 | 2.45 | 2.94 | 3.53 | 4.24
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.42 | 0.505 | 0.61 | 0.73 | 0.88
Інші джерела
| 2. 4. Проведення капітального ремонту під"їздних ганків | Управління комунального господарства та будівництва | 2015 –2019 рр | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.068 | 0.082 | 0.098 | 0.12 | 0.144
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.068 | 0.082 | 0.098 | 0.12 | 0.144
Інші джерела
| 2. 5. Проведення капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків та вимощень навколо них. | Управління комунального господарства та будівництва | 2015 –2019 рр | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.35 | 0.42 | 0.5 | 0.61 | 0.73
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.35 | 0.42 | 0.5 | 0.61 | 0.73
Інші джерела
| 2. 6. Проведення поточного ремонту ліфтів | Управління комунального господарства та будівництва | 2015-2019 рр | Загальний обсяг у т.ч. , | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | Поліпшення технічного стану ліфтового господарства м. Павлоград.
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1
Інші джерела
2. Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків в т.ч. житлових будинків де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | 2.7. Проведення капітального ремонту під"їздного освітлення, внутрішньобудинкових розподільчих електрощитових та кабельних ліній. | Управління комунального господарства та будівництва | 2015 –2019 рр | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.15 | 0.18 | 0.216 | 0.26 | 0.31 | Забезпечення вимог мешканців житлових будинків щодо кількості та якості житлових послуг.
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.15 | 0.18 | 0.216 | 0.26 | 0.31
Інші джерела
| 2. 8. Проведення капітального ремонту газопроводів житлових будинків | Управління комунального господарства та будівництва | 2015 –2019 рр | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.035 | 0.042 | 0.05 | 0.06 | 0.072
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.035 | 0.042 | 0.05 | 0.06 | 0.072
Інші джерела
3. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 3.Перелік робіт по благоустрою міста відповідно до Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 | Управління комунального господарства та будівництва, комунальне підприємство „Затишне місто” | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 11.3 | 13.56 | 16.272 | 19.525 | 23.43 | Створення умов для культурного проживання населення та розвитку міста, регулювання відносин у галузі охорони, відтворення і збереження пам"яток архітектури. Забезпечення в 2015-2019 рр. озеленіння вулиць, скверів, парків, бульварів м.Павлограда.
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 11.3 | 13.56 | 16.272 | 19.525 | 23.43
Інші джерела
4.Газифікація вулиць м.Павлограда | 4.1.Газифікація вул. Пархоменко, Сонячна у м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва | 2007-2016рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 0.199 |  |  |  | Введення в експлуатацію 0,796 км газових мереж, Покращення умов проживання 0,48 тисяч мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0.199
Інші джерела
| 4.2.Газифікація вул.Павлоградська у м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва | 2007-2017рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  | 0.104 |  |  | Введення в експлуатацію 0,508 км газових мереж, Покращення умов проживання 0,36 тисяч мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 0.104
Інші джерела
| 4.3.Газифікація сел. Соснівка у м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва | 2015 р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 5.689 |  |  |  |  | Введення в експлуатацію 22 км газових мереж, Покращення умов проживання 2,75 тисяч мешканців
|  |  |  | Державний бюджет | 5.189
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.5
Інші джерела
| 4.4.Газифікація вул. Залізничників | Управління комунального господарства та будівництва | 2015 р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.02 |  |  |  |  | Введення в експлуатацію 0,5 км газових мереж, Покращення умов проживання 0,3 тисяч мешканців
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.02
Інші джерела
5. Забезпечити належне утримання місць поховань на кладовищах м.Павлограда, а також проведення поховання померлих осіб та надання необхіднрго мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг. | 5. 1.Забезпечити належне утримання місць поховань на кладовищах м.Павлограда, а також проведення поховання померлих осіб та надання необхіднрго мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг. | Управління комунального господарства та будівництва, КП "Спеціалізована Агенція ритуал" | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.72 | 0.864 | 1.037 | 1.245 | 1.5 | Забезпечення безперебійного надання необхідних окремих видів ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності з дотриманням вимог державних стандартів, інших норм, правил, встановлених законодавством.
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.72 | 0.864 | 1.037 | 1.245 | 1.5
Інші джерела
| 5.2.Реконструкція цвинтаря на вул.Луганській |  | 2016-2018 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | Розширення цвинтаря по вул.Луганській на 12,7 га., що надасть можливість забезпечити місця під поховання громадян
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
Інші джерела
Всього по розділу I |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 44.221 | 46.622 | 56.082 | 67.785 | 80.946 | Підвищення ефективності та надійності функціонування підприємств житлово-комунального господарства, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат. Створення умов для культурного проживання населення та розвитку міста. Забезпечення беззбиткової роботи та мінімізації збитків комунальних підприприємств.
|  |  |  | Державний бюджет | 23.884 | 22.435 | 26.93 | 32.325 | 38.82
|  |  |  | Місцевий бюджет | 18.999 | 22.582 | 27.222 | 33.144 | 39.346
|  |  |  | Інші джерела | 1.338 | 1.605 | 1.93 | 2.316 | 2.78
II. Будівництво, ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху
1. Організаційні заходи | 1.1. Забезпечення якісного проведення медоглядів, інструктажів і стажування водіїв автобусів, проведення перевірок технічного стану автобусів перед виїздом на лінію, зберігання їх у спеціальних приміщеннях чи на майданчиках, що охороняються | Головтранінспекція підприємств паскажиро перевізників | 2015-2019р | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | підтримання в належному санітарно-технічному стані рухомого складу, підвищення безпеки дорожнього руху та якості перевезення пасажирів
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| 1.2. Створення системи підготовки та перепідготовки медичних працівників, професійні обов’язки яких пов’язані з експлуатацією автомобільного транспорту, щодо надання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригод | ВМОЗ, УМНС, ВДАІ УМВС в Дніпропетровській області | 2015-2019р | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Надання екстреної медичної допомоги у разі виникнення дорожньо-транспорних пригод
|  |  |  | Державний бюджет | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
2. Матеріально-технічні заходи | 2.1. Реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг міста: вул.Дзержинського, вул. Полтавська, вул.Котовського в районі залізничного переїзду | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2019р | Загальний обсяг, у т. ч. | 8.8 | 10.3 | 10.3 | 11.8 | 13.3 | Поліпшення технічного стану вулично-дорожньої мережі міста
|  |  |  | Державний бюджет | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6
|  |  |  | Обласний бюджет | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.3
Інші джерела
| 2.2. Будівництво, капітальний та поточний ремонт тротуарних та велосипедних доріжок: вул.Дніпровська | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2019р | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | Поліпшення технічного стану вулично-дорожньої мережі міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
Інші джерела
| 2.3. Реконструкція та капітальний ремонт мостів та шляхопроводів, пішохідний міст через р.Вовча |  | 2015-2019р | Загальний обсяг, у т. ч. | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | Поліпшення технічного стану вулично-дорожньої мережі міста
|  |  |  | Державний бюджет | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3
|  |  |  | Обласний бюджет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Інші джерела
| 2.4. Утримання доріг, штучних споруд на вулично-дорожній мережі | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, | 2015-2019р | Загальний обсяг, у т. ч. | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | Утримання в належному санітарно-технічному стані вулично-дорожньої мережі міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5
|  | КП «Затишне місто» |  | Інші джерела
| 2.5. Інвентаризація та паспортизація мостів та шляхопроводів, доріг | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2019р | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | Моніторинг та ведення реєстру мостів, шляхопроводів та доріг міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.45
Інші джерела
| 2.6. Встановлення, експлуатація, заміна та монтаж технічних засобів регулювання дорожнім рухом, нанесення дорожньої розмітки, встановлення та заміна дорожніх знаків, покажчиків напрямку руху з дублюванням написів латинським шрифтом згідно вимог європейських стандартів | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, | 2015-2019р | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.87 | 0.895 | 0.92 | 0.995 | 1.02 | Організація та підвищення безпеки дорожнього руху
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.87 | 0.895 | 0.92 | 0.995 | 1.02
|  | КП «Павлоград-світло» |  | Інші джерела
| 2.7. Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2019р | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | Підвищення безпеки дорожнього руху в районі розташування дитячих та навчальних закладів, зон масового відпочинку.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
Інші джерела
| 2.8. Встановлення направляючих огороджень на пішохідних переходах. | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, КП «Затишне місто» | 2015-2019р | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | Забезпечення регульованого руху пішоходів
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24
Інші джерела
| 2.9. Будівництво заїзних кишень по вул. Дніпровська | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2019р | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | Благоустрій міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14
Інші джерела
| 2.10. Забезпечення підрозділів ДАІ засобами контролю швидкісного режиму відео та звукозаписуючою апаратурою для використання при нагляді за дорожнім рухом в тому числі: | ВДАІ УМВС в Дніпропетровській області | 2015-2019р | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Організація належного контролю за рухом транспортних засобів
|  |  |  | Державний бюджет | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| - засоби контролю швидкісного режиму |  |  | Обласний бюджет
| - відеокамери |  |  | Місцевий бюджет
| - диктофони |  |  | Інші джерела
3. Інформаційно-виховні заходи | 3.1. Постійне висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху, оперативні фоторепортажі з міст скоєння ДТП, проведення конкурсів на кращий малюнок та кращій дитячий твір з тематики „ Безпека дорожнього руху - запорука життя”,проведення в місті Всеукраїнських конкурсів –рейдів „ Увага! Діти на дорозі!” та тематичних уроків „Безпека дорожнього руху - запорука життя”, виготовлення та розміщення біг-бордів та лайт-боксів з тематики безпеки дорожнього руху | Відділ з питань регіональної політики міськвиконкому, ВДАІ УМВС в Дніпропетровській області, відділ освіти | 2015-2019р | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.025 | 0.028 | 0.02 | 0.029 | 0.033 | Інформування мешканців міста щодо питань забезпечення безпеки дорожнього руху,підвищення свідомості учасників дорожнього руху щодо необхідності дотримання правил безпечної поведінки на дорозі,залучення дітей до вивчення та дотримання Правил дорожнього руху, проведення профілактичної роботи для підвищення безпеки дорожнього руху, підвищення свідомості учасників дорожнього руху щодо необхідності дотримання правил безпечної поведінки на дорозі.
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.025 | 0.028 | 0.02 | 0.029 | 0.033
Інші джерела
Всього по розділу II |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 19.605 | 22.263 | 22.33 | 25.154 | 26.733 | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та приведення його у відповідність згідно вимог нормативних документів, створення належної дорожньої інфтраструктури
|  |  |  | Державний бюджет | 6.65 | 7.65 | 7.65 | 8.65 | 9.15
|  |  |  | Обласний бюджет | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5
|  |  |  | Міський бюджет | 9.425 | 10.583 | 10.65 | 11.974 | 12.553
|  |  |  | Інші кошти | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
III. Питна вода
Матеріально-технічна заходи | 1. Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС сел. 40 років Жовтня до очисних споруд м. Павлограда | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2017 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.2 |  | 0 |  |  | Реконструкція 22 км каналізаційного колектору
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.2 |  | 0
Інші джерела
| 2. Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2017 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 10 | 10.13 | 15.142 |  |  | Приведення концентрації каналізаційних стоків до норм ПДК, покращення екологічного стану річок Гніздка та Самара
|  |  |  | Державний бюджет | 5 | 5 | 7.5
|  |  |  | Обласний бюджет | 5 | 5 | 7.5
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 0.13 | 0.142
Інші джерела
| 3. Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором у м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015 р. | Загальний обсяг, у т. ч. | 3.818 |  |  |  |  | Реконструкція 0,3 км каналізаційного колектору. Покращення умов проживання 24,8 тис. мешканців. Перекладка існуючого самотечного колектору каналізації,реконструкція нансосної станції з заміною встановленого насосного й технологічного устаткування
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 2.743
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1.075
Інші джерела
| 4. Будівництво розвідувально-експлуатаційних свердловин питної води для децентралізованого водозабезпечення в районах міста | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Будівництво щорічно 2-х свердловин, забезпечення 2,7 тис. мешканців щорічно альтернативним джерелом питної води
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Інші джерела
| 5. Поточний ремонт насосів і труб свердловин питної води для децентралізованого водозабезпечення | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, КП "Павлоградводоканал" | 2015 р. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.04 | 0.043 | 0.046 | 0.049 | 0.052 | Ремонт та утримання свердловин в належному санітарно-технічному стані
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.04 | 0.043 | 0.046 | 0.049 | 0.052
Інші джерела
| 6.Будівництва трубопроводу водопостачання по вул. Заводська в м.Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2016 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.02 | 1.99 |  |  |  | Централізоване водозабеспечення 7 тис. мешканців
|  |  |  | Державний бюджет |  | 1.61
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.02 | 0.38
Інші джерела
| 7.Будцівництво каналізаційного коллектору від житлового будинку №54 на вул. Інтернаціональній м.Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2013-2015 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.3 |  |  |  |  | Поліпшення умов проживання для 50 мешканців, реконструкція споруд механічної очистки
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.3
Інші джерела
| 8. Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-1 до очисних споруд м.Павлограда | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2017 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.1 | 3.4 | 3.4 |  |  | Проектом передбачається будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-1 до очисних споруд
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет |  | 3 | 3
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.1 | 0.4 | 0.4
Інші джерела
| 9. Реконструкція ВНС2 майданчика №4 | комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, КП "Павлоградводоканал" | 2015-2017 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0.1 | 1.1 | 1.1 |  |  | Реконструкція механічної та електричної частини водо насосної станції другого підйому
|  |  |  | Державний бюджет |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Обласний бюджет |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.1 | 0.1 | 0.1
Інші джерела
|  | КП "Павлоградводоканал" | 2017 р.
Всього по розділу III: |  |  |  | Загальний обсяг, у т. ч. | 14.778 | 16.863 | 19.888 | 0.249 | 0.252 | Очікується забезпечення жителів міста питною водою що відповідає вимогам наказ мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 12.05.2010 №400 "Про затвердження Державних санiтарних норм та правил "Гiгiєнiчнi вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".
|  |  |  | Державний бюджет | 5 | 7.11 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 7.743 | 8.5 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 2.035 | 1.253 | 0.888 | 0.249 | 0.252
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. Поліплення зовнішнього освітлення
1. Матеріально-технічні заходи | 1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | КП "Павлоград-Світло" | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 1.492 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | Наявність вуличного освітлення міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1.492 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9
Інші джерела
| 2. Оплата електроенергії | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.925 | 1.015 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | Наявність вуличного освітлення міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.925 | 1.015 | 1.1 | 1.2 | 1.3
Інші джерела
| 3. Будівництво КТП-ГС на вул.Сонячна та мережі зовнішнього освітлення | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, ДТЕК | 2015 р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.4 |  |  |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.4
Інші джерела
| 4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення району РТС (вул.Дніпровська,336, 340,344,348,350,352, 362,366,372, ул.Геологов, пров.Геологов) | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2016 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.2 | 0.2 |  |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.2 | 0.2
Інші джерела
| 5. Реконструкція зовнішнього освітлення вул. Літня , Квіткова, Тиха, Котіна, Світлова | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2016-2017 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 0.05 | 0.35 |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0.05 | 0.35
Інші джерела
| 6. Реконструкція зовнішнього освітлення вул. 8 Березня, Пархоменко, Белинського, пров Клубний | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2016-2018 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 0.05 | 0.3 | 0.2 |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0.05 | 0.3 | 0.2
Інші джерела
| 7. Реконструкція зовнішнього освітлення вул. Фрунзе, С. Ценського, Сурікова, пров. Шкільний, пров.Котовського, пров.Комунарів, вул.Руднева | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2017 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.05 | 0.25 | 0.25
Інші джерела
| 8. Реконструкція зовнішнього освітлення вул.Червона, Осіння | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2016 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.05 | 0.2 |  |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.05 | 0.2
Інші джерела
| 9. Реконструкція внутриквартального освітлення сел. Шахтобудівників | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015 р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.4 |  |  |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста. Освітлення вул.Челюскінців, Підгірна, з5 Дивізії, Можайського, пр.Шахтобудівників
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.4
Інші джерела
| 10. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на території колишньої військової частини по вул. К.Маркса,1 | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015 р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.11 |  |  |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.11
Інші джерела
| 11. Реконструкція зовнішнього освітлення вул. Бабушкіна | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2016 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.02 | 0.08 |  |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.02 | 0.08
Інші джерела
| 12. Реконструкція зовнішнього освітлення пров.Комунальний | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2016-2017 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 0.05 | 0.1 |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0.05 | 0.1
Інші джерела
| 13. Реконструкція зовнішнього освітлення вул. Гірняцька, Шахтарської Слави, пров К. Маркса | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2016 р. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 0.35 |  |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0.35
Інші джерела
| 14. Реконструкція зовнішнього освітлення вул. Залізнична | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015 р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.2 |  |  |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.2
Інші джерела
| 15. Реконструкція зовнішнього освітлення вул.Декабристів | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2018-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  | 0.02 | 0.2 | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 0.02 | 0.2
Інші джерела
| 16. Реконструкція електропостачання зовнішнього освітлення району "Центральний" (вул.Радянська-Горького, вул.К.Маркса-Полтавська) | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2019 р. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  | 0.2 | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 0.2
Інші джерела
| 17. Реконструкція внутріквартального освітлення вул. Кравченко, 8 та вул.Промислова, 2, вул.Нова,1,3,3а,5 | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2016 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.17 | 0 |  |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.17 | 0
Інші джерела
| 18. Реконструкція зовнішнього освітлення району "Центральний" (вул.Харківська-К.Маркса, вул.Шевченко-Радянська) | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2019 р. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  | 0.2 | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 0.2
Інші джерела
| 19. Реконструкція зовнішнього освітлення пров. Залізничний | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2016 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.02 | 0.1 |  |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.02 | 0.1
Інші джерела
| 20. Реконструкція зовнішнього освітлення вул.Будинського, вул.Красіна, вул.Хіжняка, вул.Береговая | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2017-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  | 0.05 | 0.25 | 0.1 | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 0.05 | 0.25 | 0.1
Інші джерела
| 21. Реконструкція зовнішнього освітлення р-н Приточиловка (пров Тополиний, пров. Вербний, пров.Черемуховий, пров.Калиновий,пров.Рябиновий, пров.Малиновий вул.Березова) | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2016-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3
Інші джерела
| 22. Реконструкція зовнішнього освітлення р-н Хутора (вул.Тимирязева від буд №2 до №52, вул. Коммунарів, вул.Павлова, пров. Клиновий, вул.Куйбишева, 38-94) | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.05 |  |  | 0 | 0.6 | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.05 |  |  | 0 | 0.6
Інші джерела
| 23. Реконструкція зовнішнього освітлення вул. Пушкіна, пров.Пушкіна, пров.Колгоспний, вул.Берестова,пров. Синельниковський, вул.Аеродромна (р-н кладовища) | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2016-2018 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 0.05 | 0.25 | 0.35 |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0.05 | 0.25 | 0.35
Інші джерела
| 24. Реконструкція зовнішнього освітлення вул. Урицького | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2018-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  | 0.05 | 0.3 | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 0.05 | 0.3
Інші джерела
| 25. Реконструкція зовнішнього освітлення вул. Перекопська, вул.Лермонтова | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2017-2018 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  | 0.05 | 0.2 |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 0.05 | 0.2
Інші джерела
| 26. Реконструкція зовнішнього освітлення вул.Шутя | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2018-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  | 0.1 | 0.1 | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 0.1 | 0.1
Інші джерела
| 27. Реконструкція зовнішнього освітлення вул. Куликової, пров.Садовий, вул.Свободи | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2017-2018 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  | 0.05 | 0.25 |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 0.05 | 0.25
Інші джерела
| 28. Реконструкція зовнішнього освітлення сел. Соснівка (пров.Донской, вул.Лесі Українки, вул.Артельна, пров.Бригадний, вул.Фестивальна, вул.Українська, пров.Каштановий) | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2015-2018 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0
Інші джерела
| 29. Реконструкція зовнішнього освітлення пров. Лікарняний (біля вул.Свердлова) | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2017 р. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  | 0.1 |  |  | поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 0.1
Інші джерела
Всього по розділу IV: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 4.117 | 4.295 | 4.7 | 4.92 | 5.2 | забезпечення задоволення потреб населення і господарського комплексу в послугах з освітлення міста відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів, для забезпечення безпеки дорожнього руху і попередження правопорушень, захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху на вулицях міста та автомагістралях.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 4.117 | 4.295 | 4.7 | 4.92 | 5.2
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. Розвиток та збереження зелених зон та зон відпочинку в межах території міста
1.Організаційні заходи | 1.1. Здійснення обстежень зелених зон міста для підтримання їх у належному санітарному стані та складання реєстру зелених зон | КП «Затишне місто» | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | [5 empty] | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
2.Матеріально-технічні заходи | 2.1. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони ім. 1Травня (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.075 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.075 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  |  |  | Інші джерела |  | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15
| 2.2. Влаштування зони відпочинку на березі річки Вовча між автомобільним та пішохідним мостами (розроблення технічної документації із землеустрою пляжу, очистка дна, завезення піску, влаштування дитячих та спортивних майданчиків, забезпечення належним обладнанням відповідно до санітарно-технічних вимог) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2015 р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.07 |  |  |  |  | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.07
Інші джерела
| 2.3. Влаштування зони відпочинку на березі річки Вовча на сел. 18 Вересня (розроблення технічної документації із землеустрою пляжу, очистка дна, завезення піску, влаштування дитячих та спортивних майданчиків, забезпечення належним обладнанням відповідно до санітарно-технічних вимог) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2015 - 2017рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.07 |  |  |  |  | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.07
Інші джерела
| 2.4. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони Дитячого парку (розроблення технічної документації з землеустрою, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2015 - 2017 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.03 | 0.2 | 0.1 |  |  | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.03 |  | 0.1
|  |  |  | Інші джерела |  | 0.2
| 2.5. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони парку ім. Т.Г. Шевченко (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2016 - 2018 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Інші джерела
| 2.6. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на сел. 18 Вересня (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2018 - 2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  | 0.2 | 0.2 | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 0.08 | 0.08
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  | 0.12 | 0.12
| 2.7.Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на сел. ПМЗ (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2017- 2018 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  | 0.19 | 0.19 |  | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 0.07 | 0.07
|  |  |  | Інші джерела |  |  | 0.12 | 0.12
| 2.8. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на вул. Комарова (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2018 - 2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  | 0.2 | 0.2 | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 0.2 | 0.2
Інші джерела
| 2.9. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на вул. ХХ партз’їзду (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2019 р. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  | 0.15 | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 0.15
Інші джерела
| 2.10. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на вул. Інтернаціональна (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2017 р. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  | 0.15 |  |  | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 0.15
Інші джерела
| 2.11.Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на вул. Садовніченка (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2016 - 2017 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 0.15 | 0.35 |  |  | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0.15
|  |  |  | Інші джерела |  |  | 0.35
| 2.12. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на вул. Озерна (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2016 - 2017 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 0.15 | 0.35 |  |  | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0.15
|  |  |  | Інші джерела |  |  | 0.35
| 2.13. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на вул. Достоєвського (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2017- 2018 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  | 0.1 | 0.4 |  | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 0.1
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  | 0.4
| 2.14. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на пр. Шахтобудівників (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2017- 2018 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  | 0.15 | 0.5 |  | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 0.15
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  | 0.5
3. Інфор маційно-виховні заходи | 3.2. Екологічне виховання населення | Відділ освіти, віділ регіональної політики | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | Формування та підвищення екологічної свідомості громадян
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Інші джерела
| 3.4. Здійснення рейдів з виявлення порушників природоохоронного законодавства | Інспекція з благоустрою | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | Підвищення екологічної свідомості громадян
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Інші джерела
Всього по розділу V: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.252 | 0.857 | 1.747 | 1.897 | 0.857 | Розробити і запровадити концепції ландшафтно-архітектурних комплексів при створенні нових зелених зон, озелененні житлових кварталів, що надасть місту неповторне обличчя рекреаційної зони
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.252 | 0.557 | 0.827 | 0.607 | 0.587
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0.3 | 0.92 | 1.29 | 0.27
VI. Регулювання чисельності безпритульних тварин
1. Організаційні заходи | 1.1. Проведення моніторингу кількості домашніх і безпритульних тварин | КП «Затишне місто», управління ветеринарної медицини | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | Здійснення контролю за кількістю тварин у місті
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Інші джерела
| 1.2. Здійснення вилову та стерилізації безпритульних тварин | КП «Затишне місто», управління ветеринарної медицини | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | Зменшення кількості безпритульних тварин, поліпшення епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного стану міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
|  |  |  | Інші джерела | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2. Матеріально-технічні заходи | 2.1. Будівництво притулку для безпритульних тваринн | КП "Затишне Місто" | 2015 - 2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.08 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | Створення притулків, дотримання стандартів поводження з тваринами
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.215 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25
Інші джерела
| 2.2. Утримання безпритульних тварин | КП "Затишне Місто", управління ветеринарної медицини | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Дотримання стандартів поводження з тваринами
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Інші джерела
| 2.3. Придбання печі для утилізації мертвих тварин | УКГБ | 2017 р. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 0.6 |  |  |  | Дотримання стандартів поводження з тваринами
|  |  |  | Державний бюджет |  | 0.6
Місцевий бюджет
Інші джерела
| 2.4. Оренда приміщення для розміщення безпритульних тварин за адресою вул. Харківська, 8а | КП «Затишне місто» |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | Дотримання стандартів поводження з тваринами
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.1 | 0.1 | 0.1
Інші джерела
3. Інформаційно-виховні заходи | 3.1. Виховання гуманного ставлення до тварин у дошкільних навчальних закладах, у системі закладів загальної середньої освіти на території міста | Відділ освіти Павлоградської міської ради | 2015-2019 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | Формування у підростаючого покоління етичного ставлення до тварин
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Інші джерела
Всього по розділу VI: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.477 | 1.112 | 0.562 | 0.412 | 0.412 | Зменшення кількості безпритульних тварин, поліпшення санітарно-естетичного стану міста, забезпечення цивілізованого, гуманного та етичного ставлення суспільства до тварин взагалі.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0.377 | 0.412 | 0.462 | 0.312 | 0.312
|  |  |  | Інші джерела | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Всього по Програмі |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 83.45 | 92.012 | 105.309 | 100.417 | 114.4
|  |  |  | Державний бюджет | 35.534 | 37.795 | 42.58 | 40.975 | 47.97
|  |  |  | Обласний бюджет | 11.243 | 12.5 | 15 | 4.5 | 5
|  |  |  | Місцевий бюджет | 35.205 | 39.682 | 44.749 | 51.206 | 58.25
|  |  |  | Інші джерела | 1.468 | 2.035 | 2.98 | 3.736 | 3.18
Секретар міської ради | [9 empty] | Є.В.Аматов