Додаток до   рішення

27  сесії  VIІ   скликання

Павлоградської міської ради 			       							  	 	від 17.10.2017 p.  № 848-27/VII

Перелік

заходів та завдань Міської програми розвитку культури та  збереження  об'єктів культурної спадщини м. Павлограда

на 2015 -2020 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансу- вання | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| І.Культурно- мистецькі заходи | 1.1. Організація та проведення державних, міських, професійних, календарних свят, народно-обрядових, історико-патріотичних заходів, заходів для дітей та молоді, участь в міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських фестивалях, конкурсах, виставках | Відділ культури, організаційний відділ, відділ з питань сім'ї. молоді та спорту, відділ освіти, відділ регіональної політики, фінансове управління | 2015-2020 | Загальний обсяг у т.ч.: Міський бюджет | 225,00 225,00 | 380,00 380,00 | 475,89 475,89 | 300,00 300,00 | 320,00 320,00 | 320,00 320,00 | Створення сприятливих умов для розвитку культури міста Павлограда, поліпшення рівня культурного обслуговуван- ня населення, виховання павлоградців на кращих традиціях |
| КБУ “Міський культурно-дозвільницький центр” | 1.2. Проведення Дня міста: - оренда сцени, екрану забезпечення звуковими та світловими ефектами; - транспортні послуги - виготовлення банерів та портретів видатних павлоградців | КБУ “МКДЦ” | 2016-2017 | Загальний обсяг у т.ч.: Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет | - - - - | 130,00 130,00 - - | 441,00 129,50 10,00 21,00 | - - - - | - - - - | - - - - | Створення сприятливих умов для розвитку культури міста Павлограда |
|  | 1.3. Проведення заходів з відзначення Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні (оренда світлодіодного екрану). | КБУ “МКДЦ” | 2017 | Міський бюджет | - | - | 31,50 | - | - | - |  |
|  | 1.4. Проведення новорічно-різдвяних свят (вулична ілюмінація, прикраси для фасаду та залу) | КБУ “МКДЦ” | 2017 | Міський бюджет | - | - | 249,00 | - | - | - |  |

Секретар міської ради														  Є.В.Аматов