Додаток 2						до   рішення

7  сесії  VIІ   скликання

Павлоградської міської ради 			       							  	 	від 19.04.16.  № 157-7/VII

Перелік

заходів та завдань Міської програми розвитку культури та

збереження  об'єктів культурної спадщини м. Павлограда

на 2015 -2020 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансу- вання | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| ІІІ. Збереження об'єктів культурної спадщини | 3.1. Забезпечення організаційно-методичних заходів з охорони, збереження та впорядкування пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та архіології (координація роботи: по утриманню пам'яток в належному стані, укладення охоронних договорів, визначення грошової оцінки, паспортизація, інвентаризація, фотофіксація ; проведення об'їздів та засідань комісій з охорони памятників та ін.). | Відділ культури, відділ містобудування та архітектури; управління комунального господарства та будівництва; КП “Затишне місто”; КП “Спеціалізована Агенція “Ритуал”; власники та балансоутримувачі | 2015-2020 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | Посилення пам'яткоохоронної діяльності в місті, створення відповідних умов для збереження об'єктів культурної спадщини, пам'ятників історії та архітектури |
|  | 3.2.Організувати та провести реконструкцію пам'ятки архітектури 19ст. - будівлі Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є. Захави. В т.ч. внесення змін до проектно-кошторисної документації реконструкції пам'ятки архітектури 19ст. - будівлі Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є. Захави. | Павлоградський драматичний театр ім. Б.Є.Захави, відділ містобудування та архітектури, управління комунального господарства та будівництва, фінансове управління | 2015-2020 | Загальний обсяг у т.ч.: Міський бюджет Інші джерела Міський бюджет | 3650,00 150,00 3500,00 - | 1630,00 57,00 1573,00 57,00 | 2000,00 500,00 1500,00 - | - - - - | - - - - | - - - - | Створення сприятливих умов для культурного та духовного розвитку |
|  | 3.3.Організувати та провести реставрацію фасаду пам'ятки архітектури 19ст. - будівлі Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є. Захави. | Павлоградський драматичний театр ім. Б.Є.Захави, відділ містобудування та архітектури, управління комунального господарства та будівництва, фінансове управління | 2016-2020 | Загальний обсяг у т.ч.: Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет | - | 120,00 10,00 100,00 (депутат міської ради Приходько Д.В.) 10,00 (депутат міської ради Рєзніков О.Б.) | - | - | - | - | Створення сучасного театрального мистецького осередку, що відповідає різноманітним глядацьким смакам – улюбленого місця відвідання мешканців. |
|  |  | Загальний обсяг: |  | Міський бюджет Інші джерела | 3650,00 150,00 3500,00 | 1750,00 177,00 1573,00 | 2000,00 500,00 1500,00 | - - - | - - - | - - - |  |

Секретар міської ради														  Є.В.Аматов