На двадцять четверту сесію

Лубенської міської ради

восьмого скликання

15 грудня 2022 року

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про виконання Програми економічного і соціального розвитку**

**Лубенської територіальної громади на 2022 рік та Програму економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 2023 рік**

Програма економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 2022 рік була затверджена рішенням чотирнадцятої сесії Лубенської міської ради восьмого скликання 16.12.2021 року.

Програму економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 2023 рік розроблено відділом економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету разом з управліннями, відділами і службами виконавчого комітету Лубенської міської ради, закладами, що фінансуються з місцевого бюджету, на основі даних підприємств, установ і організацій Лубенської територіальної громади відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» та інших чинних нормативно-правових актів.

**Метою Програми** економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 2023 рік є ефективна протидія економічним і соціальним викликам, пов’язаним з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України та введенням воєнного стану, сприяння безперешкодній діяльності промислового та аграрного сектору громади, спрямування зусиль на забезпечення соціального захисту та добробуту населення, у тому числі й внутрішньо переміщених осіб, сприяння інтеграції економічної, соціальної та екологічної політик та забезпечення адаптації до змін у чинному законодавстві в умовах воєнного стану.

Не зважаючи на умови та виклики воєнного стану, протягом 2022 року **промисловість** громади спрацювала практично на рівні минулого року. Згідно з моніторинговими даними, за 10 місяців 2022 року обсяги реалізації промислової продукції склали 2444,8 млн. грн. (95,0 % до відповідного періоду минулого року).

Зі зростанням обсягів реалізації промислової продукції спрацювали фармацевтична промисловість (105,5 %), машинобудування (104,0 %), харчова промисловість (110,2 %) та легка промисловість (119,7 %). Скоротили обсяги виробництва та реалізації промислової продукції деревообробна промисловість, промисловість будівельних матеріалів та промисловість з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.

Програмою економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 2022 рік планувалося збільшити обсяг реалізації промислової продукції до 3,3 млрд. грн. За 10 місяців 2022 року запланований річний показник виконаний на 74,1 %.

Зважаючи на відносну стабільність виробничої діяльності промислових підприємств, на кінець 2022 року очікується незначне недовиконання запланованого показника: обсяги реалізації промислової продукції очікуються на рівні 3150,0 млн. грн., що становитиме 94,7 % до попереднього року та 95,5 % до запланованого програмою показника на 2022 рік.

Сподіваючись на припинення воєнних дій, скасування воєнного стану в Україні та поступове відновлення виробничої діяльності промислових підприємств, програмою на 2023 рік передбачено зростання обсягів реалізації промислової продукції до 3,2 млрд. грн., що становитиме у фактичних цінах 101,6 % до попереднього року.

Передумовою для втримання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції на попередньому рівні є те, що промисловими підприємствами у 2023 році планується робота по збільшенню асортименту та покращенню якості продукції, виходу на нові ринки збуту. Найбільш активно ця робота ведеться на підприємствах фармацевтичної, машинобудівної та харчової промисловості.

Базовою складовою **агропромислового комплексу** Лубенської територіальної громади є сільське господарство, яке складається з рослинництва і тваринництва.

У Лубенській територіальній громаді площа земель сільськогосподарського призначення становить 81,1 тис. га. У структурі посівних площ головне місце посідають зернові, овочеві та технічні культури.

Значні корективи у роботу аграріїв у 2022 році внесла війна, заручниками якої стали середні та дрібні товаровиробники. Основною проблемою стала відсутність оборотних коштів для придбання посівних матеріалів через неможливість продажу урожаю 2021 року у зв’язку з окупацією південних регіонів країни, де знаходяться порти – основне місце відвантаження сільськогосподарської продукції. Відсутність дизельного палива українського виробника через руйнування агресором вітчизняних виробничих потужностей стало справжнім випробовуванням як і для аграріїв, так і для інших представників промисловості. Проте, усі весняні польові роботи пройшли успішно. За результатами постійного моніторингу усіх видів польових робіт протягом року, навесні 2022 року здійснено посів на площі більше 60 тис. га.

У зв’язку з початком повномасштабної війни на території України та перепрофілюванням бюджетів усіх рівнів надання дотацій та державної підтримки сільгоспвиробникам у сферах рослинництва та тваринництва у 2022 році та реалізацію Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками до 2027 року було призупинено. Натомість, Урядом прийнято відповідні постанови, якими передбачене пільгове кредитування аграріїв під час весняно-посівної кампанії, надання допомоги фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, отримання грантів на створення або розвиток бізнесу та розвиток переробних підприємств.

За підтримки виконавчого комітету Лубенської міської ради суб’єкти господарювання мали змогу взяти участь у цих програмах.

У 2023 році планується подальша діяльність в частині державної підтримки у сфері тваринництва (дотація за утримання 3 і більше корів) та рослинництва (часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та/або реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна, часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та розвиток промислового картоплярства).

У сфері економічного та соціального розвитку **сільських територій** через обмеження, які зумовлені запровадженням воєнного стану в Україні, протягом 2022 року не вдалося реалізувати заходи щодо впровадження системи відеоспостереження у сільських населених пунктах, облаштування автобусних зупинок, встановлення дорожніх знаків, здійснення запланованих капітальних ремонтів комунальних приміщень, виготовлення проєктної документації, формування земельних ділянок та інше.

У 2022 році завершено роботи по підключенню до оптичного Інтернету закладів соціальної інфраструктури, що розташовані у 13 населених пунктах без інтернет-покриття на базі волоконно-оптичних мереж у межах «Інтернет-субвенції».

У межах Меморандуму про співпрацю між Державним підприємством «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та Лубенською міською радою та за участі комунальних підприємств громади продовжено роботи по приведенню до належного експлуатаційного стану смуг відведення доріг загального користування місцевого значення (роботи здійснюються на 9 ділянках доріг загальною протяжністю 142,5 км). У звітному році із місцевого бюджету виділено 9205 тис. грн. для розбудови інфраструктури та забезпечення благоустрою сільських населених пунктів, поліпшення стану дорожнього покриття доріг загального користування місцевого значення державної власності.

У поточному році було проведено ремонт водонапірної вежі у с. Тишки, здійснювалися поточні ремонти централізованих систем водопостачання у с.Засулля, с.Солониця, с. Мацківці, с. Мацкова Лучка.

За умови завершення воєнних дій та скасування воєнного стану в Україні у 2023 році у сільських населених пунктах громади планується впровадження системи відеоспостереження, облаштування автобусних зупинок, реконструкція та проведення поточних ремонтів мереж вуличного освітлення, проведення ремонтних робіт у сільських закладах освіти та бібліотеках, виготовлення проєктної документації, а також поточні роботи щодо забезпечення діяльності комунальної інфраструктури у сільських населених пунктах.

Попри введення воєнного стану в Україні, виконавчим комітетом Лубенської міської ради продовжується робота по **додатковому залученню інвестицій** у соціально-економічний розвиток громади.

На жаль, не всі заплановані Програмою на 2022 рік заходи вдалося реалізувати через війну у країні. На відміну від попередніх років, цього року Мінрегіоном не оголошувався конкурсний відбір проєктів і програм, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Відповідно, взяти участь у цьому конкурсі Лубенська міська рада не мала змоги. Не були також оголошені Полтавською обласною радою конкурси 2022 року: конкурс проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області, конкурси «Бюджет участі Полтавської області», «Шкільний громадський бюджет Полтавської області» та «Екологічні ініціативи Полтавської області».

Відповідно, у 2022 році залишились непрофінансованим та нереалізованими проєкти-переможці цих конкурсів 2021 року (за виключенням конкурсу «Екологічні ініціативи Полтавської області») та проєкти-переможці Громадського бюджету Лубенської територіальної громади та Шкільного громадського бюджету Лубенської територіальної громади.

У вересні 2022 року виконавчим комітетом від Лубенської територіальної громади було подано три проєкти на участь у конкурсі «Програма з відновлення України», один з яких («Будівництво Лубенського дошкільного навчального закладу комбінованого типу для дітей з проблемами опорно-рухового апарату та вадами мовлення на 12 груп по вул. Ватутіна, 39 в м. Лубни Полтавської області») за попередніми даними пройшов конкурсний відбір і буде реалізованим за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

У звʼязку з призупиненням дії більшості загальнодержавних і обласних програм щодо можливості реалізації проєктів особливої актуальності набуло питання залучення інвестицій **міжнародних фінансових організацій**.

У рамках співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ще у 2021 році за результатами конкурсного відбору Лубенську міську раду відібрано до числа партнерів проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (FEER), а у вересні 2022 року відділом економічного розвитку і торгівлі спільно з управлінням освіти з метою отримання гранту було подано на конкурсний відбір проєкт «Реконструкція внутрішньої системи опалення Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 та влаштування припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією повітря в будівлі школи за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 62/1» на загальну суму 107,645 тис. євро (з них 100,0 тис. євро – грант від GIZ), який відібрано для опрацювання та грантового фінансування у рамках проєкту. На даний час грантодавцям підготовано та подано необхідний пакет документів, прийняті рішення Лубенської міської ради про уповноваження Лубенського міського голови на підписання грантової угоди та про передбачення коштів у місцевому бюджеті для співфінансування цього проєкту.

За результатами конкурсного відбору Лубенська територіальна громада ще 2021 року отримала перемогу в україно-швейцарському проєкті «Діємо для здоров’я». У ході роботи у проєкті у червні 2022 року Лубенською громадою отримано грант у розмірі 306,2 тис. грн. для придбання спеціалізованого обладнання (кушеток реабілітаційних, електрокардіографа з монітором пацієнта, електронного стетоскопа, палиць для скандинавської ходьби, велотренажерів, пандуса переносного, реабілітаційного комплексу та інше), яке буде використовуватися КП «КНП ЛМЦПМС» та Лубенським районним осередком Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України». На даний час розпочато роботу по участі громади у ІІ етапі реалізації проєкту, що дає перспективи для залучення гранту у розмірі 5,0 тис. швейцарських франків (близько 180,0 тис. грн.).

Крім того, у рамках цього проєкту три заклади освіти Лубенської громади у вересні 2022 року отримали обладнання для вдосконалення процесу підтримки санітарно-епідеміологічного стану харчоблоків (холодильне та морозильне обладнання, водонагрівач). Також два бібліотечні заклади Лубенської громади отримали підбірку науково-популярних видань з різних галузей медицини, обладнання для контролю за базовими показниками здоров’я та діагностики стану людини (тонометр, глюкометр, пульсоксиметр та електронні ваги) та спортивне приладдя для оздоровчих занять (палиці для скандинавської ходьби, спортивні килимки та м’ячі для фітнесу).

Наприкінці 2021 року Лубенська міська рада пройшла конкурсний відбір у проєкті USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») та уклала з компанією DAI Global LLC угоду про наміри щодо його реалізації.

У результаті співпраці з цим проєктом Лубенська міська рада у 2022 році отримала значний обсяг допомоги у вигляді матеріалів та обладнання на загальну суму близько 1,8 млн. грн. (оргтехніка та офісне приладдя, інтернет-термінал Starlink, переносні акумуляторні ліхтарі, вогнегасники, ланцюгові пили, подовжувачі, мотопомпи, комплекти одягу для пожежних та бензинові генератори, аварійне обладнання тощо). Найближчим часом очікується надходження утеплених наметів, навантажувача та кухонного обладнання. Є перспективи отримання генераторів великої потужності для забезпечення роботи підприємств тепло- і водопостачання.

Крім того, у рамках співпраці з проєктом USAID «ГОВЕРЛА» Лубенська міська рада після проведення відповідної роботи у 2022 році отримала погодження поданої грантової заявки щодо реалізації проєкту «Забезпечення надання якісних публічних послуг шляхом покращення благоустрою та вдосконалення системи збору ТПВ». Восени 2022 року Лубенська громада отримала від партнерів для реалізації цього грантового проєкту 50 євроконтейнерів сталевих оцинкованих (1100 л) для твердих побутових відходів, 55 пластикових ящиків для піску та піщано-сольової суміші (150 л) та 50 контейнерів-сіток для збору пластикових відходів (1100 л) на загальну суму 1576,8 тис. грн.

Також багаторічним партнером нашої громади є Північна екологічна фінансова корпорація «NEFCO», завдяки співпраці з якою реалізується проєкт «Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій в м. Лубни на 2020-2032 роки» по започаткованій НЕФКО Програмі модернізації системи водопостачання в Україні в рамках Інвестиційної платформи сусідства (NIP). На жаль, у звʼязку з введенням воєнного стану в Україні з ініціативи партнерів було скасовано кредитний договір, проте було збільшено грантову складову до 596,47 тис. євро. За рахунок гранту та коштів місцевого бюджету будуть реалізовані основні заходи проєкту (заміна насосного обладнання).

Також протягом поточного року у співпраці з суб’єктами господарювання, комунальними підприємствами та неурядовими громадськими організаціями подавалися заявки на участь у грантових конкурсах різноманітної тематики. Робота у цьому напрямку запланована і на 2023 рік.

Крім того, у 2023 році у разі завершення воєнних дій та скасування воєнного стану запланована реалізація проєктів-переможців обласних конкурсів минулого року (із залученням коштів обласного бюджету у сумі майже 1,4 млн. грн.) та реалізація проєктів-переможців громадського бюджету Лубенської територіальної громади та Шкільного громадського бюджету (за рахунок коштів місцевого бюджету на загальну суму 979,0 тис. грн.).

Велика увага в Лубенській територіальній громаді приділяється розвитку та розбудові об’єктів **інфраструктури**.

За рахунок коштів у сумі 10588,3 тис. грн., виділених  КП «Шляхрембуд**»** на реалізацію Програми з утримання та ремонту доріг Лубенської територіальної громади на 2022 рік, за 9 місяців 2022 року на утримання та ремонт доріг загального користування профінансовано робіт на суму 6208,231 тис. грн. Цією програмою на 2022 рік передбачалося здійснення поточного дрібного ремонту доріг площею 13480 м2, фактично за 9 місяців 2022 року виконано робіт площею 8996 м2 (66,7 % від запланованих показників).

Протягом поточного року за рахунок виділених з місцевого бюджету 7596,5 тис. грн. КПф «Лубниміськсвітло» здійснювало утримання мереж вуличного освітлення та проведення організації дорожнього руху.

Роботи з озеленення, збереження зелених насаджень, видалення сухостійних дерев здійснювалися  КПФ «Конвалія»,на щоПрограмою з поліпшення утримання та збереження зелених насаджень Лубенської територіальної громади на 2022 рік було передбачено 11098,9 тис. грн. та виділено з початку року 7926,6 тис. грн.

У галузі будівництва у 2022році ключовими об’єктами є:

- «Капітальний ремонт фасадів та даху головного корпусу лікарні з термомодернізацією за адресою: місто Лубни, вулиця П'ятикопа, 26»;

- «Реконструкція частини першого поверху дитячої лікарні під Лубенський міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та інклюзивну інтеграцію за адресою: вул. П'ятикопа, 1А у місті Лубни, у тому числі з метою розміщення відділення гемодіалізу»;

- «Продовження реконструкції приймального відділення фізіотерапевтичного кабінету під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КП «ЛЛІЛ» в м. Лубни по вул. П’ятикопа, 26»;

- на стадії будівництва перебуває багатоквартирний 8-поверховий житловий будинок у м. Лубни по вул. Монастирській, 44;

- на стадії завершення перебуває реконструкція нежитлового приміщення, магазину «Каштан» з добудовою та влаштуванням благоустрою прилеглої території по вул. Монастирська, 50 у м. Лубни.

У 2023 році обсяги відремонтованих доріг та тротуарів планується здійснити на рівні показників 2022 року, розмір фінансування ремонтних робіт у зв’язку зі зростанням цін збільшиться на 26 %.

Також у 2023 році буде здійснюватися поточне утримання об’єктів інфраструктури з врахуванням особливостей воєнного стану та можливостей бюджетного фінансування.

Крім того, у разі завершення воєнного стану у 2023 році планується відповідно до оновленої мережі міських автобусних маршрутів загального користування провести конкурси на визначення автомобільних перевізників на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування. Також передбачається обладнати валідаторами автобуси на приміських автобусних маршрутах загального користування та запровадити систему GPS - моніторингу руху громадського транспорту в режимі онлайн.

Повномасштабне вторгнення військ російської федерації внесло непередбачувані корективи у роботу закладів **освіти** громади. Дитячі садки в умовах воєнного часу призупинили роботу та використовували елементи дистанційного навчання у роботі з вихованцями та батьками. У закладах дошкільної освіти Лубенської територіальної громади з травня 2022 року відновлено індивідуальні корекційні заняття у спеціалізованих та інклюзивних групах.  Станом на листопад 2022 року шість закладів дошкільної освіти громади, у яких вдалося відновити наявні споруди цивільного захисту або найпростіші укриття, здійснюють освітній процес у очній формі.

24 лютого 2022 року у школах було запроваджено двотижневі канікули, із 14 березня поточного року було відновлено дистанційне навчання. Усього у 2022 році за межі України вибули 427 учні, переважна більшість з яких були також охоплені дистанційним навчанням. Прибуло з інших регіонів та навчаються у школах Лубенської громади 214 школярів із числа вимушено переміщених осіб. 15 мешканців тимчасово окупованих російським агресором територій зараховані до закладів загальної середньої освіти м. Лубен на екстернатну форму навчання. Наразі у 10 закладах загальної середньої освіти облаштовані захисні споруди у відповідності до нормативних вимог, завдяки чому вони працюють у режимі офлайн.

У 2023 році планується зберегти мережу закладів дошкільної та загальної середньої освіти громади та здійснювати освітній та виховних процес з урахуванням особливостей воєнного стану та відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, у 2023 році планується розпочати роботи з будівництва дошкільного навчального закладу комбінованого типу по вул. Василенкове поле (Ватутіна) за кошти державного та місцевого бюджету. Продовжуватиметься започаткована у 2022 році співпраця з Державним закладом «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Забезпечення належного рівня розвитку громади в умовах воєнного стану неможливе без повноцінного та якісного функціонування такої галузі, як **житлово-комунальне господарство**.

Одним з пріоритетних напрямків є удосконалення управління та збереження житлового фонду, його модернізація та втілення ефективних механізмів ресурсо- та енергозбереження тощо.

У 2022 році на виконання «Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на 2021-2022роки» у бюджеті Лубенської територіальної громади передбачено 600 тис. грн.  на проведення робіт в шести ОСББ та ЖБК по технічному переоснащенню (капітальному ремонту) теплової мережі у підвальних приміщеннях житлових будинків.

     На виконання Програми співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків у 2022 році виділено та профінансовано робіт з капітального ремонту у шести житлових будинках на загальну суму 320,268 тис. грн.

Комунальними підприємствами громади протягом року проводились поточні, капітальні та планово-попереджувальні ремонти інженерних мереж з метою наданням мешканцям громади якісних і безперебійних житлово-комунальних послуг. Робота у цьому напрямку буде продовжуватися й надалі у 2023 році.

Крім того, у 2023 році планується забезпечення підприємств житлово-комунального господарства пально-мастильними матеріалами та іншими матеріальними ресурсами, механізмами та обладнанням, спецтехнікою (автогідроприймач, поливомийний автомобіль), здійснення обслуговування сортувальної лінії тощо. З метою забезпечення належного водопостачання мешканців громади планується розроблення проєктної документації та будівництво свердловини для водопостачання, здійснення реконструкції водопроводу в с.Засулля протяжністю 2500 метрів, придбання резервних насосів та строп для їх кріплення довжиною 120 метрів для свердловин КП «Сяйво» №1, №2, №3, №4, №5, отримання (поновлення) ліцензії на водопостачання та спеціальних дозволів на користування надрами.

За іншими напрямками соціально-економічного розвитку громади (розвиток підприємництва, надання адміністративних послуг, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, культура, енергозбереження тощо) ведеться системна робота по реалізації запланованих завдань з урахуванням особливостей бюджетного фінансування та обмежень, пов’язаних із запровадженням воєнного стану на території України.

Плани на 2023 рік у більшості випадків передбачають спрямування зусиль на стабілізацію фактичних показників та недопущення їх погіршення, а також вжиття заходів щодо забезпечення розвитку усіх галузей в умовах воєнного стану.

У цілому, програмою окреслені пріоритетні напрямки розвитку, ключові заходи економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на короткостроковий період з урахуванням ризиків та обмежень воєнного часу.

Програма передбачає джерела фінансування програми та містить перелік програм, які передбачається фінансувати у 2023 році, і перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізовувати у 2023 році.

Послідовна реалізація визначених програмою завдань надасть можливість у 2023 році втримати тенденції до економічної та соціальної стабілізації, а також посилити соціальну складову та забезпечити оперативне реагування на виклики воєнного стану.

Начальник відділу

економічного розвитку і торгівлі Олена ЦОХ-КАРУНСЬКА