### ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник голови Сумської Наказ начальника управління

обласної державної адміністрації охорони здоров'я Сумської обласної

державної адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.АКПЄРОВ

14 грудня 2018 року 17 грудня 2018 року № 979-ОД

**План**

**роботи управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації на І квартал 2019 року**

**1. Основні цілі та напрямки діяльності управління охорони здоров'я**

**Сумської обласної державної адміністрації**

**1.1 Напрямок діяльності:** Реформування медичної галузі

**1.1.1 Ціль:** Наближення доступності медичних послуг населенню. Підвищення ефективності використання бюджетних асигнувань за рахунок економії бюджетних коштів, внаслідок усунення дублювання медичної допомоги

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Зміст  заходу | Термін виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальні виконавці | Очікуваний  результат |
| **1** | **Реформування первинної медико-санітарної допомоги** |  |  |  |  |
| *1.1* | Створення і забезпечення функціонування закладів відповідно до плану формування спроможних мереж. | Протягом кварталу | Відділ лікувально-профілактичної допомоги та фармацевтичного забезпечення населення | Вакуленко О.М.  Коваль С.М.  Хомета Г.А. | Приведення у відповідності до потреб населення мережі закладів охорони здоров'я |
| *1.2* | Реорганізація первинної допомоги на засадах загальної практики. | Функціональне та фінансово-економічне розмежування первинного та вторинного рівнів медичної допомоги |
| *1.3* | Забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають первинну допо-могу, комп’ютерним обладнанням, програмним супроводом, мережею Інтернет. | Підвищення доступності та забезпечення своєчасності надання первинної медичної допомоги населенню. |
| *1.4* | Забезпечення методичного супроводу процесу реорганізації закладів охорони здоров'я всіх рівнів – бюджетних установ у державні та комунальні некомерційні підприємства. |  |  |  | Автономізація бюджетних закладів охорони здоров'я |
| **2** | **Покращення доступності спеціалізованої допомоги** |  |  |  |  |
| *2.1* | Надання медичної допомоги сільським жителям шляхом виїздів бригад обласних та районних спеціалістів у сільську місцевість. | Протягом кварталу | Відділ лікувально-профілактичної допомоги та фармацевтичного забезпечення населення | Коваль С.М.  Хомета Г.А.  Нікуєнко С.О. | Покращення доступності спеціалізованої медичної допомоги сільським жителям |
| *2.2* | Проведення оптимізації ліжкового фонду відповідно до вимог наказів управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації від 06.04.2016 № 280-ОД «Про приведен-ня забезпечення стаціонарними лікар-няними ліжками заклади охорони здоров'я Сумської області до нормативу» та від 09.06.2016 № 491-ОД «Про забезпечення виконання покрокового плану оптимізації ліжкового фонду закладів. | Хомета Г.А. | Раціональне використання ліжкового фонду та приведення його у відповідність до потреб населення |
| **3** | **Покращення доступності третинної (високоспеціалізованої) допомоги** |  |  |  |  |
| *3.1* | Відкриття і функціонування на базі КЗ СОР «СОКЛ» обласного центру рентгенендоваскулярної діагностики і лікування з функцією реперфузійних втручань. | Протягом кварталу | Відділ лікувально-профілактичної допомоги та фармацевтичного забезпечення населення | Хомета Г.А.  Кобилецький С.М. | Забезпечення хворих на гострий коронарний синдром медичними послугами – коронарографія та стентування |

**1.2. Напрямок діяльності:** Профілактика інфекційної захворюваності, у т.ч. на соціально-небезпечні хвороби

**1.2.1.Ціль:** Покращення якості життя населення

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Зміст  заходу | Термін виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальні виконавці | Очікуваний  результат |
| **1** | **Профілактика хронічних вірусних гепатитів серед населення:** |  |  |  |  |
| *1.1* | Придбання тест систем та швидких тестів для обстеження підлягаючих груп ризику на маркери вірусних гепатитів | січень | Відділ лікувально-профілактичної допомоги та фармацевтичного забезпечення населення | Коваль С.М.  Троцька І.О. | Охоплення тестуванням на маркери вірусних гепатитів до 80% підлягаючих контингентів. |
| *1.2* | Засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. | березень | Коваль С.О.  Бондаренко Л.О.  Бутенко В.М. | Зниження захворюваності та смертності від туберкульозу відповідно до 52,0 та 12,0 на 100 тис.нас.  Формування у 60% населення толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ. |
| *1.3* | Аналізувати стан епідеміологічної ситуації з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом та якість надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим, хворим на туберкульоз та СНІД в області. | лютий |  |  |

**1.3. Напрямок діяльності:** Профілактика захворювань. Організація допомоги хворим з хворобами неінфекційного характеру та жінкам і дітям.

**1.3.1. Ціль:** Покращення ефективності профоглядів, своєчасності діагностики захворювань, амбулаторного і стаціонарного оздоровлення хворих, реабілітації та доступності медичної допомоги жінкам і дітям.

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Зміст  заходу | Термін виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальні виконавці | Очікуваний  результат |
| *1.1* | Контроль за виконанням вимог наказів Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2012 № 752 «Про порядок контролю якості медичної допомоги», від 05.02.2016 № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичного обслуговування» та відповідних наказів управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації від 31.05.2013 № 461 та від 21.04.2016 № 349. | Протягом кварталу | Відділ лікувально-профілактичної допомоги та фармацевтичного забезпечення населення | Хомета Г.А. | Відповідність матеріально-технічної, діагностичної баз закладів та кадрового потенціалу вимогам нормативної бази. Надання медичної допомоги згідно з вимогами стандартів. |
| *1.2* | Вивчення стану здоров'я населення, проведення аналізу, інвалідності, смертності населення, у тому числі працездатного віку та діяльності закладів охорони здоров'я області. | Хомета Г.А.  Коваль С.М. | Своєчасність виявлення та якість оздоровлення хворих, зниження інвалідності та смертності. |
| *1.3* | Контроль за виконанням стандартів діагностики та лікування злоякісних новоутворень на всіх рівнях медичної допомоги. | Хомета Г.А.  Коваль С.М. | Зниження занедбаності, інва-лідності, смертності від злоя-кісних новоутворень. Покра-щення дорічної летальності та п’ятирічної виживаємості контингенту. |

**1.4. Напрямок діяльності:** Організація медичних оглядів призовної молоді, військовозобов’язаних, які призиваються за контрактом, та медичної допомоги учасникам антитерористичної операції.

**1.4.1. Ціль:** Виявлення захворювань,проведення лікувально-оздоровчої роботи з громадянами допризовного і призовного віку для підвищення ступеня їх придатності до військової служби, організація своєчасного та якісного проведення лікування, медичної реабілітації учасників антитерористичної операції.

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Зміст  заходу | Термін виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальні виконавці | Очікуваний  Результат |
| *1.1* | Здійснення щоквартального аналізу проведення лікувально-профілактич-ними закладами обстеження, лікування та медичної реабілітації учасників антитерористичної операції. | Протягом кварталу | Відділ лікувально-профілактичної допомоги та фармацевтичного забезпечення населення | Нікуєнко С.О. | Дотримання вимог Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», інших актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації з питань медичного забезпечення, реабілітації учасників антитерористичної операції |
| *2* | Організація проведення навесні та восе-ни контрольного медичного огляду призовників на обласному збірному пункті. | березень | Відділ лікувально-профілактичної допомоги та фармацевтичного забезпечення населення | Нікуєнко С.О. | Виконання 100% планового завдання комплектування команд Збройних Сил України, призовниками, придатними до військової служби, підвищення ступеню їх придатності шляхом своєчасного проведення лікування виявленої патології. |
| *2.1* | Проведення аналізу та підготовка інформації про результати медичного огляду призовників, лікувально-оздоровчої роботи для розгляду на інструкторсько-методичних заняттях з питань проведення чергових призовів до Збройних Сил України на території області. |

**1.5. Напрямок діяльності:** Забезпечення виконання в управлінні охорони здоров’я Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, антикорупційного законодавства, положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012, інших актів і доручень Президента України з питань формування та реалізації державної кадрової політики, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Національного агентства України з питань державної служби та інших нормативно-правових актів щодо добору, розстановки, підвищення кваліфікації та використання кадрів, наказів Міністерства охорони здоров’я України, розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації з питань управління персоналом.

**1.5.1. Ціль:** Забезпечення рівного доступу громадян України до державної служби, попередження виникненню корупційних проявів в діяльності державних службовців управління.

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст  заходу | Термін  виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальні виконавці | Очікуваний  результат |
| 1. | Дотримання вимог Закону України «Про державну службу» | березень  2019 | Відділ з управління персоналом, правового забезпечення та контролю | Федорняк Н.Б. | Діяльність управління охорони здоров’я в правовому полі, визначеному чинним законодавствством, підвищення престижу державної служби |
|  | - забезпечення своєчасного подання державними службовцями управління охорони здоров'я електронних декларацій про доходи за 2018 рік |
| 2 | Дотримання вимог антикорупційного законодавства |  | Відділ з управління персоналом, правового забезпечення та контролю | Федорняк Н.Б. | Підвищення іміджу державної служби, запобігання проявам корупції в управлінні, попередження виникнення потенційного та наявного конфліктів інтересів, визначення корупційних ризиків. |
| - проведення занять з працівниками з приводу дотримання вимог антикорупційного законодавства | щокварталу | Кравцова Н.І. |
| **-**проведення аналізу виконання заходів по протидії корупції за 2018 рік та доведення інформації на апаратній нараді при начальникові управління. | лютий-березень 2019р. | Кравцова Н.І. |

**1.6. Напрямок діяльності:** Реалізація державної політики в сфері охорони здоров’я в частині роботи з медичними кадрами лікувально-профілактичних закладів області.

**1.6.1. Ціль:** Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню області, збереження кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я.

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст  заходу | Термін  виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальні виконавці | Очікуваний  результат |
| **1.** | **Кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я** |  |  |  |  |
|  | - з метою укомплектування медичними спеціалістами закладів, що розташовані в сільській місцевості, проведення роботи щодо реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної освіти за державним замовленням шляхом проведення конкурсу для укладання угоди | березень | Відділ з управління персоналом, правового забезпечення та контролю | Федорняк Н.Б. | Зменшення кількості вакантних посад, в першу чергу, у закладах, що розташовані у сільській місцевості |
|  | -проведення працевлаштування молодих спеціалістів, що закінчили навчання в інтернатурі | лютий |
| **2.** | Підвищення рівня кваліфікації медичного персоналу лікувальних закладів |  | Відділ з управління персоналом, правового забезпечення та контролю | Кравцова Н.І. | Своєчасність підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників |
|  | - аналіз стану підвищення кваліфікації та атестації лікарів у 2018 році та розроблення наказу по управлінню охорони здоров’я. | березень  2019 | Федорняк Н.Б. |
| **-**аналіз роботи щодо атестації на кваліфікаційну категорію молодших медичних спеціалістів лікувально-профілактичних закладів області, та розгляд результатів на обласній медсестринській конференції. | І квартал 2019р | Аніщенко-Ракитянська О.Е. |

**1.7. Напрямок діяльності**: Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, розпорядчих документів Сумської обласної державної адміністрації, запитів на публічну інформацію та звернень громадян. Надання методичної допомоги з виконання контрольних функцій та роботи зі зверненнями громадян.

**1.7.1. Ціль:** Покращення стану виконавської дисципліни, у тому числі по роботі зі зверненнями громадян, удосконалення системи контролю, визначення проблемних питань та шляхів їх вирішення. Підвищення рівня професійної компетентності осіб, відповідальних за здійснення контролю.

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Зміст  заходу | Термін виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальні виконавці | Очікуваний  результат |
| 1. | Моніторинг вчасності виконання завдань, документів органів влади вищого рівня, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад звернень громадян та запитів на публічну інформацію. | Щотижня | Сектор контролю та роботи зі зверненнями громадян | Лашутко О.І.  Фадіна Я.М. | Виконання завдань, визначених актами, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови Сумської обласної державної адміністрації. |
| 2. | Підготовка інформації про факти порушень виконавцями термінів інформування, надання неякісної і неповної інформації про виконання завдань, визначених документами органів влади вищого рівня, розпорядчими документами голови Сумської обласної державної адміністрації. | Щомісяця | Лашутко О.І. |
| 3. | Підготовка інформації по розгляду звернень громадян управлінням охорони здоров'я, виявлення недоліків та надання пропозицій з їх усунення та покращення роботи. | Щокварталу | Фадіна Я.М. | Дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян», забезпечення реалізації прав громадян на звернення |
| 4. | Обговорення стану виконавської дисципліни, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації на апаратній нараді при начальникові управління. | Щомісяця | Лашутко О.І.  Фадіна Я.М. | Підвищення рівня знань та професійної компетентності фахівців |
| 5. | Проведення навчання для осіб, відповідальних за здійснення контрольних функцій у закладах, підпорядкованих управлінню для вирішення проблемних питань у сфері здійснення контролю, доступ до публічної інформації та дотримання вимог діловодства, у тому числі при роботі зі зверненнями громадян. | лютий | Сектор контролю та роботи зі зверненнями громадян | Лашутко О.І.  Фадіна Я.М. | Підвищення рівня знань та професійної компетентності фахівців |
| 6. | Аналіз стану виконавської дисципліни і роботи із зверненнями громадян, в рамках реалізації Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та винесення цього питання для розгляду на підсумкових колегіях управління охорони здоров'я. | лютий | Сектор контролю та роботи зі зверненнями громадян | Лашутко О.І.  Фадіна Я.М. | Вжиття заходів по усуненню недоліків у роботі та підготовка пропозицій щодо покращення ситуації. |

**1.8. Напрямок діяльності**: фінансування закладів обласного підпорядкування, надання організаційної, методичної та практичної допомоги лікувальним закладам, медичним училищам області з питань фінансово-господарської діяльності, аналіз показників фінансово-економічної діяльності, забезпечення розгляду та затвердження кошторисів відповідно до бюджетного запиту.

**1.8.1. Ціль:** Ефективне використання коштів обласного бюджету.

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зміст  заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальні виконавці | Очікуваний  результат |
| 1. | Забезпечення розгляду та підготовки до затвердження кошторисів доходів та видатків закладів, що фінансуються з обласного бюджету, на 2019 рік. | Протягом місяця після затвердження обласного бюджету | Відділ фінансів та аудиту | Ковальова К.В.,  Піддубна Т.А.,  Ленц В.Ю. | Затверджений розпис обласного бюджету Сумської області на 2019 рік, забезпечено виконання вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 та статті 78 Бюджетного кодексу України. |
| 2. | Підготовка до затвердження штатних розписів закладів обласного підпорядкування на 2019 рік. | Протягом місяця після затвердження обласного бюджету | Відділ фінансів та аудиту | Ленц В.Ю. | Затверджені штатні розписи закладів обласного підпорядкування у відповідності до вимог чинного законодавства на 2019 рік. |
| 3. | Моніторинг стану фінансово-економічної діяльності галузі. | Щомісячно | Відділ фінансів та аудиту | Ковальова К.В. | Оцінка та прогноз використання бюджетних асигнувань. |
| 4. | Аналіз споживання енергоносіїв в закладах охорони здоров’я. | Щомісячно | Відділ фінансів та аудиту | Піддубна Т.А. | Забезпечено своєчасний розрахунок закладів за спожиті комунальні послуги. |

**1.9. Напрямок діяльності**: проведення окремих моніторингів фінансово-господарської діяльності обласних закладів охорони здоров’я, медичних училищ, надання консультативно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я області, участь в інших контрольних функціях, реалізація матеріалів аудитів, ревізій та моніторингів, оперативний контроль за усуненням виявлених недоліків, організація правової роботи, забезпечення фінансово-господарської діяльності управління та відділів при управлінні.

**1.9.1. Ціль:** зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, правильне застосування, неухильне виконання та запобігання невиконання вимог законодавства, інших нормативних документів управління, визначення проблемних питань у діяльності закладів охорони здоров’я та можливі шляхи їх усунення, стабільне функціонування управління та відділів при управлінні

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Зміст  заходу | Термін виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальні виконавці | Очікуваний  результат |
| 1 | Узагальнення матеріалів ревізій, аудиту, моніторингів, їх аналіз за І квартал, півріччя, 9 місяців та рік | Щокварталу | Розрахунково-експертний відділ при управлінні охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації | Заяц Л.А. | Запобігання фактам незакон-ного, неефективного викорис-тання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності закладів |
| 2. | Проведення тематичних моніторингів з питань:  -використання бюджетних коштів на виплату заробітної плати працівникам закладу,  -отримання та використання позабюджетних надходжень,  -стан правової роботи |  | Розрахунково-експертний відділ при управлінні охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації |  | Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, дотримання вимог чинного законодавства |
|  | КЗ СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» | І квартал | Мороз О.В.,  Колодченко Л.О. |
|  | ОКЗ «Сумська обласна інфекційна клі-нічна лікарня ім. З.Й. Красовицького» | І квартал | Мірошниченко С.В. |
|  | КЛПЗ СОР «Сумський обласний спеціалізований будинок дитини» | І квартал | Педенко Ю.В. |
| 3. | Складання кошторисів доходів та видатків управління та відділів | січень | Розрахунково-експертний відділ при управлінні охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації | Заїкіна І.О. | Стабільне функціонування управління та відділів при управлінні |
| 4. | Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності управління охорони здоров’я | лютий | Заїкіна І.О. |

**1.10. Напрямок діяльності:** проведення заходів, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази, підготовку до роботи в осінньо-зимовий період, забезпечення безпечних умов праці в закладах охорони здоров'я, медичних училищах; участь в організації проектування та будівництва об’єктів охорони здоров'я, висвітлення інформації на офіційному сайті управління.

**1.10.1. Ціль:** удосконалення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, раціональне використання енергоносіїв, стабільне функціонування офіційного сайту та електронних поштових скриньок управління та відділів при управлінні.

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Зміст  заходу | Термін виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальні виконавці | Очікуваний  результат |
| 1. | Здійснення контролю за впровадженням заходів з енергозбереження та економним споживанням енергоносіїв | Протягом кварталу | Відділ технагляду при управлінні охорони здоров'я | Аносова А.Ф. | Ефективне та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів |
| 2. | Здійснення контролю за станом забезпечення безбар’єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів охорони здоров’я | Протягом кварталу | Відділ технагляду при управлінні охорони здоров'я | Аносова А.Ф. | Забезпечення доступності мало мобільних груп населення до лікувальних закладів |

**1.11. Напрямок діяльності**: забезпечення запобігання та оперативного реагування закладів охорони здоров’я на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

**1.11.1 Ціль:** подальше удосконалення діяльності медичної спеціалізованої служби цивільного захисту Сумської області

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Зміст  заходу | Термін виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальні виконавці | Очікуваний  результат |
| 1. | Проведення засідань об’єктових комі-сій з питань надзвичайних ситуацій закладів охорони здоров’я та установ. |  | Заклади охорони здоров’я та установи,  фахівець з питань  ЦЗ УОЗ | Влезько А.В. | Затверджено план основних заходів для запобігання НС |
| 1.1 | Щодо підготовки до пропуску весняного паводку та льодоходу. | Перша декада лютого | Заклади охорони здоров’я та установи |
| 2. | Аналіз роботи комісії з питань НС закладів охорони здоров’я та установ за 2018 рік. | Друга декада січня | Заклади охорони здоров’я та установи,  фахівець з питань  ЦЗ УОЗ | Влезько А.В. | Моніторинг безпеки роботи медичних закладів |
| 3. | Проведення спеціальних об’єктових тренувань (роздільні, спільні), комплексних об’єктових навчань цивільного захисту. | Впродовж року, згідно затвердженого графіку | Заклади охорони здоров’я та установи,  фахівець з питань  ЦЗ УОЗ | Забезпечення готовності органів управління та їх спроможність діяти в умовах небезпеки |

**Перелік обласних цільових програм:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Зміст  заходу | Термін виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальні виконавці | Очікуваний  результат |
| 1 | Програма перспективного розвитку закладів охорони здоров'я третинного рівня Сумської області на 2017- 2021 роки.  (рішення сесії Сумської обласної ради від 07.07.2017) | 2017-2021 роки | Відділ фінансів та аудиту | Горох В.В. | Виготовлення проектно-кошторисної документації та початок будівництва нового 9-поверхового корпусу Сумської обласної клінічної лікарні для відділень хірургічного профілю;  переведення нефрологічного відділення КЗ СОР «СОКЛ» на 35 ліжок, гематологічного на 33 ліжка та пара клінічних служб для стаціонарних відділень у реконструйований блок Б;  оптимізація психоневрологіч-ної та наркологічної допомоги в області;  відкриття відділень спеціалізованої допомоги на базі центрів госпітальних округів. |
| 2 | Програма розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги на 2018 – 2022 роки» (рішення Сумської обласної ради від 20.12.2017) | 2018-2022 роки | Відділ лікувально-профілактичної допомоги та фармацевтичного забезпечення населення | Марцовенко І.М. | Зменшення рівня стаціонарної летальності від кардіологічної патології на 1,5%; смертності від гострого інфаркту міокарда на 3%; від ішемічної хвороби серця – на 4%. |
| 3 | Обласна програма розвитку паліативної допомоги на 2018- 2020 роки» (рішення сесії Сумської обласної ради від 02.03.2018) | 2018-2020 роки | Відділ лікувально-профілактичної допомоги та фармацевтичного забезпечення населення | Хомета Г.А. | Розвиток системи паліативної допомоги та догляду для забезпечення максимально можливої якості життя людини з невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя шляхом раннього виявлення та контролю больового синдрому та інших проявів хвороби, усунення розладів фізіологічних функцій організму, соціальної, духовної, психологічної підтримки хворого та його рідних |
| 4 | Програма діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області «Антигепатит» на 2018- 2023 роки» (рішення сесії Сумської обласної ради від 20.12.2017) | 2018-2023 роки | Відділ лікувально-профілактичної допомоги та фармацевтичного забезпечення населення | Троцька І.О. | Збільшення охоплення проти-вірусним лікуванням хворих на хронічні вірусні гепатити, зниження інвалідизації внас-лідок хронічних захворювань печінки, зниження смертності внаслідок цирозу і раку печінки |

**План організаційних заходів управління охорони здоров’я**

**Сумської обласної державної адміністрації на І квартал 2019 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | | | Заходи | **Термін**  **виконання** | | Відповідальний за виконання | | | **Контроль за виконанням** | | **Відмітки**  **про вико-нання** | |
| *1* | | | | *2* | *3* | | *4* | | | *5* | | *6* | |
| І. Підготовка питань для винесення на розгляд обласної ради: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | На засідання постійної комісії обласної ради з пи-тань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення:  1. Про хід виконання програми діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області «Антигепатит» на 2018-2023 роки.. | | | І квартал | | Троцька І.О. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| **ІІ. Організувати виконання та забезпечити контроль за реалізацією актів і доручень Президента України, постанов КМУ та органів законодавчої і виконавчої влади:** | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | | | | Указ Президента України від 22 березня 2002 року №290/2002 «Про Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз». | До 25 березня | | Бондаренко Л.А. | | | Лисенко Н.А.  Коваль С.М. |  | | |
| *2* | | | | Указ Президента України від 03 грудня 2015 року «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людини з інвалідністю». | До 5 січня | | П’янтківська В.М. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *3* | | | | Указ Президента України від 13 грудня 2016 року «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю». | До 5 січня | | П’янтківська В.М. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *4* | | | | Доручення Президента України від 26 квітня 2010 року №1-1/749 «Про активізацію роботи із забезпечення прав і законних інтересів дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування». | До 5 січня | | Литвиненко Г.І.  Сташко О.В. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *5* | | | | Доручення Президента України від 17 серпня 2010 року №1-1/1827 «Щодо створення належних умов для перебування в інтернатних закладах дітей, громадян похилого віку, хворих, інвалідів». | До 5 січня | | Сташко О.В.  Лях Л.В. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *6* | | | | Доручення Президента України від 15 травня 2010 року №1-1/940 та Адміністрації Президента України від 28.06.2010 №9-12/1604 щодо соціально-економічного розвитку в регіоні. | До 5 січня | | Хомета Г.А.  Вакуленко О.М. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *7* | | | | Постанова Кабінету Міністрів від 1 серпня 2012 року №706 «Про затвердження державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року». | До 5 січня | | П’янтківська В.М. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *8* | | | | Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012р. №1069 «Про адресні профорієнтовані послуги особам з інвалідністю з урахуванням їх особистих потреб ринку праці». | До 5 січня | | П’янтківська В.М. | | | Лисенко Н.А.  Хомета Г.А. |  | | |
| *9* | | | | Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999р. №339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади». | До 5 січня | | Федорняк Н.Б. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *10* | | | | Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015р. №160 «Про затвердження По-рядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продукта-ми для спеціального дієтичного харчування». | До 5 січня | | Змисля І.Ф. | | | Лисенко Н.А.  Сташко О.В. |  | | |
| *11* | | | | Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016р. № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну». | До 5 січня | | Співак Ж.С. | | | Лисенко Н.А.  Хомета Г.А |  | | |
| *12* | | | | Доручення Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року №14443/1/1-12 «Щодо належного надання медичної допомоги дітям першого року життя та матерям, зокрема запобігання смертності». | До 5 січня | | Кузьоменська М.Л.  Змисля І.Ф. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *13* | | | | Доручення Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014р. №34691/1/1-14 до протокольного рішення Адміністрації Президента України від 09.09.2014 щодо покращення стану медичного забезпечення під час проведення АТО. | До 5 січня | | Александренко А.В. | | | Лисенко Н.А.  Нікуєнко С.О. |  | | |
| *14* | | | | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. №1513р «Про затвердження плану невідкладних заходів щодо розв’язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав». | До 5 січня | | Хомета Г.А. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *15* | | | | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014р. № 588-р «Щодо соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО». | До 5 січня | | Нікуєнко С.О. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *16* | | | | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013р. № 701-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українському суспільстві ромської нацменшини на період до 2020 року». | До 5 січня | | Азарова О.П. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *17* | | | | Рішення Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я від 11.01.2012 № 04-24/4-109 «Рекомендації слухань у комітеті Верховної Ради України з питань охорони здо-ров'я на тему: «Здоров'я 2020: Основні заходи державної політики України у сфері формування здорового способу життя і протидії неінфекцій-ним захворюванням та шляхи її реалізації». | До 5 січня | | Вакуленко О.М. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *18* | | | | Лист Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я від 08.04.2011 № 04-24/4-323 «Про результати перегляду календаря профілактичних щеплень. Стан вакцинопрофілактики населення та шляхи подальшого удосконалення нормативно-правової бази у сфері імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб». | До 5 січня | | Сташко О.В. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *19* | | | | Лист Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я від 14.02.2014 № 3-242/14-111 щодо осіб, які постраждали від тілесних ушкоджень. | До 5 січня | | Нікуєнко С.О. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *20* | | | | Лист Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я від 04.12.2013 № 04-24/4/999 «Про реформування системи медичного обслуговування населення». | До 5 січня | | Хомета Г.А.  Заяц Л.В. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| **ІІІ. Перелік розпоряджень та доручень голови Сумської обласної державної адміністрації, за виконанням яких буде здійснюватись контроль та інформування облдержадміністрації:** | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | | | | Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 02.02.2012 №36-ОД «Про відповідальних осіб за організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування». | До 5 січня | | Федорняк Н.Б.  Хомета Г.А. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *2* | | | | Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 10.05.2011 №334 «Про заходи щодо створення умов для доступу до публічної інформації». | До 5 січня | | Фадіна Я.М. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *3* | | | | Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.04.2013 №121-ОД «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту на період до 2020р.». | До 5 січня | | Горох В.В. | | | Лисенко Н.А.  Хомета Г.А. |  | | |
| *4* | | | | Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 14.10.2011 № 675 «Про координаційну раду з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників бойових дій на території інших держав». | До 5 січня | | Савенко І.І. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *5* | | | | Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 10.02.2016 №55 «Про контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування Сумської області делегованих повноважень органів виконавчої влади». | До 5 січня | | Федорняк Н.Б. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *6* | | | | Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 09.10.2014 №445-ОД «Про затвердження плану заходів з імплементації Угоди про ЕС». | До 5 січня | | Горох В.В.  Азарова О.П. | | | Лисенко Н.А.  Коваль С.М. |  | | |
| *7* | | | | Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 04.05.2012 №179-ОД «Про розвиток системи надання соціальних послуг в Сумській області». | До 5 січня | | Горох В.В. | | | Лисенко Н.А.  Хомета Г.А. |  | | |
| **ІV. Організаційні заходи:** | | | | | | | | | | | | | |
| ***1. Підготувати матеріали на засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу:*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1.Аналіз стану виконання протокольних рішень обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу за 2018 рік. | | 27 березня | | | Бутенко В.М.  Бондаренко Л.А. | Лисенко Н.А.  Коваль С.М. | | | |  |
|  | | | 2.Про підготовку до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. | | 27 березня | | | Бутенко В.М.  Бондаренко Л.А. | Лисенко Н.А.  Коваль С.М. | | | |  |
|  | | | 3.Підсумки роботи фтизіатричної служби за 2018 рік. | | 27 березня | | | Бутенко В.М.  Бондаренко Л.А. | Лисенко Н.А.  Коваль С.М. | | | |  |
|  | | | 4.Про стан епідситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу в області та хід виконання у 2018 році завдань і заходів Обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки. | | 27 березня | | | Бутенко В.М.  Бондаренко Л.А. | Лисенко Н.А.  Коваль С.М. | | | |  |
| ***2.Після попередньої перевірки заслухати на колегіях управління охорони здоров'я*** | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | Про підсумки діяльності медичної галузі у 2018 році. Проблемні питання та основні завдання по їх вирішенню у 2019 році. | | | | 26 лютого | | Хомета Г.А.  Кобилецький С.М.  Сташко О.В.  Краснокутська В.В.  Юсюк Л.А.  Савченко В.В.  Бутенко В.М.  Вакуленко О.М.  Коваль С.М. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *2* | Про стан роботи зі зверненнями громадян та виконавської дисципліни в лікувально-профілактичних закладах області. | | | | 26 лютого | | Фадіна Я.М.  Лашутко О.І. | | | Лисенко Н.А.  Федорняк Н.Б. |  | | |
| *3* | Організація медичної допомоги дітям, народженим передчасно з низькою масою тіла. | | | | 26 березня | | Сташко О.В.  Юсюк Л.А. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| ***3.Після попередньої перевірки заслухати на апаратних нарадах управління охорони здоров'я:*** | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | Стан роботи зі зверненнями громадян у відділі охорони здоров'я Сумської міської ради. | | | | 21 січня | | Чумаченко О.Ю. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *2* | Про стан виконання плану роботи управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації. | | | | 18 лютого | | Коваль С.М. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *3* | Про стан харчування хворих у стаціонарах ліку-вально-профілактичних закладів області за 2018р | | | | 18 лютого | | Горох В.В.  Калашник Т.М. | | | Лисенко Н.А.  Хомета Г.А. |  | | |
| *4* | Стан виїзної роботи фахівців закладів обласного рівня за підсумками 2018 року. | | | | 04 лютого | | Горох В.В. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *5* | Аналіз виконання заходів по протидії корупції за 2018 рік. | | | | 04 березня | | Федорняк Н.Б. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *6* | Про підсумки роботи медичної галузі в епідсезон із захворюваності на грип та ГРВІ 2018-2019 рр. | | | | 18 березня | | Бутенко В.М.  Троцька І.О. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| ***4.Заслухати на оперативних нарадах у заступника начальника питання:*** | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | | | | Стан надання психіатричної допомоги дітям. | 19 лютого | | Змисля І.Ф.  Рябоконь Н.О. | | | Лисенко Н.А.  Сташко О.В. |  | | |
| *2* | | | | Стан надання наркологічної допомоги в Роменському та Конотопському районах. | 19 березня | | Злиденний Т.В. | | | Лисенко Н.А.  Хомета Г.А. |  | | |
| ***5.Провести засідання координаційних рад:*** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | **Координаційна рада з контролю та управління якістю медичної допомоги:** | |  |  | | |  |  | | |
| *1* | | | | Про стан організації та надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю в районах з негативною динамікою показників. | | 21 лютого | Прокопішек М.В. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *2* | | | | Про стан надання онкоурологічної допомоги в районах з негативними показниками. | | 28 березня | Конанихін В.І. | | | Лисенко Н.А.  Коваль С.М. |  | | |
| *3* | | | | Про стан пренатальної діагностики та малюкової смертності від вроджених вад розвитку в області за 2018 рік. | | 21 березня | Заканавська В.В.  Улянич В.В. | | | Лисенко Н.А.  Краснокутська В.В. |  | | |
| **2.** | | | | **Обласна реабілітаційна рада:**  Стан первинного виходу на інвалідність та реабілітації інвалідів працездатного віку внаслідок новоутворень в Буринському та Кролевецькому районах за 2018 рік. | | 20 березня | П’янтківська В.М.  Конанихін В.І. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| **6.К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї:** | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | | | | Стан надання спеціалізованої хірургічної допомоги населенню області в 2018 році та шляхи її розвитку. | | лютий | Кобилецький С.М. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *2* | | | | Етапна медична допомога при поєднаній важкій травмі. | | лютий | Горох В.В.  Яковенчук М.Т. | | | Лисенко Н.А.  Кобилецький С.М. |  | | |
| *3* | | | | Про підсумки роботи фтизіатричної служби області за 2018 рік та завдання на 2019 рік. | | лютий | Бондаренко Л.А. | | | Лисенко Н.А.  Бутенко В.М. |  | | |
| **7.С Е М І Н А Р И:** | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | | | | Диспансеризація онкологічних хворих, строки і об’єми обстеження хворих з підозрою на злоякісні новоутворення на первинному та вторинному рівнях згідно нормативних документів. | | Лютий  березень | Конанихін В.І. | | | Лисенко Н.А.  Кобилецький С.М. |  | | |
| *2* | | | | Стан надання онкологічної допомоги населенню області у 2018 році, заходи по її вдосконаленню у 2019 році. | | лютий | Конанихін В.І.  Обласні позаштатні спеціалісти | | | Лисенко Н.А.  Кобилецький С.М. |  | | |
| *3* | | | | Підсумки роботи стоматологічної служби області за 2018 рік, основні завдання на 2019 рік. | | лютий | Савченко В.В. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *4* | | | | Актуальні питання обстеження молоді призовного віку. | | лютий | Жданов Я.О.  Азарова О.П. | | | Лисенко Н.А.  Нікуєнко С.О. |  | | |
| *5* | | | | Підсумкова акушерсько-педіатрична нарада за підсумками роботи у 2018 році. | | лютий | Змисля І.Ф.  Кузьоменська М.Л. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *6* | | | | Особливості організації експертизи тимчасової непрацездатності та взаємодії первинної та вторинної ланки у закладах охорони здоров’я в умовах реформування. | | березень | Горох В.В.  Мальована Н.О. | | | Лисенко Н.А. |  | | |
| *7* | | | | Глаукома. Нові підходи до лікування (до Всесвітнього дня боротьби з глаукомою). | | березень | Горох В.В.  Грицай Л.В. | | | Лисенко Н.А.  Кобилецький С.М. |  | | |
| *8* | | | | Сучасні аспекти лікувального харчування. | | березень | Горох В.В.  Калашник Т.М. | | | Лисенко Н.А.  Хомета Г.А. |  | | |
| *9* | | | | Виконання діючих розпорядчих документів, в яких задіяна психіатрична та наркологічна служби області. Аналіз діяльності наркологічної служби області за 2018 рік та заходи по її покращенню. | | березень | Злиденний Т.В. | | | Лисенко Н.А.  Хомета Г.А. |  | | |
| *10* | | | | Спадкові хвороби шкіри. | | березень | Будніков Ю.В. | | | Лисенко Н.А.  Бутенко В.М. |  | | |
| *11* | | | | Діагностика ортопедичної патології у призовників. | | березень | Горох В.В.  Яковенчук М.Т. | | | Лисенко Н.А.  Кобилецький С.М. |  | | |

**Начальник управління охорони здоров’я**

**Сумської обласної державної адміністрації С.БУТЕНКО**