## паспорт
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження голови районної у місті ради від 21.12.2019 №273-р
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019___ рік
1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради
| (КТПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 0210000 |  | Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради
| (КТПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 0216030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів
| (КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)
4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _2276812,27_ гривень, у тому числі загального фонду - _2106618,24_ гривень та спеціального фонду - _170194,03_ гривень.
5. | Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 №2456-VI), ЗУ "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №277 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік" (зі змінами), рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 "Про затвердження програми утримання об"єктів благоустрою на 2017-2019роки" (зі змінами)
6 | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
| N з/п | Ціль державної політики
| 1 | Виконання принципів Програми, її мети, напрямів та інструментів впливу на сферу благоустрою району
7 | Мета бюджетної програми: _Підвищення рівня благоустрою району
8 | Завдання бюджетної програми:
N з/п | Завдання
1 | Організація утримання об"єктів благоустрою, забезпечення належного санітарного стану об"єктів благоустрою, організація своєчасного огляду та вжиття захлдів щодо усунення виявлених недоліків у технічному стані об"єктів.
9 | Напрями використання бюджетних коштів:
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Забезпечення придбання вуличних дорожніх знаків | 121526.8 | 0 | 121526.8
2 | Забезпечення встановлення дорожніх знаків | 198529.23 | 0 | 198529.23
3 | Здійснення поточного ремонту пам"ятників | 69777.11 | 0 | 69777.11
4 | Забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків | 194983.26 | 0 | 194983.26
5 | Здійснення поточного ремонту дитячих майданчиків | 198914.74 | 0 | 198914.74
6 | Здійснення поточного ремонту зупинок | 20636.2 | 0 | 20636.2
7 | Забезпечення утримання в належному стані зупинок | 134974.82 | 0 | 134974.82
8 | Технічна інвентаризація, технічний огляд та паспортизація об"єктів благоустрою | 122649.64 | 0 | 122649.64
9 | Виготовлення схем організації дорожнього руху | 19708.8 | 0 | 19708.8
10 | Забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів | 76799.4 | 0 | 76799.4
11 | Відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів | 2434.98 | 0 | 2434.98
12 | Придбання елементів благоустрою з монтажем | 91945 | 0 | 91945
13 | Придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків | 51499.8 | 0 | 51499.8
14 | Поточний ремонт громадської вбиральні | 0 | 7020 | 7020
15 | Демонтаж зупинок | 24487.66 | 0 | 24487.66
16 | Придбання предметів довгострокового користування: зупиночних павільйонів з видатками на монтаж | 0 | 163174.03 | 163174.03
17 | Утримання територій загального користування, що перебувають у межах району | 389734 | 0 | 389734
18 | Заходи з благоустрою | 345116.8 | 0 | 345116.8
18 | Послуги з прибирання вулиць | 42900 | 0 | 42900
Усього |  | 2106618.24 | 170194.03 | 2276812.27
10 | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень
N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Про затвердження Програми утримання об"єктів благоустрою на 2017-2019 роки (зі зміними) | 2106618.24 | 170194.03 | 2276812.27
| Усього | 2106618.24 | 170194.03 | 2276812.27
11 | Результативні показники бюджетної програми:
N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Завдання 1 | Забезпечення придбання вуличних дорожніх знаків
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення придбання вуличних дорожніх знаків | грн. | Кошторис на 2019 рік | 121526.8 | 0 | 121526.8
| кількість дорожніх знаків, які плануються придбати | шт | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 92 | 0 | 92
2 | продукту
| кількість дорожніх знаків, які заплановано придбати | од. | інформація відділу | 92 | 0 | 92
3 | ефективності
| середня сума видатків на придбання одного об"єкту дорожнього господарства | грн. | розрахунок (1121526,80/92 | 1320.9435 | 0 | 1320.9435
4 | якості
| Відсоток виконання придбання об"єктів дорожнього господарства , до запланованих | % | розрахунок (92/92*100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 2 | Забезпечення встановлення дорожніх знаків
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення встановлення дорожніх знаків | грн. | Кошторис на 2019 рік | 198529.23 | 0 | 198529.23
| кількість дорожніх знаків, які плануються встановити | шт | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 177 | 0 | 177
2 | продукту
| кількість дорожніх знаків, які заплановано встановити | од. | інформація відділу | 177 | 0 | 177
3 | ефективності
| середня сума видатків на встановлення одного об"єкту дорожнього господарства | грн. | розрахунок (198529,23/177) | 1121.6341 | 0 | 1121.6341
4 | якості
| Відсоток виконання встановлення об"єктів дорожнього господарства , до запланованих | % | розрахунок (177/177*100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 3 | Здійснення поточного ремонту пам"ятників
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту пам"ятників | грн. | Кошторис на 2019 рік | 69777.11 | 0 | 69777.11
| кількість пам"ятників на які плануються витрати | шт | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 2 | 0 | 2
2 | продукту
| кількість пам"ятників які плануються відремонтувати | од. | інформація відділу | 2 | 0 | 2
3 | ефективності
| середня сума видатків на ремонт одного пам"ятника | грн. | розрахунок (69777,11/2) | 34888.555 | 0 | 34888.555
4 | якості
| відсоток виконання ремонту пам"ятників , до запланованих | % | розрахунок(2/2*100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 4 | Забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків | грн. | Кошторис на 2019 рік | 194983.26 | 0 | 194983.26
| кількість дитячих майданчиків, на які плануються витрати для належного їх функціонування | шт | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 19 | 0 | 19
2 | продукту
| кількість дитячих майданчиків, які потребують утримання, для належного їх функціонування | од. | інформація відділу | 19 | 0 | 19
3 | ефективності
| середня сума видатків на утримання одного дитячого майданчика | грн. | розрахунок (194983,26/19) | 10262.2768 | 0 | 10262.2768
4 | якості
| відсоток виконання утримання в належному стані дитячих майданчиків, до запланованих | % | розрахунок (19/19*100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 5 | Здійснення поточного ремонту дитячих майданчиків
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту дитячих майданчиків | грн. | Кошторис на 2019 рік | 198914.74 | 0 | 198914.74
| кількість дитячих майданчиків, які потребують ремонту | шт | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 11 | 0 | 11
2 | продукту
| кількість дитячих майданчиків, які заплановано відремонтувати | од. | інформація відділу | 11 | 0 | 11
3 | ефективності
| середня сума видатків на ремонт одного дитячого майданчика | грн. | розрахунок (198914,74/11) | 18083.1582 | 0 | 18083.1582
4 | якості
| відсоток виконання ремонту дитячих майданчиків, до запланованих | % | розрахунок (11/11*100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 6 | Здійснення поточного ремонту зупинок
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зупинок | грн. | Кошторис на 2019 рік | 20636.2 | 0 | 20636.2
| кількість зупинок, які плануються відремонтувати | шт | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 4 | 0 | 4
2 | продукту
| кількість запланованих поточних ремонтів зупинок | од. | інформація відділу | 4 | 0 | 4
3 | ефективності
| середня сума видатків на ремонт однієї зупинки | грн. | розрахунок (20636,20/4) | 5159.05 | 0 | 5159.05
4 | якості
| відсоток виконання ремонту зупинок, до запланованих | % | розрахунок (4/4*100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 7 | Забезпечення утримання в належному стані зупинок
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані зупинок | грн. | Кошторис на 2019 рік | 134974.82 | 0 | 134974.82
| кількість зупинок, які плануються утримувати в належному стані | шт | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 34 | 0 | 34
2 | продукту
| кількість зупинок, які заплановано утримувати в належному стані | од. | інформація відділу | 34 | 0 | 34
3 | ефективності
| середня сума видатків на ремонт однієї зупинки | грн. | розрахунок (134974,82/34) | 3969.8476 | 0 | 3969.8476
4 | якості
| відсоток виконання ремонту зупинок, до запланованих | % | розрахунок(34/34*100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 8 | Технічна інвентаризація, технічний огляд та паспортизація об"єктів благоустрою
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації об"єктів благоустрою | грн. | Кошторис на 2019 рік | 122649.64 | 0 | 122649.64
| кількість об"єктів благоустрою на які плануються витрати для провеення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації | шт | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 26 | 0 | 26
2 | продукту
| кількість об"єктів благоустрою на які заплановані витрати проведення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації | од. | інформація відділу | 26 | 0 | 26
3 | ефективності
| середня сума видатків для проведення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації одного об"єкта благоустрою | грн. | розрахунок (122649,64/26) | 4717.2938 | 0 | 4717.2938
4 | якості
| відсоток виконання проведення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації об"єкта благоустрою, до запланованих | % | розрахунок (26/26*100*) | 100 | 0 | 100
| Завдання 9 | Виготовлення схем організації дорожнього руху
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення виготовлення схем організації дорожнього руху | грн. | Кошторис на 2019 рік | 19708.8 | 0 | 19708.8
| кількість схем організації дорожнього руху, які необхідновиготовити | шт | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 1 | 0 | 1
2 | продукту
| кількість схем організації дорожнього руху, які планують виготовити | од. | інформація відділу | 1 | 0 | 1
3 | ефективності
| середня сума видатків для виготовлення однієї схеми організації дорожнього руху | грн. | розрахунок (19708,80/1) | 19708.8 | 0 | 19708.8
4 | якості
| відсоток виконання, виготовлених схем організації дорожнього руху до запланованих | % | розрахунок (1/1*100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 10 | Забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів | грн. | Кошторис на 2019 рік | 76799.4 | 0 | 76799.4
| об"єм природного газу, який планується спожити | м3 | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 7463.94 | 0 | 7463.94
2 | продукту
| об"єм природного газу, який заплановано спожити | м3 | інформація відділу | 7463.94 | 0 | 7463.94
3 | ефективності
| середня сума газу за 1 м3 | грн. | розрахунок (76799,40/7463,94) | 10.2894 | 0 | 10.2894
4 | якості
| відсоток придбання природного газу для вічних вогнів, до запланованого | % | розрахунок (7463,94/7463,94*100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 11 | Відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення оплати за відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів | грн. | Кошторис на 2019 рік | 2434.98 | 0 | 2434.98
| кількість разів відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів, які плануються | рази | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 6 | 0 | 6
2 | продукту
| кількість разів відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогніво, які заплановано | рази | інформація відділу | 6 | 0 | 6
3 | ефективності
| середня сума відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів | грн. | розрахунок (2434,98/6) | 405.83 | 0 | 405.83
4 | якості
| відсоток виконання послуг відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів придбання природного газу для вічних вогнів, до запланованого | % | розрахунок(6/6* 100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 12 | Придбання елементів благоустрою
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення придбання елементів благоустрою | грн. | Кошторис на 2019 рік | 91945 | 0 | 91945
| кількість елементів благоустрою, на які плануються видатки | шт | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 21 | 0 | 21
2 | продукту
| кількість елементів благоустрою, які заплановано придбати | шт | інформація відділу | 21 | 0 | 21
3 | ефективності
| середня сума за одиницю елемента благоустрою | грн. | розрахунок (91945,00/21) | 4378.3333 | 0 | 4378.3333
4 | якості
| відсоток придбання елементів благоустрою, до запланованого | % | розрахунок (21/21* 100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 13 | Придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків | грн. | Кошторис на 2019 рік | 51499.8 | 0 | 51499.8
| кількість дитячих майданчиків, на які плануються завезти пісок | од. | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 35 | 0 | 35
2 | продукту
| кількість піску, яку заплановано придбати | тонн | інформація відділу | 108 | 0 | 108
3 | ефективності
| середня сума за 1 тонну піску | грн. | розрахунок (51499,80/108) | 476.85 | 0 | 476.85
4 | якості
| відсоток придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків, до запланованого | % | розрахунок (108/108* 100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 14 | Поточний ремонт громадської вбиральні
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення виконання поточного ремонту громадської вбиральні | грн. | Кошторис на 2019 рік | 0 | 7020 | 7020
| кількість громадських вбиралень, на які плануються витрати по виконанню поточного ремонту | од. | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 0 | 1 | 1
2 | продукту
| кількість громадських вбиралень, на які заплановано витрати по виконанню поточного ремонту | од. | інформація відділу | 0 | 1 | 1
3 | ефективності
| середня сума витрат на виконання поточного ремонту однієї громадської вбиральні | грн. | розрахунок (7020,00/1) | 0 | 7020 | 7020
4 | якості
| відсоток виконання поточного ремонту громадської вбиральні, до запланованого | % | розрахунок(1/1* 100) | 0 | 100 | 100
| Завдання 15 | Демонтаж зупинок
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення виконання з демонтажу зупинок | грн. | Кошторис на 2019 рік | 24487.66 | 0 | 24487.66
| кількість зупинок, які плануються демонтувати | од. | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 2 | 0 | 2
2 | продукту
| кількість зупинок, на які заплановано витрати по демонтажу | од. | інформація відділу | 2 | 0 | 2
3 | ефективності
| середня сума виконання демонтажу однієї зупинки | грн. | розрахунок (24487,66/2) | 12243.83 | 0 | 12243.83
4 | якості
| відсоток виконання демонтажу зупинок, до запланованого | % | розрахунок(2/2*100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 16 | Придбання предметів довгострокового користування: зупиночних павільйонів з видатками на монтаж
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення придбання предметів довгострокового користування: зупиночних павільйонів з видатками на монтаж | грн. | Уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 0 | 163174.03 | 163174.03
| кількість зупиночних павільйонів, на які плануються видатки | шт | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 0 | 3 | 3
2 | продукту
| кількість зупиночних павільйонів з видатками на монтаж, на які заплановано видатки | од. | інформація відділу | 0 | 3 | 3
3 | ефективності
| середня сума видатків на придбання одного зупиночного павільйону з видатками на монтаж | грн. | розрахунок (163174,03/3) | 0 | 54391.3433 | 54391.3433
4 | якості
| Відсоток виконання придбання одного зупиночного павільйону з видатками на монтаж, до запланованих | % | розрахунок (3/3*100) | 0 | 100 | 100
| Завдання 17 | Утримання територій загального користування, що перебувають у межах району
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення утримання територій загального користування, що перебувають у межах району | грн. | Уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 389734 | 0 | 389734
| площа тереторії загального користування, що перебуває у межах району та на яку заплановано видатки | га | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 41.3 | 0 | 41.3
2 | продукту
| площа тереторії загального користування, що перебуває у межах району та на яку заплановано видатки | га | інформація відділу | 41.3 | 0 | 41.3
3 | ефективності
| середня сума видатків на утримання 1 га територій загального користування, що перебувають у межах району | грн. | розрахунок (390000,00/41,3/10000) | 0.94367 | 0 | 0.94367
4 | якості
| Відсоток виконання утримання територій загального користування, що перебувають у межах району, до запланованих | % | розрахунок (41,3/41,3*100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 18 | Заходи з благоустрою
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення заходів з благоустрою | грн. | Уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 345116.8 | 0 | 345116.8
| площа територій загального користування, які перебувають в межах Металургійного району на яких заплановано заходи з благоустрою | кв.м | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 121520 | 0 | 121520
| вартість утримання 1 кв.м | грн. | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 2.84 | 0 | 2.84
| кількість місяців для прибирання вултць | місяців | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 2 | 0 | 2
2 | продукту
| загальна площа територій загального користування, які перебувають в межах Металургійного району на яких заплановано заходи з благоустрою | кв.м | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 121520 | 0 | 121520
3 | ефективності
| площа територій загального користування, які перебувають в межах Металургійного району, на які плануються видатки | кв.м | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 121520 | 0 | 121520
4 | якості
| Відсоток виконання проведення заходів з благоустрою території, що перебуває у межах району, до запланованих | % | розрахунок (121520/121520*100) | 100 | 0 | 100
| Завдання 19 | Послуги з прибирання вулиць
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення зприбирання вулиць | грн. | Уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 42900 | 0 | 42900
| вартість прибирання | за міс | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 21450 | 0 | 21450
2 | продукту
| кількість запланованих місяців для прибирання вулиць | місяці | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 2 | 0 | 2
3 | ефективності
| кількість місяців для прибирання вулиць, на які заплановано видатки | місяці | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 2 | 0 | 2
4 | якості
| Відсоток виконання проведення прибирання вклиць, до запланованих | % | розрахунок (2/2*100) | 100 | 0 | 100
Голова районної у місті ради |  |  |  |  | Г.А. Шаповалов
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник самостійного фінансового відділу |  |  |  |  | О.І. Николайчук
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)
Дата погодження :
МП

## звіт (hidden)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік
1. | 0200000 |  |  | Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 0210000 |  |  | Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 0216030 | 0620 |  | Організація благоустрою населених пунктів
| (КТПКВК МБ) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)
| Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 2106618.24 | 170194.03 | 2276812.27 | 2106618.24 | 163174.03 | 2269792.27 | 0 | -7020 | -7020
5. | Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Забезпечення придбання вуличних дорожніх знаків | 121526.8 | 0 | 121526.8 | 121526.8 | 0 | 121526.8 | 0 | 0 | 0
2 | Забезпечення встановлення дорожніх знаків | 198529.23 | 0 | 198529.23 | 198529.23 | 0 | 198529.23 | 0 | 0 | 0
3 | Здійснення поточного ремонту пам"ятників | 69777.11 | 0 | 69777.11 | 69777.11 | 0 | 69777.11 | 0 | 0 | 0
4 | Забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків | 194983.26 | 0 | 194983.26 | 194983.26 | 0 | 194983.26 | 0 | 0 | 0
5 | Здійснення поточного ремонту дитячих майданчиків | 198914.74 | 0 | 198914.74 | 198914.74 | 0 | 198914.74 | 0 | 0 | 0
6 | Здійснення поточного ремонту зупинок | 20636.2 | 0 | 20636.2 | 20636.2 | 0 | 20636.2 | 0 | 0 | 0
7 | Забезпечення утримання в належному стані зупинок | 134974.82 | 0 | 134974.82 | 134974.82 | 0 | 134974.82 | 0 | 0 | 0
8 | Технічна інвентаризація, технічний огляд та паспортизація об"єктів благоустрою | 122649.64 | 0 | 122649.64 | 122649.64 | 0 | 122649.64 | 0 | 0 | 0
9 | Виготовлення схем організації дорожнього руху | 19708.8 | 0 | 19708.8 | 19708.8 | 0 | 19708.8 | 0 | 0 | 0
10 | Забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів | 76799.4 | 0 | 76799.4 | 76799.4 | 0 | 76799.4 | 0 | 0 | 0
11 | Відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів | 2434.98 | 0 | 2434.98 | 2434.98 | 0 | 2434.98 | 0 | 0 | 0
12 | Придбання елементів благоустрою з монтажем | 91945 | 0 | 91945 | 91945 | 0 | 91945 | 0 | 0 | 0
13 | Придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків | 51499.8 | 0 | 51499.8 | 51499.8 | 0 | 51499.8 | 0 | 0 | 0
14 | Поточний ремонт громадської вбиральні | 0 | 7020 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7020 | -7020
15 | Демонтаж зупинок | 24487.66 | 0 | 24487.66 | 24487.66 | 0 | 24487.66 | 0 | 0 | 0
16 | Придбання предметів довгострокового користування: зупиночних павільйонів з видатками на монтаж | 0 | 163174.03 | 163174.03 | 0 | 163174.03 | 163174.03 | 0 | 0 | 0
17 | Утримання територій загального користування, що перебувають у межах району | 389734 | 0 | 389734 | 389734 | 0 | 389734 | 0 | 0 | 0
18 | Заходи з благоустрою | 345116.8 | 0 | 345116.8 | 345116.8 | 0 | 345116.8 | 0 | 0 | 0
19 | Послуги з прибирання вулиць | 42900 | 0 | 42900 | 42900 | 0 | 42900 | 0 | 0 | 0
| Усього | 2106618.24 | 170194.03 | 2276812.27 | 2106618.24 | 163174.03 | 2269792.27 | 0 | -7020 | -7020
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Протягом 2019 року не проводилися видатки які було заплановані в сумі 7020,00 грн. на поточний ремонт громадськоі вбиральні. Залишок коштів перенесено на наступний бюджетний період
6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)
| Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Про затвердження Програми утримання об"єктів благоустрою на 2017-2019 роки (зі зміними) | 2106618.24 | 170194.03 | 2276812.27 | 2106618.24 | 163174.03 | 2269792.27 | 0 | -7020 | -7020
| Усього | 2106618.24 | 170194.03 | 2276812.27 | 2106618.24 | 163174.03 | 2269792.27 | 0 | -7020 | -7020
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Протягом 2019 року не проводилися видатки які було заплановані в сумі 7020,00 грн. на поточний ремонт громадської вбиральні. Залишок коштів перенесено на наступний бюджетний період
7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Завдання 1 | Забезпечення придбання вуличних дорожніх знаків
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення придбання вуличних дорожніх знаків | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 121526.8 | 0 | 121526.8 | 121526.8 | 0 | 121526.8 | 0 | 0 | 0
| кількість дорожніх знаків, які плануються придбати | шт | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість дорожніх знаків, які заплановано придбати | од. | інформація відділу | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума видатків на придбання одного об"єкту дорожнього господарства | грн. | розрахунок (1121526,80/92 | 1320.9435 | 0 | 1320.9435 | 1320.9435 | 0 | 1320.9435 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| Відсоток виконання придбання об"єктів дорожнього господарства , до запланованих | % | розрахунок (94/94*100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 2 | Забезпечення встановлення дорожніх знаків
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення встановлення дорожніх знаків | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 198529.23 | 0 | 198529.23 | 198529.23 | 0 | 198529.23 | 0 | 0 | 0
| кількість дорожніх знаків, які плануються встановити | шт | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість дорожніх знаків, які заплановано встановити | од. | інформація відділу | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума видатків на встановлення одного об"єкту дорожнього господарства | грн. | розрахунок (198529,23/177) | 1121.6341 | 0 | 1121.6341 | 1121.6341 | 0 | 1121.6341 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| Відсоток виконання встановлення об"єктів дорожнього господарства , до запланованих | % | розрахунок (177/177*100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 3 | Здійснення поточного ремонту пам"ятників
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту пам"ятників | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 69777.11 | 0 | 69777.11 | 69777.11 | 0 | 69777.11 | 0 | 0 | 0
| кількість пам"ятників на які плануються витрати | шт | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість пам"ятників які плануються відремонтувати | од. | інформація відділу | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума видатків на ремонт одного пам"ятника | грн. | розрахунок (69777,11/2) | 34888.555 | 0 | 34888.555 | 34888.555 | 0 | 34888.555 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| відсоток виконання ремонту пам"ятників , до запланованих | % | розрахунок(2/2*100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 4 | Забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 194983.26 | 0 | 194983.26 | 194983.26 | 0 | 194983.26 | 0 | 0 | 0
| кількість дитячих майданчиків, на які плануються витрати для належного їх функціонування | шт | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість дитячих майданчиків, які потребують утримання, для належного їх функціонування | од. | інформація відділу | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума видатків на утримання одного дитячого майданчика | грн. | розрахунок (194983,26/19) | 10262.2768 | 0 | 10262.2768 | 10262.2768 | 0 | 10262.2768 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| відсоток виконання утримання в належному стані дитячих майданчиків, до запланованих | % | розрахунок (19/19*100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 5 | Здійснення поточного ремонту дитячих майданчиків
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту дитячих майданчиків | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 198914.74 | 0 | 198914.74 | 198914.74 | 0 | 198914.74 | 0 | 0 | 0
| кількість дитячих майданчиків, які потребують ремонту | шт | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість дитячих майданчиків, які заплановано відремонтувати | од. | інформація відділу | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума видатків на ремонт одного дитячого майданчика | грн. | розрахунок (198914,74/11) | 18083.1582 | 0 | 18083.1582 | 18083.1582 | 0 | 18083.1582 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| відсоток виконання ремонту дитячих майданчиків, до запланованих | % | розрахунок (11/11*100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 6 | Здійснення поточного ремонту зупинок
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зупинок | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 20636.2 | 0 | 20636.2 | 20636.2 | 0 | 20636.2 | 0 | 0 | 0
| кількість зупинок, які плануються відремонтувати | шт | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість запланованих поточних ремонтів зупинок | од. | інформація відділу | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума видатків на ремонт однієї зупинки | грн. | розрахунок (20636,20/4) | 5159.05 | 0 | 5159.05 | 5159.05 | 0 | 5159.05 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| відсоток виконання ремонту зупинок, до запланованих | % | розрахунок (4/4*100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 7 | Забезпечення утримання в належному стані зупинок
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані зупинок | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 134974.82 | 0 | 134974.82 | 134974.82 | 0 | 134974.82 | 0 | 0 | 0
| кількість зупинок, які плануються утримувати в належному стані | шт | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість зупинок, які заплановано утримувати в належному стані | од. | інформація відділу | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума видатків на ремонт однієї зупинки | грн. | розрахунок (134974,82/34) | 3969.8476 | 0 | 3969.8476 | 3969.8476 | 0 | 3969.8476 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| відсоток виконання ремонту зупинок, до запланованих | % | розрахунок(34/34*100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 8 | Технічна інвентаризація, технічний огляд та паспортизація об"єктів благоустрою
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації об"єктів благоустрою | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 122649.64 | 0 | 122649.64 | 122649.64 | 0 | 122649.64 | 0 | 0 | 0
| кількість об"єктів благоустрою на які плануються витрати для провеення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації | шт | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість об"єктів благоустрою на які заплановані витрати проведення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації | од. | інформація відділу | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума видатків для проведення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації одного об"єкта благоустрою | грн. | розрахунок (122649,64/26) | 4717.2938 | 0 | 4717.2938 | 4717.2938 | 0 | 4717.2938 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| відсоток виконання проведення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації об"єкта благоустрою, до запланованих | % | розрахунок (26/26*100*) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 9 | Виготовлення схем організації дорожнього руху
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення виготовлення схем організації дорожнього руху | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 19708.8 | 0 | 19708.8 | 19708.8 | 0 | 19708.8 | 0 | 0 | 0
| кількість схем організації дорожнього руху, які необхідновиготовити | шт | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість схем організації дорожнього руху, які планують виготовити | од. | інформація відділу | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума видатків для виготовлення однієї схеми організації дорожнього руху | грн. | розрахунок (19708,80/1) | 19708.8 | 0 | 19708.8 | 19708.8 | 0 | 19708.8 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| відсоток виконання, виготовлених схем організації дорожнього руху до запланованих | % | розрахунок (1/1*100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 10 | Забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 76799.4 | 0 | 76799.4 | 76799.4 | 0 | 76799.4 | 0 | 0 | 0
| об"єм природного газу, який планується спожити | м3 | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 7463.94 | 0 | 7463.94 | 7463.94 | 0 | 7463.94 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| об"єм природного газу, який заплановано спожити | м3 | інформація відділу | 7463.94 | 0 | 7463.94 | 7463.94 | 0 | 7463.94 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума газу за 1 м3 | грн. | розрахунок (76799,40/7463,94) | 10.2894 | 0 | 10.2894 | 10.2894 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | 0
4 | якості
| відсоток придбання природного газу для вічних вогнів, до запланованого | % | розрахунок (7463,94/7463,94*100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 11 | Відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення оплати за відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 2434.98 | 0 | 2434.98 | 2434.98 | 0 | 2434.98 | 0 | 0 | 0
| кількість разів відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів, які плануються | рази | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість разів відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогніво, які заплановано | рази | інформація відділу | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
3 | ефективності
| середня сума відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів | грн. | розрахунок (2434,98/6) | 405.83 | 0 | 405.83 | 405.83 | 0 | 405.83 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| відсоток виконання послуг відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів придбання природного газу для вічних вогнів, до запланованого | % | розрахунок(4/4* 100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 12 | Придбання елементів благоустрою
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення придбання елементів благоустрою | грн. | Кошторис на 2019 рік | 91945 | 0 | 91945 | 91945 | 0 | 91945 | 0 | 0 | 0
| кількість елементів благоустрою, на які плануються видатки | шт | Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість елементів благоустрою, які заплановано придбати | шт | інформація відділу | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума за одиницю елемента благоустрою | грн. | розрахунок (91945,00/21) | 4378.3333 | 0 | 4378.3333 | 4378.3333 | 0 | 4378.3333 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| відсоток придбання елементів благоустрою, до запланованого | % | розрахунок (21/21* 100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 13 | Придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 51499.8 | 0 | 51499.8 | 51499.8 | 0 | 51499.8 | 0 | 0 | 0
| кількість дитячих майданчиків, на які плануються завезти пісок | од. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість піску, яку заплановано придбати | тонн | інформація відділу | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума за 1 тонну піску | грн. | розрахунок (51499,80/108) | 476.85 | 0 | 476.85 | 476.85 | 0 | 476.85 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| відсоток придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків, до запланованого | % | розрахунок (108/108* 100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 14 | Поточний ремонт громадської вбиральні
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення виконання поточного ремонту громадської вбиральні | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 0 | 7020 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7020 | -7020
| кількість громадських вбиралень, на які плануються витрати по виконанню поточного ремонту | од. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом 2019 року не проводилися видатки які було заплановані в сумі 7020,00 грн. на поточний ремонт громадської вбиральні Залишок коштів перенесено на наступний бюджетний період
2 | продукту
| кількість громадських вбиралень, на які заплановано витрати по виконанню поточного ремонту | од. | інформація відділу | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом 2019 року не проводилися видатки які було заплановані в сумі 7020,00 грн. на поточний ремонт громадськоъ вбиральны. Залишок коштів перенесено на наступний бюджетний період
3 | ефективності
| середня сума витрат на виконання поточного ремонту однієї громадської вбиральні | грн. | розрахунок (7020,00/1) | 0 | 7020 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7020 | -7020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом 2019 року не проводилися видатки які було заплановані в сумі 7020,00 грн. на поточний ремонт громадської вбиральні. Залишок коштів перенесено на наступний бюджетний період
4 | якості
| відсоток виконання поточного ремонту громадської вбиральні, до запланованого | % | розрахунок(1/1* 100) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом 2019 року не проводилися видатки які було заплановані в сумі 7020,00 грн. на поточний ремонт громадської вбиральні. Залишок коштів перенесено на наступний бюджетний період
| Завдання 15 | Демонтаж зупинок
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення виконання з демонтажу зупинок | грн. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 24487.66 | 0 | 24487.66 | 24487.66 | 0 | 24487.66 | 0 | 0 | 0
| кількість зупинок, які плануються демонтувати | од. | уточнений розрахунок до кошторису за 2019 рік | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість зупинок, на які заплановано витрати по демонтажу | од. | інформація відділу | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума виконання демонтажу однієї зупинки | грн. | розрахунок (24487,66/2) | 12243.83 | 0 | 12243.83 | 12243.83 | 0 | 12243.83 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| відсоток виконання демонтажу зупинок, до запланованого | % | розрахунок(2/2*100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 16 | Придбання предметів довгострокового користування: зупиночних павільйонів з видатками на монтаж
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення придбання предметів довгострокового користування: зупиночних павільйонів з видатками на монтаж | грн. | Уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 0 | 163174.03 | 163174.03 | 0 | 163174.03 | 163174.03 | 0 | 0 | 0
| кількість зупиночних павільйонів, на які плануються видатки | шт | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість зупиночних павільйонів з видатками на монтаж, на які заплановано видатки | од. | інформація відділу | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | ефективності
| середня сума видатків на придбання одного зупиночного павільйону з видатками на монтаж | грн. | розрахунок (163174,03/3) | 0 | 54391.3433 | 54391.3433 | 0 | 54391.3433 | 54391.3433 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| Відсоток виконання придбання одного зупиночного павільйону з видатками на монтаж, до запланованих | % | розрахунок (3/3*100) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 17 | Утримання територій загального користування, що перебувають у межах району
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення утримання територій загального користування, що перебувають у межах району | грн. | Уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 389734 | 0 | 389734 | 389734 | 0 | 389734 | 0 | 0 | 0
| площа тереторії загального користування, що перебуває у межах району та на яку заплановано видатки | га | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 41.3 | 0 | 41.3 | 41.3 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| площа тереторії загального користування, що перебуває у межах району та на яку заплановано видатки | га | інформація відділу | 41.3 | 0 | 41.3 | 41.3 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| середня сума видатків на утримання 1 га територій загального користування, що перебувають у межах району | грн. | розрахунок (390000,00/41,3/10000) | 0.94367 | 0 | 0.94367 | 0.94367 | 0 | 0.94367 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| Відсоток виконання утримання територій загального користування, що перебувають у межах району, до запланованих | % | розрахунок (41,3/41,3*100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 18 | Заходи з благоустрою
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення заходів з благоустрою | грн. | Уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 345116.8 | 0 | 345116.8 | 345116.8 | 0 | 345116.8 | 0 | 0 | 0
| площа територій загального користування, які перебувають в межах Металургійного району на яких заплановано заходи з благоустрою | кв.м | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 121520 | 0 | 121520 | 345116.8 | 0 | 345116.8 | 0 | 0 | 0
| вартість утримання 1 кв.м | грн. | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 2.84 | 0 | 2.84 | 2.84 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0
| кількість місяців для прибирання вултць | місяців | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| загальна площа територій загального користування, які перебувають в межах Металургійного району на яких заплановано заходи з благоустрою | кв.м | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 121520 | 0 | 121520 | 121520 | 0 | 121520 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| площа територій загального користування, які перебувають в межах Металургійного району, на які плануються видатки | кв.м | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 121520 | 0 | 121520 | 121520 | 0 | 121520 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| Відсоток виконання проведення заходів з благоустрою території, що перебуває у межах району, до запланованих | % | розрахунок (121520/121520*100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
| Завдання 19 | Послуги з прибирання вулиць
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення зприбирання вулиць | грн. | Уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 42900 | 0 | 42900 | 42900 | 0 | 42900 | 0 | 0 | 0
| вартість прибирання | за міс | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 21450 | 0 | 21450 | 21450 | 0 | 21450 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
2 | продукту
| кількість запланованих місяців для прибирання вулиць | місяці | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
3 | ефективності
| кількість місяців для прибирання вулиць, на які заплановано видатки | місяці | уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
4 | якості
| Відсоток виконання проведення прибирання вклиць, до запланованих | % | розрахунок (2/2*100) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не виявлено
Аналіз стану виконання результативних показників Для забезпечення реалізації державної політики з організації благоустрою у Металургійному районі та забезпечення утримання в належному стані об"єктів благоустрою в районі заплановано та в повному обсязі освоєно кошти по загальному фонду в сумі 2106618,24 грн. По спеціальному фонду бюджету заплановано кошти в сумі 170194,03 грн. та освоєно кошти в сумі 163174,03 грн. Неосвоєння склало в сумі 7020,00 грн., які планували на поточний ремонт громадської вбиральні. Залишок коштів перенесено на наступний бюджетний період. План на 2019 рік виконано в повному обсязі.
Голова районної у місті ради | [8 empty] | Г.А. Шаповалов
[7 empty] | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер | [8 empty] | С.Р. Пасічна
[7 empty] | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)

## 01.01.2020 (hidden)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження голови районної у місті ради від
_______________ N _____
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. | Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради |  | (0)(2) |  |  | '04052525
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код за ЄДРПОУ)
2. | Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради |  | (0)(2)(1) |  |  | '04052525
(найменування відповідального виконавця) |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  |  | (код за ЄДРПОУ)
3. | (0)(2)(1)(6)(0)(3)(0) | (6)(0)(3)(0) | (0)(6)(2)(0) | Організація благоустрою населених пунктів |  | 04205602000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код бюджету)
4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4065097,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3622819,00 гривень та спеціального фонду - 442278,00 гривень.
5. | Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік",Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансівУкраїни від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", рішення районної у місті ради від 24.12.2019 № 367 "Про районний у місті бюджет на 2020 рік", рішення районної у місті ради від 24.12.2019 року № 375 "Про затвердження програми утримання об'єктів благоустрою на 2020-2022 роки"
6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
Виконання принципів Програми, її мети, напрямів та інструментів впливу на сферу благоустрою району
7. | Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою району.
8. | Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
Організація утримання об'єктів благоустрою, забезпечення пітримання належного санітарного стану об'єктів благоустрою, організація своєчасного огляду та вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків у технічному стані об'єктів
9. | Напрями використання бюджетних коштів
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Забезпечення придбання вуличних дорожних знаків | 135039 | 0 | 135039
| Забезпечення встановлення дорожних знаків | 199000 | 0 | 199000
| Здійснення поточного ремонту пам'ятників | 50000 | 0 | 50000
| Забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків | 412000 | 0 | 412000
| Здійснення поточного ремонту дитячих майданчиків | 199000 | 0 | 199000
| Здійснення поточного ремонту зупинок | 77000 | 0 | 77000
| Забезпечення утримання в належному стані зупинок | 182400 | 0 | 182400
| Технічна інвентаризація, технічний огляд та паспортизація об'єктів благоустрою | 40000 | 0 | 40000
| Виготовлення схем організації дорожнього руху | 40000 | 0 | 40000
| Забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів | 141945 | 0 | 141945
| Відновлення та припинення подачі природнього газу для вічних вогнів | 3000 | 0 | 3000
| Забезпечення придбання предметів довгострокового користування (зупиночниих павільйонів) елементів благоустрою з установкою | 0 | 198000 | 198000
| Придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків | 61250 | 0 | 61250
| Поточний ремонт громадської вбиральні | 0 | 8100 | 8100
| Демонтаж зупинок | 80000 | 0 | 80000
| Забезпечення утримання в належному стані пам'ятників | 48000 | 0 | 48000
| Реалізація проектів - переможців конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет" | 22819 | 236178 | 258997
| Забезпечення утримання територій загального користування, що перебувають у межах району | 1698780 | 0 | 1698780
| Забезпечення утримання в належному стані спортивних майданчиків | 135586 | 0 | 135586
| Послуги з технічного обслуговування об'єктів газопостачання | 25000 | 0 | 25000
| Поточний ремонт спортивних майданчиків | 72000 | 0 | 72000
Усього |  | 3622819 | 442278 | 4065097
10. | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Програма утримання об'єктів благоустрою на 2020-2022 роки | 3622819 | 442278 | 4065097
Усього |  | 3622819 | 442278 | 4065097
11. | Результативні показники бюджетної програми:
N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | затрат
| Обсяг видатків для забезпечення встановлення дорожніх знаків | грн | Розрахунок до проекту на 2020 рік | 334039 | 0 | 334039
| Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення | шт | Розрахунок до проекту на 2020 рік | 135 | 0 | 135
| Кількість елементів благоустрою,які потребують обслуговування | шт | Розрахунок до проекту на 2020 рік | 170 | 5 | 175
| Обсяг видатків на обслуговування об`єктів благоустрою | грн | Розрахунок до проекту на 2020 рік | 1429414 | 442278 | 1871692
| Обсяг видатків для забезпечення утримання територій загального користування, що перебувають у межах району | грн | Розрахунок до проекту на 2020 рік | 1698780 | 0 | 1698780
| Загальна площа територій району, які потребують благоустрою | кв.м | Розрахунок до проекту на 2020 рік | 136658 | 0 | 136658
2 | продукту
| Кількість дорожніх знаків, які заплановано встановити | од | Інформація відділу | 135 | 0 | 135
| кількістьоб`єктів благоустрою, в т.ч | од | облікові регістри | 170 | 5 | 175
| дитячі та спортивні майданчики | од | облікові регістри | 90 | 1 | 91
| пам`ятники та меморіали | од | облікові регістри | 12 |  | 12
| зупиночні павільйони | од | облікові регістри | 68 | 3 | 71
| інші об`єкти | од | облікові регістри | 0 | 1 | 1
| Площа територій, на які плануються витрати для належного їх функціонування | кв.м | Інформація відділу | 136658 | 0 | 136658
3 | ефективності
| Середня сума видатків на встановлення одного об`єкту дорожнього господарства | грн | розрахунок на 2020р.:334039,00грн/135,00шт=2474,00 грн | 2474 | 0 | 2474
| середня вартість обслуговування одного об`єкту благоустрою | грн | розр.2020:з/ф1429414грн/170шт,с/ф 440278,грн/5шт | 8408 | 88456 | 96864
| середня сума видатків на одиницю територій | грн | розрахунок 2020 рік:1698780,00грн/136658м.кв=12 грн | 12 | 0 | 12
4 | якості
| Відсоток встановлення об`єктів дорожнього господарства , які потребують встановлення до запланованих | відс | розрахунок на 2020 рік:135шт/135шт=100% | 100 | 0 | 100
| відсоток обєктів благоустрою, які потребують обслуговування до запланованих | відс | розрах 2020:з/ф170шт/170шт,с/ф5шт/5шт | 100 | 100 | 100
| Відсоток утримання територій загального користування, що перебувають у межах району до запланованих | відс | розрахунок у 2020 році:136658м.кв/136658м.кв=100% | 100 | 0 | 100
Голова районної у місті ради |  |  |  |  | Г. Шаповалов
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник самостійного фінансового відділу |  |  |  |  | О. Николайчук
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)
Дата погодження :
Дата погодження
М. П.