Сумська  обласна  державна  адміністрація

### ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

05.07.2019                                           м. Суми                             	№ 451-ОД

| Про підготовку матеріалів щодо створення Центрів професійної досконалості |  |
| --- | --- |

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-375 від 12.06.2019 «Щодо відбору областей для реалізації проєктів створення Центрів професійної досконалості», з метою модернізації матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіону

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад робочої групи та план заходів з підготовки матеріалів щодо участі у відборі областей для реалізації проєктів створення Центрів професійної досконалості (додаються).

2. Підготувати супровідний лист та заявку на участь у відборі.

3. Документи у паперовому вигляді (українською та англійською мовами) в єдиному запечатаному конверті подати до Міністерства освіти і науки України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор                                                   				В.ГРОБОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

освіти і науки

05.07.2019 № 451-ОД

Склад робочої групи з підготовки матеріалів щодо участі у відборі областей для реалізації проектів створення

Центрів професійної досконалості

| Гробова В.П. | директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, голова оргкомітету; |
| --- | --- |
| Авдєєва А.В. | директор Центру фінансово-економічного моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; |
| Бєлік О.В. | заступник директора Центру фінансово-економічного моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; |
| Білодід Л.М. | методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області; |
| Кощій Н.Г. | тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу професійної, вищої освіти та наукової роботи управління професійної, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; |
| Нікітін Ю.О. | ректор комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; |
| Роженко П.П. | заступник директора Департаменту – начальник управління професійної, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; |
| Самойленко Н.Ю. | директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області; |
| Скиба В.М. | заступник директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області; |
| Шамрай А.В. | начальник відділу фінансово-ресурсного забезпечення управління професійної, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; |
| Скиртач О.М. | начальник управління фінансів обласного бюджету Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації; |
| Сітак О.М. | директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації; 2 |
| Осінній О.С. | директор державного професійно-технічного навчального закладу «Недригайлівське вище професійне училище»; |
| Помаран П.І. | директор державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище»; |
| Лазарєва Т.Ф. | директор державного навчального закладу «Шосткинський центр професійно-технічної освіти». |

Директор                                                                                       В.ГРОБОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

освіти і науки

05.07.2019 № 451-ОД

План

заходів з підготовки матеріалів щодо участі у відборі областей для реалізації проєктів створення Центрів професійної досконалості

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Надати інформаційно-аналітичні матеріали за відповідними напрямами | До 15.07.2019 | Кощій Н.Г. Авдєєва А.В. Шамрай А.В. Самойленко Н.Ю. Директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти |
| 2 | Підготувати лист до Департаменту економіки Сумської обласної державної адміністрації щодо надання інформаційно-аналітичних матеріалів про бачення економічного розвитку області та окремих її регіонів | До 10.07.2019 | Шамрай А.В. |
| 3 | Підготувати лист до Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації щодо надання інформаційно-аналітичних матеріалів про майбутню фінансову підтримку місцевої влади та бізнесу реформи професійної (професійно-технічної) освіти області | До 10.07.2019 | Авдєєва А.В. |
| 4 | Узагальнити інформаційно-аналітичні матеріали щодо участі у відборі областей для реалізації проєктів створення Центрів професійної досконалості | До 01.08.2019 | Самойленко Н.Ю. Шамрай А.В. |
| 5 | Здійснити переклад на англійську мову інформаційно-аналітичних матеріалів щодо відбору областей для реалізації проєктів створення Центрів професійної досконалості 2 | До 10.08.2019 | Нікітін Ю.О. |
| 6 | Забезпечити подачу документів у паперовому вигляді (українською та англійською мовами) в єдиному запечатаному конверті з позначкою «Для участі у відборі областей для реалізації проєктів створення Центрів професійної досконалості» до Міністерства освіти і науки України | До 15.08.2019 | Самойленко Н.Ю. Кощій Н.Г. Шамрай А.В. |

Директор                                                                                        В.ГРОБОВА