## Титульні списки 12.09.2019
Титульні списки, запланованих робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів замовником, по яких виступає управління капітального будівництва Ужгородської міської ради станом на 12.09.2019 року
(тис. грн)
№ з/п | Найменування об'єкта | Адреса об'єкта | Роки будівництва | Проектна потужність/очікувана проектна потужність | Кошторисна вартість/ очікувана кошторисна вартість | Обсяг фінансування на 2019 рік | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Капітальний ремонт коридорів адмінбудівлі по пл. Поштовій,3 | м. Ужгород, пл. Поштова, 3 | 2018-2019 | 425 м2 | 1540.988 | 500
2 | Капітальний ремонт огорожі ЗДО №29 "Дивосвіт" загального розвитку (виготовлення проектно-кошторисної документації) | м. Ужгород, вул. Грушевського, 61А | 2019 | 400 м. п. | 1560 | 70
3. | Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №8 «Дзвіночок» | м. Ужгород, вул. Грушевського, 29А | 2019 | 1100 м2 | 300 | 300
4. | Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №16 по вул. Айвазовського | м. Ужгород, вул. Айвазовського, 5 | 2018-2019 | фасад 570 м2, вікна 150м2 | 1596.461 | 360
5. | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 по вул. Дендеші (в т.ч. виготовлення ПКД) | м. Ужгород, вул. Дендеші, 166/1 | 2019 | 237 м. п. | 1200 | 473
6. | Капітальний ремонт внутрішньої системи каналізації і водопостачання будівлі НВК «Ужгородський економічний ліцей ЗОШ І-ІІ ст. по пл.. Ш. Петефі, 15 (коригування проектно-кошторисної документації) | м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 15 | 2018-2019 | 450 м/п | 1435.524 | 300
7. | Капітальний ремонт фасаду НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." по пл. Ш.Петефі | м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 15 | 2015-2019 | 1140 м2 | 1530 | 30
8. | Капітальний ремонт басейну класичної гімназії по вул.8-го Березня | м. Ужгород, вул. 8 Березня, 44 | 2017-2020 | 850 м2 | 9023.411 | 2000
9. | Капітальний ремонт фасаду будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка по наб. Незалежності | м. Ужгород, наб. Незалежності, 4 | 2018-2019 | 1113 м2 | 1500 | 1150
10. | Капітальний ремонт благоустрою території Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка | м. Ужгород, наб. Незалежності, 4 | 2019 | 1100 м2 | 950 | 1100
11. | Капітальний ремонт благоустрою території із влаштуванням додаткового входу в будівлю ЗОШ I-III ступенів №6 ім. В.С. Гренджі-Донського по вул. Польова, 22 (в т.ч. виготовлення ПКД) | м. Ужгород, вул. Польова, 22 | 2018-2019 | 1250 м2 | 1589.077 | 300
12. | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №7 по вул. Дворжака (в т.ч. виготовлення ПКД) | м. Ужгород, вул. Дворжака, 41 | 2018-2019 | 350 м2 | 1451.08 | 870
13. | Капітальний ремонт санвузлів УЗОШ І-ІІІ ст. №19 по вул. Заньковецькій, 66 | м. Ужгород, вул. Заньковецька, 66 | 2019-2020 | 270 м2 | 1650 | 50
14. | Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №12 по вул. Заньковецькій (виготовлення проектно-кошторисної документації) | м. Ужгород, вул. Заньковецька, 17А | 2019 | 1200 м2 | 50 | 50
15. | Капітальний ремонт фасаду стаціонару МДКЛ по вул. Бращайків, 6 | м. Ужгород, вул. Бращайків, 6 | 2019-2020 | 1650 м2 | 3100 | 50
16. | Капітальний ремонт першого поверху МДКЛ по вул. Бращайків | м. Ужгород, вул. Бращайків, 6 | 2018-2019 | 850 м2 | 1115.831 | 320
17. | Капітальний ремонт приймального відділення ЦМКЛ по вул.Грибоєдова (в т.ч. виготовлення ПКД) | м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 | 2018-2019 | 68 м2 | 430 | 330
18. | Капітальний ремонт покрівлі блоку 2 Головного корпусу (лабораторії) ЦМКЛ по вул.Грибоєдова | м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 | 2019 | 650 м2 | 874.477 | 858.9
19. | Капітальний ремонт відділення судинної неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова | м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 | 2018-2019 | 126,5 м2, дод. прим - 91,5 м2 | 416.372 | 200
20. | Капітальний ремонт травмопункту ЦМКЛ по вул.Грибоєдова | м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 | 2019 | 150 м2 | 300 | 300
21. | Капітальний ремонт кардіологічного відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова (коригування проектно-кошторисної документації) | м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 | 2016-2019 | 850,64 м2 | 4500 | 50
22. | Капітальний ремонт будівлі психоневрологічного диспансерного відділення міської поліклініки по вул. Сільвая, 17 | м. Ужгорол, вул. Сільвая, 17 | 2017-2019 | 168,54 м2 | 1501.097 | 400
23. | Капітальний ремонт приміщень будівлі центру первинної-медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20В | м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20В | 2019 | 67 м2 | 300 | 300
24. | Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №8, №9 та головного корпусу центру первинної медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20В | м. Ужгорол, вул. Грибоєдова, 20В | 2017-2019 | 650 м2 | 1221.031 | 250
25. | Капітальний ремонт благоустрою території стадіону "Автомобіліст" по вул. Капушанській (в т.ч. виготовлення ПКД) | м. Ужгород, вул. Капушанська, 110-112 | 2018-2020 | 14801,0 м2 | 1616.962 | 1590
26. | Капітальний ремонт благоустрою території стадіону "Авангард" | м. Ужгород, вул. І. Франка, 1 | 2019-2020 | 2700 м2 | 3200 | 100
27. | Капітальний ремонт благоустрою території будівлі по вул. 8 Березня, 46В | м. Ужгород, вул. 8 Березня, 46В | 2019-2020 | 300 м2 | 300 | 300
28. | Капітальний ремонт приміщень молодіжного центру "Пластова домівка" по вул.8 Березня 46 А | м. Ужгород, вул. 8 Березня 46А | 2018-2019 | 80 м2 | 280 | 280
29. | Капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі по пл. Жупанатська 3Б | м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3Б | 2018-2019 | 420 м2 | 1131.21 | 250
30. | Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га черга - будівництво | с. Барвінок, Ужгородський район | 2017-2020 | 5,73 га | 31014.88 | 2000
31. | Облаштування частини території існуючого кладовища "Барвінок" в с.Барвінок Ужгородського району-будівництво | с. Барвінок, Ужгородський район | 2018-2019 | 0,64 га | 1940.779 | 360
32. | Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис. м³/на добу, м. Ужгород (виготовлення ПКД) | м. Ужгород | 2016-2022 | 50 тис. м3/добу | 618000 | 329
33. | Будівництво водовідведення побутових стоків в мікрорайоні «Дравці» (в т.ч. виготовлення ПКД) | м. Ужгород, м-н Дравці | 2017-2022 | 6,5 км | 25500 | 148
34. | Будівництво водовідведення побутових стоків з вулиці Шишкіна (в т.ч. виготовлення ПКД) | м. Ужгород, вул. Шишкіна | 2019 | 450 м | 1500 | 50
35. | Реконструкція притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин м. Ужгород по вул. Загорська | м. Ужгород, вул. Загорська | 2019 | 200 м2 | 1650 | 100
36. | Реконструкція водогону D-325 мм по вул. Шумній від вул. Другетів до прохідної ФМК та по вул. Анкудінова від ФМК до транспортного мосту | м. Ужгород, вул. Шумна-Другетів-Анкудінова | 2018-2019 | 1200 м. п. | 5030.605 | 45
37. | Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Собранецькій в м. Ужгород (в т.ч. виготовлення ПКД) | м. Ужгород, вул. Собранецька | 2019-2020 | 2900 м. п. | 21200.825 | 575
38. | Реконструкція водопровідної мережі Д-100 мм по вул. С. Разіна | м. Ужгород, вул. С. Разіна | 2019-2020 | 640 м | 988.682 | 200
39. | Реконструкція КНС-5 по вул. Краснодонців (в т.ч. виготовлення ПКД) | м. Ужгород, вул. Краснодонців | 2019-2020 | 0,48 га | 4550 | 22
40. | Будівництво ДНЗ на 250 місць по вул. І. Франка (виготовлення проектно-кошторисної документації) | м. Ужгород, вул. І. Франка | 2019 | 250 місць | 1500 | 500
41. | Будівництво міні-котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" по вул. Тлехаса | м. Ужгород, вул. Тлехаса, 86 | 2018-2019 | 300 кВт | 1720 | 920
42. | Будівництво міні-котельні для ДНЗ №26 по пр. Свободи (в т.ч. иготовлення ПКД) | м. Ужгород, пр. Свободи, 59 | 2019 | 1600 кВт | 1500 | 100
43. | Будівництво міні-котельні для ЗОШ №6 по вул. Одеській (в т.ч. виготовлення ПКД) | м. Ужгород, вул. Одеська, 15 | 2019 | 250 кВт | 1500 | 100
44. | Будівництво міні-котельні для ЗОШ №7 по вул. Дворжака | м. Ужгород, вул. Дворжака, 41 | 2019 | 1900 кВт | 1000 | 100
45. | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №9 по пл. Ш. Петефі м. Ужгород –– будівництво | м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 16 | 2019 | 924 м2 | 1600 | 50
46. | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №16 по вул. Жатковича м. Ужгород –– будівництво (вигтовлення ПКД) | м. Ужгород, вул. Жатковича, 24 | 2019 | 924 м2 | 1600 | 50
47. | Будівництво баскетбольного поля УЗОШ І-ІІІ ст. №19 по вул. Заньковецької, 66 | м. Ужгорол, вул. Заньковецької, 66 | 2017-2019 | 750 м2 | 942.659 | 500
48. | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям для ЗОШ №20 ліцею «Лідер» по вул. Сільвая м. Ужгород –– будівництво (виготовлення ПКД) | м. Ужгород, вул. Сільвая, 3 | 2019 | 924 м2 | 1600 | 50
49. | Реконструкція даху ДНЗ №30 по вул. Шевченка,42 | м. Ужгород, вул. Шевченка, 42 | 2018-2019 | 769,4 м2 | 1600.936 | 310
50. | Реконструкція спортивного майданчику НВК "Гармонія" вул. Доманинська, 263 в м. Ужгороді | м. Ужгород, вул. Доманинська, 263 | 2018-2019 | 627 м2 | 1167.802 | 650
51. | Реконструкція зовнішнього освітлення території стадіону "Автомобіліст" по вул. Капушанській | м. Ужгород, вул. Капушанська, 110-112 | 2019-2020 | 10 кВт | 300 | 300
52. | Реконструкція зовнішньої системи теплової мережі ЗОШ №6 І-ІІІ ст. по вул. Польова | м. Ужгород, вул. Польова, 22 | 2019 | 600 м/п | 1600 | 50
53. | Реконструкція будівлі ЗОШ №20 ліцей "Лідер" під потреби маломобільних груп населення по вул. Сільвая,3 (в т.ч. виготовлення ПКД) | м. Ужгород, вул. Сільвая, 3 | 2019-2020 | ліфт | 1600 | 100
54. | Будівництво зовнішнього електропостачання електроустановок "Винних Льохів" по вул.Ф.Ракоці,2" | м. Ужгород, вул. Ф. Ракоці, 2 | 2018-2019 | 250 кВт | 298.81 | 30
55. | Реставрація пам'ятки архітектури та містобудування національного значення кінця ХVI ст. (ох.№167) - садибний будинок у Радванці (мур.) на вул. Дендеші,8 в м.Ужгороді | м. Ужгород, вул. Дендеші, 8 | 2016-2020 | 350 м2 | 7443.046 | 200
56. | Реконструкція легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард" в м. Ужгород (співфінансування до ДФРР) | м. Ужгород, вул. І. Франка, 1 | 2018-2019 | 7685 м2 | 17585.312 | 446.672
57. | Комплекс будівель під спортивно-реабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів — учасників антитерористичної операції по вул. Ф.Тихого, 13б, у м. Ужгороді — реконструкція (коригування ПКД) (співфінансування до ДФРР) | м. Ужгород, вул. Ф. Тіхого, 13 б | 2016-2022 | 18737,6 м2 | 36056.544 | 515.328
Заступник начальника управління,
| головний інженер |  |  |  |  | М. САВКО
| Склав: _______________ | І. МАЛЕТА